PAGE  
8

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 
Кировской области

от 13.03.2007  № 99
ПЛАН
 мероприятий по разработке проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2008 год», среднесрочного (перспективного) финансового плана Кировской области на 2008-2010 годы 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок     
исполнения
	Исполнитель
	Орган, в который представляется документ 

	1
	Представление предложений по внесению изменений в Перечень бюджетных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении, утвержденный постановлением Правительства области от 14.03.2005 № 30/41 «О мерах по формированию системы управления бюджетными услугами»    
	до 15.03.2007
	органы исполнительной власти Кировской области – субъекты бюджетного планирования
	департамент финансов Кировской области 

	2
	Подготовка проекта постановления Правительства области по внесению изменений в постановление Правительства области от 14.03.2005  № 30/41 «О мерах по формированию системы управления бюджетными услугами»

	до 01.04.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области 

	3
	Представление комплексных коэффициентов, учитывающих различия в климатических, географических и иных объективных факторах и условий, влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг
	до 15.04.2007
	департамент экономичес-кого развития при Прави-тельстве области
	департамент финансов Кировской области

	4
	Проведение оценки потребностей в предоставлении бюджетных услуг в натуральном и стоимостном выражении на 2008-2010 годы 
	до 01.05.2007
	органы исполнительной власти Кировской области – субъекты бюджетного планирования
	департамент финансов Кировской области

	5
	Разработка ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета в 2008-2010 годах
	до 01.05.2007
	органы исполнительной власти Кировской области – субъекты бюджетного планирования
	департамент финансов Кировской области

	6
	Подготовка проекта постановления Правительства области по внесению изменений в постановление Правительства области от 21.06.2005 № 36/136 «Об утверждении Методики формирования областного бюджета и перспективного (среднесрочного) финансового плана Кировской области»
	до 01.05.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области

	7
	Представление областных целевых программ (включая областную адресную инвестиционную программу), прошедших отбор и планируемых к реализации на территории области, объемов их финансирования из областного бюджета                    в 2008-2010 годах
	до 01.07.2007
	департамент экономичес-кого развития при Прави-тельстве области 
	департамент финансов Кировской области

	8
	Подготовка Бюджетного послания Губернатора области Законодательному Собранию области на 2008 год
	до 01.06.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области

	9
	Формирование Перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета с 2008 года
	до 01.06.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области

	10
	Представление прогнозных тарифов на электри-ческую и тепловую энергию  на  2008-2010 годы
	до 01.06.2007
	региональная служба по тарифам Кировской области 
	департамент финансов Кировской области

	11
	Представление прогноза социально-экономического развития Кировской области и сводного финансового баланса Кировской области                 на 2008-2010 годы, плана развития государственного сектора экономики Кировской области на 2008 год
	до 01.04.2007

до 15.10.2007
	департамент экономичес-кого развития при Прави-тельстве области
	Правительство области

департамент финансов Кировской области 

	12
	Разработка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 2008-2010 годы
	до 01.06.2007
	органы исполнительной власти Кировской области – субъекты бюджетного планирования
	департамент финансов Кировской области

	13
	Представление прогноза поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2008-2010 годы
	до 01.06.2007
	органы исполнительной власти Кировской области – субъекты бюджетного планирования
	департамент финансов Кировской области

	14
	Рассмотрение докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
	июнь 

2007 года
	рабочая группа 
	

	15
	Формирование Перечня задач, предполагаемых к решению в рамках областного бюджета, и планируемых результатов в форме количественных показателей в разрезе отраслей и подотраслей функциональной классификации расходов бюдже-тов Российской Федерации на 2008-2010 годы
	до 01.07.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области



	16
	Представление предварительных и уточненных основных прогнозируемых экономических показателей на 2008-2010 годы в разрезе муниципальных образований  области 
	до 01.07.2007,

до 01.08.2007
	департамент экономичес-кого развития при Прави-тельстве области
	департамент финансов Кировской области

	17
	Представление исходных показателей                      на 2008-2010 годы для расчета субвенций на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 
	до 01.07.2007
	департамент образования Кировской области, департамент здравоохране-ния Кировской области, департамент сельского хо-зяйства и продовольствия Кировской области 
	департамент финансов Кировской области

	18
	Представление обосновывающих документов на право получения субсидий на стимулирование экономии топливно-энергетических ресурсов на 2008-2010 годы
	до 01.07.2007
	департамент энергетики и газификации Кировской об-ласти 
	департамент финансов Кировской области

	19
	Представление предложений об объемах средств, подлежащих возмещению из областного бюджета газоснабжающим организациям, на 2008-2010 годы
	до 01.07.2007
	департамент энергетики и газификации Кировской об-ласти 
	департамент финансов Кировской области

	20
	Рассмотрение совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов налогового и неналогового потенциала муниципальных образований области 
	 с 16.07.2007 по

27.07.2007
	департамент финансов

Кировской области,
департамент экономичес-кого развития при Прави-тельстве области
	

	21
	Согласование с органами местного самоуправления данных, необходимых для расчета межбюджетных трансфертов 
	с 16.07.2007 по

27.07.2007
	департамент финансов

Кировской области
	

	22
	Представление прогноза поступления доходов на 2008-2010 годы от использования имущества, находящегося в областной собственности 
	до 01.07.2007
	департамент государствен-ной собственности Киров-ской области 
	департамент финансов Кировской области

	23
	Представление прогноза поступления                      на 2008-2010 годы арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до и после разграничения государственной собственности на землю, в разрезе муниципальных образований области 
	до 01.07.2007
	департамент государствен-ной собственности Киров-ской области
	департамент финансов Кировской области

	24
	Представление прогноза поступлений                      на 2008-2010 годы от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности 
	до 01.07.2007
	департамент государствен-ной собственности Киров-ской области
	департамент финансов Кировской области

	25
	Представление прогноза поступлений                      на 2008-2010 годы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до и после разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков 
	до 01.07.2007
	департамент государствен-ной собственности Киров-ской области
	департамент финансов Кировской области

	26
	Представление прогноза производства и реализации алкогольной продукции на 2008-2010 годы в разрезе предприятий - изготовителей алкогольной продук-ции
	до 01.07.2007
	управление торговли и потребительских услуг при Правительстве области 
	департамент финансов Кировской области

	27
	Представление прогноза объема розничного товарооборота и платных услуг, предоставляемых  населению на 2008-2010 годы, в разрезе муниципальных образований области
	до 01.07.2007
	управление торговли и потребительских услуг при Правительстве области 
	департамент финансов Кировской области

	28
	Представление прогноза поступления сбора за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 2008-2010 годы в разрезе муниципальных образований области
	до 01.07.2007
	управление торговли и потребительских услуг при Правительстве области 
	департамент финансов Кировской области

	29
	Подготовка предложений по лимитам потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении на 2008-2010 годы по организациям и учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета 
	до 01.07.2007
	департамент энергетики и газификации Кировской об-ласти, департамент жилищ-но-коммунального хозяйст-ва Кировской области 
	Правительство области

	30
	Представление прогноза на 2008-2010 годы доходов и расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Кировской области 
	до 01.07.2007
	управление дорожного хо-зяйства Кировской области 
	департамент финансов Кировской области

	31
	Представление прогноза на 2008-2010 годы доходов и расходов целевого бюджетного фонда охраны окружающей среды и природопользования Кировской области 
	до 01.07.2007
	управление охраны окру-жающей среды и природопользования Киров-ской области 
	департамент финансов Кировской области

	32
	Представление предложений о приостановлении действия или об отмене правовых актов области, реализация которых требует осуществления расходов, не предусмотренных областным бюджетом на 2008-2010 годы
	до 01.08.2007
	органы исполнительной власти Кировской области – субъекты бюджетного планирования
	департамент финансов Кировской области

	33
	Составление среднесрочного (перспективного) финансового плана Кировской области                     на 2008-2010 годы 
	до 01.09.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области

	34
	Составление реестра расходных обязательств, согласованного с субъектами бюджетного планирования  
	до 01.09.2007
	департамент финансов

Кировской области
	

	35
	Представление  проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2008 год»
	до 01.09.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области

	36
	Представление перечня главных распорядителей и получателей средств областного бюджета                на 2008 год 
	до 01.09.2007
	департамент финансов

Кировской области
	Правительство области

	37
	Представление данных на 2008 год по фонду оплаты труда и численности работников областных государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета
	до 01.09.2007
	органы исполнительной власти Кировской области – субъекты бюджетного планирования
	департамент финансов Кировской области

	38

	Представление проекта закона Кировской области "О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год"
	до 01.09.2007
	некоммерческое финансово-кредитное учреждение Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинско-го страхования (по согласованию)
	Правительство области

	39
	Представление проекта распоряжения Правительства области об утверждении на 2008 год лимита фонда оплаты труда и предельной численности работников областных государственных учреждений 
	до 01.10.2007
	департамент финансов

Кировской области



	Правительство области


