PAGE  
2

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 08.07.2013  № 205 

ПЛАН

мероприятий, направленных на развитие монопрофильных населенных пунктов
(моногородов) Кировской области, на 2013 – 2018 годы
	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнители

	1
	Мониторинг ситуации в моногородах
	
	

	1.1
	Осуществление мониторинга социально-экономического состояния монопрофильных населенных пунктов
	ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным
	департамент экономического развития Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	1.2
	Оценка перспектив развития градообразующих предприятий моногородов на период до шести месяцев
	IV квартал 2013 года, далее – раз в полугодие до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным
	департамент экономического развития Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований области*,

градообразующие предприятия*

	1.3
	Осуществление мониторинга хода реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	раз в полугодие, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным
	департамент экономического развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	1.4
	Осуществление мониторинга выполнения целевых показателей комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным
	департамент экономического развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	1.5
	Осуществление мониторинга занятости населения в монопрофильных населенных пунктах
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	управление государственной службы занятости населения Кировской области,

департамент экономического развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	1.6
	Осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов в рамках комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	департамент экономического развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	1.7
	Анализ факторов, которые могут повлиять на изменение ситуации в сфере занятости населения в монопрофильных населенных пунктах, в том числе с учетом развивающихся в мировой экономике процессов, включая изменение спроса на продукцию градообразующих предприятий
	раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	департамент экономического развития Кировской области, 

департамент промышленного развития Кировской области,

управление государственной службы занятости населения Кировской области, 

органы местного самоуправления  муниципальных образований области*,

градообразующие предприятия*

	1.8
	Осуществление мониторинга ситуации на рынке труда в моногородах
	раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	управление государственной службы занятости населения Кировской области,

департамент экономического развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	1.9
	Осуществление мониторинга хода реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские Поляны, получившего государст-венную поддержку в 2010 году 
	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	департамент промышленного развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город Вятские Поляны*

	2
	Прочие меры
	
	

	2.1
	Актуализация комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	ежегодно, до 01 июня года, предшествующего году введения в действие актуализированного КИП
	департамент экономического развития Кировской области, 

органы исполнительной власти отраслевой компетенции,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	2.2
	Разработка программ среднесрочного социально-экономического развития моногородов на основе актуализации комплексных инвестиционных планов для моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией


	IV квартал 2013 года
	департамент экономического развития Кировской области, 

органы исполнительной власти отраслевой компетенции,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*

	2.3
	Разработка системы оценки рисков ухудшения социально-экономического состояния моногородов
	III квартал 2013 года, далее – ежегодно
	департамент экономического развития Кировской области

	2.4
	Осуществление поддержки развития моногородов в рамках реализации государственных программ Кировской области и областных целевых программ
	IV квартал 2013 года, далее – ежегодно
	органы исполнительной власти Кировской области

	2.5
	Создание условий и организация работы для привлечения инвесторов на промышленные площадки в моногородах, реализация инвестиционных проектов на промышленных площадках, в том числе с участием собственников градообразующих предприятий
	II квартал 2013 года, далее – ежегодно
	департамент промышленного развития Кировской области,

департамент экономического развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*,

градообразующие предприятия*

	2.6
	Реализация мер по поддержке рынка труда монопрофильных населенных пунктов
	ежегодно
	управление государственной службы занятости населения Кировской области,

департамент промышленного развития Кировской области

	2.7
	Реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры ЖКХ, капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	IV квартал 2013 – 2015 годов
	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,

департамент строительства и архитектуры Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований области*


* Органы местного самоуправления муниципальных образований области, градообразующие предприятия, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.

______________

