|  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Кировской области от 14.02.2013 № 33 |
| --- | --- | --- |

КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации системы общего образования

Кировской области в 2013 году

- Анализ реализации комплексов мер по модернизации системы

## общего образования Кировской области в 2011 – 2012 годы

В настоящее время в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской облас-ти на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432),  создается новая модель системы образования, позволяющая каждому человеку получить качественное и доступное  образование на любом уровне вне зависимости от состояния здоровья и места проживания.

Проект модернизации системы общего образования, реализуемый с 2011 года, позволил в значительной степени продвинуться в решении приоритетных для отрасли задач:

повышении социального статуса учителя;

создании в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу;

обеспечении доступности качественного образования обучающимся из отдаленных сельских населенных пунктов.

Благодаря проекту в сферу образования за два последних года вложено более 868 млн. рублей средств федерального бюджета.

В свою очередь, обязательства, взятые в соответствии с соглашениями о предоставлении в 2011 и 2012 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на модернизацию региональной системы общего образования, заключенными между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Кировской области, область выполнила в полном объеме.

Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области в 2011 и 2012 годах приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 1

Значения показателей результативности предоставления субсидии из

федерального бюджета бюджету Кировской области на конец 2011 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 года (проценты) | 95,2 | 108,2 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 11,8 | 11,9 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 29,3 | 29,3 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 20 | 20 |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 10,6 | 15,2 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 3 | 3 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Таблица 2

Значения показателей результативности предоставления субсидии из

федерального бюджета бюджету Кировской области на конец 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за 4 квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году (проценты) | 100 | 113,8 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 22,8 | 22,91 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 52,5 | 53,11 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 20 | 20,03 |
| 4 | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 16 | 23,3 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 3,5 | 3,5 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

В 2011 году общий объем средств, направленный на модернизацию общего образования, составил 227,092 млн. рублей, из них 215,737 млн. рублей – средства федерального бюджета, предоставленные в форме субсидии. Средства федеральной субсидии направлены на возмещение произведенных расходов областного и местных бюджетов, связанных с исполнением расходных обязательств, предусмотренных комплексом мер. Высвободившиеся в результате возмещения средства направлены на повышение заработной платы учителей.

В 2012 году на модернизацию общего образования выделено             789,186 млн. рублей, из них 652,711 млн. рублей составляют средства федерального бюджета. Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования Кировской области в 2012 году представлены в таблице 3.

Освоение средств федерального бюджета составляет 99,3%. Отклонения фактических параметров финансирования от запланированных сложились в связи с нарушением поставщиками условий поставки оборудования, а также экономией средств при проведении торгов.

В течение 2012 года строительные работы проведены на 42 объектах, 20 из них введены в эксплуатацию.

В рамках проекта для школ области приобретено 293 комплекта учебно-лабораторного оборудования, 96 комплектов компьютерного оборудования, 22237 единиц спортивного оборудования и инвентаря. В 8 школ поставлено оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. В 60 общеобразовательных учреждений поставлено современное оборудование для школьных столовых, в 67 общеобразовательных учреждений - оборудование для медицинских кабинетов. Более 390 тыс. единиц учебной литературы пополнило фонды школьных библиотек.

Приобретено 33 школьных автобуса.

Школам обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для ряда школ увеличена пропускная способность. Закуплено программное обеспечение для 39 школ, а также оборудование для организации дистанционного обучения сельских школьников для Кировского областного государственного общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной школы «Кировский областной центр дистанционного образования детей» (далее – Центр дистанционного образования детей).

Проведены мероприятия, направленные на энергосбережение в системе общего образования.

Более 5 тысяч учителей и руководителей школ прошли курсы повышения квалификации. Из них 225 педагогов обучались на стажировочных площадках в Республике Татарстан, Пермском крае, Костромской и Свердловской областях, а также в г. Санкт-Петербурге.

Таблица 3

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования

Кировской области в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (субсидия) |  | консолидированный бюджет Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | 386 923,6 | 385 298,8 | 379 658,6 | 378 899,1 | 7 265,0 | 6 399,7 | 7 265,0 | 6 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Учебно-лабораторного оборудования | 110 434,0 | 109 932,1 | 110 434,0 | 109 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Учебно-производственного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Спортивного оборудования | 40 507,6 | 40 507,6 | 40 507,6 | 40 507,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Спортивного инвентаря | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Компьютерного оборудования | 119 689,0 | 119 647,2 | 119 689,0 | 119 647,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся | 6 968,0 | 6 864,0 | 6 968,0 | 6 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Оборудования для школьных столовых | 98 380,0 | 97 402,9 | 91 115,0 | 91 003,2 | 7 265,0 | 6 399,7 | 7 265,0 | 6 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 43 085,7 | 43 085,6 | 43 085,7 | 43 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пополнение фондов школьных библиотек | 76 800,0 | 76 800,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 30 215,0 | 30 166,6 | 1 500,0 | 1 451,6 | 28 715,0 | 28 715,0 | 28 715,0 | 28 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | 42 166,7 | 41 726,6 | 5 166,7 | 5 165,9 | 37 000,0 | 36 560,7 | 37 000,0 | 36 560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Увеличение пропу-скной способности и оплата Интернет-трафика | 37 000,0 | 36 560,7 | 0,0 | 0,0 | 37 000,0 | 36 560,7 | 37 000,0 | 36 560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 5 166,7 | 5 165,9 | 5 166,7 | 5 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Проведение капитального ремонта зданий и объектов общеобразовательных учреждений | 199 695,0 | 194 516,2 | 163 000,0 | 159 105,8 | 36 695,0 | 35 410,4 | 0,0 | 0,0 | 36 695,0 | 35 410,4 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Проведение реконструкции зданий и объектов общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 789 186,0 | 781 893,8 | 652 711,0 | 648 008,0 | 136 475,0 | 133 885,8 | 99 780,0 | 98 475,4 | 36 695,0 | 35 410,4 | 0,0 | 0,0 |

Таким образом, в ходе реализации проекта существенно улучшена материально-техническая база школ, что позволило в 2012 году в сравнении с 2010 годом увеличить на 15 процентных пунктов значение показателя «Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% всех основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)», согласно данным электронного мониторинга «Наша новая школа».

Проект позволил создать условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. В текущем учебном году новые стандарты осваивают 25826 человек: это 1-2 классы всех общеобразовательных учреждений и 3 классы государственных общеобразовательных учреждений – что составляет 22,9% от общего количества обучающихся и 53,1% от количества обучающихся в начальном звене. По данным ведомственной отчетности департамента образования Кировской области, за 2010 – 2012 годы 49% руководителей и учителей общеобразовательных учреждений прошли повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Проект ускорил реализацию комплексного подхода к решению задачи по обеспечению доступности качественного образования обучающимся из отдаленных сельских населенных пунктов.

Во-первых, благодаря увеличению парка школьных автобусов до 248 единиц организуется подвоз более 5700 учащихся из отдаленных сельских населенных пунктов в базовые школы.

Во-вторых, в области реализуются две модели дистанционного обучения школьников: модель единого ресурсного центра и  модель школьных округов.

По модели единого ресурсного центра осуществляется дистанционное обучение 315 учеников из 24 школ в Центре дистанционного образования детей. Преподавание ведется по 14 предметам в форме уроков, элективных курсов  и кружков внеурочной деятельности. С детьми работают 16 сетевых педагогов Центра дистанционного образования детей и 20 тьюторов школ. Основные типы обучения: «один учитель – один класс» и «один учитель – несколько классов».

Дистанционные образовательные технологии используются также в условиях школьных округов в ряде районов области для проведения занятий предпрофильных курсов для 133 учащихся 8-9 классов.

К наиболее значимым эффектам модернизации системы образования области следует отнести существенное повышение заработной платы учителям за результаты работы, которое при новой системе оплаты труда позволяет повысить престижность педагогической профессии и социальный статус учителя, достойно оценить лучших специалистов, использующих в своей педагогической деятельности инновационные подходы к обучению, стимулирует педагогов на повышение квалификации, способствует привлечению в отрасль молодых специалистов.

Обязательства области в рамках реализации проекта по модернизации системы общего образования по повышению уровня средней заработной платы учителей к концу 2012 года до средней заработной платы по экономике области, установившейся в 2011 году, выполнены.

Размер средней заработной платы учителей общеобразовательных уч-реждений в 4 квартале 2012 года составил 16585 рублей, что на 13,8% выше средней заработной платы по экономике области, установившейся в 2011 году. По сравнению с 1 кварталом 2011 года средняя заработная плата учителей увеличилась почти в 2 раза. В декабре 2012 года она составила 18,8 тыс. рублей.

В отрасли увеличивается количество высококвалифицированных педагогов, а также молодых специалистов.

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников го-сударственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209, первую и высшую квалификационные категории начиная с 2011 года получили 40% учителей.

Согласно данным ведомственной отчетности, в образование за два последних года пришли более 400 молодых специалистов.

Благодаря целенаправленной работе по улучшению качества предоставления образовательных услуг в сфере общего образования уровень удовлетворенности жителей области качеством общего образования на протяжении ряда лет остается высоким. По данным социологических исследований, проведенных в 2012 году Кировским региональным центром Института социологии Российской академии наук, уровень удовлетворенности жителей области качеством общего образования составил 85,5%.

- Меры  по  модернизации  системы общего образования

## Кировской области в 2013 году

Исходя из анализа реализации комплексов мер по модернизации системы общего образования Кировской области в 2011 – 2012 годы и стратегических ориентиров развития образования до 2020 года выбраны основные на-правления комплекса мер по модернизации системы общего образования Кировской области в 2013 году:

создание в общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих сохранение здоровья и безопасность школьников;

развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реализации основной образовательной программы общего образования;

обеспечение доступности качественного образования детям, проживающим в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях;

развитие дистанционного образования детей-инвалидов;

развитие кадрового потенциала системы общего образования области;

совершенствование экономических и организационно-управленческих механизмов системы образования.

Одной из основных проблем в сфере общего образования, требующей первоочередного решения, остается отсутствие во многих школах условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в полном объеме.

Несмотря на увеличение в 2012 году до 42,27%  доли обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% всех основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), значение этого показателя ниже среднероссийского.

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами, составляет 29,5%.  В зданиях, где обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, обучаются менее 69% учащихся. Несмотря на то, что охват школьников горячим питанием составляет 91%, всего в 45,5% общеобразовательных учреждений столовые оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, согласно ведомственной отчетности департамента образования Кировской области здания 12% общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта или реконструкции. Не во всех школах созданы базовые социальные условия обеспечения безопасности образовательного процесса: наличие водоснабжения, канализации и теплых туалетов.

В связи с вышеизложенным в комплексе мер запланированы мероприятия для создания в общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих сохранение здоровья и безопасность школьников:

проведение капитального ремонта зданий и объектов 25 общеобразовательных учреждений;

приобретение 51 комплекта оборудования для школьных столовых;

приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся 50 школ;

приобретение для общеобразовательных учреждений спортивного оборудования и спортивного инвентаря;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования).

В целях развития материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реализации основной образовательной программы общего образования планируется для школ приобрести учебно-лабораторное, компьютерное оборудование, а также пополнить фонды школьных библиотек учебниками и учебными пособиями для начальной школы.

Для обеспечения энергосбережения запланировано осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

На данные мероприятия планируется направить более 80% общего объема всех денежных средств, предусмотренных на модернизацию общего образования.

В ходе проведения мероприятий к концу 2013 года планируется дос-тичь следующих результатов:

создать в 100% школ базовые социальные условия обеспечения безопасности образовательного процесса: наличие водоснабжения, канализации и теплых туалетов;

увеличить охват школьников горячим питанием до 93%, при этом долю общеобразовательных учреждений, столовые  которых оснащены высокотехнологичным оборудованием, увеличить до 51%;

увеличить долю школьников, имеющих возможность получать медицинское обслуживание в школе, где есть современный (лицензионный) медицинский кабинет и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, до 72%;

увеличить долю обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами, до 34%.

Кроме того, планируется обеспечить всех школьников бесплатными учебниками и каждую школу мультимедийным комплектом оборудования (компьютер, проектор, интерактивная доска, экран).

Проведение в 2013 году капитального ремонта и реконструкции зданий и объектов общеобразовательных учреждений, строительство новых объектов, в том числе в рамках областных программ (проектов), позволит снизить долю общеобразовательных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте, до 8%.

В итоге доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% всех основных видов условий обучения, составит 53%.

Учитывая географические и демографические особенности области (большая площадь, низкая плотность населения, значительная доля малых населенных пунктов), для обеспечения каждому школьнику возможности получить качественное и доступное  образование на любом уровне вне зависимости от состояния здоровья и места проживания формируется новая сеть общеобразовательных учреждений,  включающая школьные округа и образовательные кластеры. Все виды ресурсов и контингенты учащихся, особенно на старшей ступени  обучения,  концентрируются в крупных школах, так называемых базовых. При этом особую актуальность приобретают вопросы использования в образовательном процессе самых современных технологий обучения.

С целью обеспечения детям, проживающим в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях, доступного качественного образования в комплексе мер предусмотрены приобретение 21 транспортного средства для перевозки обучающихся и модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся.

Для школ, не имеющих достаточного числа педагогических кадров и подавших заявки для организации дистанционного обучения учащихся, планируется приобрести аппаратно-программные комплексы и соответствующее программное обеспечение, увеличить пропускную способность Интернет-каналов.

С 2013 года на базе Центра дистанционного образования детей планируется осуществлять профильное обучение старшеклассников из сельских школ.

Таким образом, к концу 2013 года:

100%  школьников, проживающим в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях и нуждающимся в подвозе в общеобразовательные учреждения, будет обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы;

100% учащихся общеобразовательных учреждений при отсутствии учителя по какому-либо предмету будет предоставлена возможность освоения образовательной программы по данному предмету в другом общеобразовательном учреждении, в том числе дистанционно;

100% старшеклассников, проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях, будут иметь возможность освоить интересный им профиль, в том числе с использованием дистанционных технологий.

В рамках проекта будет развиваться дистанционное образование детей-инвалидов в части совершенствования содержания обучения и механизмов организации образовательного процесса. Планируется:

разработать и апробировать систему учета индивидуальных достижений обучающихся «РОСТ (Развитие. Образование. Социализация. Творчест-во)»;

совершенствовать материально-техническую базу Центра дистанционного образования детей, в том числе обновить серверное оборудование, приобрести планшетные компьютеры со встроенными модемами  для детей-инвалидов, выезжающих на лечение, а также для проведения экскурсионных и выездных мероприятий, беспроводные веб-камеры для организации веб-трансляций, системы веб-конференцсвязи для организации вебинаров в режиме «многие ко многим»;

разработать и апробировать модель совместного дистанционного обучения в старших классах детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения здоровья;

организовать работу по созданию цифровых образовательных ресурсов;

увеличить пропускную способность Интернет-соединения для детей-инвалидов и педагогов до 1 Мбит/с (без учета спутниковых каналов связи);

разработать правовые акты для передачи аппаратно-программных средств детям-инвалидам, выпускникам Центра дистанционного образования детей, продолжающим образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях на основе применения дистанционных образовательных технологий;

обеспечить повышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами.

К концу 2013 года 100%  детей-инвалидов при отсутствии медицинских противопоказаний будет предоставлена возможность обучаться дистанционно.

Одной из самых актуальных проблем по-прежнему остается обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования.

В области принимаются меры для поднятия социального статуса педагогических работников, повышения профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. Совершенствуется процедура аттестации педагогических кадров, модернизируется система повышения квалификации работников образования, стимулируется инновационная деятельность педагогов.

С 2010 года учрежден нагрудный знак «Педагогическая слава», которым ежегодно награждаются 50 педагогов области.

С 2011 года производятся социальные выплаты педагогическим работникам  областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и (или) международных  предметных олимпиад.

В настоящее время выработан системный подход к привлечению в отрасль молодых специалистов, включающий стимулирование поступления лучших выпускников школ в вуз на педагогические специальности посредством выплаты им так называемой губернаторской стипендии в размере 5 тыс. рублей, оказание финансовой поддержки специалистам, пришедшим работать в школы, особенно в сельской местности, и, наконец, обеспечение молодых специалистов служебным жильем.

Для преодоления кадрового кризиса необходимо продолжать целенаправленную деятельность по развитию кадрового потенциала области, расширяя и совершенствуя ее направления.

В рамках проекта планируется обеспечить доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней  заработной платы по экономике области.

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений Кировской области в 2013 году представлен в приложении № 1.

Для обеспечения подготовки педагогов к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, а также внедрению в образовательный процесс современных образовательных технологий обучения, в том числе дистанционных, предусмотрено мероприятие по повышению квалификации, профессиональной переподготовке руководителей общеобразовательных учреждений и учителей. К концу 2013 года доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, составит 80,3%. Работать по новым стандартам будут готовы все учителя начальной школы и 50% учителей основной школы.

С целью реализации государственной политики в сфере образования с 2006 года в области было введено нормативное финансирование общеобразовательных учреждений. В 2009 году в образовательных учреждениях области  введена отраслевая система оплаты труда, ориентированная на качество и результат труда. В 2013 году будет продолжаться совершенствование нормативного финансирования и отраслевой системы оплаты труда.

Одной из основных задач проекта останется совершенствование механизмов управления образованием. Планируется развитие самостоятельности и открытости школ, расширение рамок участия общественности в управлении образовательными учреждениями, в управлении муниципальными и областными системами образования. Безусловным приоритетом в этом направлении станет сокращение отчетности на всех уровнях и обеспечение ее достоверности.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию комплекса мер, составляет 546024 тыс. рублей, в том числе 437809 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 83195 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 25020 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.

Объем средств федеральной субсидии определен распоряжением Правительства Российской Федерации  от 22.01.2013 № 32-р, порядок ее предоставления  предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в                    2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на модернизацию региональных систем  общего образования» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1230).

Планируемые значения показателей результативности предоставления субсидии  из федерального бюджета бюджету Кировской области на конец 2013 года представлены в таблице 4.

Таблица 4

Планируемые показатели результативности предоставления

субсидии из федерального бюджета бюджету

Кировской области на конец 2013 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников в субъекте Российской Федерации за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период (проценты) | 100 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 32,9 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 77,2 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 0 |
| 2.3 | Среднее полное общее образование (проценты) | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 59,6 |
| 4 | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 80,3 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 5,7 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная |

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования Кировской области в 2013 году представлены в таблице 5.

Таблица 5

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации

системы общего образования Кировской области в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидия) | консолидированный бюджет Кировской области |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | 265055,00 | 260055,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Учебно-лабораторного оборудования | 80055,00 | 80055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Учебно-производственного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Спортивного оборудования | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Спортивного инвентаря | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Компьютерного оборудования | 95000,00 | 90000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Оборудования для школьных столовых | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 24669,00 | 24669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пополнение фондов школьных библиотек | 45557,00 | 26800,00 | 18757,00 | 18757,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 20938,00 | 1500,00 | 19438,00 | 19438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | 48000,00 | 8000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика | 37000,00 | 0,00 | 37000,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Обновление програм-много обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 11000,00 | 8000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Проведение капитального ремонта зданий и объектов общеобразовательных учреждений | 133805,00 | 108785,00 | 25020,00 | 0,00 | 25020 | 0,00 |
| 9 | Проведение реконструкции зданий и объектов общеобразовательных учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 546024,00 | 437809,00 | 108215,00 | 83195,00 | 25020,00 | 0,00 |

Реализацию комплекса мер планируется осуществлять в соответствии с планом-графиком реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Кировской области в 2013 году, представленным в приложении № 2.

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования Кировской области в 2013 году в разрезе образовательных учреждений представлена в приложении № 3.

- Основные направления модернизации общего  образования

## Кировской области на период до 2020 года

Государственная политика в сфере общего образования на период до 2020 года будет осуществляться в соответствии со стратегическими ориентирами, определенными  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р.

Одним из приоритетных направлений станет завершение модернизации инфраструктуры для обеспечения во всех школах современных условий обучения, в том числе  создания условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни. Данная задача будет решаться за счет строительства новых школ, а также проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий школ, оснащения их современным оборудованием. Второй путь – формирование эффективной сети общеобразовательных учреждений.

Одновременно будет формироваться высокотехнологичная среда для осуществления образовательного процесса школьников посредством обеспечения высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», широкого внедрения программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения. Для совершенствования   управления на школьном, муниципальном и региональном уровнях будет внедрен электронный документооборот.

В целях формирования механизма опережающего обновления содержания образования произойдет поэтапный переход общеобразовательных учреж-дений на новые федеральные государственные образовательные стандарты, задающие  новые требования к образовательным результатам.

Особое внимание будет уделяться  созданию условий для роста самосоз-нания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира.

Будут совершенствоваться организационно-экономические и нормативно-правовые механизмы, способствующие обновлению состава и повышению компетентности педагогических кадров, созданию механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, подготовке педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными траекто-риями школьников, населения.

Благодаря принятым мерам будет обеспечен равный доступ жителей области к услугам общего образования, а также обеспечена учебная успешность каждого ребенка независимо от состояния здоровья и социального положения семьи. Модернизация содержания образования и образовательной среды позволит обеспечить готовность выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в условиях высокотехнологичной экономики.

Основным инструментом государственной политики в сфере общего образования на период до 2020 года в Кировской области выступит государственная программа Кировской области «Развитие образования». В настоящее время постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/836 утверждена государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2013 – 2015 годы (далее – Государственная программа).

Одной из основных задач Государственной программы является модернизация системы общего образования Кировской области.

Государственной программой предусмотрены мероприятия по строительству новых школ, проведению работ по реконструкции и капитальному ремонту 8% зданий и объектов общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта или реконструкции, которые останутся на конец 2013 года.

Кроме того, в Государственной программе предусмотрены мероприятия по оснащению школ современным оборудованием, приобретению школьных автобусов, пополнению фондов школьных библиотек, 	повышению квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, организации обучения школьников с использованием дистанционных технологий и т.д.

___________

Приложение № 1

к комплексу мер

ПЛАН - ГРАФИК

повышения фонда оплаты труда педагогических работников

общеобразовательных учреждений Кировской области

в 2013 году

| Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации (рубли) | 610200000 | 610200000 | 610200000 | 610200000 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации по отношению к его значению в предыдущем квартале (%) | 4 | 0 | 0 | 0 |

_________

Приложение

Приложение № 2

к комплексу мер

ПЛАН - ГРАФИК

реализации мероприятий по модернизации системы

общего образования Кировской области

в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | Организация информационного сопровождения реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Кировской области | х | х | х | х | департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее – органы местного самоуправления)* |
| 2 | Подготовка нормативных правовых актов Кировской области для обеспечения реализации комплекса мер | х | х |  |  | департамент образования Кировской области |
| 3 | # Разработка планов закупок, аттестации учителей, обучения руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, привлечения молодых педагогов | х |  |  |  | департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления* |
| 4 | Принятие финансового плана модернизации системы общего образования Кировской области, включая график повышения зарплаты учителей | х |  |  |  | Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области |
| 5 | Проведение семинара по реализации комплекса мер для руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | х |  |  |  | департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления* |
| 6 | # Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на модернизацию региональной системы общего образования | х |  |  |  | Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области |
| 7 | Проведение мониторинга реализации комплекса мер | х | х | х | х | департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления* |
| 8 | Организация деятельности школы молодого учителя | х | х | х | х | департамент образования Кировской области |
| 9 | Проведение совещаний о ходе реализации комплекса мер с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования |  | х | х | х | департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления* |
| 10 | Проведение заседания Совета по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования и модернизации системы образования Кировской области по итогам реализации комплекса мер |  |  |  | х | департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления* |
| 11 | Подготовка отчёта о реализации комплекса мер в 2013 году в Министерство образования и науки Российской Федерации |  |  |  | х | департамент образования Кировской области |

____________

х – квартал реализации мероприятия.

* Органы местного самоуправления участвуют в реализации мероприятия по согласованию.

_____________