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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 27.05.2008  № 215
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации основных положений Послания Губернатора Кировской области Н.И. Шаклеина 
Законодательному Собранию Кировской области «Об итогах социально-экономического развития 
Кировской области в 2007 году и задачах на 2008 год»
	№ п/п
	Основные положения 
Послания Губернатора 
Кировской области
	Наименование мероприятия по реализации основных положений Послания Губернатора Кировской области
	Планируемые (ожидаемые) 
результаты (стоимостные и натуральные)
	Срок исполнения
	Органы, 
ответственные за реализацию 
мероприятий

	1
	«Наша совместная работа за прошедший период и на перспективу была и остается направленной на улучшение жизни кировчан»
	
	
	
	

	1.1
	
	разработка проекта закона Кировской области «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Кировской области» 
	сдерживание темпов роста цен на потребительском рынке 
	IV квартал 2008 года

	управление торговли и потребительских услуг при Правительстве области 



	1.2
	
	разработка и реализация плана мероприятий по развитию конкуренции на продовольственном рынке
	сдерживание темпов роста цен на основные продовольственные товары 
	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, управление торговли и потребительских услуг при Правительстве области, департамент экономического развития при Правительстве области

	1.3
	
	реализация областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области» на 2008-2010 годы, утвержденной Законом Кировской области от 04.12.2007 №202-ЗО
	повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг: 

снижение потерь при передаче материального носителя;

сокращение уровня аварийности
	2008 год
	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

	1.4
	
	реализация областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Кировской области» на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства области от  25.04.2008 №129/134
	проведение капитального ремонта  в 470 домах или 11,1% от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капремонту, площадь 969 тыс.кв.метров
	2008 год
	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

	1.5
	
	реализация областной адресной  программы «Переселение  граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2007-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 19.09.2007 №106/384
	переселение 2 тыс.человек из 39,6 тыс.кв. метров аварийного жилья 
	2008 год
	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

	1.6
	
	укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания
	капитальный ремонт отдельных объектов инфраструктуры 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов и двух геронтологических отделений центров социального обслуживания населения, 

увеличение количества проживающих в полустационарных учреждениях на 15 койко-мест
	2008 год
	департамент социального развития Кировской области

	1.7
	
	оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Кировской области, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности
	предоставление единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам (75 человек), оказание материальной адресной помощи неработающим пенсионерам в связи с празднованием Дня Победы, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида (2339 человек)    
	2008 год
	департамент социального развития Кировской области

	2
	«… мы должны … концентрироваться на своеобразных четырех «и»: институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях…»
	
	
	
	

	2.1
	«Нужно наращивать результативность в работе….»
	
	
	
	

	2.1.1
	
	проведение оценки результативности деятельности 

органов исполнительной власти области в соответствии с распоряжением Правительства области от 14.05.2007 №197 «Об оценке результатов и эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области»
	повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти области;
обеспечение положительной динамики развития Кировской области
	2008 год
	межведомственная комиссия по оценке 

результатов и эффективности исполнения государственных функций органами 

исполнительной власти Кировской области,
органы исполнительной власти области

	2.1.2
	
	утверждение перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Кировской области физическим и юридическим лицам
	повышение информационной открытости органов исполнительной власти области


	2008 год
	комиссия по проведению административной реформы в Кировской области, 

органы исполнительной власти области

	2.1.3
	
	разработка и внедрение административных регламентов предоставления государственных услуг
	регламентация и стандартизация государственных услуг
	2008 год
	органы исполнительной власти области 

	2.2
	«В центре нашего внимания должно по-прежнему оставаться развитие инженерной инфраструктуры области» 
	
	
	
	

	2.2.1
	«…об ускорении газификации региона и включении в инвестиционную программу на 2008 -2010 годы…»
	разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по строительству газопровода-отвода «Кирово-Чепецк – Барамзы» и газораспределитель-ной станции в д.Барамзы
	возможность подачи природного газа потребителям заречной части г. Кирова и населенных пунктов Слободского района
	2008 год
	департамент энергетики и газификации Кировской области

	2.2.2
	
	разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции газопровода-отвода «Оханск – Киров»
	гарантированное снабжение природным газом потребителей области
	2008 год
	департамент энергетики и газификации Кировской области

	2.2.3
	«К июлю должна завершиться реконструкция аэропорта…»
	завершение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы
	возможность принимать все типы современных самолетов
	2008-2009 годы
	департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области

	2.2.4
	
	разработка областной целевой программы по развитию транспортной системы региона
	формирование рациональной транспортной системы области
	2008 год
	департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области

	2.2.5
	
	содержание и ремонт автомобильных дорог
	снижение доли дорог, находящихся в ненормативном состоянии
	2008 год
	департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области

	2.2.6
	
	строительство и капитальный ремонт автодорог Белая Холуница-Кирс и на участке Мураши-Опарино
	капитальный ремонт автодорог 4,1 км, строительство автодорог 26,6 км


	2008 год


	департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области

	2.3
	«Темпы развития нашего региона сдерживают низкая инновационная активность предприятий и медленная модернизация производства»
	
	
	
	

	2.3.1
	
	работка проекта закона Кировской области  «О развитии инновационной деятельности в Кировской области»
	увеличение доли инновационной продукции
	2008 год
	департамент промышленного развития Кировской области,           департамент экономического развития при Правительстве области

	2.3.2
	
	разработка проекта закона Кировской области    «О понижении ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»
	модернизация производства, снижение износа основных средств предприятий
	2008 год
	департамент экономического развития при Правительстве области 

	2.3.3 
	
	создание агентства по инвестиционному развитию территории
	поддержка реализации инвестиционных проектов 
	2008 год
	управление международных и региональных связей при Правительстве области, 

департамент экономического развития при Правительстве области

	2.3.4
	
	повышение доли инновационной составляющей при оказании бюджетных услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и искусства
	определение победителей на предоставление грантов в 2009 году
	июнь 2008 года
	департамент образования Кировской области, департамент здравоохранения Кировской области, департамент социального развития Кировской области, департамент культуры и искусства Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области, департамент финансов Кировской области 

	2.3.5
	
	разработка законопроекта программы «Направления развития интеллектуальных и трудовых ресурсов Кировской области»
	создание научной экспериментальной площадки для актуальных фундаментальных и прикладных исследований,  создание системы частно - государственного партнерства по подготовке  кадров

	2008 год
	департамент промышленного развития Кировской области

	2.3.6
	
	сопровождение наиболее значимых для развития области инвестиционных проектов, в том числе:


	достижение показателей развития экономики Кировской области, определённых распоряжением Правительства области от 10.04.2007 № 151 «О прогнозе социально-экономического развития Кировской области на 2008 год и  на период до 2010 года»
	2008 год
	департамент промышленного развития Кировской области

	
	
	по организации строительства завода по производству стеновых керамических материалов в Кирово-Чепецком районе Кировской области

	производство стеновых керамических материалов способом пластического формования, проектируемая мощность – до 40 млн.штук условного кирпича в год
	
	

	
	
	по производству самонесущих изолированных проводов с нулевой несущей жилой  (открытое акционерное общество «Кирскабель»)
	производство самонесущих изолированных проводов с нулевой несущей жилой позволит провести переоснащение воздушных линий с классом напряжения 6-35 кВ с применением новых технологий, значительно снизить затраты на монтаж и ремонты, решить проблему аварийности
	
	

	
	
	по реконструкции сталеплавильного производства

(закрытое акционерное общество «Омутнинский металлургический завод»)
	повышение качества стали и снижение себестоимости продукции
	
	

	2.4
	«… взят курс на поддержку проектов с глубокой переработкой древесины…»
	
	
	
	

	2.4.1
	
	разработка областной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Кировской области на 2009-2015 годы»


	создание к 2015 году оптимальной схемы размещения лесопромышленных производств на территории области, обеспечивающей комплексное и эффективное освоение до 90% расчетной лесосеки с использованием современных технологий
	2008 год
	департамент промышленного развития Кировской области,

департамент лесного хозяйства Кировской области

	2.4.2
	
	сопровождение проекта по строительству завода большеформатной березовой фанеры  в г.Кирове
	ежегодный выпуск фанеры клееной  в объеме 90 тыс. куб. метров
	
	департамент промышленного развития Кировской области



	2.4.3
	
	сопровождение проекта по строительству завода по производству березовой фанеры в Подосиновском районе Кировской области
	ежегодный выпуск:

фанера клееная–70 тыс.куб.метров, щепа кондиционная–78 тыс. куб. метров, шпон березовый – 90 тыс. куб. метров
	
	департамент промышленного развития Кировской области



	2.5
	«…Кировская область становится все более привлекательной и для бизнеса. К нам активно идет серьезный российский и зарубежный инвестор»

	
	
	
	

	2.5.1
	
	разработка проекта областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и развитие инновационной деятельности Кировской области на 2010-2015 годы»
	рост объемов инвестиций в основной капитал на 15% (в сопоставимых ценах), увеличение конкурентоспособности продукции, освоение производства новых видов продукции
	2008-2009 годы
	департамент экономического развития при Правительстве области 

	2.5.2
	
	предоставление государственной поддержки частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории области
	рост объемов инвестиций в основной капитал на 15% (в сопоставимых ценах), в том числе иностранных - в 2,1 раза 
	2008 год
	департамент экономического развития при Правительстве области,

управление международных и региональных связей при Правительстве области,

департамент финансов Кировской области

	2.5.3
	
	разработка и утверждение Порядка предоставления государственной поддержки в форме субсидирования части купонного дохода частным инвесторам, привлекающим инвестиции путем выпуска облигаций
	развитие инструментов финансового рынка


	2008 год
	департамент экономического развития при Правительстве области

	3
	«Необходимо усовершенствовать систему противодействия незаконным рубкам…»
	выполнение организационных мероприятий по декриминализации лесопромышленного комплекса Кировской области
	снижение количества незаконных рубок, повышение выявляемости виновных лиц и привлечение их к ответственности
	2008 год
	департамент лесного хозяйства Кировской области

	4
	«Нельзя забывать и об уникальном Верхнекамском месторождении фосфоритов…  стратегической задачей для области должна стать разработка комплексного плана более полного использования этой кладовой природы…»
	сопровождение проекта по освоению Вятско - Камского месторождения фосфоритов (Сординский участок) и созданию производства по обогащению фосфоритов (общество с ограниченной ответственностью  управляющая компания «Уралхим»)
	с вводом первой очереди горно-обогатительного комбината со второго полугодия 2010 года объем производства составит 150 тыс. тонн концентрата, после реализации 1 этапа проекта, с 2011 года объем производства достигнет 300 тыс. тонн, после реализации 2 этапа проекта, с 2014 года  объем производства достигнет 600 - 650 тыс. тонн ежегодно
	2008-2014 годы
	департамент промышленного развития Кировской области



	5
	«Стратегической задачей для области является возрождение торфяной промышленности...»
	
	
	
	

	5.1
	
	разработка и принятие областной целевой программы «Развитие торфяной отрасли на перспективу до 2013 года»
	обеспечение к 2013 году роста добычи торфа с 500 тыс.тонн до             3 млн.тонн,  создание трех тысяч рабочих мест и увеличение роста поступлений в областной бюджет от этого вида деятельности до 7 раз
	01.08.2008 
	департамент энергетики и газификации Кировской области

	5.2
	
	разработка проекта закона Кировской области «Об использовании болот для добычи торфа и сапропеля на территории Кировской области»
	создание нормативной правовой базы для увеличения объемов добычи торфа
	2008 год
	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области,
департамент энергетики и газификации Кировской области

	6
	«Серьёзным барьером ускоренного развития стала нехватка трудовых ресурсов…» «… поднять престиж и привлекательность рабочих профессий, создать на всех предприятиях более эффективную систему закрепления молодых специалистов…»
	
	
	
	

	6.1
	
	разработка и принятие областной целевой программы по развитию образования Кировской области
	повышение качества и доступности образовательных услуг
	2008 год
	департамент образования Кировской области

	6.2
	
	реализация ведомственной целевой программы «Ресурс начального профессионального образования и региональный рынок труда» на 2006 – 2008 годы, одобренной распоряжением Правительства области от 28.06.2006 №175
	увеличение трудоустройства выпускников учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования по полученной специальности 
	2008 год
	департамент образования Кировской области,

управление государственной службы занятости населения Кировской области

	6.3
	
	развитие системы  социального партнерства в системе профессионального образования, в том числе заключение соглашений  с работодателями
	организация производственной практики на базе потенциальных работодателей 
	2008 год
	департамент образования Кировской области



	6.4


	
	разработка и реализация мероприятий по профориентации населения на рынке труда области
	снижение доли безработных граждан


	2008 год


	управление государственной службы занятости населения Кировской области, 

органы местного самоуправления*

	6.5
	
	содействие в трудоустройстве выпускников учреждений начального и среднего профес-сионального образования в возрасте 18-20 лет, ищущих
работу впервые
	трудоустройство не  менее 150 выпускников учреждений профессионального образования
	2008 год


	управление государственной службы занятости населения Кировской области

	7
	«.. Нужно особо подчеркнуть необходимость поддержки малого бизнеса»
	реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие предпринимательства в Кировской области» на 2006 - 2009 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 13.12.2005 №49/290
	увеличение вклада малого предпринимательства в валовый региональный продукт области до 21%;

увеличение количества занятых в сфере предпринимательства до 265 тыс.человек
	2008 год
	управление развития предпринимательства, народных промыслов и ремесел при Правительстве области 

	8
	«Социально-экономическая ситуация 90-х годов в наибольшей степени затронула сельское хозяйство...»
	
	
	
	

	8.1
	«… утрачен производственный потенциал сельского хозяйства. Необходимо восстанавливать и модернизировать его на современной основе … применяя современные механизмы кредитования и лизинга…»
	
	
	
	

	8.1.1
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года», утвержденной Законом Кировской области от 04.12.2007 №201-ЗО
	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 100,6% к 2007 году, в том числе животноводства - 100,5%, растениеводства - 100,9%; 

уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 5%
	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства*

	8.1.2
	
	содействие технической и технологической модернизации сельского хозяйства
	коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях: тракторы – 1,5%, комбайны зерноуборочные – 3 %, комбайны кормоуборочные – 3,2 %


	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства*

	8.1.3
	
	завершение строительства, реконструкции и модернизации, ввод в эксплуатацию животноводческих ферм и комплексов: для  крупного  рогатого  скота -20 единиц; для свиней -2 единицы; для птицы - 2 единицы
	индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 115% к 2007 году


	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства*

	8.2
	«.. не удалось преодолеть отрицательные тенденции в результатах, особенно в малых формах хозяйствования»


	содействие развитию малых форм хозяйствования на селе
	рост объема реализации продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в сопоставимых ценах 2,5% к уровню 2007 года;

создание сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, сбытовых и кредитных кооперативов – 15 единиц
	2008 год


	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства*

	8.3
	«…вовлечение земельных ресурсов в качестве залогового инструмента для кредитования и государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей»


	концентрация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности Кировской области, муниципальных образований области и обеспечение их эффективного использования; содействие устранению неопределенности прав организаций агропромышленного комплекса, крестьянских фермерских хозяйств на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
	выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей – 620 тыс. га;

выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей для регистрации права областной или муниципальной собственности – 450 тыс. га.
	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства* 



	8.4
	«Необходимо восстанавливать механизмы закрепления и привлечения людей в первую очередь молодежи в сельскую местность»
	
	
	
	

	8.4.1
	
	реализация мероприятий по обеспечению кадровыми ресурсами аграрно-промышленного комплекса области
	привлечение специалистов в сельскую местность
	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства*

	8.4.2
	
	реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 №858 и областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2004-2010 годы, утвержденной Законом Кировской области от 01.07.2004 № 247-ЗО
	строительство водопровода в селе Рождественское Уржумского района (первая очередь); 

завершение работ по строительству амбулатории в селе Вожгалы Куменского района;

продолжение строительства сельской участковой больницы в с.Талица Фаленского района;

строительство школы в с.Русские Краи Кикнурского района
	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства*



	9
	«Первостепенной задачей для нас является увеличение строительства жилья в области…»
	
	
	
	

	9.1
	«В каждом районе мы должны иметь программу строительства жилья на селе…» 


	содействие увеличению объемов жилищного строительства в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2004-2010 годы, утвержденной Законом Кировской области от 01.07.2004 №247-ЗО
	предоставление государственной поддержки на строительство (приобретение) 5,9 тыс.кв. метров жилья для молодых семей и молодых  специалистов  на  селе; 5,0 тыс.кв.метров  для граждан, проживающих в сельской местности


	2008 год
	департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства*

	9.2
	 «В районах области строится пока очень мало… В этом деле следует осуществить комплексный подход…»
	
	
	
	

	9.2.1
	
	заключение Соглашений между Правительством области и администрациями муниципальных районов и городских округов по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2008 год
	ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью 415 тыс. кв. метров в 2008 году, в том числе 116,3 тыс. кв. метров в районах области


	2008 год
	департамент строительства и архитектуры Кировской области

	9.2.2
	
	разработка проекта закона Кировской области «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков»
	вовлечение в жилищное строительство земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в пригородных зонах населённых пунктов области
	2008 год
	департамент государственной собственности Кировской области



	9.2.3
	
	разработка и утверждение областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области» на 2009 год
	подготовка условий для ввода в эксплуатацию жилых домов общей площадью в 2009 году 500 тыс.кв. метров
	2008 год
	департамент строительства и архитектуры Кировской области

	10
	«Необходимо разработать программу развития базы строительства на перспективу с максимальным использованием имеющейся в регионе сырьевой базы»
	
	
	
	

	10.1
	
	разработка программы комплексного развития производственной базы строительства Кировской области до 2020 года
	создание схемы размещения предприятий строительной индустрии на территории области, разработка перечня мероприятий по снятию инфраструктурных ограничений при их строительстве
	II квартал 

2009 года
	департамент строительства и архитектуры

Кировской области



	10.2
	
	привлечение частных инвестиций в геологическое изучение недр Кировской области
	привлечение частных инвестиций  1,2 млн.рублей
	2008 год
	управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области 

	11
	«…серьёзную тревогу вызывает состояние дошкольного воспитания…»
	
	
	
	

	11.1
	
	снижение очередности при устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения
	увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях области, повышение охвата детей услугами детских дошкольных учреждений
	2008 год
	департамент образования Кировской области,

органы местного самоуправления*

	11.2
	
	внедрение вариативных форм дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения
	увеличение охвата детей предшкольной подготовкой в образовательных учреждениях области до 94,2 %  


	2008 год
	департамент образования Кировской области,

органы местного самоуправления*

	11.3
	
	проведение конкурса лучших педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений           
	присуждение премии по  20 тыс. рублей тридцати воспитателям дошкольных образовательных учреждений 
	2008 год
	департамент образования Кировской области

	12
	 «… не снижается острота проблемы в доступности и качестве бесплатной медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения… необходимо разработать и представить конкретные предложения по улучшению состояния дел по этим вопросам…»
	
	
	
	

	12.1
	
	разработка и принятие областной целевой программы по развитию системы здравоохранения Кировской области
	оптимизация коечного фонда, улучшение медицинского обслуживания граждан
	2008 год


	департамент здравоохранения Кировской области



	12.2
	
	проведение мероприятий по снижению заболеваемости туберкулезом, сахарным диабетом, младенческой и материнской смертности
	снижение смертности от туберкулеза до 15 случаев на 100 тыс. населения;

уменьшение числа инвалидности по причине сахарного диабета на 0,4%;

стабилизация показателя младенческой смертности на уровне 9,7 - 9,6 на 1000 родившихся живыми;

снижение показателя материнской смертности до 32,2 на 100 000 родившихся живыми
	2008 год


	департамент здравоохранения Кировской области



	12.3
	
	проведение дополнительной иммунизации в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
	снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 3,0 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости корью до единичных случаев – 0,8 на 100 тыс. населения;
снижение интенсивности эпидемии гриппа
	2008 год


	департамент здравоохранения Кировской области



	12.4
	
	ввод в эксплуатацию пяти объектов здравоохранения в районах области
	амбулатория с.Вожгалы Куменского района (80 посещений, 25 коек), лечебный корпус г.Яранск (83 койки), лечебный корпус г.Малмыж (58 коек), инфекционное отделение центральной районной больницы г.Луза (22 койки), лечебный корпус г.Орлов (90 коек)
	2008 год
	департамент здравоохранения Кировской области



	12.5
	
	сопровождение строительства акушерского корпуса в составе государственного лечебно – профилактического ужреждения «Кировский областной клинический перинатальный  центр»
	ввод 121 койки с лечебно-диагностическими и вспомогательными службами для улучшение оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, с целью снижения материнской и младенческой смертности
	2008 год


	департамент здравоохранения Кировской области, 
департамент строительства и архитектуры Кировской области



	12.6
	
	долечивание (реабилитация) беременных  женщин в условиях специализированного отделения патологии беременности общества с ограниченной ответственностью «Санаторно-реабилитационный центр «Авитек»
	планируемое количество оздоровленных  - 670 беременных


	2008 год


	департамент здравоохранения Кировской области



	12.7
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства области от 11.09.2007 №105/382
	снижение роста и сокращение масштаба незаконного оборота и потребления наркотиков среди населения, особенно среди учащихся и молодежи в Кировской области
	2008 год
	управление по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области, 
органы исполнительной власти области,

органы местного самоуправления*

	13
	«.. дальнейшего развития спортивной базы…»
	строительство комплексных спортивных площадок в 5 муниципальных образованиях области, реконструкция катка в г. Кирово-Чепецке
	продолжение реконструкции катка в г.Кирово-Чепецке;
привязка типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в  районах области (пгт Санчурск, г.Котельнич, пгт Кумены, пгт Тужа,  г.Киров)
	2008 год
	департамент строительства и архитектуры Кировской области,

управление по физической культуре и спорту  Кировской области

	14
	«…дальнейшее увеличение поддержки молодых семей, меры по развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи, молодежных инициатив»
	
	
	
	

	14.1
	
	выполнение мероприятий Года семьи
	
	2008 год
	управление по делам молодежи Кировской области

	14.2
	
	разработка и принятие областной целевой программы «Студенчество Вятки на 2009-2011 годы»
	социальная защита вятского студенчества, совершенствование системы подготовки кадров для региона, привлечение молодежи в науку, развитие партнерских отношений между студенчеством и государством
	2008 год
	управление по делам молодежи Кировской области

	14.3
	
	разработка проекта закона Кировской области «О государственной молодежной политике в  Кировской области» 
	
	2008 год
	управление по делам молодежи Кировской области

	15
	«Задачей этого года мы ставим разработку и принятие комплексной целевой программы по развитию культуры Вятского края на долгосрочный период…»
	разработка и принятие областной целевой программы по развитию культуры Вятского края 
	
	2008-2009 годы


	департамент культуры и искусства Кировской области,

управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области,

органы местного самоуправления*


____________________

* Органы, организации и должностные лица, участвующие в реализации мероприятий по согласованию. 

