|  | Приложение Приложение № 1 к Программе |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования в 2010 – 2013 годах, млн. рублей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  | департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, администрации муниципальных районов (городских округов) области (на основе соглашений)* |
|  | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, – всего | федеральный бюджет | 263,840 | 111,283 | 39,860 | 64,302 | 48,395 |  |
|  |  | областной бюджет | 154,169 | 39,100 | 27,700 | 36,173 | 51,196 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 205,771 | 64,450 | 30,353 | 50,928 | 60,040 |  |
|  |  | итого | 623,780 | 214,833 | 97,913 | 151,403 | 159,631 |  |
|  | в том числе молодым семьям и молодым специалистам | федеральный бюджет | 123,900 | 65,176 | 17,268 | 22,454 | 19,002 |  |
|  |  | областной бюджет | 64,832 | 22,900 | 12,000 | 12,632 | 17,300 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 90,095 | 37,750 | 13,150 | 17,387 | 21,808 |  |
|  |  | итого | 278,827 | 125,826 | 42,418 | 52,473 | 58,110 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |  |  |  |  |  |  | департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, департамент здравоохранения Кировской области, администрации муниципальных районов области (на основе соглашений)* |
|  | Завершение создания объектов здравоохранения, находящихся в незавершенном строительстве (с. Талица Фаленского района) | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 36,000 | 16,000 | 20,000 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 0,963 | 0,250 | 0,713 |  |  |  |
|  |  | итого | 36,963 | 16,250 | 20,713 |  |  |  |
| 3 | Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  | департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, департамент культуры Кировской области, администрации муниципальных районов области (на основе соглашений)* |
| 3.1 | Реконструкция культурно-спортивного комплекса в дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3,000 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 1,300 |  | 1,300 |  |  |  |
|  |  | итого | 4,300 |  | 4,300 |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция котельной детского сада под сельский клуб в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1,009 |  | 1,009 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 0,336 |  | 0,336 |  |  |  |
|  |  | итого | 1,345 |  | 1,345 |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция клуба в с. Лазарево Уржумского района | федеральный бюджет | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20,719 |  |  | 20,719 |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  | итого | 50,819 |  |  | 50,819 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  | департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, департамент культуры Кировской области, администрации муниципальных районов области (на основе соглашений)* |
| 4.1 | Строительство системы водоснабжения в с. Аджим, дер. Верхняя, дер. Исаково и дер. Исаево Аджимского сельского поселения Малмыжского района | федеральный бюджет | 29,600 | 15,400 | 14,200 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 22,910 | 5,700 | 17,210 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 2,000 | 0,900 | 1,100 |  |  |  |
|  |  | итого | 54,510 | 22,000 | 32,510 |  |  |  |
| 4.2 | Строительство системы водоснабжения в с. Березник Куменского района | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 19,844 |  | 8,844 | 11,000 |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 0,353 |  | 0,100 | 0,253 |  |  |
|  |  | итого | 20,197 |  | 8,944 | 11,253 |  |  |
| 5 | Повышение уровня комфортности проживания в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  | департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, департамент культуры Кировской области, администрации муниципальных районов области (на основе соглашений)* |
| 5.1 | Реализация проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских населенных пунктов села Филиппово и села Каринка Кирово-Чепецкого района | федеральный бюджет | 28,240 |  |  | 28,240 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 51,643 | 19,500 | 21,094 | 10,880 | 0,169 |  |
|  |  | местный бюджет** | 3,702 | 0,400 | 3,000 | 0,302 |  |  |
|  |  | итого | 83,585 | 19,900 | 24,094 | 39,422 | 0,169 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2 | Реализация проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта деревни Парфеновщина Куменского района (50 домов) | федеральный бюджет | 46,400 |  |  |  | 46,400 |  |
|  |  | областной бюджет | 33,000 |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  | местный бюджет** | 2,100 |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  | итого | 82,500 |  |  |  | 82,500 |  |
| 5.3 | Реализация проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта села Филиппово Кирово-Чепецкого района (18 домов) | федеральный бюджет | 20,000 |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 15,773 |  |  |  | 15,773 |  |
|  |  | местный бюджет** | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,798 |  |  |  | 0,797 |  |
|  |  | итого | 36,820 |  |  |  | 36,820 |  |
| 5.4 | Реализация проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта села Каринка Кирово-Чепецкого района (27 домов) | федеральный бюджет | 5,277 |  |  |  | 5,277 |  |
|  |  | областной бюджет | 3,970 |  |  |  | 3,970 |  |
|  |  | местный бюджет** | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3,961 |  |  |  | 3,961 |  |
|  |  | итого | 13,458 |  |  |  | 13,458 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого по Программе | федеральный бюджет | 423,357 | 126,683 | 54,06 | 122,542 | 120,072 |  |
|  |  | областной бюджет | 362,037 | 80,3 | 98,857 | 78,772 | 104,108 |  |
|  |  | местный бюджет** | 11,354 | 1,55 | 6,549 | 0,655 | 2,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 211,529 | 64,45 | 30,353 | 50,928 | 65,798 |  |
|  |  | итого | 1008,277 | 272,983 | 189,819 | 252,897 | 292,578 |  |

* Участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

** Средства местного бюджета привлекаются на основании соглашения.

______________