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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

распоряжение
от 17.04.2008       №  160

г.Киров

О мерах по разработке проекта
областного бюджета на 2009 год и
среднесрочного финансового плана

Кировской области на 2009-2011 годы


В соответствии с пунктом 1 статьи 21 и частью 2 статьи 29 Закона Кировской области от 28.09.2007 № 162-ЗО «О бюджетном процессе в Кировской области» и постановлением Правительства области от 14.08.2007        № 103/339 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Кировской области»:

1.  Для координации деятельности органов исполнительной власти области и участников бюджетного процесса создать рабочую группу по разработке проекта областного бюджета на 2009 год и среднесрочного финансового плана Кировской области на 2009 - 2011 годы (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав. Прилагается.

2.  Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта областного бюджета на 2009 год и среднесрочного финансового плана Кировской области на 2009-2011 годы. Прилагается.

3.  Департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е.В.):

3.1. Обеспечить методическое руководство по разработке проекта областного бюджета на 2009 год и среднесрочного финансового плана Кировской области на 2009 - 2011 годы.

3.2. В период формирования проекта областного бюджета на 2009 год обеспечить взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений между федеральным и областным бюджетами.

3.3. Обеспечить методическую помощь органам местного самоуправления по разработке проектов решений о местных бюджетах на 2009 год.

3.4. В срок до 01.05.2008 разработать и установить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета.

3.5. В срок до 01.06.2008 подготовить предложения по внесению изменений в Методику формирования областного бюджета и перспективного (среднесрочного) финансового плана, утвержденную постановлением Правительства области от 21.06.2005 № 36/136 «Об утверждении Методики формирования областного бюджета и перспективного (среднесрочного) финансового плана».

3.6. На основании данных, представленных органами исполнительной власти области, провести анализ оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, обобщить данные оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и представить их на рассмотрение рабочей группе до 15.06.2008.

3.7. В срок до 15.06.2008 представить на рассмотрение рабочей группе заключение на доклады о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с перечнем субъектов бюджетного планирования, определенным рабочей группой.
3.8. В срок до 15.06.2008 направить в территориальные финансовые органы по муниципальным образованиям области исходные данные на 2009-2011 годы, необходимые для расчетов межбюджетных трансфертов.

3.9. В срок до 15.07.2008 представить на утверждение Правительству области государственное задание по предоставлению бюджетных услуг.

3.10. В срок до 20.07.2008 согласовать с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) исходные данные на 2009-        2011 годы, необходимые для расчетов межбюджетных трансфертов.

3.11. В срок до 01.08.2008 подготовить и представить на рассмотрение рабочей группе предложения по основным направлениям налоговой и бюджетной политики Кировской области на 2009 год.
3.12. В срок до 01.09.2008 составить плановый реестр расходных обязательств Кировской области.
3.13. Составить проекты областного бюджета на 2009 год и среднесрочного финансового плана Кировской области на 2009 - 2011 годы и представить их с необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Правительство Кировской области в срок до 05.09.2008.

3.14. В срок до 05.09.2008 представить проект областного бюджета на     2009 год в экспертный совет по проведению обязательной публичной независимой экспертизы законопроектов в области бюджетного и налогового законодательства для подготовки экспертного заключения.
4. Департаменту экономического развития при Правительстве области (Коршунов А.Д.):

4.1. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области оценку 2008 года и прогноз на 2009-2011 годы показателей физического объема валового регионального продукта, фонда оплаты труда, прибыли прибыльных предприятий, остаточной балансовой стоимости основных фондов, индекса потребительских цен, индекса объема платных услуг населению, индекса-дефлятора по платным услугам.
4.2. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области коэффициенты, учитывающие различия в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг.
4.3. В срок до 05.09.2008 разработать и внести на рассмотрение Правительству области прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2009-2011 годы с приложением пояснительной записки к нему.

4.4. В срок до 20.09.2008 представить в департамент финансов Кировской области итоги социально-экономического развития Кировской области за истекший период 2008 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировской области за 2008 год.

5. Департаменту государственной собственности Кировской области (Опарин А.А.) в срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогноз поступления арендной платы за землю, подлежащей зачислению в областной бюджет, прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, подлежащих зачислению в областной бюджет, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков на 2009-2011 годы, пояснительную записку с обоснованием параметров и проект программы управления государственным имуществом Кировской области.

6. Департаменту энергетики и газификации Кировской области       (Горсткин А.П.):

6.1. В срок до 15.06.2008 представить в департамент финансов Кировской области согласованные с муниципальными образованиями области лимиты поставки сетевого газа для теплоснабжения бюджетных учреждений на 2009-2011 годы.

6.2. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области предложения об объемах средств на 2009-2011 годы, подлежащих возмещению из областного бюджета газоснабжающим организациям, при получении выпадающих доходов от реализации сжиженного газа населению области.

6.3. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области проект лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении по главным распорядителям (получателям) средств областного бюджета на 2009-2011 годы.

7. Департаменту строительства и архитектуры Кировской области (Гребенкин В.П.):

7.1. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области проект Областной адресной инвестиционной программы на 2009-      2011 годы.

7.2. В срок до 01.08.2008 внести Областную адресную инвестиционную программу на утверждение Правительству области.
8. Управлению организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области (Береснев Р.А.) в срок до 01.06.2008 представить в департамент финансов Кировской области  проект государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих органов исполнительной власти области.

9.  Региональной службе по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.):

9.1. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогнозные тарифы на электрическую и тепловую энергию на 2009-  2011 годы.

9.2. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогнозную сумму убытков ресурсоснабжающих организаций в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами на 2009-2011 годы.

10. Управлению торговли и потребительских услуг при Правительстве области (Колобов О.П.) в срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогноз производства и реализации алкогольной продукции в разрезе предприятий-изготовителей алкогольной продукции, прогноз объема розничного товарооборота и платных услуг в разрезе муниципальных образований области на 2009-2011 годы.

11. Управлению охраны окружающей среды и природопользования Кировской области (Пересторонин В.П.) в срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогнозные объемы платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 2009-2011 годы.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Кировской области (Зудин А.Н.) оказывать содействие в представлении органам местного самоуправления муниципальных образований области информации, необходимой для исчисления прогноза налоговых доходов (сведений о сумме недоимки по налоговым платежам в бюджет области, о предприятиях, находящихся в стадии банкротства и ликвидированных предприятиях).
13. Рекомендовать государственному некоммерческому финансово-кредитному учреждению Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования (Леденцова Т.Г.):
13.1. В срок до 15.08.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогнозируемый объем доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009-2011 годы.

13.2. В срок до 05.09.2008 разработать и представить Правительству области проект закона Кировской области «О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год».

14. Органам государственной власти Кировской области – субъектам бюджетного планирования:

14.1. В срок до 20.04.2008 представить в департамент финансов Кировской области предложения по внесению изменений в Перечень бюджетных услуг, утвержденный постановлением Правительства области от 14.03.2005 № 30/41 «О мерах по формированию системы управления бюджетными услугами».

14.2. Провести оценку потребности в предоставлении бюджетных услуг на 2009-2011 годы и направить ее результаты в департамент финансов Кировской области в срок до 01.05.2008.

14.3. В срок до 01.06.2008 разработать и представить в департамент финансов Кировской области доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 2009-2011 годы.

14.4. В срок до 01.06.2008 представить в департамент финансов Кировской области исходные данные на 2009-2011 годы для расчета субвенций на финансовое обеспечение переданных полномочий.

14.5. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогноз поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2009-2011 годы.

14.6. В срок до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогнозируемый объем налоговых льгот на 2008-2009 годы в соответствии с законодательством области в разрезе налогоплательщиков.

14.7. В срок до 01.07.2008 в целях подготовки Бюджетного послания Губернатора области Законодательному Собранию Кировской области представить в департамент финансов Кировской области предложения по основным направлениям налоговой и бюджетной политики Кировской области.

14.8. В срок до 01.07.2008 провести экспертизу правовых актов и внести в них соответствующие изменения в части расходов областного бюджета.

14.9. В срок до 15.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области утвержденные ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию из областного бюджета, начиная с 2009 года.

14.10. В срок до 01.08.2008 представить в департамент финансов Кировской области предложения по предоставлению государственных гарантий Кировской области на 2009 год.

14.11. В срок до 01.08.2008 представить в департамент финансов Кировской области плановый реестр расходных обязательств.

14.12. В срок до 01.09.2008 представить в департамент финансов Кировской области методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 2009 год.

14.13. В срок до 01.09.2008 представить в департамент финансов Кировской области предложения о приостановлении действия или об отмене правовых актов области, реализация которых требует осуществления расходов, не предусмотренных областным бюджетом на 2009 год.

14.14. В срок до 01.09.2008 представить в департамент финансов Кировской области утвержденный перечень подведомственных получателей средств областного бюджета.

15. Главным администраторам доходов областного бюджета – органам исполнительной власти области до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе муниципальных образований области на 2009-2011 годы, а также исходные показатели для исчисления прогнозов доходов областного бюджета по запросу департамента финансов Кировской области.
16. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим полномочия главных администраторов  доходов областного бюджета, до 01.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе муниципальных образований области на 2009-2011 годы.
17. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в срок до 20.07.2008 представить в департамент финансов Кировской области показатели консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по установленной им форме.

18. Главе департамента финансов Кировской области Ковалевой Е.В. проинформировать Губернатора области о ходе формирования областного бюджета на 2009 год в сроки до 05.07.2008 и до 05.09.2008.

19. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Носкова Э.А.
И.о. Председателя 
Правительства Кировской 
области              В.В.Крепостнов
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