[image: image1.png]



2
3

	П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   К И Р О В С К О Й   О Б Л А С Т И 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	от
	09.12.2008
	№
	507

	г. Киров 


О ходе реализации приоритетного
национального проекта «Развитие

агропромышленного комплекса»

на территории Кировской области 
Рассмотрев информацию заместителя Председателя Правительства области, главы департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова А.А. о ходе реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – ПНП «Развитие АПК») на территории Кировской области в 2006 – 2008 годах:

1. Отметить, что реализация ПНП «Развитие АПК» способствовала созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в Кировской области. 

С 2006 года по настоящее время 45 сельскохозяйственными организациями и крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами из 20 муниципальных районов области  и муниципального образования «Город Киров» заключено 53 кредитных договора на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм и комплексов. Общая сумма привлечённых кредитных средств составляет 4 млрд. рублей. С начала реализации ПНП «Развитие АПК» на объектах животноводства создано и реконструировано 17,2 тыс. скотомест. Выполнен контрольный показатель по закупке и передаче в лизинг высокопродуктивного племенного скота.
В 2006 – 2007 годах создано 38 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Обеспечено увеличение объема реализации продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2007 году относительно уровня 2005 года на 44 %. 
Осуществление мероприятий ПНП «Развитие АПК» позволило в 2006 – 2007 годах 375 сельским семьям получить государственную бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий. Ими построено и приобретено жильё общей площадью более 14,3 тыс. квадратных метров. 
Вместе с тем задачи, поставленные в рамках ПНП «Развитие АПК», по поддержке малых форм хозяйствования на селе и строительству жилья для молодых семей в 2006 – 2007 годах выполнены не в полном объеме.

Для решения задачи развития малых форм хозяйствования на селе областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года», утвержденной Законом Кировской области от 04.12.2007 № 201-ЗО (далее – ОЦП «Развитие АПК») предусмотрен комплекс соответствующих мероприятий.

В целях улучшения жилищных условий и закрепления граждан в сельской местности областной целевой программой «Социальное развитие села» на 2004 – 2012 годы, утвержденной Законом области от 01.07.2004 № 247-ЗО (далее – ОЦП «Социальное развитие села»), предусмотрена государственная поддержка строительства и приобретения жилья. 
С 2008 года мероприятия ПНП «Развитие АПК» реализуются в составе Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» (далее – Государственная программа).
2. В целях реализации Государственной программы, совершенствования механизмов управления развитием агропромышленного комплекса Кировской области департаменту сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (Котлячков А.А.):

2.1. Подготовить и представить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации до 01.05.2009 проекты областных целевых подпрограмм развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Кировской области на 2009 – 2012 годы и развития мясного скотоводства в Кировской области на 2009 – 2012 годы.

2.2. Обеспечить организационное, информационное, методическое сопровождение Государственной программы на территории Кировской области, а также контроль за её реализацией. 

2.3. Заключить до 01.03.2009 соглашения с муниципальными образованиями области о взаимодействии в целях реализации Государственной программы в 2009 году. 

2.4. Продолжить реализацию комплекса мероприятий по развитию малых форм хозяйствования на селе, предусмотренных ОЦП «Развитие АПК». 

Изучить вопрос о создании перечня демонстрационных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, использовать опыт их работы для обучения специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В ОЦП «Развитие АПК» предусмотреть финансовые средства на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части стоимости приобретаемых ими машин и оборудования для заготовки, транспортировки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе для организации сельскохозяйственных рынков.
2.5. Обеспечить участие Кировской области в реализации экспериментального проекта комплексной компактной застройки для создания комфортных условий жизнедеятельности населения, проживающего в сельской местности, осуществляемого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2009 году.

2.6. Внести в комплекс мер по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, закреплению организаций мясной и молочной промышленности на межрегиональных продовольственных рынках, предусмотренный ОЦП «Развитие АПК», дополнение в части стимулирования создания новых мощностей по переработке молока.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области, главу департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова А.А.

Губернатор 

Кировской  области       Н.И.Шаклеин


[image: image1.png]