Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 27.03.2015   № 93

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Кировской области на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Направление реализации Стратегии | Индикатор контроля исполнения мероприятия | Вид акта/ наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг востребованности членов казачьих обществ Кировской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Рос-сийской Федерации (далее – казачьи общества), на государственной и иной службе, к которой привлекаются члены казачьих обществ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ» | постоянно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | привлечение российского казаче-ства к участию в охране общественного порядка и обеспечении экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности, привлечение российского казачества к государственной и иной службе в соответствии с законодательством Российской Федерации | количество привлеченных членов казачьих обществ Кировской области | информация департамента по вопросам внутренней и инфор-мационной политики Кировской области |
| 1.2 | Мониторинг деятельности казачьих обществ на территории Кировской области | постоянно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и обеспечении экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности | – | – |
| 1.3 | Проработка вопросов о принятии нормативных правовых актов Кировской области и муниципальных правовых актов муниципальных образований Кировской области по вопросам становления и развития государственной и иной службы российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2015 – 2017 годы | органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию), казачьи общества Кировской области (при условии заинтересованности) | привлечение российского казачества к государственной и иной службе в соответствии с законодательством Российской Федерации | количество разработанных нормативных правовых актов Кировской области и муниципальных правовых актов муниципальных образований Кировской области | нормативные правовые акты Кировской области, муниципальные правовые акты муниципальных образований Кировской области |
| 1.4 | Оказание организационного, информационного, консультационного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | оказание организационного, информационного, консультационного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации | – | – |
| 1.5 | Привлечение членов казачьих обществ к охране общественного порядка самостоятельно, а также в рамках государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/767 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы»* | постоянно, начиная с 2015 года (III квартал) | органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (по согласованию) | привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и обеспечении экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в гражданской обороне, природоохранной деятельности | количество заключенных договоров (соглашений) войсковых казачьих обществ с органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области | договоры (соглашения) |
| 1.6 | Работа с общественными объединениями казаков, действующими на территории Кировской области, по вопросам их интеграции в структуры войсковых казачьих обществ | постоянно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | количество интегрированных общественных объединений казаков | – |
| 1.7 | Анализ проблем внесения казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | запрос в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области | – |
| 1.8 | Выдача удостоверений казака в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2010 № 170 «Об удостоверении казака, выдаваемом членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» | постоянно | атаманы казачьих обществ (по согласованию) | привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | количество выданных удостоверений казака |  |
| 2 | Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг нормативных правовых актов Кировской области, муниципальных правовых актов муниципальных образований Кировской области в сфере взаимодействия с российским казачеством с целью выработки предложений по их совершенствованию | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | рассмотрение органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами и органами местного самоуправления вопросов организации и деятельности казачьих обществ и общественных объединений казаков и выработки ими мер по совершенствованию их деятельности с учетом исторических и местных традиций российского казачества | количество нормативных правовых актов Кировской области, муниципальных правовых актов муниципальных образований Кировской области | – |
| 2.2 | Поддержка создания и деятельности казачьих обществ, а также общественных объединений казаков | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, а также общественных объединений казаков | количество казачьих обществ и общественных объединений казаков | свидетельство о регистрации |
| 2.3 | Разработка нормативных правовых актов Кировской области по вопросам поддержки казачьих обществ, а также общественных объединений казаков | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, а также общественных объединений казаков | количество разработанных нормативных правовых актов | нормативные правовые акты Кировской области |
| 2.4 | Оказание информационного и методического содействия созданию и деятельности казачьих молодежных организаций | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, а также общественных объединений казаков | количество созданных молодежных организаций | публикация информации в средствах массовой информации |
| 2.5 | Организация освещения в средствах массовой информации мероприятий, связанных с реализацией Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | создание органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления условий для налаживания плодотворного сотрудничества между казачьими обществами и общественными объединениями казаков в рамках поддержки общественных инициатив, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества | количество публикаций | публикация информации в средствах массовой информации |
| 2.6 | Проведение рабочего совещания с органами государственной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области по порядку согласования и утверждения уставов казачьих обществ | первое полугодие 2015 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (по согласованию) | разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальными органами, органами местного самоуправления по взаимодействию с казачьими обществами | – | план работы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области |
| 2.7 | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве казачьих объединений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Кировской области | 2015 – 2017 годы | органы исполнительной власти Кировской области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (по согласованию) | привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и обеспечении экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности | количество заключенных договоров (соглашений) | договоры (соглашения) |
| 2.8 | Организация работы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области по изучению ситуации, связанной с деятельностью казачьих обществ на их территориях, с возможностью разработки и принятия планов по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года | 01.05.2015 | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | рассмотрение органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления вопросов организации и деятельности казачьих обществ и общественных объединений казаков и выработка ими мер по совершенствованию их деятельности с учетом исторических и местных традиций российского казачества | – | – |
| 2.9 | Представление информации в региональную рабочую группу Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества об исполнении плановых мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года | ежеквартально | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальными органами, органами местного самоуправления по взаимодействию с казачьими обществами | информация | отчет |
| 2.10 | Проведение рабочих встреч с атаманами казачьих обществ, в том числе по вопросу духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области, департамент образования Кировской области, департамент культуры Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области | совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством | количество рабочих встреч | рабочая встреча |
| 2.11 | Содействие проведению областного казачьего круга | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, всероссийского казачьего общества, а также общественных объединений казаков | – | – |
| 2.12 | Подготовка отчета о реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года | ежегодно, декабрь | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | создание федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами и органами местного самоуправления условий для налаживания плодотворного сотрудничества между казачьими обществами и общественными объединениями казаков в рамках поддержки общественных инициатив, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества | – | отчет |
| 2.13 | Активация взаимодействия органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления с казачьими обществами, внесенными в реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и общественными объединениями казаков | постоянно | органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию) | формирование федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления координационных и совещательных органов с участием представителей казачьих обществ и общественных объединений казаков | – | – |
| 2.14 | Участие представителей казачьих обществ в мероприятиях, проводимых Русской Православной Церковью | постоянно | атаманы казачьих обществ (по согласованию), представители Русской Православной Церкви (по согласованию) | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве | количество совместных мероприятий | – |
| 2.15 | Участие в заседании региональной рабочей группы Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества | постоянно | органы исполнительной власти Кировской области, атаманы казачьих обществ (по согласованию), представители Русской Православной Церкви (по согласованию) | формирование федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления координационных и совещательных органов с участием представителей казачьих обществ и общественных объединений казаков | – | план заседаний региональной рабочей группы Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества |
| 2.16 | Оказание организационного, информационного, консультационного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по вхождению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации | постоянно | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (по согласованию) | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, всероссийского казачьего общества, а также общественных объединений казаков | – | – |
| 2.17 | Организация и проведение обучающего семинара с представителями казачьих объединений по вопросам государственной регистрации казачьих обществ, вхождения в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации | второе полугодие 2015 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (по согласованию) | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, всероссийского казачьего общества, а также общественных объединений казаков | – | семинар |
| 2.18 | Организация и проведение проверок деятельности казачьих обществ при наличии оснований, предусмотренных федеральным законодательством | первое полугодие 2016 года, первое полугодие 2017 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (по согласованию) | содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, всероссийского казачьего общества, а также общественных объединений казаков | – | план работы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области |
| 3 | Поддержка экономического развития российского казачества |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проработка вопроса о льготном предоставлении казачьим обществам земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | IV квартал 2015 года | департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, департамент государственной собственности Кировской области | содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки | количество разработанных нормативных правовых актов | нормативные правовые акты Кировской области |
| 3.2 | Определение направлений и условий финансирования деятельности казачьих обществ при включении мероприятий в государственные программы Кировской области | II квартал 2015 года | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки | – | – |
| 3.3 | Определение перечня государственных программ для участия казачьих обществ в их реализации | III квартал 2015 года | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки | – | – |
| 3.4 | Содействие оказанию казачьим обществам поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности, а также при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства | постоянно | органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию) | оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности, а также при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства | – | – |
| 4 | Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в мониторинге организации работы с казачьей молодежью, направленной на ее военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области, департамент культуры Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области | военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества | количество человек, принявших участие в мониторинге | – |
| 4.2 | Участие общественных объединений казаков в отдельном мероприятии «Обеспечение развития инфраструктуры институтов гражданского общества» государственной программы Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/839 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013 – 2020 годы»** | ежегодно | Правительство Кировской области, департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области | содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры | количество объединений казаков, участвующих в отдельном мероприятии | постановление Правительства Кировской области |
| 4.3 | Участие казачьих обществ, общественных объединений казаков, а также кадетских классов в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**** | май 2015 года | органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию) | содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры | – | – |
| 4.4 | Проведение работы по расширению сети образовательных организаций, имеющих в своих образовательных программах «казачий компонент» | постоянно | Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию), атаманы казачьих обществ (по согласованию) | обеспечение развития сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов, поддержки деятельности данных образовательных учреждений | количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих в своих образовательных программах «казачий компонент» | – |
| 4.5 | Содействие в подготовке и обеспечении участия представителей казачьих обществ в региональных этапах и финале Всероссийской Спартакиады казачьей молодежи (возраст 18 – 30 лет)*** | ежегодно | Правительство Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области, атаманы казачьих обществ (по согласованию) | поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения | количество представителей казачьих обществ | – |
| 4.6 | Содействие в обеспечении участия представителей казачьих обществ во II Всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне»*** | июнь 2015 года | Правительство Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области, атаманы казачьих обществ (по согласованию) | поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения | количество представителей казачьих обществ | – |
| 4.7 | Содействие в обеспечении участия казачьих обществ в казачьих региональных и межрегиональных культурных и патриотических мероприятиях*** | постоянно | органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию), атаманы казачьих обществ (по согласованию) | поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения | – | – |
| 4.8 | Содействие в организации и проведении военно-полевых сборов учащихся образовательных организаций, имеющих в своих образовательных программах «казачий компонент»*** | ежегодно | департамент образования Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию), атаманы казачьих обществ (по согласованию) | поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества | – | – |
| 4.9 | Мониторинг взаимодействия образовательных организаций, имеющих в своих образовательных программах «казачий компонент» со структурными подразделениями Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», расположенными на территории Кировской области | постоянно | департамент образования Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (по согласованию), атаманы казачьих обществ (по согласованию) | поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения | – | – |
| 4.10 | Мониторинг взаимодействия системы образования с казачьими обществами и общественными объединениями казаков по формированию системы казачьего детского образования в Кировской области | ежегодно | департамент образования Кировской области | обеспечение развития сети образовательных организаций всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе образовательных организаций – казачьих кадетских корпусов, поддержки деятельности данных образовательных учреждений | – | – |
| 4.11 | Организация допризывной подготовки казачьей молодежи*** | постоянно | Правительство Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области, атаманы казачьих обществ (по согласованию) | содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию | – | – |
| 4.12 | Содействие в направлении представителей казачества на Окружной смотр-конкурс «Лучший кадет-казак Приволжского федерального округа»*** | 2015 год | Правительство Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области | поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения | – | – |
| 4.13 | Оказание содействия деятельности народного коллектива ансамбля песни пляски «Казаки Вятки» в рамках поддержки самобытной казачьей культуры***** | постоянно | департамент культуры Кировской области | поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения | количество концертов |  |
| 5 | Геральдическое обеспечение деятельности российского казачества |  |  |  |  |  |
|  | Приведение формы одежды казачьих обществ Кировской области в соответствие с Указами Президента Российской Федерации и рекомендациями, одобренными Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества | постоянно | атаманы казачьих обществ (по согласованию) | развитие системы геральдического обеспечения российского казачества, пропаганда его лучших геральдических традиций | количество форм одежды соответствующего образца | смотр |

_______________

* Выделение средств в сумме 250 тыс. рублей будет предусмотрено государственной программой Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/767 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы», в случае внесения поправок в Закон Кировской области от 04.12.2014 № 480-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

** В соответствии с отдельным мероприятием «Обеспечение развития инфраструктуры институтов гражданского общества» государственной программы Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/839 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013 – 2020 годы», на период с 2015 по 2017 годы запланирована сумма в размере 16519,2 тыс. рублей.

*** На данные мероприятия выделены средства в размере 6400 тыс. рублей ежегодно в рамках государственной программы Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 02.10.2013 № 229/642 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014 – 2020 годы».

**** Финансирование в рамках плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от 19.05.2011 № 108 «О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

***** Финансирование в рамках государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2020 годы», в случае внесения поправок в Закон Кировской области от 04.12.2014 № 480-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

____________