59
75
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13



Приложение № 5
Приложение № 5
к Государственной программе 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования
	№ п/п
	Статус
	Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомст-венной целевой программы, отдельного мероприятия
	Источники финансирования
	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

	
	
	
	
	2013 год (факт)
	2014 год

(факт)
	2015 год

(факт)
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Государственная программа
	«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 − 2020 годы
	всего
	233217,6
	246355,84
	207293,09
	226846,3
	181378,7
	261513,4
	272890,4
	284426,9
	1913922,23

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	11757,54
	27102,53
	6476,6
	0
	0
	0
	0
	45336,67

	
	
	
	областной бюджет
	233217,6
	231561,5
	180190,56
	216977,3
	178625,9
	255478,5
	266590
	277861,9
	1840503,26

	
	
	
	местный бюджет
	0
	3036,8
	0
	3392,4
	2752,8
	6034,9
	6300,4
	6565
	28082,3

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Подпрограмма
	«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» на 2015 − 2020 годы
	всего
	-
	-
	729,5
	1718,3
	1253,6
	3122,5
	3233,1
	3219,2
	13276,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	729,5
	1718,3
	1253,6
	3122,5
	3233,1
	3219,2
	13276,2

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Отдельное мероприятие
	«Профилактика преступлений и иных правонарушений»
	всего
	-
	-
	55
	60
	48
	1021,3
	1080,4
	1146,1
	3410,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	55
	60
	48
	1021,3
	1080,4
	1146,1
	3410,8

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Отдельное мероприятие
	«Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»
	всего
	-
	-
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	45

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	45

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Отдельное мероприятие
	«Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества»
	всего
	-
	-
	608,1
	990
	880
	1100
	1100
	1100
	5778,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	608,1
	990
	880
	1100
	1100
	1100
	5778,1

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Отдельное мероприятие
	«Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений»
	всего
	-
	-
	66,4
	506,3
	0
	250
	250
	250
	1322,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	66,4
	506,3
	0
	250
	250
	250
	1322,7

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Отдельное мероприятие
	«Профилактика правонарушений в сфере миграции»
	не требуется
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.6
	Отдельное мероприятие
	«Реализация профилактических мер по противодействию экстремизму»
	всего
	-
	-
	0
	0
	181,6
	385
	422
	350
	1338,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	0
	0
	181,6
	385
	422
	350
	1338,6

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Отдельное мероприятие
	«Противодействие коррупции в Кировской области»
	всего
	-
	-
	0
	0
	0
	22
	22
	0
	44

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	22
	22
	0
	44

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8
	Отдельное мероприятие
	«Осуществление мероприятий по добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения»
	всего
	-
	-
	-
	162
	144
	329,2
	343,7
	358,1
	1337

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	162
	144
	329,2
	343,7
	358,1
	1337

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма
	«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» на 
2015 − 2020 годы
	всего
	-
	-
	297,9
	920,3
	0
	1097,3
	1145,6
	1193,7
	4654,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	297,9
	920,3
	0
	1097,3
	1145,6
	1193,7
	4654,8

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Отдельное мероприятие
	«Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков подростками и молодежью»
	всего
	-
	-
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	300

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	300

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Отдельное мероприятие
	«Оказание лечебных и реабилитационных услуг наркотического профиля»
	всего
	-
	-
	100
	740,3
	0
	400
	400
	400
	2040,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	100
	740,3
	0
	400
	400
	400
	2040,3

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Отдельное мероприятие
	«Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
	всего
	-
	-
	197,9
	180
	0
	597,3
	645,6
	693,7
	2314,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	197,9
	180
	0
	597,3
	645,6
	693,7
	2314,5

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Подпрограмма
	«Развитие пожарной безопасности на территории Кировской области» на 2016 − 2020 годы
	всего
	-
	-
	-
	154096,9
	124060,8
	173459,7
	181091,9
	188697,7
	821407

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	154096,9
	124060,8
	173459,7
	181091,9
	188697,7
	821407

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Отдельное мероприятие
	«Развитие областной пожарно-спасательной службы Кировской области»
	всего
	-
	-
	-
	127382,9
	100281,5
	148864,7
	156410,8
	163930,8
	696870,7



	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	127382,9
	100281,5
	148864,7
	156410,8
	163930,8
	696870,7



	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Отдельное мероприятие
	«Создание областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей»
	всего
	-
	-
	-
	3294
	2837,5
	2837,5
	2837,5
	2837,5
	14644

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	3294
	2837,5
	2837,5
	2837,5
	2837,5
	14644

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3
	Отдельное мероприятие
	«Укомплектование пожарными автомобилями подразделений областной пожарно-спасательной службы»
	всего
	-
	-
	-
	19701
	19800
	19800
	19800
	19800
	98901

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	19701
	19800
	19800
	19800
	19800
	98901

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение содействия развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области»
	всего
	-
	-
	-
	99
	1141,8
	1957,5
	2043,6
	2129,4
	7371,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	99
	1141,8
	1957,5
	2043,6
	2129,4
	7371,3

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5
	Отдельное мероприятие
	«Приобретение зданий для размещения подразделений государственной противопожарной службы»
	всего
	-
	-
	-
	3620
	0
	0
	0
	0
	3620

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	3620
	0
	0
	0
	0
	3620

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Областная целевая программа
	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировской области» на 2011 − 2013 годы
	всего
	19620,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19620,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	19620,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19620,2

	
	
	
	местный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	5
	Областная целевая программа
	«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» на
2012  −  2014 годы
	всего
	997,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	997,9

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	997,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	997,9

	
	
	
	местный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	6
	Областная целевая программа
	«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» на 2010  −  2014 годы
	всего
	13158,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13158,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	13158,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13158,4

	
	
	
	местный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	7
	Областная целевая программа
	«Развитие системы подготовки граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе» на 2012 − 2015 годы
	всего
	1318,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1318,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	1318,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1318,3

	
	
	
	местный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	8
	Ведомственная целевая программа
	«Развитие и содержание Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Служба специальных объектов (учебно-методический центр)»
	всего
	34681,1
	31303,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65984,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	34681,1
	31303,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65984,5

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	9
	Ведомственная целевая программа
	«Развитие областной пожарно-спасательной службы Кировской области»
	всего
	146592,9
	147391,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	293984,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	146592,9
	147391,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	293984,6

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	10
	Ведомственная целевая программа
	«Развитие и содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации»
	всего
	4071,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4071,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	4071,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4071,2

	
	
	
	местный бюджет
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	11
	Отдельное мероприятие
	«Совершенствование системы оповещения населения Кировской области»
	всего
	-
	8055,9
	695,5
	7891,03
	6771,1
	14050,3
	14579,3
	15628,4
	67671,53

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	5019,1
	695,5
	4498,63
	4018,3
	8015,4
	8278,9
	9063,4
	39589,23

	
	
	
	местный бюджет
	-
	3036,8
	0
	3392,4
	2752,8
	6034,9
	6300,4
	6565
	28082,3

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Отдельное мероприятие
	«Совершенствование программного и технического оснащения информационного центра Правительства Кировской области»
	всего
	-
	0
	434,9
	585
	520
	713,2
	744,6
	775,9
	3773,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	0
	434,9
	585
	520
	713,2
	744,6
	775,9
	3773,6

	
	
	
	местный бюджет
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Отдельное мероприятие
	«Создание резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последст-вий чрезвычайных ситуаций, оснащение населения средствами индивидуальной защиты и создание безопасных условий хранения материальных ресурсов, закладываемых для нужд гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
	всего
	-
	4289,1
	2870
	6000
	4000
	5500
	5800
	5900
	33759,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	4289,1
	2870
	6000
	4000
	5500
	5800
	5900
	33759,1

	
	
	
	местный бюджет
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Отдельное мероприятие
	«Создание условий для обеспечения безопасного нахождения населения на водных объектах в местах массового отдыха и пропаганда здорового образа жизни: создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на-селения на территории Кировской области и обеспечение наглядной агитацией по профилактике и предупреж-дению несчастных случаев на воде»
	не требуется
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	15
	Отдельное мероприятие
	«Принятие мер, на-правленных на повышение общественной и личной безопасности, создание условий для ресоциализации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, реализация государственной политики в области профилактики экстремизма, противодействия коррупции на территории Кировской области»
	всего
	-
	2187,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2187,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	2187,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2187,4

	
	
	
	местный бюджет
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	16
	Отдельное мероприятие
	«Осуществление мероприятий по добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения»
	всего
	111,9
	99,7
	166
	-
	-
	-
	-
	-
	377,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	111,9
	99,7
	166
	-
	-
	-
	-
	-
	377,6

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	17
	Отдельное мероприятие
	«Создание и расходование резервного фонда Правительства области»
	всего
	12665,7
	11630,1
	3138,93
	14836,6
	16000
	21945,1
	22910,7
	23872,9
	127000,03

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	12665,7
	11630,1
	3138,93
	14836,6
	16000
	21945,1
	22910,7
	23872,9
	127000,03

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение содействия развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области»
	всего
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	19
	Отдельное мероприятие
	«Развитие системы подготовки граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе»
	всего
	-
	1184,1
	822,06
	921,4
	1027,4
	1444,2
	1507,7
	1571
	8477,86

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	1184,1
	822,06
	921,4
	1027,4
	1444,2
	1507,7
	1571
	8477,86

	
	
	
	местный бюджет
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Отдельное мероприятие
	«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области»
	всего
	-
	297,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	297,9

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	297,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	297,9

	
	
	
	местный бюджет
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	21
	Отдельное мероприятие
	«Развитие и содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации»
	всего
	-
	28159
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28159

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	28159
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28159

	
	
	
	местный бюджет
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	22
	Отдельное мероприятие
	«Совершенствование учебной и материально-технической базы, создание безопасных условий хранения материальных ценностей областного резерва, закладываемых для нужд гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, улучшение качества обучения слушателей учебно-методического центра»
	всего
	-
	-
	30308,97
	31553,8
	26120,1
	38555,4
	40251,8
	41942,4
	208732,47

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	30308,97
	31553,8
	26120,1
	38555,4
	40251,8
	41942,4
	208732,47

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Отдельное мероприятие
	«Развитие областной пожарно-спасательной службы Кировской области»
	всего
	-
	-
	140726,8

	-
	-
	-
	-
	-
	140726,8


	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	140726,8

	-
	-
	-
	-
	-
	140726,8


	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	24
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Кировской области»
	всего
	-
	11757,54
	27102,53
	2832,8
	-
	-
	-
	-
	41692,87

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	11757,54
	27102,53
	2832,8
	-
	-
	-
	-
	41692,87

	
	
	
	областной бюджет
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	местный бюджет
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	25
	Отдельное мероприятие
	«Развитие и содержание запасного пункта управления Правительства области»
	всего
	-
	-
	-
	1846,37
	1625,7
	1625,7
	1625,7
	1625,7
	8349,17

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	1846,37
	1625,7
	1625,7
	1625,7
	1625,7
	8349,17

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»
	всего
	-
	-
	-
	3643,8
	-
	-
	-
	-
	3643,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	3643,8
	-
	-
	-
	-
	3643,8

	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	0



х – год реализации, в котором не требуется финансирование.
________________
