Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Правительства Кировской области

от 30.12.2013   № 127

План реализации

государственной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности

населения Кировской области» на 2014 год

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Государственная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» | управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области (далее – УЗНТ), начальник управления Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 222347,8 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 218052,8 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 4295 |  |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Развитие и содержание Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Служба специальных объектов» (учебно-методичес-кий центр)» | директор Кировского областного государст-венного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Служба специальных объектов» (учебно-методический центр) (далее – КОГОБУ «ССО») Сафин Н.Ш. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 32165,7 | реализация ведомственной целевой программы позволит более планомерно и комплексно использовать выделяемые денежные средства, увеличить охват и улучшить качество обучения слушателей по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, усовершенствовать материально-техническую базу учреждения |
| 2 | Ведомственная целевая программа «Развитие областной пожарно-спасатель-ной службы Кировской области» | директор Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спаса-тельная служба» (далее – КОГКУ «КОПСС») Князев С.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 141999,1 | целями реализации ведомственной целевой программы являются создание эффективной системы пожарной безопасности в населенных пунктах области, обеспечение условий для предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров, повышение эффективности действий пожарных частей при проведении аварийно-спасательных работ на территории Кировской области |
| 3 | Отдельное мероприятия «Совершенствование системы оповещения населения Кировской области» | начальник УЗНТ Феофанов В.В., руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области (далее – руководители ОМСУ) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | всего | 11287,9 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6992,9 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 4295 |  |
| 3.1 | Реконструкция региональной системы оповещения населения (далее – РСО) в г. Вятские Поляны | администрация г. Вятские Поляны** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1050 | в рамках мероприятия планируется приобретение и монтаж оборудования местных систем оповещения муниципальных образований, а также проведение пусконаладочных работ. Местные системы оповещения муниципальных образований являются составной частью региональной системы оповещения населения Кировской области. Проведение работ по реконструкции РСО Кировской области позволит оповестить в нормативные сроки до 84,3 % населения области при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в военное время |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 525 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 525 |  |
| 3.2 | Реконструкция РСО в г. Котельниче | администрация г. Котельнича** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1050 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 525 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 525 |  |
| 3.3 | Реконструкция РСО в г. Слободском | администрация г. Слободского** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1050 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 525 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 525 |  |
| 3.4 | Реконструкция РСО в Белохолуницком районе | администрация Белохолуницкого района** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1390 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 695 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 695 |  |
| 3.5 | Реконструкция РСО в Омутнинском районе | администрация Омутнинского района** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1050 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 525 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 525 |  |
| 3.6 | Реконструкция РСО в Верхнекамском районе | администрация Верхнекамского района** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1390 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 695 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 695 |  |
| 3.7 | Реконструкция РСО в Малмыжском районе | администрация Малмыжского района** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1610 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 805 |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* | 805 |  |
| 3.8 | Приобретение оборудования для сопряжения РСО с местными системами оповещения муниципальных образований, организация и предоставление каналов связи | начальник УЗНТ Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 675 |  |
| 3.9 | Техническое обслуживание РСО на территории Кировской области и оплата за размещение её оборудования | начальник УЗНТ Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1022,9 |  |
| 3.10 | Приобретение и установка элементов комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН) Кировской области | начальник УЗНТ Феофанов В.В., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1000 | создание КСЭОН позволит объединить в одно целое на всех уровнях (региональный, муниципальный и объектовый) различные технические устройства оповещения и электронные средства массовой информации для решения вопросов своевременного и массового оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также информирования о порядке действий в целях сохранения жизни и здоровья людей |
| 4 | Отдельное мероприятие «Создание резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оснащение населения средствами индивидуальной защиты и создание безопасных условий хранения материальных ресурсов, закладываемых для нужд гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Князькин Л.И., директор КОГОБУ «ССО» Сафин Н.Ш., директор КОГКУ «КОПСС» Князев С.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 9541 |  |
| 4.1 | Приобретение материалов и оборудования для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения Кировской области | глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Князькин Л.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 5000 | созданные резервы материальных средств позволят в кратчайшие сроки провести работы по ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не допустить гибели населения и длительного нарушения условий его жизнеобеспечения |
| 4.2 | Ремонт склада областного резерва в г. Котельниче, в том числе оборудование площадки с твердым покрытием для подъезда пожарной техники к пожарному водоему, молниезащита склада | директор КОГОБУ «ССО» Сафин Н.Ш. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 600 | в 2013 году проведены работы по ремонту кровли склада в г. Котельниче, для подъезда пожарной техники к пожарному водоему в 2014 году необходимо оборудовать площадку с твердым покрытием. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение необходимых условий для долговременного хранения материальных ценностей областного резерва |
| 4.3 | Приобретение пожарно-технического вооружения и вещевого имущества для оснащения опорных пунктов на базе пожарных частей КОГКУ «КОПСС» | директор КОГКУ «КОПСС» Князев С.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 3041 | приобретенное оборудование позволит оперативно принимать меры по тушению пожаров в жилом секторе и на объектах экономики, а также лесных и торфяных пожаров, угрожающих населенным пунктам |
| 4.4 | Приобретение средств жизнеобеспечения населения, оборудования, инст-рументов, материалов, вещевого имущества для проведения аварийно-спасательных работ | директор КОГКУ «КОПСС» Князев С.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 900 | приобретение оборудования позволит оперативно проводить аварийно-спасательные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, дорожно-транспортных происшествий и своевременно оказывать помощь пострадавшему населению |
| 5 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасного нахождения населения на водных объектах в местах массового отдыха и пропаганда здорового образа жизни: создание общест-венных спасательных постов в местах массового отдыха населения на территории Кировской облас-ти и обеспечение наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде» | руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | выполнение мероприятия включено в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22.02.2012 № ПР-447, планируется создание 44 общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения. Кроме того, планируется выполнение мероприятий по обеспечению спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни |
| 5.1 | Организация общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на территории Кировской области, оснащение необходимыми плавательными средствами, оборудованием и снаряжением, организация дежурства спасателей и медицинского персонала | руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение работ по организации в муниципальных образованиях области спасательных постов в местах массового отдыха населения, приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов, что позволит повысить уровень безопасности людей на водных объектах, снизить количество происшествий на воде и сократить количество случаев гибели людей |
| 5.2 | Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения несчастных случаев на воде | руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни; проведение мероприятий по обучению людей, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде |
| 6 | Отдельное мероприятие «Принятие мер, направленных на повышение общественной и личной безо-пасности, создание условий для ресоциализации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполни-тельной системы, реализация государственной политики в области профилактики экстремизма, противодействия коррупции на территории Кировской области» | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 3824,9 |  |
| 6.1 | Принятие мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности на территории Кировской области | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | реализация мероприятий, направленных на повышение общественной и личной безопасности на территории Кировской области, позволит снизить: количество зарегистрированных преступлений; уровень (коэффициент) преступности на 100 тыс. человек населения; количество преступлений, совершенных в общественных местах; количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии; долю преступлений, совершенных не-совершеннолетними или при их участии (от числа раскрытых преступлений) |
| 6.1.1 | Мониторинг действующих нормативных правовых актов области по профилактике правонарушений и внесение предложений по их совершенствованию | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее – УМВД России по Кировской области) Копырин С.И.***, начальник Управления Федеральной миграционной службы по Кировской области (далее – УФМС России по Кировской области) Егоров К.А.***, временно исполняющий полномочия (далее – врип) начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (далее – УФСИН России по Кировской области) Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | внесение предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых актов на основании их мониторинга |
| 6.1.2 | Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в сельских (городских) поселениях | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе единого дня профилактики в сельских (городских) поселениях области |
| 6.1.3 | Осуществление на постоянной основе работы по проведению в муниципальных образованиях области сельских сходов и собраний граждан по обсуждению нарушителей антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения в быту на почве пьянства | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение в муниципальных образованиях области сельских сходов и собраний граждан по обсуждению нарушителей антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения в быту на почве пьянства |
| 6.1.4 | Оказание содействия организациям в создании и деятельности комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение работы по содействию организациям в создании и деятельности комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом |
| 6.1.5 | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора от преступных посягательств, в том числе путем организации постов самоохраны домов и подъездов, установки в квартирах охранной сигнализации и домофонов (видеодомофонов) | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение разъяснительной работы (бесед, сходов) с населением о проведении мероприятий по повышению защищенности жилого сектора от преступных посягательств |
| 6.1.6 | Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | выявление и пресечение фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей |
| 6.1.7 | Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | изъятие из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также пресечение фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции |
| 6.1.8 | Результаты проведения надзорных мероприятий, связанных с пресечением оборота фальсифицированных, некачественных продуктов питания, продовольственного сырья | начальник отдела санитарного надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кировской области (далее – управление Роспотребнадзора по Кировской области) Мальцева Л.Г.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение работы по пресечению оборота фальсифицированных, некачественных продуктов питания, продовольственного сырья |
| 6.1.9 | Проведение профилактических мероприятий по пресечению фактов свободной продажи и распространения продукции и материалов, имеющих признаки порнографии | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | пресечение фактов свободной продажи и распространения продукции и материалов, имеющих признаки порнографии |
| 6.1.10 | Привлечение Русской Православной Церкви и иных конфессий к решению проблем социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | привлечение Русской Православной Церкви и иных конфессий к решению проблем социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом |
| 6.1.11 | Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и молодых семей «группы особого внимания» | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и молодых семей «группы особого внимания» |
| 6.1.12 | Изучение регионального опыта и разработка мер стимулирования работодателей, создающих и (или) квотирующих рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | изучение на постоянной основе регионального опыта с целью разработки мер стимулирования работодателей, создающих и (или) квотирующих рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
| 6.1.13 | Организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм временной занятости для несовершеннолетних | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | использование общественных работ и иных форм временной занятости для несовершеннолетних |
| 6.1.14 | Организация шефства трудовых коллективов над общеобразовательными учреждениями | руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | организация шефства трудовых коллективов над общеобразовательными учреждениями Кировской области |
| 6.1.15 | Организация бесплатных посещений музеев детьми «группы риска» | глава департамента культуры Кировской области Сырцев П.Н., глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение бесплатных посещений музеев области детьми «группы риска» с целью усиления социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |
| 6.1.16 | Проведение методической учебы, семинаров (учебы) с работниками учреждений культуры по организации работы с «трудными» подростками | глава департамента культуры Кировской области Сырцев П.Н., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение семинаров (учебы) с работниками учреждений культуры по организации работы с «трудными» подростками |
| 6.1.17 | Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение в образовательных учреждениях мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения |
| 6.1.18 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | глава департамента здравоохранения Кировской области Утемова Е.Д., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | размещение в средствах массовой информации материалов (статей) по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании |
| 6.1.19 | Оказание содействия по вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной на-правленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | развитие института добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка |
| 6.1.20 | Привлечение товариществ собственников жилья, «кондоминиумов», домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях (установка систем видеонаблюдения во дворах и подъездах, домофонов, кнопок экстренного вызова милиции, организация охраняемых автостоянок) | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | привлечение собственников жилья к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях |
| 6.1.21 | Привлечение частных охранных предприятий и служб безопасности к ох-ране общественного порядка | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И***., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | участие частных охранных предприятий и служб безопасности в охране общественного порядка на территории области |
| 6.1.22 | Проработка механизмов стимулирования членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной направленности | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | применение разных видов стимулирования членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной направленности |
| 6.1.23 | Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории области | начальник УФМС России по Кировской области Егоров К.А.***, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведены профилактические мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории области с целью профилактики правонарушений в сфере миграции и снижения доли нелегальных мигрантов |
| 6.1.24 | ## Обеспечение обмена информацией Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области, Управления Федеральной миграционной службы по Кировской области по документированию иностранных граждан, находящихся в исправительных учреждениях, осуществлению контроля за своевременным убытием освободившихся из мест лишения свободы иностранных граждан и лиц без гражданства | начальник УФМС России по Кировской области Егоров К.А.***, врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требует ся | х | обмен информацией между УФСИН России по Кировской области и УФМС России по Кировской области по документированию иностранных граждан, находящихся в исправительных учреждениях, осуществлению контроля за своевременным убытием освободившихся из мест лишения свободы иностранных граждан и лиц без гражданства |
| 6.1.25 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов и видеороликов социальной рекламы по разъяснению положений миграционного законодательства | начальник УФМС России по Кировской области Егоров К.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | за счет средств исполнителя | х | размещение информационных материалов и видеороликов социальной рекламы в средствах массовой информации в целях разъяснения положений миграционного законодательства |
| 6.1.26 | Разработка механизмов стимулирования участковых уполномоченных полиции в целях повышения их служебного статуса и уровня социальной защищенности, в том числе путем предоставления им жилья в зоне обслуживания | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | повышение служебного статуса участковых уполномоченных полиции и уровня их социальной защищенности, в том числе путем предоставления им жилья в зоне обслуживания |
| 6.1.27 | ## Осуществление взаимодействия участковых уполномоченных полиции с органами местного самоуправления в сфере благоустройства населенных пунктов области | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | ## взаимодействие участковых уполномоченных полиции с органами местного самоуправления в сфере благоустройства населенных пунктов области |
| 6.2 | Принятие мер, направленных на содействие занятости лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы на территории Кировской области | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 3225,5 | реализация мероприятия позволит увеличить: количество рабочих мест, вновь созданных в учреждениях уголовно-исполнительной системы; количество новых видов продукции, освоенных на производствах учреждений уголовно-исполнительной системы; количество осужденных, обученных в профессиональных училищах учреждений уголовно-исполнительной системы; количество востребованных на рынке труда новых профессий, введенных в учебные процессы профессиональных училищ учреждений уголовно-исполнительной системы; уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения. Реализация мероприятия также позволит снизить долю лиц, совершивших преступления в период отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы, от числа лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы. |
| 6.2.1 | Информирование представителей малого бизнеса, коммерческих организаций о наличии свободных производственных площадей учреждений уголовно – исполнительной системы | глава департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области Ануфриев П.Н., врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на увеличение загрузки производственных мощностей, выпуска товарной продукции, увеличение трудовой занятости осужденных на территории Кировской области |
| 6.2.2 | Привлечение осужденных, отбывающих наказание в колониях – поселениях, к благоустройству территорий, эксплуатационной подготовке автомобильных дорог в местах дислокации колоний – поселений | врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение работы по привлечению осужденных направлено на увеличение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в колониях – поселениях области |
| 6.2.3 | Использование отходов лесопиления и деревообработки для нужд муниципальных образований | врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на утилизацию отходов производства в целях снижения экологических санкций к учреждениям УФСИН России по Кировской области |
| 6.2.4 | Предоставление площадок при организации выставок и ярмарок, проводимых органами исполнительной власти Кировской области, для размещения экспозиций выпускаемой продукции, промыслов учреждений уголовно – исполнительной системы | глава департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области Ануфриев П.Н., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | поиск заказчиков для увеличения загрузки производственных мощностей, объема заказов, трудовой занятости осужденных и выпуска товарной продукции |
| 6.2.5 | Определение востребованных специальностей, которые могут быть использованы для профессиональной подготовки осужденных и (или) лиц, освободившихся из учреждений уголовно - исполнительной системы | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | привлечение к труду осужденных в уч-реждениях, а так же обеспечение социальной адаптации после освобождения |
| 6.2.6 | Оказание методической помощи профессиональным училищам учреждений уголовно – исполнительной системы по организации процесса обучения и профессиональной подготовки | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | получение методической помощи по реализации положений Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 6.2.7 | Содействие занятости лиц, осужденных без изоляции от общества |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7.1 | Своевременное внесение изменений в перечни предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, их согласование с начальниками уголовно – исполнительных инспекций, в том числе для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 2 и 3 групп | врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | корректировка перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ в целях создания условий для отбывания наказаний в виде исправительных работ |
| 6.2.7.2 | Содействие эффективной деятельности уголовно – исполнительных инспекций | руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | обеспечение помещениями, предоставление транспортных средств для осуще-ствления мероприятий по контролю за осужденными, проживающими в отдаленных местностях |
| 6.2.8 | Социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений уголовно – исполнительной системы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8.1 | Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно – исполнительной системы о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | реализация мероприятия направлена на увеличение уровня трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно – исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения. |
| 6.2.8.2 | Создание единой информационной системы учета и контроля за лицами, ос-вободившимися из мест лишения свободы | начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, врип на-чальника УФСИН Рос-сии по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 478,8 | формирование единой информационной системы учета и контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы |
| 6.2.8.3 | Частичное возмещение работодателям, прини-мающим на работу лиц, освободившихся из учреждений уголовно – исполнительной системы, затрат на оплату труда, составляющих в месяц не более минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, на период испытательного срока (3 месяца) | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 2746,7 | мероприятие направлено на увеличение числа работодателей, принимающих на работу лиц, освободившихся из учреждений уголовно – исполнительной системы |
| 6.3 | Проведение мероприятий в области противодействия экстремистской деятельности на территории Кировской области | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 354 | мероприятие включает в себя реализацию профилактических мер по противодействию экстремизма в Кировской области, мероприятия по формированию толерантного сознания, поведения и культуры межконфессиональных и межнациональных отношений среди населения. Реализация мероприятия позволит к 2014 году не допустить увеличения: количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности свыше 11; количества зарегистрированных преступлений, совершенных по религиозным мотивам, свыше 1; количества зарегистрированных преступлений, совершенных по национальным мотивам, свыше 10 |
| 6.3.1 | Реализация профилактических мер по противодействию экстремизма в области |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Воспитание у подростков и молодежи толерантного отношения к представителям различных молодежных субкультур при проведении молодежного лагеря «Клубная галактика» | начальник управления по делам молодежи Кировской области Учаев С.В. | 01.07.2014 | 31.09.2014 | областной бюджет | 106,8 | проведение молодежного лагеря «Клубная галактика» в целях получения положительного результата в воспитании и формировании у подростков и молодежи толерантности и терпимости к различным национальностям, которые проживают в области |
| 6.3.1.2 | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства | начальник УФМС России по Кировской области Егоров К.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | размещение в средствах массовой информации материалов, публикаций и статей по вопросам миграционного законодательства, а также вопросам, связанным с правовым положением иностранных граждан, с целью повышения правовой культуры населения в вопросах миграционного законодательства |
| 6.3.1.3 | Проведение мониторинга миграционной ситуации в Кировской области | начальник УФМС России по Кировской области Егоров К.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение работы позволит обеспечить контроль за проблемами, связанными с социальной напряженностью в местах компактного проживания иностранных граждан на территории региона, а также за трудовой деятельностью иностранных граждан |
| 6.3.1.4 | Организация и проведение священнослужителями Русской Православной Церкови занятий с осужденными на тему: «Профилактика антисоциальной деятельности сект» | врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение занятий с осужденными на указанную тему позволит оказать поддержку осужденным в духовно-нравственном воспитании и профилактике сектантской деятельности |
| 6.3.1.5 | Проведение совместно с Вятской Епархией конкурса стихов и прозы «Пасхальная радость» среди сотрудников и осу-жденных исправительных учреждений области | врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.10.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение конкурса стихов и прозы среди сотрудников и осужденных исправительных учреждений области позволит выявить талантливых лиц, среди осужденных и не допустить экстремистских проявлений в колониях |
| 6.3.1.6 | Обеспечение участия осужденных во Всероссийском конкурсе поэзии среди осужденных в целях расширения межрелигиозных отношений | врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | организация и обеспечение участия осужденных Кировской области во Всероссийском конкурсе поэзии среди осужденных с целью расширения межрелигиозных отношений среди осужденных разных национальностей и вероисповедания |
| 6.3.1.7 | Организация и проведение встреч священнослужителей различных конфессий с осужденными в целях их духовно-нравственного воспитания, непринятия идеологии экстремизма в целях их духовно-нравственного воспитания | врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе встреч священнослужителей с осужденными в целях формирования у осужденных духовно – нравственного воспитания, непринятия ими идеологии экстремизма |
| 6.3.1.8 | Организация и проведение многоэтапной межведомственной операции «Подросток» в целях недопущения проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних и проведения разъяснительно – пропагандистской работы по недопустимости межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений среди несовершеннолетних | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., начальник управления по делам молодежи Кировской области Учаев С.В., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение многоэтапной операции «Подросток» позволит не допустить проявлений экстремистского характера, межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений среди несовершеннолетних |
| 6.3.1.9 | Организация и проведение на базе общеобразовательных учебных заведений общественные родительские собрания по темам: «Роль родителей в формировании толерантной личности», «Профилактика правонарушений и проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних» | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе родительских собраний в общеобразовательных учебных заведениях области на тему профилактики правонарушений и проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних позволит повысить уровень правового воспитания несовершеннолетних и их родителей, сформировать у них толерантное сознание |
| 6.3.1.10 | Мониторинг деятельности неформальных молодёжных объединений, подготовка рекомендаций и принятие практических мер к устранению причин и условий, способствующих вербовке молодёжи в неформальные молодёжные объединения экстремистской направленности | заместитель начальника УМВД России по Кировской области – начальник полиции Домрачев Е.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение мониторинга деятельности на территории региона неформальных молодежных объединений позволит выявить группы радикального толка с целью осуществления за ними оперативного сопровождения и недопущения с их стороны правонарушений |
| 6.3.1.11 | Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, на-правленных на выявление лиц, организаций или объединений, которые могут быть причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского характера или оказывающих финансовую или иную поддержку экстремистам | заместитель начальника УМВД России по Кировской области – начальник полиции Домрачев Е.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение мероприятий по профилактике правонарушении позволит добиться снижения количества совершенных преступлений экстремистской направленности на территории региона |
| 6.3.1.12 | Организация мер по выявлению фактов пропаганды экстремистской идеологии, в частности среди молодежи, вовлечения несовершеннолетних и молодежи в групповые нарушения общественного порядка | заместитель начальника УМВД России по Кировской области – начальник полиции Домрачев Е.И. *** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение работы по противодействию пропаганды экстремистской идеологии позволит исключить возможность использования лидерами экстремистских групп и организаций Интернет-ресурсов для распространения экстремистских идей и вербовки в свои ряды новых членов |
| 6.3.1.13 | Проведение конкурса авторских разработок и программ среди учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений по теме «Молодежь против экстремизма» | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Драный Д.Н., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 30.06.2014 | не требуется | х | проведение конкурса «Молодежь против экстремизма» направлено на развитие духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних и формирование у них правового воспитания |
| 6.3.1.14 | Проведение конференций (собраний) учителей и родителей в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях с участием представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики экстремизма среди подростков и молодежи | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Драный Д.Н., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И. *** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе собраний преподавателей и родителей учащихся общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики экстремизма среди подростков и молодежи с целью выработки организационных и практических меры в вопросах воспитания толерантности, профилактики экстремизма среди подростков и молодёжи, в организации работы с неформальными молодёжными группами |
| 6.3.1.15 | Проведение совместно с правоохранительными органами бесед на темы: «Экстремистская угроза национальной безопасности Российской Федерации и действия сотрудников в случае угрозы терактов», «Особенности национальной политики по предотвращению экстремистской и террористической деятельности»; практических занятий с сотрудниками учреждений по отработке действий в случае возникновения угрозы террористического акта; разъяснительных бесед с несовершеннолетними на темы: «Как себя вести, если транспорт захвачен террористами»; «Если вы оказались заложником или жертвой похищения, если на улице идет перестрелка»; «Если вы обнаружили оставленный кем-то сверток» | глава департамента социального развития Кировской области Лебедев К.С., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.***, руководители учреждений социального обслуживания Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе бесед и практических занятий с сотрудниками учреждений позволит получить положительные результаты и приобрести практические знания по порядку дейст-вий в случае возникновения угрозы террористического акта, а также по вопросам предотвращения экстремистской и террористической деятельности и обеспечения безопасности в учреждениях социального обслуживания |
| 6.3.1.16 | Организация проведения рабочих встреч (совещаний) с руководителями спортивных объектов, организаций, проводящих спортивные мероприятия, и представителями клубов болельщиков о мерах по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий, профилактике экстремистских проявлений | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Драный Д.Н., исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Кировской области Востриков А.А., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Кировской области Копырин С.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе рабочих встреч и совещаний позволит обеспечить безопасность и охрану общественного порядка, пожарную безопасность и медицинское обслуживание в период подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий, а также отработать порядок заполнения мест при проведении соревнований и эвакуации зрителей (болельщиков) при возникновении чрезвычайных обстоятельств |
| 6.3.1.17 | Организация взаимодействия с общественными и религиозными организациями (объединениями), другими институтами гражданского общества с целью проведения разъяснительно-пропагандист-ской работы о недопустимости проявлений политического и религиозного экстремизма | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Драный Д.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | взаимодействие осуществляется в целях формирования у населения региона культуры межнационального общения, знакомства с традициями и историей народов, проживающих на территории области |
| 6.3.2 | Формирование толерантного сознания, поведения и культуры межконфессиональных и межнациональных отношений среди населения области |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Организация областного праздника для обучающихся образовательных учреждений «Костер дружбы» | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 247,2 | проведение праздника для обучающихся образовательных учреждений «Костер дружбы» в целях воспитания у обучающихся толерантности, расширения кругозора школьников путем изучения национальных традиций и обычаев народов, населяющих Кировскую область, укрепления межнациональных отношений |
| 6.3.2.2 | Проведение в детских оздоровительных лагерях мероприятий по формированию у несовершеннолетних толерантного сознания и поведения, по профилактике экстремизма | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Драный Д.Н. | 01.05.2014 | 30.09.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе в детских оздоровительных лагерях мероприятий в целях формирования у несовершеннолетних толерантного сознания, воспитания гражданственности, патриотизма, толерантного поведения |
| 6.3.2.3 | Организация и проведение совещания – семинара представителей органов исполнительной власти Кировской области и работодателей на тему «Практика привлечения иностранной рабочей силы предприятиями региона» | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение семинара направлено на приобретение знания и опыта по исполнению законодательства по осуществлению временной трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших из стран Содружества Независимых Государств, а также по вопросам привлечения иностранной рабочей силы |
| 6.3.2.4 | Проведение в рамках государственных праздников и общественно значимых мероприятий (День Победы, День молодежи, День народного единства и т.д.), мероприятий, направленных на развитие толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия | руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе мероприятий, направленных на развитие толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия направлено на развитие у населения гражданско-патриотической позиции, формирование здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодежной среде |
| 6.3.2.5 | Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в регионе | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | освещение в средствах массовой информации материалов по вопросу влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в регионе в целях обеспечения на-селение области знаниями информацией о влиянии иностранной рабочей силы на областной рынок труда |
| 6.3.2.6 | Организация и подготовка сюжетов в цикле телевизионных передач «Ищу работу» об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории области | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | выход сюжетов в средствах массовой информации в цикле телевизионных передач «Ищу работу» в целях обеспечения населения области информацией об осуществлении иностранными гражданами на территории области трудовой деятельности |
| 6.3.2.7 | Организация мероприятий по формированию квоты по привлечению иностранной рабочей силы с учётом ситуации на рынке труда Кировской области | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Петраков П.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие позволит обеспечить на плановой основе привлечение иностранной рабочей силы с учётом ситуации на рынке труда Кировской области |
| 6.3.2.8 | Организация взаимодействия национальных общественных объединений с органами исполнительной власти области по выполнению соглашения между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Кировской области в сфере реализации государственной национальной политики | глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | планируется организовать взаимодействие в целях обеспечения социальной адаптации граждан, приезжих в регион на заработки в летний период, в рамках действующего законодательства при реализации государственной национальной политики |
| 6.3.2.9 | Оказание консультативно-правовой поддержки национальным и религиозным объединениям в вопросах приобщения их к общественной и культурной жизни региона | глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе консультаций в вопросах приобщения к общественной и культурной жизни региона, возрождение в обществе |
| 6.3.2.10 | Проведение волонтерских акций «Городу - чистые стены», реализация технологии «уличной работы» (аут-рич) с детьми улиц с привлечением волонтеров из числа социально активной молодежи | глава департамента социального развития Кировской области Лебедев К.С., руководители учреждений социального обслуживания Кировской области | 01.07.2014 | 30.09.2014 | не требуется | х | устранение проявлений вандализма со стороны представителей различных молодежных субкультур путем закрашивания знаков и надписей экстремистской направленности на стенах домов. Мероприятие направлено на разработку единой модели по социальному сопровождению детей и подростков «улиц», формировании кадрового состава «уличных социальных работников» с привлечением волонтёров |
| 6.3.2.11 | Осуществление взаимодействия с лидерами и представителями национальных общин (диаспор), руководителями региональных религиозных конфессий, действующих на территории области, по проведению работы в вопросах обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия | глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г., заместитель начальника УМВД России по Кировской области – начальник полиции Домрачев Е.И.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на обеспечение противодействия религиозному и национальному экстремизму, этнической преступности на территории об-ласти, позволит повысить у населения области, членов национальных общих и диаспор знание миграционного законодательства |
| 6.3.2.12 | Организация и проведение в подведомственных учреждениях, на базе постоянно действующих клубов, кружков мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, а также культурно-массовых мероприятий и выставок, направленных на пропаганду традиционной народной культуры, проведение бесед, направленных на разъяснение сущности терроризма и формирование межнационального сознания граждан | глава департамента культуры Кировской области Сырцев П.Н., глава департамента социального развития Кировской области Лебедев К.С., руководители подведомственных учреждений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение указанных мероприятий позволит получить положительные результаты работы в вопросах патриотического воспитания подростков и не допустить распространения экстремизма и вандализма в подростковой среде |
| 6.3.2.13 | Организация и проведение в библиотеках муниципальных районов и городских округов тренингов, семинаров, конференций, круглых столов с целью овладения методами организации работы по формированию толерантного соз-нания и профилактике экстремизма | глава администрации муниципального образования «Город Киров» Драный Д.Н., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе в библиотеках тренингов, семинаров, конференций, круглых столов с целью разработки новых форм работы по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма среди населения области |
| 6.4 | Проведение мероприятий в области противодействия коррупции в Кировской области | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 245,4 | реализация мероприятия позволит: увеличить долю органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы; снизить долю проектов нормативных правовых актов области, в которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов; повысить уровень эффективности антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов области; увеличить долю урегулированных конфликтов интересов на гражданской службе; снизить долю граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции; увеличить долю граждан, отмечающих улучшение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в связи с проводимой антикоррупционной политикой |
| 6.4.1 | Формирование механизма противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.1 | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Кировской области | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | планируется ежеквартальное проведение заседаний комиссии в соответствии с принятыми планами работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Кировской области |
| 6.4.1.2 | Разработка и введение в действие ведомственных планов и муниципальных программ (планов) по антикоррупционной деятельности на срок до 2015 года | органы исполнительной власти области, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | разработка и введение в действие антикоррупционных планов и программ во всех органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Кировской области |
| 6.4.1.3 | Анализ исполнения мероприятий ведомственных планов и муниципальных программ (планов) по противодействию коррупции с рассмотрением на заседаниях коллегий, оперативных совещаниях | органы исполнительной власти области, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | обеспечение исполнения мероприятий ведомственных планов и муниципальных программ по противодействию коррупции в полном объеме |
| 6.4.1.4 | Проведение экспертизы на коррупциогенность нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления | начальник правового управления администрации Правительства Кировской области Годловский С.В., прокуратура Кировской области***, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области Туев В.И.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | снижение коррупционных факторов в нормативных правовых актах, а также проектах нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления |
| 6.4.1.5 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов при включении их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области | глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение указанной работы позволит снизить коррупционный фактор в муниципальных нормативных правовых актах |
| 6.4.2 | Совершенствование организации деятельности органов государственной власти Кировской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.1 | Подготовка и представление на рассмотрение Правительству области предложений по совершенст-вованию правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области | глава департамента государственных закупок Кировской области Мальцева Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области, представление их на рассмотрению Правительству области |
| 6.4.2.2 | Обеспечение деятельности комиссии по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных заказчиками Кировской области, и участие в ее работе | глава департамента государственных закупок Кировской области Мальцева Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе комиссий по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных заказчиками Кировской области |
| 6.4.2.3 | Осуществление контроля за исполнением государственными заказчиками Кировской области и областными бюджетными учреждениями заключенных государственных контрактов (гражданско-правовых договоров областных бюджетных учреждений) | заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | контроль исполнения заключенных государственных контрактов позволит выявить и предупредить нарушения при заключении государственных контрактов |
| 6.4.3 | Внедрение антикоррупционных механизмов в органах исполнительной власти Кировской области и органах местного самоуправления в рамках реализации кадровой политики |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3.1 | Совершенствование механизмов контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Кировской области ограничений, запретов и исполнением обязанностей, предусмотренных законодательством | начальник управления организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области Кутергин А.М., органы исполнительной власти области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты, касающихся гражданской службы, проведение проверок соблюдения государственными гражданскими служащими Кировской области ограничений, запретов и исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством |
| 6.4.3.2 | Организация в установленном порядке повышения квалификации государственных гражданских служащих Кировской области и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | начальник управления организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области Кутергин А.М., органы исполнительной власти области, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | обеспечение прохождения повышения квалификации государственных и муниципальных служащих области в соответствующих учебных заведениях |
| 6.4.3.3 | Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | начальник управления организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области Кутергин А.М., органы исполнительной власти области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | выявление нарушений гражданскими служащими требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов |
| 6.4.4 | Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4.1 | Проведение комплексных целевых проверок на предмет выявления нарушений в сферах с высокими коррупционными рисками (при начислении пособий, оформлении опекунства, выдаче лицензий, справок по нетрудоспособности, заключений по инвалидности и т.п.) | органы исполнительной власти области, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, прокуратура Кировской области***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | привлечение к ответственности лиц, совершивших нарушения законодательства в сферах с высокими коррупционными рисками |
| 6.4.4.2 | Проведение совместных мероприятий с контрольными органами, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в сфере распоряжения государственным и муниципальным имуществом | начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, прокуратура Кировской области*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | привлечение к ответственности лиц, совершивших нарушения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в сфере распоряжения государственным и муниципальным имуществом |
| 6.4.4.3 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступных посягательств на средства федерального и областного бюджета, связанных с хищениями бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, выделяемых на реализацию федеральных и областных целевых программ, приоритетных национальных проектов, крупных инвестиционных проектов | начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, прокуратура Кировской области*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления коррупционной направленности |
| 6.4.4.4 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов «лоббирования» интересов организованных групп и преступных сообществ со стороны должностных лиц органов власти и управления, в том числе при распределении бюджетных средств, а также государственной и муниципальной собственности | начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления коррупционной направленности |
| 6.4.4.5 | Анализ договоров по предоставлению областного имущества (земельных участков, объектов недвижимости) в аренду. Анализ соблюдения законодательства при приватизации областной собст-венности | директор департамента государственной собственности Кировской области Смертин П.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | своевременное принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших коррупционным проявлениям |
| 6.4.5 | Содействие доступа граждан и организаций к информации о фактах коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5.1 | Организация приема сообщений о коррупционных проявлениях, в том числе посредством сети Интернет, и принятия решений по реагированию на поступившие сигналы в соответствии с действующим законодательством. Анализ и обобщение полученной информации, передача обобщенных сведений на рассмотрение межведомственной комиссии при Губернаторе Кировской области по противодействию коррупции в Кировской области | глава департамента по вопросам внутренней и информационной работы Кировской области Веснин Б.Г., органы исполнительной власти Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | изучение состояния коррупции в органах власти, своевременное принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших коррупционным проявлениям |
| 6.4.5.2 | Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях, в целях организации межведомст-венного контроля проверки указанных обращений, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | начальник управления делопроизводства администрации Правительства Кировской области Гудовских Л.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | изучение состояния коррупции в органах власти, своевременное принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших коррупционным проявлениям |
| 6.4.5.3 | Размещение в средствах массовой информации в установленном порядке информации о фактах привлечения к ответственности должностных лиц и государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти области за правонарушения, связанные с использованием служебного положения | руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области (далее – СУ СК России по Кировской области) Житенёв Г.Я.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | публикация информационных сообщений в средствах массовой информации в целях повышения информированности населения о принимаемых мерах и результатах борьбы с коррупцией в органах исполнительной власти области |
| 6.4.6 | Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.6.1 | Подготовка и реализация программ семинаров, совещаний и «круглых столов» по тематике антикоррупционной направленности | начальник управления организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области Кутергин А.М., глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г., органы исполнительной власти области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение указанной работы осуществляется в целях привлечения внимания к проблеме коррупции и обсуждения методов её искоренения |
| 6.4.6.2 | Издание сборника учебно-методических работ педагогов образовательных учреждений Кировской области «Противодейст-вие коррупции через образование» | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | областной бюджет | 9,7 | издание сборника «Противодействие коррупции через образование» позволит выявить лучшие работы среди учащихся по антикоррупционной тематике |
| 6.4.6.3 | Проведение областного конкурса плакатов презентаций среди школьников и студентов «Чистые руки» | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | областной бюджет | 11,1 | проведение конкурса среди школьников и студентов «Чистые руки» направлено на выявление лучших работ в целях распространения педагогического опыта по формированию антикоррупционного сознания |
| 6.4.6.4 | Повышение уровня культурно-нравственного развития населения и правовой культуры граждан путем проведения информационно-просветительской деятельности областными и муниципальными библиотекам | глава департамента культуры Кировской области Сырцев П.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение библиотеками области выставок книг, формирование каталогов и рубрик и иных мероприятий антикоррупционной направленности |
| 6.4.6.5 | Проведение социологического опроса для оценки уровня коррупции в Кировской области и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г. | 01.06.2014 | 30.09.2014 | областной бюджет | 224,3 | получение от населения области оценки антикоррупционной деятельности Правительства Кировской области |
| 6.4.6.6 | Разработка для государст-венных гражданских и муниципальных служащих методических материалов по вопросам противодействия коррупции. Размещение материалов на официальном информационном сайте Правительства Кировской об-ласти | глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г., прокуратура Кировской области, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | разработка и размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам противодействия коррупции направлено на повышение качества антикоррупционной работы в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях |
| 7 | Отдельное мероприятие «Осуществление меро-приятий по добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения» | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 300 | мероприятие направлено на организацию приема от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения, обеспечив гражданам конфиденциальность и выплату причитающегося материального вознаграждения. Мероприятие по-зволит увеличить количество добровольно сданного оружия на возмездной основе к общему количеству оружия, изъятого из незаконного оборота |
| 7.1 | Проверка заключений комиссий по приему и оценке технического состояния и определения выплачиваемых сумм за сдаваемые предметы вооружения, поступивших из Управления Министерства внутренних дел России по Кировской области | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х |  |
| 7.2 | Осуществление перечисления денежных средств на лицевой счет в кредитном учреждении лицу, добровольно сдавшему предметы вооружения | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 300 |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Создание резервного фонда Правительства Кировской области» | заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 15000 | мероприятие позволит создать резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 8.1 | Рассмотрение обращений органов местного самоуправления и органов исполнительной власти об-ласти о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской облас-ти на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | начальник УЗНТ Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | рассмотрение специалистами УЗНТ обращений и документов, обосновывающих выделение денежных средств из резервного фонда Правительства области, подготовка предложений по возможности выделения денежных средств для рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области |
| 8.2 | Рассмотрение документов, обосновывающих выделение денежных средств из резервного фонда, и направление предложений по вопросу возможности выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства области в УЗНТ для рассмотрения на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области | заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х |  |
| 8.3 | Подготовка проекта распоряжения Правительства Кировской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области | начальник УЗНТ Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства Кировской области о выделении органу исполнительной власти или муниципальному образованию бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области |
| 8.4 | Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области органам местного самоуправления и органам исполнительной власти области | заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 15000 | перечисление на расчетный счет органа исполнительной власти или муниципального образования денежных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 9 | Отдельное мероприятие «Обеспечение содействия развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области» | начальник УЗНТ Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1784 | мероприятие позволит обеспечить меры и гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных (личное страхование, материальное стимулирование, компенсация возмещения вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, пособие по временной нетрудоспособности) |
| 9.1 | Заключение соглашений между администрацией Правительства Кировской области и социально ориентированными общественными объединениями пожарной охраны (далее – общественные объединения) о сотрудничестве по развитию добровольной пожарной охраны Кировской области и предоставлении субсидий из областного бюджета | начальник УЗНТ Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х |  |
| 9.2 | Перечисление суммы субсидии на основании заявок, поступивших от общественных объединений | начальник УЗНТ Феофанов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1784 |  |
| 10 | Отдельное мероприятие «Развитие системы подготовки граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе» | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1184,2 | по результатам реализации мероприятия ожидается: достижение показателя годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу (категории «А» и «Б») до 69,5%; 100% выполнение Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований; увеличение доли граждан, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, в общем количестве молодёжи допризывного и призывного возраста, годной по состоянию здоровья к прохождению военной службы, до 20%; увеличение доли учащихся 16 – 18 лет, у которых сформировалась положительная мотивация к прохождению военной службы по призыву по результатам участия в пятидневных учебных сборах, в общем количестве участников этих сборов до 80% |
| 10.1 | Организация эффективного межведомственного взаимодействия между органами государственной власти Кировской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, общест-венными объединениями и организациями по вопросам военно-патриоти-ческого воспитания и подготовки молодёжи Кировской области к военной службе |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение создания в Кировском областном государственном образовательном автономном учреждении среднего профессионального образования «Кировский автодорожный техникум» структурного подразделения «Региональный центр военно-патриотического воспитания граждан и их подготовки к военной службе» | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., председатель регионального отделения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – ДОСААФ) России Кировской области Рыбкин Ю.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1068 | продолжение работы по созданию структурного подразделения «Региональный центр военно-патриотического воспитания граждан и их подготовки к военной службе» с целью повышения уровня подготовки учащихся Кировской области к военной службе |
| 10.2 | Создание межмуниципальных центров военно-патриотического воспитания граждан и их подготовки к военной службе |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение создания на базе негосударственного образовательного учреж-дения «Кировский аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» регионального учебно-тренировочного центра ДОСААФ России «Призывник» | председатель регионального отделения ДОСААФ России Кировской области Рыбкин Ю.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | создание и организация работы регионального учебно-тренировоч-ного центра ДОСААФ России «Призывник» направлено на повышение уровня подготовки учащихся Кировской области к военной службе |
| 10.3 | Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Организация и проведение Дней воинской Славы, Дней ДОСААФ, торжест-венной церемонии посвящения в курсанты учебных организаций регионального отделения ДОСААФ России Кировской области | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., на-чальник управления по делам молодежи Кировской области Учаев С.В., председатель регионального отделения ДОСААФ России Кировской области Рыбкин Ю.Н., временно исполняющий обязанности (далее – врио) военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение указанных мероприятий направлено на воспитание патриотизма среди допризывной молодежи |
| 10.3.2 | Проведение посвящённых Дню Победы автопробегов курсантов и инструкторов автомобильных школ регионального отделения ДОСААФ России Кировской области по территории Кировской области под девизами «В судьбе России – моя судьба», «Спасибо деду за Победу» | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., начальник управления по делам молодежи Кировской области Учаев С.В., исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Кировской области Востриков А.А., председатель регионального отделения ДОСААФ России Кировской области Рыбкин Ю.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | ежегодное проведение автопробегов в канун Дня Победы направлено на привитие интереса молодежи к военным специальностям |
| 10.3.3 | Создание и обслуживание на сайте Центрального Совета ДОСААФ России сайта регионального отделения ДОСААФ России Кировской области для освещения мероприятий допризывной подготовки граждан к военной службе | председатель регионального отделения ДОСААФ России Кировской области Рыбкин Ю.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки граждан к военной службе направлено на популяризацию и информированию населения о деятельности ДОСААФ России |
| 10.3.4 | Проведение социально-патриотической акции «День призывника Кировской области» | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., глава департамента культуры Кировской области Сырцев П.Н., врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 90,2 | проведение акции «День призывника Кировской области» с целью привития интереса граждан к военной службе |
| 10.3.5 | Поощрение от имени Губернатора Кировской области бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награждённых командованием воинских частей | врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 26 | проведение торжественных мероприятий и награждение от имени Губернатора Кировской области бывших военнослужащих способствует повышению показателя призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации |
| 10.4 | Проведение оздоровительных мероприятий среди юношей 14 – 16 лет и повышение качества медицинского освидетельствования (обследования) граждан при первоначальной постановке на воинский учёт и призыве на военную службу |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | Обобщение опыта работы созданных в учреждениях среднего (полного) общего образования групп здоровья и его распространение в учреждениях образования муниципальных образований Кировской области | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение мониторинга работы групп здоровья, созданных в образовательных учреждениях области, в целях привития интереса учащихся к здоровому образу жизни |
| 10.4.2 | Организация на кафедре поликлинической терапии Института последипломного образования государственного бюджетного образовательного учреж-дения высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации курсов тематического усовершенствования «Основы военно-врачебной экспертизы» для врачей-специалистов медицинских учреждений здравоохранения Кировской области, участвующих в работе по медицинскому освидетельствованию граждан | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на повышение качества медицинских осмотров призывников |
| 10.5 | Организация и проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с детьми и молодежью, современным формам и методам работы по подготовке обучающихся к военной службе |  |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов деятельности областного методического объединения преподавателей – организаторов предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» по теме «Система работы образовательного учреждения по подготовке обучающихся к военной службе» | врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие позволит повысить качество подготовки учащихся к службе в армии |
| 10.6 | Создание дополнительных условий для обучения граждан по военно-учётным специальностям в местах их постоянного проживания (обучения) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х |  |
|  | Организация на базе областных государственных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования доподготовки граждан по военно-учётной специальности ВУС-837 и курса полной подготовки по этой же специальности граждан, не обучающихся на водителя категории «С», с учётом возможностей образовательных учреждений и наличия потребности военного комиссариата Кировской области | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.***, председатель регионального отделения ДОСААФ России Кировской области Рыбкин Ю.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | целью мероприятия является повышение качества подготовки учащихся к службе в армии |
| 10.7 | Развитие авиационных, технических и прикладных видов спорта |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.1 | Оказание содействия ДОСААФ России Кировской области в популяризации и развитии авиационных, технических и прикладных видов спорта, технического творчества молодежи | исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Кировской области Востриков А.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию и развитие авиационных, технических и прикладных видов спорта, технического творчества молодежи с целью привития интереса молодежи к военным специальностям |
| 10.7.2 | Создание федераций мотоциклетного и автомобильного спорта | председатель регионального отделения ДОСААФ России Кировской области Рыбкин Ю.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на привитие интереса молодежи к военным специальностям |
| 11 | Отдельное мероприятие «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области Рашев С.П. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 890 | к концу 2014 года по итогам реализации мероприятий предполагается: увеличить темп роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, до 103%; сохранить темп роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в лечебно-профилактических учреждениях области, на уровне 8,6%; сохранить долю больных наркоманией, привлеченных к лечению, по отношению к общему числу больных наркоманией, взятых под наблюдение нарколога впервые в жизни, на уровне 97%; сохранить долю больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-социальной реабилитации, от общего числа больных наркоманией, пролеченных стационарно, на уровне 5% |
| 11.1 | Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории области | начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области (далее – Управление ФСКН России по Кировской области) Коновалов В.А.***, субъекты мониторинга наркотической ситуации, антинаркотическая комиссия в Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мониторинг наркоситуации на территории Кировской области с целью получения данных о реальной наркологической обстановке в регионе |
| 11.1.2 | Анализ практики применения по направлениям оперативно-служебной деятельности нормативно-правовых актов на предмет эффективности их действия | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | совершенствование нормативно-правовой базы в области противодействия наркотиков |
| 11.1.3 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий в зоне проведения массовых молодежных мероприятий в целях выявления и пресечения фактов потребления наркотических средств | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, частные охранные предприятия | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение оперативно-профи-лактических мероприятий в зоне проведения массовых молодежных мероприятий позволит выявить места потребления наркотических средств среди молодежи |
| 11.1.4 | Осуществление мероприятий, направленных на выявление лиц, предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления наркотических средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств и притоносодержательством | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение мероприятий по поиску лиц, предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления наркотических средств направлено на выявление и пресечение преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств и притоносодержательством |
| 11.1.5 | Информирование областных органов здравоохранения и образования о соблюдении правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | доведение информации до руководителей органов образования и здравоохранения области о соблюдении правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ |
| 11.1.6 | Осуществление регулярного обмена информацией об иностранных гражданах и лицах без гражданства, содержащейся в го-сударственной информационной системе миграционного учета, а также об иностранных гражданах и лицах без гражданства, привлеченных к административной ответст-венности за совершение административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УФМС России по Кировской области Егоров К.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе обмена информацией между ведомствами с целью профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |
| 11.1.7 | По мотивированным ходатайствам заинтересованных ведомств представление сведений о лицах, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения | руководитель СУ СК России по Кировской области Житенёв Г.Я.***, начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе обмена информацией между ведомствами с целью профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |
| 11.1.8 | Осуществление комплекса мероприятий в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции "Мак", направленных на информирование населения об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, врип начальника УФСИН России по Кировской области Кунстман В.А.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | целью мероприятия является пресечение наркопреступлений, повышение информированности граждан об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений |
| 11.1.9 | Проведение мероприятий в садоводческих товариществах и иных подсобных хозяйствах граждан по установлению лиц, выращивающих наркосодержащие растения, в целях пресечения незаконного их культивирования | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе мероприятий садоводческих товариществах и иных подсобных хозяйствах граждан направлено на пресечение преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих растений |
| 11.1.10 | Проведение совместно с администрациями муниципальных образований мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, унич-тожению таких очагов в целях противодействия незаконному обороту нар-котиков | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение на постоянной основе мероприятий по установлению мест произрастания наркосодержащих дикорастущих растений направлено на пресечение преступлений, связанных с культивированием и употреблением наркосодержащих растений |
| 11.1.11 | Проведение организационно-разъяснительной работы с торговыми организациями об исключении из продажи курительных смесей, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека и запрещенных к обороту, а также мероприятий по выявлению мест продажи курительных смесей и изъятию их из оборота в соответствии с действующим законодательством | начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Мальцева Л.Г.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на пресечение распространения курительных смесей на территории области и за ее пределами |
| 11.1.12 | Проведение в рамках мониторинга острых отравлений химической этиологии анализа отравлений наркотическими веществами и курительными смесями, их динамики и причин, представление результатов Правительству Кировской области и размещение на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области | начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Мальцева Л.Г.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мониторинг наркоситуации на территории Кировской области с целью получения данных о реальной наркологической обстановке в регионе |
| 11.1.13 | Проведение профилактической работы по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних и несовершеннолетних детей | начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие позволит уменьшить долю потребителей наркотических средств |
| 11.1.14 | Участие руководителей и следователей СУ СК России по Кировской области в днях правовых знаний в муниципальных образованиях Кировской области | руководитель СУ СК России по Кировской области Житенёв Г.Я.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | участие должностных лиц СУ СК России по Кировской области в днях правовых знаний в муниципальных образованиях Кировской области направлено на повышение правовой культуры населения |
| 11.1.15 | Осуществление взаимодействия военно-врачеб-ной комиссии военного комиссариата Кировской области, отделов военного комиссариата Кировской области с органами нар-коконтроля и областного государственного учреж-дения здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер» по обмену информацией о состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | осуществление обмена информацией между заинтересованными ведомствами о гражданах, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении |
| 11.1.16 | Проведение скрининга на употребление наркотических веществ у граждан, поступающих в высшие военные учебные заведения и подлежащих призыву на военную службу | врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | выявление потребителей наркотических средств среди поступающих в высшие военные учебные заведения и подлежащих призыву на военную службу |
| 11.1.17 | Размещение в средствах массовой информации, в том числе на сайтах, материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств | руководитель СУ СК России по Кировской области Житенёв Г.Я.***, начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | информирование населения об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств |
| 11.1.18 | Проведение пресс-конференций по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, антинаркотическая комиссия в Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | информирование населения об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств |
| 11.1.19 | Организация совместных выездов в муниципальные районы области в целях подготовки документов к заседаниям антинаркотической комиссии в Кировской области, оказания практической и методической помощи должностным лицам в работе по профилактике наркомании | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., начальник Управления ФСКН России по Кировской об-ласти Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, антинаркотическая комиссия в Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | выявление недостатков, оказание методической помощи в организации работы муниципальных образований по профилактике наркомании |
| 11.2 | Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков подростками и молодежью |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Организация обмена информацией по антинаркотической деятельности с другими субъектами Российской Федерации. Изучение положительного опыта внедрения и реализации антинаркотических программ | антинаркотическая комиссия в Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | изучение опыта других субъектов Российской Федерации по внедрению и реализации антинаркотических программ |
| 11.2.2 | Участие в проведении Всероссийской антинар-котической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и Всероссийского Интернет – урока «Имею право знать!» | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, антинаркотическая комиссия в Кировской области, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на выявление мест потребления и сбыта наркотических средств |
| 11.2.3 | Проведение анализа деятельности молодежных общественных организаций, движений по их участию в профилактике злоупотребления наркотиками, обобщение положительного опыта, разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию этой работы для дальнейшего распространения среди специалистов по работе с детьми и молодежью | начальник управления по делам молодежи Кировской области Учаев С.В., руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | анализ деятельности молодежных общественных организаций, движений по их участию в профилактике злоупотребления наркотиками направлено на снижение числа потребителей наркотиков на территории области |
| 11.2.4 | Проведение профилактической работы по недопущению распространения курительных смесей на территории муниципальных районов и городских округов | руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на снижение числа потребителей курительных смесей |
| 11.2.5 | Организация профилактической работы с несовершеннолетними, проживающими в семьях лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на основании сведений о данных семьях, представляемых ежеквартально Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области в подразделения по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел по Кировской области | начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение рейдов по неблагополучным семьям, бесед, наложение административных штрафов |
| 11.2.6 | Организация в учреждениях социального обслуживания семей с детьми мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | глава департамента социального развития Кировской области Лебедев К.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на снижение числа лиц на территории области, употребляющих наркотики |
| 11.2.7 | Систематическое проведение в учебных заведениях области классных часов и родительских собраний с приглашением специалистов здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов (по согласованию) в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению нар-котических веществ, в том числе запрещенных кури-тельных смесей | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.***, руководитель СУ СК России по Кировской области Житенёв Г.Я.***, руководители ОМСУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | доведение на постоянной основе в образовательных учреждениях области информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических веществ, в том числе запрещенных курительных смесей направлено на снижение числа лиц, употребляющих наркотики |
| 11.2.8 | Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение в летний период в детских оздоровительных лагерях области мероприятий направлено на снижение числа лиц, употребляющих наркотики, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи |
| 11.2.9 | Проведение врачами психиатрами-наркологами Кировской области профилактических мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение социопсихологических тренингов, лекций по вопросам антинаркотической направленности направлено на снижение числа лиц, употребляющих наркотики |
| 11.2.10 | Участие в проведении профилактических и спортивных мероприятий среди воспитанников детских домов и школ-интернатов с целью приобщения к ведению здорового образа жизни | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М., начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, руководитель СУ СК России по Кировской области Житенёв Г.Я.***, на-чальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | целью мероприятия является привитие интереса воспитанников детских домов и школ-интернатов к здоровому образу жизни |
| 11.2.11 | Организация и проведение семинаров для педагогических работников учреждений образования на тему злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | повышение правовой и профессиональной культуры педагогических работников по вопросам профилактики наркомании |
| 11.2.12 | Организация и проведение семинара для специалистов по теме «Организация профилактической работы с семьями, имеющими наркозависимых» | глава департамента социального развития Кировской области Лебедев К.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | повышение правовой культуры специалистов по вопросам профилактики наркомании |
| 11.2.13 | Оформление в образовательных учреждениях стендов и иной наглядной агитации по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, ответственности несовершеннолетних за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков | глава департамента образования Кировской области Чурин А.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | подготовка и оформление наглядных материалов по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ направлено на повышение правовой культуры граждан по вопросам профилактики наркомании, ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков |
| 11.2.14 | Размещение в сети Интернет информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей, преподавателей учебных заведений | глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области Веснин Б.Г., глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.***, начальник УМВД России по Кировской области Солодовников С.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике наркомании с целью повышения правовой культуры граждан по вопросам профилактики наркомании, ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков |
| 11.2.15 | Проведение мероприятий по профилактике наркомании на базе сборного призывного пункта Кировского областного военного комиссариата с лицами призывного возраста в период весенней и осенней призывных кампаний | врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.***, начальник Управления ФСКН России по Кировской области Коновалов В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | мероприятие направлено на повышение правовой культуры призывников по вопросам профилактики наркомании, ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков |
| 11.3 | Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Организация и проведение обучающих семинаров с врачами-наркологами, участвующими в работе медицинских комиссий по освидетельствованию граждан при призыве на военную службу | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., врио военного комиссара Кировской области Задворных В.А.*** | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | проведение семинаров с врачами-наркологами направлено на повышение уровня медицинского освидетельствования при призыве на военную службу |
| 11.3.2 | Организация и проведение семинаров для врачей общей практики на тему медицинской профилактики злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | повышение общего медицинского уровня по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних |
| 11.3.3 | Организация консультационных приёмов учащихся врачами психиатрами-наркологами в учреждениях начального профессионального образования | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., глава департамента образования Кировской области Чурин А.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | х | оказание квалифицированной медицинской наркологической помощи учащимся учреждений начального профессионального образования |
| 11.3.4 | Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения тестирования на предмет потребление наркотических средств учащимися и студентами | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д., главный врач областного государст-венного учреждения здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер» Томинина Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 712 | мероприятие направлено на повышение качества выявления и оказания медицинской помощи лицам с наркотической зависимостью |
| 11.3.5 | Проведение социологического опроса в рамках мониторинга наркоситуации в Кировской области | глава департамента здравоохранения Кировской области Утёмова Е.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 178 | проведение социологического опроса в целях получения результатов уровня наркоситуации на территории Кировской области |
| 12 | Отдельное мероприятие «Развитие и содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации» | директор Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации» (далее – КОГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан») Белоусов С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 4371 | целью реализации отдельного мероприятия является обеспечение деятельности учреждения по исполнению государственных функций в сфере миграции по временному содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации |
| 12.1 | Содержание учреждения (заработная плата, коммунальные услуги, содержание зданий и сооружений, прочие услуги и расходы) | директор КОГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан» Белоусов С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 3493,9 |  |
| 12.2 | Совершенствование материально-технической базы учреждения | директор КОГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан» Белоусов С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 877,1 |  |

* – по решению органа местного самоуправления,

**  – работы по реконструкции местных систем оповещения муниципальных образований, являющихся составной частью региональной системы оповещения населения Кировской области, осуществляются на условиях софинансирования,

*** – по согласованию.

___________