Приложение № 3

к Программе

СРОКИ

проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы 
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» 
на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Наименования муниципального образования, объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богородский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Богородского городского округа | реконструкция | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | май 2023 года | июнь 2023 года | декабрь 2023 года |
| 2 | Верхнекамский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация станции водоподготовки пос. Гарь города Кирс Верхнекамского района | модернизация | июнь 2022 года | декабрь 2021 года | май 2022 года | июнь 2022 года | декабрь 2022 года |
| 2.2 | Модернизация станции водоподготовки производительностью 1200 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района | модернизация | июнь 2022 года | январь 2022 года | май 2022 года | июнь 2022 года | декабрь 2022 года |
| 3 | Верхошижемский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской об-ласти (с. Среднеивкино. Начальный этап, 1 этап) | строительство | июнь 2019 года | январь 2019 года | май 2019 года | июнь 2019 года | декабрь 2019 года |
| 4 | Вятскополянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | модернизация | июнь 2022 года | декабрь 2021 года | май 2022 года | июнь 2022 года | май 2023 года |
| 5 | Город Киров |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция системы водоснабжения дер. Захарищевы города Кирова | реконструкция | июнь 2021 года | январь 2021 года | май 2021 года | июнь 2021 года | декабрь 2021 года |
| 5.2 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | реконструкция | июнь 2021 года | январь 2021 года | май 2021 года | июнь 2021 года | июнь 2022 года |
| 5.3 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино города Кирова | реконструкция | июнь 2020 года | декабрь 2019 года | май 2020 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года |
| 5.4 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Дороничи города Кирова | реконструкция | июнь 2021 года | декабрь 2020 года | май 2021 года | июнь 2021 года | декабрь 2021 года |
| 5.5 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова | реконструкция | июнь 2020 года | декабрь 2019 года | май 2020 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года |
| 6 | Город Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция систем водоснабжения мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецк | реконструкция | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | май 2023 года | июнь 2023 года | декабрь 2023 года |
| 7 | Город Котельнич |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнич | реконструкция | июнь 2022 года | декабрь 2021 года | май 2022 года | июнь 2022 года | декабрь 2022 года |
| 8 | Город Слободской |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Слободской | реконструкция | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | май 2023 года | июнь 2023 года | декабрь 2023 года |
| 9 | Даровской муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Слободской | реконструкция | июнь 2020 года | декабрь 2019 года | май 2020 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года |
| 10 | Зуевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского городского поселения Зуевского района | реконструкция | июнь 2023 года | июнь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2024 года | май 2024 года |
| 11 | Котельничский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Ежихинского сельского поселения Котельничского района | реконструкция | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | май 2023 года | июнь 2023 года | декабрь 2023 года |
| 12 | Мурашинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реконструкция источника водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района | реконструкция | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | май 2023 года | июнь 2023 года | май 2024 года |
| 12.2 | Реконструкция системы водоснабжения Мурашинского городского поселения Мурашинского района | реконструкция | июнь 2020 года | декабрь 2020 года | май 2020 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года |
| 13 | Нагорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Нагорского городского поселения Нагорского района | реконструкция | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | май 2023 года | июнь 2023 года | декабрь 2023 года |
| 14 | Омутнинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Малагово Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | июнь 2020 года | декабрь 2019 года | май 2020 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года |
| 14.2 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | июнь 2020 года | декабрь 2019 года | май 2020 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года |
| 14.3 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | июнь 2020 года | декабрь 2019 года | май 2019 года | июнь 2020 года | май 2021 года |
| 14.4 | Реконструкция систем водоподготовки Залазнинского сельского поселения Омутнинского района | реконструкция | июнь 2022 года | декабрь 2021 года | май 2022 года | июнь 2022 года | декабрь 2022 года |
| 14.5 | Реконструкция систем водоподготовки Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района | реконструкция | декабрь 2020 года | январь 2021 года | май 2021 года | июнь 2021 года | декабрь 2021 года |
| 14.6 | Строительство системы водоснабжения пос. Котчиха Песковского городского поселения Омутнинского района | строительство | июнь 2022 года | декабрь 2021 года | май 2022 года | июнь 2022 года | декабрь 2022 года |
| 15 | Опаринский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | реконструкция | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | май 2023 года | июнь 2023 года | декабрь 2023 года |
| 16 | Орловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | реконструкция | июнь 2019 года | январь 2019 года | май 2019 года | июнь 2019 года | декабрь 2019 года |
| 17 | Слободской муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района | реконструкция | июнь 2021 года | декабрь 2020 года | май 2021 года | июнь 2021 года | май 2022 года |
| 17.2 | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского рай-она | реконструкция | январь 2022 года | январь 2022 года | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | апрель 2023 года |
| 18 | Унинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы Унинского городского поселения Унинского района | реконструкция | июнь 2021 года | декабрь 2020 года | май 2021 года | июнь 2021 года | декабрь 2021 года |

______________