PAGE  
8

Приложение № 1

Приложение № 1

к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ

в сведениях о целевых показателях эффективности

реализации Государственной программы

	№ 
п/п
	Наименование

государственной программы, 
подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей
	Единица
измере-
ния
	Значение показателя эффективности

(прогноз, факт)

	
	
	
	2011
год 
(факт)
	2012 
год 
(факт)
	2013 
год
(факт)
	2014

год

(факт)


	2015 

год

(факт)
	2016

год
(факт)
	2017

год
(факт)
	2018

год
	2019 
год
	2020 год 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Государственная программа Кировской об-ласти «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества государст-венных (муниципальных) услуг
	процентов
	-
	-
	21,3
	39,3
	90,2
	94
	94
	90
	90
	90

	1.2
	Доля обращений по го-сударственным (муниципальным) услугам через Единый портал и (или) региональный портал к общему количеству обращений за го-сударственными услугами
	процентов
	2,3
	2,3
	16,2
	26,9
	40,4
	47,8
	56
	70
	70
	70

	1.3
	Доля заявителей, удов-летворенных  качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа  опрошенных  заявителей 
	процентов
	-
	-
	76

	81,8
	90,08
	98,4
	98,6
	90
	90
	90

	1.4
	Доля численности населения Кировской облас-ти, имеющего возмож-
ность получения государственных и муниципальных услуг, предос-тавляемых по принципу «одного окна»
	процентов
	8,6
	8,6
	16,7
	52,84
	95,71
	93,4
	94,81
	90
	90
	90

	1.5
	Доля органов исполни-тельной власти, постоян-но участвующих в создании, развитии и использовании инфра-структуры простран-ственных данных Кировской области
	единиц
	-
	-
	-
	9,7
	30,9
	33,3
	41,7
	50,0
	59,4
	68,8

	1.8
	Количество объектов, оснащенных техническими средствами обеспечения безопасности граждан, и комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения 
	единиц
	-
	-
	41
	52
	60
	61
	65
	155
	155
	155

	9
	Отдельное мероприятие «Обеспечение непрерывного функционирования и развитие программно-технических, телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопа-сности»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество объектов, оснащенных техническими средствами обеспечения безопасности граждан, и комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения
	единиц
	-
	-
	41
	52
	60
	61
	65
	155
	155
	155

	12
	Отдельное мероприятие «Развитие и обеспечение инфраструктуры электронного правительст-ва»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества государст-венных (муниципальных) услуг
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	94
	90
	90
	90

	12.2
	Доля обращений по го-

сударственным (муници-пальным) услугам через Единый портал и (или) региональный портал к общему количеству обращений за государст-венными услугами
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56
	70
	70
	70

	13
	Отдельное мероприятие «Оптимизация и повышение качества предос-тавляемых государст-венных и муниципа-льных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предос-тавления государственных и муниципальных услуг»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Доля заявителей, удов-летворенных качеством предоставленных госу-дарственных и муниципальных услуг, от общего числа  опрошенных  заявителей 
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	98,6
	90
	90
	90

	13.2
	Доля численности населения Кировской облас-ти, имеющего возмож-
ность получения государственных и муниципальных услуг, предос-тавляемых по принципу «одного окна»
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	94,81
	90
	90
	90

	14
	Отдельное мероприятие «Организация обучения компьютерной грамотности населения Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество человек, обученных компьютерной грамотности
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13561
	7000
	7000
	7000

	15
	Отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по использованию инфраструктуры пространственных данных и спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в целях социально-экономического развития Кировской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Количество единиц бортового навигационного оборудования на базе ГЛОНАСС, установленного на транспортных средствах, находящихся в государственной собственности Кировской области
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1451
	1451
	1451
	1451

	15.2
	Доля органов исполни-тельной власти, постоян-но участвующих в создании, развитии и использовании инфраструктуры пространственных данных Кировской области
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41,7
	50,0
	59,4
	68,8


_________
PAGE  

