2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кировской области 

от 11.05.2011    № 101 

ПЛАН 

мероприятий по принятию муниципальных учреждений 
здравоохранения в собственность Кировской области
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Рекоменду-емый срок 
	Ответственный исполнитель 

	1
	Обеспечение подготовки документов, необходимых для принятия решения о принятии муниципальных учреждений здравоохранения в собственность Кировской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»)

	до 01.07.2011 
	департамент здравоохранения Кировской области, департамент государственной собственности Кировской области 

	2
	Подготовка актов приема-передачи в собственность Кировской области  имущества муниципальных учреждений здравоохранения (после принятия решения о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в собственность Кировской области органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов)


	до 01.08.2011
	департамент здравоохранения Кировской области, департамент государственной собственности Кировской области

	3
	Подготовка правового акта Правительства Кировской области о принятии муниципальных учреждений здравоохранения в собственность Кировской области 
	до 01.09.2011
	департамент государственной собственности Кировской области

	4
	Подготовка и утверждение в установленном порядке уставов,  принимаемых в государственную собственность Кировской области муниципальных учреждений здравоохранения 
	до 20.12.2011
	департамент здравоохранения Кировской 
области


___________________
