2
4

	Приложение
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора 
Кировской области

от 20.02.2017    № 26


ПЛАН

мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных 
на территории памятника природы регионального значения 

«Заречный парк» муниципального образования «Город Киров»
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
исполнения
	Ответственный    
исполнитель

	1
	Проведение заседания чрез-вычайной противоэпизооти-ческой комиссии при адми-нистрации муниципального образования «Город Киров» (далее – ЧПК) по разработке плана мероприятий по лока-лизации и ликвидации очага бешенства животных
	при полу​чении ин​формации
	администрация муници-пального образования «Город Киров»*

	2
	Определение потребности в материально-техническом и финансовом обеспечении осуществления комплекса мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства животных на территории муниципального образования «Город Киров»
	в течение суток с мо​мента реги​страции за​болевания
	администрация муници-пального образования «Город Киров»*, территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району (далее – территориальное управление)*, Кировское областное            государственное бюджетное учреждение «Кировская областная станция по борьбе с болезнями жи-вотных» (далее – КОГБУ «Кировская областная СББЖ»)

	3
	Оповещение соседних насе​ленных пунктов, районов о возникно​вении эпизоотического очага бешенства животных
	немедленно при
получении информа​ции
	председатель ЧПК*, 
КОГБУ «Кировская          областная СББЖ»

	4
	Недопущение утилизации трупов павших или убитых животных с клиническими проявлениями заболевания, сходными с бешенством, до отбора материала и направле​ния его на лабораторное ис​следование с последующим их уничтожением путем сжи​гания 
	постоянно
	КОГБУ «Кировская областная СББЖ»

	5
	Отлов безнадзорных животных на территории памятника природы регионального значения «Заречный парк» муниципального образования «Город Киров» (далее – неблагополучный пункт)
	постоянно
	администрация муници-пального образования «Город Киров»*

	6
	Доставка в Кировское област​ное государственное бюджетное учреждение «Киров​ская областная ветеринарная лаборатория» материала от диких плотоядных животных (лисиц, енотовидных собак, волков) с клиническими про​явлениями бешенства, пато​логического материала от павших животных 
	при выяв​лении – не​мед​ленно
	КОГБУ «Кировская областная СББЖ»

	7
	Проведение среди населения разъяснительной работы по теме «Опасность заболевания бешенством и меры по его предупреждению», публика​ция в городских газетах статьи о бешенстве животных
	в период

карантина
	КОГБУ «Кировская об-ластная СББЖ», министерство здравоохранения Кировской области, территориальное управление*

	8
	Умерщвление всех выявлен​ных больных бешенством жи​вотных, а также собак и ко​шек, подозрительных по за​болеванию, кроме покусав​ших людей или животных, которые изолированы и ос​тавлены под наблюдением
	в период

карантина
	КОГБУ «Кировская областная СББЖ»

	9
	Организация сжигания умер​щвленных и павших от бе​шенства животных 
	в период

карантина
	КОГБУ «Кировская об-ластная СББЖ», террито-риальное управление*

	10
	Проведение оральной вакцинации диких животных путем раскладки вакцины против бешенства на территории неблагополучного пункта 
	согласно инструк-ции по примене-нию вак-цины
	территориальное управление*

	11
	Осуществление в эпизоотическом очаге бешенства клиниче​ского осмотра не реже трех раз в день группы животных, из которой выделено больное животное, и проведение вы​нужденной иммунизации в соответствии с на-ставлением по ее применению
	в период

карантина
ежедневно
	КОГБУ «Кировская областная СББЖ», терри-ториальное управление*, граждане – владельцы животных*

	12
	Осуществление дезинфекции мест, где находилось больное животное и животные, подоз​рительные по заболеванию бешенством, предметов ухода за животными, одежды и дру​гих вещей, загрязненных слюной и другими выделе-ниями больного бешенством животного, в соответствии с действующим ветеринарным законодательством
	в период

карантина
	КОГБУ «Кировская областная СББЖ»

	13
	Обеспечение учреждений здравоохранения города Ки-рова неснижаемым запасом антирабических препаратов и своевременное определение потребности в них.          Обеспечение приема людей, пострадавших от укусов животных, вне очереди
	постоянно
	министерство здравоохранения Кировской области*

	14
	Организация проведения обя​зательной профилактической иммунизации против бешен​ства лиц, профессиональная деятельность которых свя​зана с риском заражения ви​русом бешенства (ветеринар​ных работников, охотников, егерей, лесников, лиц, вы​полняющих работы по отлову и содержанию животных)
	в период

карантина
	министерство здравоохранения Кировской области*

	15
	Осуществление сбора, анализа, обобщения и представления в заинтересованные ведомства и службы информации о прово​димых в неблагополучном пункте мероприятиях по лока​лизации и ликвидации очага бешенства животных 
	в период
карантина
ежедневно
	КОГБУ «Кировская областная СББЖ», управле​ние ветеринарии Киров​ской области



	16
	Содержание в надлежащем санитарном состоянии терри​торий учреждений, предпри​ятий, рынков, площадок и мест временного складирова​ния отходов, недопущение за​хламления территорий, обес​печение своевременного вы​воза твердых бытовых отхо​дов, очистки и обеззаражива​ния контейнеров, ликвидация несанкционированных свалок
	постоянно
	территориальное управление*


* Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согла​сованию.

_____________
