28
29

Приложение № 2
Приложение  № 3
к Государственной программе 
Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета
	№
п/п
п
	  Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

	
	
	
	
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год (факт)
	2016 год (факт)
	2017 год (факт)
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого

	
	Государственная программа
	«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 – 2021 годы 
	всего
	55106,8
	42990,2
	29888,68
	31775,31
	52848,84
	138587,0
	28621,2
	28621,2
	11237,0
	419676,23

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	45106,8
	42990,2
	27777,19
	21309,07
	-
	-
	-
	-
	-
	137183,26

	
	
	
	министерство промышленной политики Кировской области
	-
	-
	-
	-
	19916,91
	-
	19234,2
	19234,2
	-
	19916,91

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	X
	X
	731,45
	-
	1500,0
	9887,0
	9387,0
	9387,0
	11237,0
	42129,45

	
	
	
	министерство финансов Кировской области
	10000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000,0

	
	
	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	-
	-
	1380,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1380,04

	
	
	
	министерство транспорта Кировской области
	-
	-
	-
	3352,32
	20083,11
	128700,0
	0
	0
	0
	152135,43

	
	
	
	министерство строительства Кировской области
	-
	-
	-
	7113,92
	11348,82
	-
	-
	-
	-
	18462,74

	1
	Подпрограмма 
	«Стратегическое управление экономическим потенциалом Кировской области»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1
	Отдельное мероприятие
	«Осуществление стратегического планирования социально-экономического развития Кировской области»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Отдельное мероприятие
	«Координация среднесрочного и долгосрочного социально-экономического планирования развития муниципальных образований Кировской области»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3
	Отдельное мероприятие
	«Организационно-методологи-ческое обеспечение использования программно-целевых инструментов в государственном управлении»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4
	Отдельное мероприятие
	«Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кировской области и экспертизы
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	нормативных правовых актов Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 
	«Развитие системы прогнозирования и оценка деятельности органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований»
	всего
	12035,6
	1500,0
	99,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13635,59

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	2035,6
	1500,0
	99,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3635,59

	
	
	
	министерство финансов Кировской области
	10000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000,0

	2.1
	Отдельное мероприятие
	«Прогнозирование социально-экономического развития Кировской области»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Отдельное мероприятие
	«Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области»

	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3
	Отдельное мероприятие
	«Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления»
	всего
	10000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000,0

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	министерство финансов Кировской области
	10000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000,0

	2.4
	Отдельное мероприятие
	«Оценка населением эффективности деятельности руководителей» 


	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

	36,0
	90,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126,0

	2.5
	Отдельное мероприятие
	«Поощрение органов исполнительной власти Кировской области за достижение наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти Кировской области»

	всего

	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	министерство финансов Кировской области

	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2.6
	Отдельное мероприятие
	«Развитие региональной информационной аналитической системы»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

	1999,6
	1410,0
	99,99 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3509,59

	3
	Подпрограмма
	«Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в экономику Кировской области»
	всего
	10653,4
	690,0
	4057,54
	10466,24
	31431,93
	X
	X
	X
	X
	57299,11

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	10653,4
	690,0
	2677,5
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	14020,9

	
	
	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	-
	-
	1380,04
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	1380,04

	
	
	
	министерство транспорта Кировской области
	-
	-
	-
	3352,32
	20083,11
	-
	-
	-
	-
	23435,43

	
	
	
	министерство строительства Кировской области
	-
	-
	-
	7113,92
	11348,82
	-
	-
	-
	-
	18462,74

	3.1
	Отдельное мероприятие
	«Внедрение на территории Кировской области Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
	X
	690,0
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	690,0

	
	
	в том числе разработка инвестиционной стратегии Кировской области до 2020 года
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
	X
	690,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	690,0

	3.2
	Отдельное мероприятие
	«Внедрение на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	X

	3.3
	Отдельное мероприятие
	«Комплексная государственная поддержка деятельности частных инвесторов»


	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
	10653,4
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	10653,4

	
	
	в том числе предоставление государственной поддержки частным инвесторам – обладателям патронажного сертификата Губернатора Кировской области
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
	10653,4
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	10653,4

	3.4
	Отдельное мероприятие
	«Предоставление частным инвесторам налоговых преференций»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.5
	Отдельное мероприятие
	«Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на российском и международном рынках» 
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	190,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	190,0

	3.6
	Отдельное мероприятие
	«Организация проведения регионального этапа национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в рамках международной программы «Глобальный управленческий вызов» (Global Management Challenge) – «Кубок Вятки по управлению бизнесом»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	0
	2487,5
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	2487,5

	3.7
	Отдельное мероприятие
	«Разработка и реализация мер, направленных на развитие инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях Кировской об-ласти»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.8
	Отдельное мероприятие
	«Методологическое обеспечение формирования и развития парковых зон интенсивного развития на территории Кировской области»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	Х

	3.9
	Отдельное мероприятие
	«Организационно-методическое содействие применению механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.10
	Отдельное мероприятие
	«Организационно-методическое обеспечение развития инновационной деятельности»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.11
	Отдельное мероприятие
	«Формирование региональной кластерной политики»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.12
	Отдельное мероприятие
	«Организация проведения Ме-ждународного экономического форума «БиоКиров»
	всего
	-
	-
	1380,04
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	1380,04

	
	
	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	-
	-
	1380,04
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	1380,04

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	3.13
	Отдельное мероприятие
	«Координация выполнения плана мероприятий, направленных на развитие монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Кировской области, на 2013 – 2018 годы»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	-
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	3.14
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение взаимодействия с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»


	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	3.15
	Отдельное мероприятие
	«Реализация мероприятий по строительству и (или) реконст-рукции объектов инфраструктуры в моногородах»
	всего
	-
	-
	0
	10466,24
	31431,93
	-
	-
	-
	-
	41898,17

	
	
	
	министерство транспорта Кировской области
	-
	-
	0
	3352,32
	20083,11
	-
	-
	-
	-
	23435,43

	
	
	
	министерство строительства Кировской области
	-
	-
	0
	7113,92
	11348,82
	-
	-
	-
	-
	18462,74

	4
	Ведомственная целевая программа
	«Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Кировской области»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
	5284,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 284,7

	5
	Отдельное мероприятие
	«Создание благоприятных условий для участия местных производителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях» 
	всего
	-
	12443,4 
	2169,12 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14612,52

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	12443,4
	1437,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13881,07

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	Х
	731,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	731,45

	6
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение органов исполнительной власти области экономико-статистической информацией»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	4529,0
	4529,0
	3170,30
	2771,69
	1500,0
	1300,0
	0
	0
	1850,0
	19649,99

	7
	Отдельное мероприятие
	«Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

	-
	-
	Х
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	8
	Отдельное мероприятие
	«Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Кировской области»


	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Отдельное мероприятие
	«Реализация мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области»

	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение реализации государственной программы»
	всего

	22604,1
	23827,8
	20391,73
	18537,38
	19916,91
	-
	19234,2
	19234,2
	-
	143746,32

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	22604,1
	23827,8
	20391,73
	18537,38
	-
	-
	-
	-
	-
	85361,01

	
	
	
	министерство промышленной политики Кировской области

	-
	-
	-
	-
	19916,91
	-
	19234,2
	19234,2
	-
	58385,31

	11
	Подпрограмма
	«Развитие монопрофильных муниципальных образований Кировской области» на 2018 –

2021 годы
	всего

	-
	-
	-
	-
	-
	137287,0
	9387,0
	9387,0
	9387,0
	165448,0

	
	
	
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательст-ва Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	8587,0
	9387,0
	9387,0
	9387,0
	36748,0

	
	
	
	министерство транспорта Кировской области

	-
	-
	-
	-
	-
	128700,0
	0
	0
	0
	128700,0

	11.1
	Отдельное мероприятие
	«Организация работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов Кировской области»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	X
	X
	Х
	X

	11.2
	Отдельное мероприятие
	«Ремонт основных (центральных) улиц  в моногородах Кировской области»
	министерство транспорта Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	128700,0
	0
	0
	0
	128700,0

	11.3
	Отдельное мероприятие
	«Продвижение инвестиционных возможностей моногородов»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	X
	X
	Х
	X

	11.4
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение взаимодействия с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	X
	X
	X
	Х
	X

	11.5
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение реализации Подпрограммы»
	министерство экономического развития и поддержки предпринимательст-ва Кировской области
	-
	-
	-
	-
	-
	8587,0
	9387,0
	9387,0
	9387,0
	36748,0


Х – год реализации, в котором не требуется финансирование.

____________
