PAGE  
27

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 07.08.2012  № 239 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации основных положений Послания Губернатора Кировской области

депутатам Законодательного Собрания Кировской области 

о социально-экономическом положении Кировской области на 2012 год
	№ 
п/п
	Основные 
положения 
Послания
	Наименование мероприятия 
по реализации основных положений Послания
	Срок исполнения, 
планируемые (ожидаемые) 
результаты
	Должностные лица, органы 
исполнительной власти области, 
ответственные за реализацию 
мероприятий

	1
	Экономическое развитие
	изучение региональной практики создания и опыта работы венчурных фондов 
	до 01.12.2012

подготовка информации Губернатору области Белых Н.Ю. о возможности (невозможности) создания регионального венчурного фонда
	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н., заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В.,
департамент экономического развития Кировской области, 
департамент промышленного развития Кировской области, 
департамент финансов Кировской области


	
	
	содействие самозанятости безработных граждан
	в течение 2012 года 

оказание консультационных услуг 550 безработным гражданам, в том числе предоставление финансовой помощи на открытие собственного дела из областного бюджета 154 безработным гражданам на сумму 9055,2 тыс. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н.,

управление государственной службы занятости населения Кировской области

	
	
	развитие дистанционного обучения безработных граждан
	в течение 2012 года 

предоставление государственной услуги по профессиональному обучению с применением дистанционных технологий не менее 950 безработным гражданам на сумму 5 млн. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н.,

управление государственной службы занятости населения Кировской области

	1.1
	Содействие развитию парковых зон
	реализация мероприятий по созданию промышленного парка в г. Вятские Поляны в рамках областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.08.2010 № 64/412 
	2012 – 2013 год
создание инфраструктуры промышленного парка и строительство производственных помещений общей площадью до 6000 м2
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н., 

департамент промышленного развития Кировской области

	
	
	участие в конкурсном отборе по обеспечению софинансирования мероприятия (проекта) «Создание промышленного (индустриального) парка на территории муниципального образования Юрьянский муниципальный район Кировской области»
	в течение 2012 года

общая сумма заявки на 2012 год – 20 млн. рублей (80% – федеральный бюджет, 20% – областной бюджет)
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н., 

департамент промышленного развития Кировской области

	
	
	рассмотрение вопроса о возможности создания промпарка для предприятий в сфере детской промышленности по адресу ул. Народная, 28, г. Киров
	в течение 2012 года
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н., 

департамент промышленного развития Кировской области

	1.2
	Поддержка инвестиционной деятельности
	сопровождение реализации инвестиционных проектов:

по организации выпуска шин премиум-класса (компания Pirelli) с объемом инвестиций 3,9 млрд. рублей, который позволит создать 2 517 рабочих мест со средней заработной платой 21,3 тыс. рублей;

по выпуску фармацевтических препаратов (общество с ограниченной ответственностью «Нанолек») с объемом инвестиций 4,1 млрд. рублей, который позволит создать 390 рабочих мест со средней заработной платой более 50 тыс. рублей;

инвестиционного проекта по строительству нового завода по выпуску оборонной продукции на базе  открытого акционерного общества «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек» с объёмом инвестиций более 15 млрд. рублей и количеством вновь создаваемых рабочих мест более 1,5 тыс. человек;
по организации производства в сфере деревообработки в посёлке Красная Поляна Вятскополянского района (компания IKEA) с объемом инвестиций более 5,6 млрд. рублей, который позволит создать 1 300 рабочих мест
	в течение 2012 года

рост инвестиций в сопоставимых ценах примерно на 8 – 9%
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н., заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В., 

департамент промышленного развития Кировской области, 
департамент лесного хозяйства Кировской области


	
	
	рассмотрение документов частных инвесторов, претендующих на получение патронажного сертификата Губернатора Кировской области 
	в течение 2012 года

предоставление  частным инвесторам патронажных сертификатов Губернатора Кировской области по результатам рассмотрения необходимых документов в соответствии с действующим законодательством
	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., 

департамент экономического развития Кировской области

	
	
	разработка и принятие: 

Закона Кировской области «О понижении ставки налога на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков»;

Закона Кировской области «О внесении  изменений в Закон Кировской области от 27.11.2003 № 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области»

	III квартал 2012 года

применение пониженной ставки налога на прибыль организаций отдельными категориями налогоплательщиков с 01.01.2013,
применение пониженной ставки налога на имущество организациями, реализующими на территории Кировской области проекты коммерческого/льготного найма жилых помещений, а также санаторно-курортными учреждениями с 01.01.2013
	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., 

департамент экономического развития Кировской области

	1.3
	Развитие агропромышленного комплекса
	предоставление субсидий за реализованную сельскохозяйственную продукцию, страхование урожая сельскохозяйственных культур и другие виды сельскохозяйственного страхования 
	01.01.2013

увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции не менее 3%, удельного веса застрахованных площадей сельскохозяйственных культур не менее 
4% от общей посевной площади
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	эффективное использование земельных участков 
	01.01.2013

реализация не менее трех новых проектов, связанных с интеграцией эффективных и низкоэффективных сельскохозяйственных организаций области,
количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, – не менее 4,
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм – не менее 2
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники
	01.01.2013

приобретение не менее 150 тракторов, 60 кормоуборочных комбайнов,  привлечение инвестиций на техническое перевооружение отрасли в сумме не менее 1,5 млрд. рублей


	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60 
	01.01.2013

увеличение надоев молока в племзаводах не менее 7300 кг, в племрепродукторах не менее 6000 кг, в прочих сельхозпредприятиях области в среднем не менее 5200 кг на одну корову
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	1.4
	Развитие жилищного строительства 
	рассмотрение вопроса о возможности обеспечения жилыми помещениями или денежными компенсациями всех «обманутых дольщиков»
	декабрь 2012 года

решение проблем 344 «обманутых дольщиков»
	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., 

департамент  строительства и архитектуры Кировской области

	1.5
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и газификация 
	реализация пилотного проекта по созданию государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
	2012-2013 годы

учет субъектов рынка жилищно-коммунального хозяйства  и основных характеристик их деятельности,
контроль и тарификация услуг,
учет и контроль обращений граждан и др.
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б.,

департамент жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области, 

департамент информационных технологий и связи Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация инвестиционных проектов по модернизации  объектов коммунальной  инфраструктуры в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/439 «Об областной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012 – 2015 годы»
	в течение 2012 года

строительство объекта

 «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»,
модернизация двух котельных, работающих на отходах деревообработки,
строительство, капитальный ремонт, модернизация  и реконструкция тридцати семи объектов коммунальной инфраструктуры
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П., 

департамент жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	выполнение проектных работ на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/439 «Об областной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012 – 2015 годы»
	в течение 2012 года

подготовка проектной документации по 13 объектам коммунальной инфраструктуры
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П., 

департамент жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация пилотного проекта с использованием механизма государственного частного партнерства по проведению реконструкции с переводом на местные виды топлива и последующей передачей в эксплуатацию единой эксплуатирующей организации четырех котельных в 
пос. Светлый, пос. Ленинская Искра Котельничского района, пос. Рудничный, пос. Светлополянск Верхнекамского района
	2012 – 2015 годы

устранение финансово-экономических и технологических предпосылок создания чрезвычайных ситуаций,

повышение эффективности использования бюджетных средств,

недопущение резкого роста тарифов на теплоснабжение


	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация проекта «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением парогазовой установки мощностью 220 МВт»
	01.07.2014
ввод мощности 220 МВт на Кировской ТЭЦ-3, стоимость проекта – 10278 млн. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент энергетики и газификации Кировской области

	
	
	реализация Программы развития электроэнергетики Кировской области на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.04.2012 № 147/174 «О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2013 – 2017 годы»
	в течение 2012 года

строительство 74 км линий электропередач и подстанций мощностью 5,1 МВА, реконструкция более 130 км линий электропередач и трансформаторных подстанций мощностью 16 МВА
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент энергетики и газификации Кировской области

	
	
	передача ветхих муниципальных электрических сетей  в собственность специализированных сетевых организаций
	принятие к 2014 году не менее 40% муниципальных сетей
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент энергетики и газификации Кировской области

	
	
	проведение работ по газификации области в рамках областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 07.07.2011 
№  110/286 «Об утверждении областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2012 год»
	31.12.2012

строительство 130 км распределительных газопроводов, перевод на природный газ 20 котельных
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент энергетики и газификации Кировской области

	1.6
	Развитие транспортной системы
	начало строительства участка Альмеж – Скрябино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск
	2012 год

плановый объем финансирования в 2012 году – 150 млн. рублей,

ввод объекта планируется в 2013 году
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области

	
	
	использование механизмов государственно-частного партнерства при ремонте, строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	в течение 2012 года

отремонтировать за счет механизма государственного частного партнерства 82,93 км дорог 


	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области

	
	
	завершение реконструкции взлетно– посадочной полосы в аэропорту «Победилово» в рамках участия в реализации подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»


	до 06.08.2012

снятие ограничения по типам принимаемых воздушных судов, расширение транзитного авиационного потенциала области, увеличение числа маршрутов и рейсов
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области.



	1.7
	Поддержка малого предпринимательства
	развитие механизмов финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства
	31.12.2012

предоставление субъектам малого предпринимательства не менее 800 льготных займов, не менее 65 поручительств под банковские кредиты, не менее 12400 займов, выданных кредитными кооперативами хозяйствующим субъектам
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н.,

департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области

	2
	Социальная сфера
	
	
	

	2.1
	Поддержка материнства и детства, развитие в сфере демографии
	выполнение плана мероприятий по реализации в Кировской области в 2012 – 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 04.04.2012 № 78 «О Плане мероприятий по реализации в Кировской области в 2012 –  2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
	до 01.12.2012 

в 2013 году обеспечить уровень рождаемости в расчете на 1000 населения – не менее 12
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление демографического развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Кировской области

	
	
	подготовка проекта правового акта о порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей с детьми в виде регионального материнского капитала
	до 31.12.2012 подготовка проекта правового акта

прогнозная потребность денежных средств областного бюджета на 2013 год составит 183,03 млн. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	подготовка проекта правового акта о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты по уходу за третьим ребенком и последующими детьми
	до 31.12.2012 подготовка проекта правового акта

прогнозная потребность денежных средств областного бюджета на 2013 год составит 77,2 млн. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	предоставление ежемесячного пособия по уходу за третьим ребенком  и последующими детьми в соответствии с Законом Кировской области от 01.06.2011 № 4-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу третьим ребенком и последующими детьми»
	в течение 2012 года

на 2012 год с учетом прогнозной численности детей 1650 предусмотрено 20,65 млн. рублей средств областного бюджета 


	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования
	в течение 2012 года

предоставление социальных выплат 570 семьям на общую сумму 70 млн. рублей


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»

	в течение 2012 года

предоставление социальных выплат в объемах денежных средств, предусмотренных федеральным, региональным и местными бюджетами
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, путем осуществления ежемесячных выплат на содержание детей, выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	в течение 2012 года

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, до 68% от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области

	
	
	внесение изменений в Закон Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области»
	в течение 2012 года 

сделать процедуру выделения земельных участков многодетным семьям максимально комфортной
	департамент государственной собственности Кировской области 

	
	
	проведение Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кировской области
	до 15.10.2012

участие не менее 35 муниципальных образований
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент экологии и природопользования Кировской области

	2.2
	Совершенствование системы образования
	строительство детского сада  в микрорайоне «Чистые пруды» г. Кирова,
строительство детского сада в микрорайоне « Солнечный берег» г. Кирова
	декабрь 2012 года

ввод в эксплуатацию 220 мест

ввод в эксплуатацию 220 мест


	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б.,

департамент строительства и архитектуры Кировской области,

администрация муниципального образования «Город Киров»*


	
	
	проведение капитального ремонта и реконструкции зданий и объектов организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования
	в течение 2012 года

проведение ремонтно-строитель-ных работ на 23 образовательных объектах, создание безопасных условий воспитания для 2871 ребенка, дополнительно ввод 758 мест
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	создание новых групп, мест в функционирующих учреждениях за счет эффективного использования их помещений, возврат в систему дошкольного образования зданий учреждений, в том числе путем их реконструкции
	в течение 2012 года

создание 1304 новых мест для дошкольников в 32 муниципальных образованиях области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	продолжение эксперимента по выплате ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
	в течение 2012 года

за счет средств областного и местных бюджетов ежемесячное пособие получат не менее 4 тыс. родителей (законных представителей) на общую сумму 104,8 млн. рублей 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	предоставление социальных выплат в виде стипендий для студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Кировской области, и филиалов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Кировской области, обучающихся по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика»
	в течение 2012 года

предоставление выплат в виде стипендии в размере 5 тыс. рублей 98 студентам федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Вятский государственный гуманитарный университет» первого и второго курсов, обучающихся по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика»
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области

	
	
	предоставление социальных выплат молодым специалистам, окончившим государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской области
	в течение 2012 года 

предоставление социальных выплат в размере 100 тыс. рублей 100 молодым специалистам
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области

	
	
	предоставление социальных выплат в виде премий Правительства Кировской области для педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад
	05.10.2012

40 педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад, получат премии на общую сумму 1,2 млн. рублей 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области

	
	
	возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/440 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы»
	в течение 2012 года

выплаты свыше 19 млн. рублей из федерального и областного бюджетов на возмещение молодым  учителям в возрасте до 35 лет, работающим в общеобразовательных учреждениях Кировской области, части затрат первоначального взноса  ипотечного кредита
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области



	
	
	поощрение лучших учителей в рамках реализации постановления Правительства Кировской области от 13.05.2008 № 131/170 «О социальных выплатах в виде премий Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений»
	05.10.2012

9 лучших учителей получат денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование»,
110 лучших педагогических работников получат премии  Правительства области в размере 20 тыс. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области

	
	
	реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования Кировской области в рамках реализации постановления Правительства Кировской области от 13.02.2012 № 139/65 «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования Кировской области в 2012 году»
	в течение 2012 года

доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников по сравнению с 2010 годом увеличится на 14% и составит 30%
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	изготовление нагрудного знака «Педагогическая слава» и удостоверения к нагрудному знаку, награждение лучших педагогических работников области и предоставление им единовременных денежных выплат в виде премий
	в течение 2012 года

вручение  50 лучшим педагогическим работникам знака «Педагогическая слава» и премии (единовременная денежная выплата) в размере 5 тыс. рублей


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области



	
	
	реструктуризация сети учреждений начального и среднего профессионального образования 
	01.09.2012

создание 4 многопрофильных учреждений среднего профессионального образования в городах: Кирове, Вятские Поляны, Кирово-Чепецке, Котельниче
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	привлечение работодателей к разработке контрольно – измерительных материалов по аттестации выпускников, рабочих программ, организация независимой внешней оценки образовательных программ и квалификаций выпускников, формирование перечня востребованных на рынке труда профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования на среднесрочную перспективу
	в течение 2012 года

доля студентов учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности студентов учреждений начального и среднего профессионального образования составит 85%,
разработка документации для оценки и сертификации выпускников по профессии «Станочник Металообработка»,
формирование регионального заказа на подготовку кадров,
предоставление государственной услуги по профориентации 5 тыс. учащихся общеобразовательных школ и их родителям
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А., заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н.,

департамент образования Кировской области, 
управление государственной службы занятости населения Кировской области

	2.3
	Модернизация здравоохранения
	подготовка проекта правового акта Правительства Кировской области «О создании Кировского областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения», подготовка и регистрация устава учреждения
	до 01.12.2012
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А., 
заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В.,

департамент здравоохранения Кировской области, 
департамент финансов Кировской области, 
департамент государственной собственности Кировской области

	
	
	выполнение мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Кировской области» на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.03.2011  
№ 96/102 «Об утверждении областной программы «Модернизация здравоохранения Кировской области» на 2011 – 2012 годы»


	до 01.01.2013

освоение до конца 2012 года около 3,5 млрд. рублей средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета,
завершение капитального ремонта 73 объектов здравоохранения, проведение капитального ремонта 142 объектов, поставка в 51 учреждение 366 единиц медицинского оборудования, продолжение компьютеризации учреждений здравоохранения области
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,
департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	подготовка проекта правового акта Правительства Кировской области «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы»


	до 01.12.2012 

прогнозная потребность денежных средств областного бюджета составит около 200,0 млн. рублей, 

на территории области появятся отвечающие всем существующим требованиям 65 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 офисов врача общей практики модульного типа
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,
департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	разработка проекта закона «О защите граждан от вредного воздействия табачного дыма» для практической реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 

№ 1563-р «О Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 – 2015 годы»
	до 01.12.2012 

снижение  заболеваемости и смертности от  сердечно-сосудистых заболеваний, рака лёгкого и онкологических заболеваний в целом, острых респираторных заболеваний, атеросклероза, 
снижение показателя рождения недоношенных детей и риска внезапной смерти
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,
департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	подготовка проектов  областных целевых программ, мероприятия которых будут направлены на продолжение работы по созданию межрайонных наркологических центров, оснащению их оборудованием, обучению специалистов
	до 01.12.2012

коррекция нарушений личностного функционирования пациентов путем проведения мероприятий медико-социальной реабилитации, оказание реабилитационной помощи бригадой специалистов (врачом психиатром-наркологом, психотерапевтом, психологом, специалистом социальной работы, социальным работником, медицинской сестрой),
внедрение опыта проведения реабилитационных мероприятий с разделением потоков городской и загородной реабилитации,
выделение здания для загородного реабилитационного центра,
совершенствование организационно-технологической структуры наркологической помощи,  (организация 3-х уровневой системы оказания наркологической помощи населению области:

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер» – 145 коек,
специализированная помощь на базе межмуниципальных центров,
психиатр-нарколог амбулаторного звена – первичная помощь)
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,
департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	реализация приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»
	в течение 2012 года
повышение уровня удовлетворенности медицинской помощью, доступности первичной медико-санитарной и специализированной помощью, завершение оптимизации и реорганизации медицинских организаций
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,
департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	переход на подушевое финансирование амбулаторно-поликлиничес-кой помощи населению
	в течение 2012 года
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А., 

департамент здравоохранения Кировской области

	2.4
	Реализация молодежной политики
	проведение областного фестиваля-конкурса «Ее Величество – Семья»
	октябрь 2012 года

участие студенческих семей, семей с детьми с особыми потребностями, замещающих семей, клубов молодых семей, общественных организаций, государственных, областных, муниципальных учреждений, работающих с семьей не менее чем из 15 муниципальных образований области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	поддержка деятельности общественных формирований – клубов молодых семей
	в течение 2012 года

оказание информационно-мето-дической, финансовой поддержки клубам молодых семей не менее чем из 10 муниципальных образований области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	реализация проекта «Танцуй ради жизни»
	в течение 2012 года

профилактика ВИЧ/СПИДА,
реализация проекта не менее чем в 6 учебных заведениях области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области


	
	
	реализации проекта «Передвижной музей социальных патологий»
	в течение 2012 года

профилактика негативных явлений, снижение потребления наркотиков, алкоголя, табака, заболеваний ВИЧ/СПИДА среди подростков 14 – 18 лет, находящихся в социально опасном положении,
реализация проекта не менее чем в 6 муниципальных образованиях области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	развитие молодежного волонтерского антинаркотического движения
	в течение 2012 года

организация работы телефона доверия «Молодежная горячая линия» по проблемам немедицинского потребления наркотических средств,
проведение агитационно-пропагандистских мероприятий,

обучение добровольцев проведению мероприятий, направленных на профилактику потребления психоактивных веществ молодежью
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	2.5
	Развитие физкультуры и спорта
	обеспечение исполнения государственного заказа на оказание услуг дополнительного образования детям и молодежи в учреждениях, организациях спортивной направленности
	в течение 2012 года

количество занимающихся в возрасте с 7 лет до 21 года – 322 человека,
обеспечение участия учащихся в не менее 15 соревнованиях согласно календарному плану
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

управление по физической культуре и спорту Кировской области

 

	
	
	реализация областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 20.07.2010 № 59/345 «Об областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» на 2011 – 2013 годы»


	в течение 2012 года

строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в 
г. Уржуме и пос. Кумены, 
50-метрового плавательного бассейна, крытого тренировочного катка с искусственным льдом, легкоатлетического манежа в г. Кирове, универсального спортивно-зрелищного комплекса – Дворца единоборств в парке Победы, реконструкция плоскостных сооружений Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Вятская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», реконструкция трамплинного комплекса, строительство лыжно-биатлонного комплекса в 
пос. Перекоп и физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г. Омутнинске
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,
заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., 

департамент строительства и архитектуры Кировской области, управление по физической культуре и спорту Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	завершение работ по ремонту муниципальных спортивных сооружений в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской области на 2009 – 2011 годы», утвержденной приказом управления по физической культуре и спорту Кировской области от 12.09.2008 № 736
	в течение 2012 года

завершение ремонтных работ муниципальных спортивных сооружений
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

управление по физической культуре и спорту Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности» на 2011 – 2013 годы, утвержденной приказом управления по физической культуре и спорту Кировской области от 02.09.2010 № 813
	в течение 2012 года

развитие спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение в занятия физической культурой лиц пенсионного возраста
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

управление по физической культуре и спорту Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	организация и проведение мероприятий, направленных на развитие событийного туризма на территории Кировской области
	в течение 2012 года

продвижение туристских брендов, укрепление международных и региональных связей в сфере культуры и туризма, содействие нравственному, физическому и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, формирование имиджа территории области
	заместитель Председателя Правительства области – управляющий делами Перескоков А.В.,

управление международных и региональных связей при Правительстве Кировской области



	2.6
	Развитие культуры
	строительство здания Детского Космического центра в г. Кирове
	ввод здания в эксплуатацию

в 2014 году
	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент строительства и архитектуры Кировской области, департамент культуры Кировской области

	
	
	проектирование концертного зала органной и камерной музыки в 
г. Кирове
	октябрь 2012 года

получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент строительства и архитектуры Кировской области, 
департамент культуры Кировской области

	
	
	проведение мониторинга потребности муниципальных образований Кировской области в кинопоказе и принятие решения о целесообразности приобретения специального оборудования (киномобиля)
	2012 – 2013 годы

определение целесообразности и объема необходимых затрат по организации кинопоказа в муниципальных образованиях Кировской области для включения в областной бюджет на 2013 год
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент культуры Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*


	
	
	разработка проектов нормативно-правовых актов Правительства Кировской области для предоставления на конкурсной основе денежных средств  для  ремонта муниципальным учреждениям культуры 
	2012 – 2013 годы

организация и проведение конкурсных процедур в 2013 году
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент культуры Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	разработка предложений, предусматривающих  реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры
	в течение 2012 года


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент культуры Кировской области

	2.7
	Социальная поддержка ветеранов и инвалидов
	реализация Закона Кировской области от 01.08.2006 № 32-ЗО «О формах и порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жильем за счет средств федерального бюджета»
	в течение 2012 года

выделение из федерального бюджета на обеспечение жильем  ветеранов Великой Отечественной войны 690 млн. рублей, 

обеспечение жильем 888 ветеранов войны, 

выделение на обеспечение  ветеранов боевых действий, инвалидов – 53,7 млн. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,

департамент социального развития Кировской области

	2.8
	Поддержка лучших проектов и инициатив
	реализация молодежными и детскими общественными объединениями - победителями конкурса молодежных инициатив социальных проектов (программ)
	в течение 2012 года

предоставление субсидий победителям конкурса на реализацию проектов на общую сумму 
5 млн. рублей

	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	реализация молодежными и детскими общественными объединениями и муниципальными учреждениями области – победителями конкурса социальных проектов (программ) 
	в течение 2012 года

предоставление субсидий победителям конкурса на реализацию проектов (программ) 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	3
	Развитие системы государственного и муниципального управления
	
	
	

	3.1
	Развитие системы государственного управления
	сохранение тенденции сокращения уровня дотационности областного бюджета
	в течение 2012 года 

сокращение доли межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций и средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства) в общем объеме собственных доходов областного бюджета за 2012 год до 32%
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В., 

департамент финансов Кировской области

	
	
	реализация положений постановления Правительства Кировской области от 30.11.2011 № 130/634 «О нормативных требованиях по формированию структуры и штатных расписаний органов исполнительной власти Кировской области»
	в течение 2012 года

оптимизация организационной структуры и повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти области
	органы исполнительной власти Кировской области

	
	
	рассмотрение вопроса о реструктуризации системы органов исполнительной власти области с учетом утверждения нового состава Правительства Российской Федерации и структуры федеральных органов исполнительной власти и  подготовка соответствующих предложений Губернатору области
	II – III квартал 2012 года


	члены Правительства Кировской области 

	
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Формирование информационного общества и электронного Правительства в Кировской области» на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 22.08.2011 № 117/377 «Об областной целевой программе «Формирование информационного общества и электронного правительства в Кировской области» на 2012 год»

	в течение 2012 года

количество центров общественного доступа – 30 единиц,
количество государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронном виде, –21,

количество государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям в электронном виде – 11,

количество человек, прошедших обучение навыкам использования информационно-коммуникацион-ных технологий – 900 человек


	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б.,

департамент информационных технологий и связи Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация мероприятий по повышению компьютерной грамотности населения области 
	в течение 2012 года 

разработка государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 – 2015 годы

	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б.,

департамент информационных технологий и связи Кировской области

	3.2
	Развитие местного самоуправления
	подготовка распоряжения Правительства Кировской области о продлении действия Концепции развития местного самоуправления до 2015 года
	до 01.10.2012

развитие территорий муниципальных образований, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, улучшение качества жизни населения территорий
	заместитель Председателя Правительства области – управляющий делами Перескоков А.В.,

управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области

	
	
	оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления городских и сельских поселений и вновь образованных муниципальных образований, местных референдумов по вопросу самообслуживания граждан
	III квартал 2012 года

формирование и начало работы органов местного самоуправления нового созыва
	заместитель Председателя Правительства области – управляющий делами Перескоков А.В.,

управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области

	
	
	организация встреч-отчётов глав муниципальных районов и городских округов с Губернатором области Белых Н.Ю. по реализации планов социально-экономического развития муниципальных образований
	первое полугодие 2013 года

актуализация основных направлений развития территорий муниципальных образований, направленных на дальнейшее укрепление финансовой самостоятельности местных бюджетов, повышение заинтересованности в развитии собственного потенциала 
	заместитель Председателя Правительства области – управляющий делами Перескоков А.В.,

управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области

	
	
	внедрение в практику работы рабочей группы по координации деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства проведения выездных заседаний 
	в течение 2012 года

активизация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов благоустройства
	заместитель Председателя Правительства области – управляющий делами Перескоков А.В.,

управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области

	
	
	организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов в рамках мероприятий трудоустройства граждан на оплачиваемые общественные, временные работы, несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, граждан, испытывающих трудности в поиске работы
	в течение 2012 года

трудоустройство не менее 3500 че-ловек, финансовые средства областного бюджета в сумме 5900,0 тыс. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Мачехин Г.Н.,

управление государственной службы занятости населения Кировской 

области

	
	
	регулярное освещение в средствах массовой информации итогов работы рабочей группы по координации деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства

	в течение 2012 года
	департамент информационной работы Кировской области

	
	
	реализация проекта по поддержке местных инициатив на территории области


	до 31.12.2012 

подготовка нормативных правовых документов о порядке реализации проекта по поддержке местных инициатив в городских округах,
предоставление областной субсидии в размере 193,57 млн. рублей 21 муниципальному району для реализации 30 проектов и 170 городским и сельским поселениям на реализацию 230 проектов
	заместитель Председателя Правительства области Матвеев Д.А.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	оказание методической помощи муниципальным образованиям при открытии многофункциональных центров в муниципальном образо-вании «Город Киров», муниципаль-ном образовании «Город Кирово-Чепецк» и муниципальном образовании «городской округ город Слободской Кировской области»
	в течение 2012 года
	заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б.,

департамент информационных технологий и связи Кировской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	подготовка нормативно-правового акта по оценке деятельности органов местного самоуправления и их стимулирования с учетом динамики показателей численности населения и роста фонда оплаты труда
	до 10.10.2012

ежегодно планируемый объем дотации на стимулирование на 2013 – 2015 годы (гранты)
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента финансов Кировской области Ковалева Е.В., 
заместитель Председателя Правительства области Кузнецов А.Б., 
заместитель Председателя Правительства области – управляющий делами Перескоков А.В.,

департамент финансов Кировской области, 
департамент экономического развития Кировской области, 

управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области


* Органы, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.
______________

