15
17

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кировской области

от 18.05.2007   № 216
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Ответственный

Исполнитель



	1
	Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также лиц, приравненных к ним


	
	

	1.1

	Разработка и принятие нормативных правовых актов Кировской области о социальной поддержке участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
	2007 - 2010 годы


	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,
департамент энергетики и газификации Кировской области, департамент социального развития Кировской области


	1.2
	Проведение областного конкурса среди муниципальных образований области на лучшую организацию социальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и ветеранам боевых действий
	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,

департамент социального развития Кировской области

	1.3
	Уточнение и обновление списков инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов погибших воинов, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, тружеников тыла, ветеранов боевых действий для работы по улучшению социально-экономических условий их жизни

	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области,

органы местного самоуправления области*

	1.4
	Оказание адресной социальной помощи нуждающимся в ней инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и боевых действий.
Проверка социально-бытовых и жилищных условий ветеранов войны и труда, одиноко живущих участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и тружеников тыла, семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области



	1.5
	Продолжение работы по обеспечению жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 15 пункта 3, статьей 16 пункта 3 Федерального закона «О ветеранах» и Законом Кировской области от 01.08.2006 № 32-ЗО «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жильем за счет средств федерального бюджета» 

	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области,

органы местного самоуправления области*

	1.6
	Организация в учебных заведениях работы по осуществлению студентами и учащимися шефства над одинокими инвалидами и участниками Великой  Отечественной войны
1941 - 1945 годов, тружениками тыла


	2007 - 2010 годы
	департамент образования Кировской области,

управление по делам молодежи Кировской области,

департамент социального развития Кировской области, 

органы местного самоуправления области*


	1.7
	Проведение областного смотра работы первичных ветеранских организаций по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	апрель

2010 года
	Кировский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов*


	1.8
	Организация в учебных заведениях работы по осуществлению шефства студентов и учащихся над одинокими инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий
	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области,
департамент образования Кировской области


	1.9
	Оказание содействия в улучшении деятельности сети специализированных торговых предприятий «Ветеран» для обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий по льготным ценам
	2007 - 2010 годы
	управление торговли и потребительских услуг при Правительстве области, органы местного самоуправления области*


	1.10
	Организация профессиональной переподготовки инвалидов вследствие полученных военных травм
	2007 - 2010 годы
	департамент государственной службы занятости населения Кировской области

	1.11
	Информационное, организационно-методическое обеспечение и практическое осуществление компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников органов Министерства внутренних дел и иных структур федеральных органов власти в связи с расходами по оплате ими жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области

	1.12
	Обследование условий жизни семей ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий: погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебного долга, нуждающихся в улучшении бытовых условий и ремонте индивидуального жилья

	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области

	1.13
	Нормативно-правовое, информационно-методическое и практическое осуществление компенсационных выплат в связи с ремонтом индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей погибших (умерших), пропавших без вести военнослужащих, потерявших кормильцев

	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области

	2
	Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, совершенствованию системы реабилитации инвалидов боевых действий

	
	

	2.1
	Создание Центра медицинской и медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий на базе государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн» (при условии финансирования из федерального бюджета)
	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,
государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»


	2.2
	Проведение ежегодной диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов боевых действий с последующим комплексом лечебно-оздоровительных мероприятий

	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,
государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»


	2.3
	Расширение практики медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны на дому с доставкой им необходимых лекарственных средств

	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,
органы местного самоуправления области*


	2.4
	Обеспечение, при наличии медицинских показаний, санаторно-курортного лечения ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий (в рамках набора социальных услуг)


	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,

Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации*


	2.5
	Обеспечение доступности вакцинации против гриппа ветеранов Великой Отечественной войны
	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области

	2.6
	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (кардиохирургической, эндопротезирование) ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения


	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,

управление здравоохранения г. Кирова,

муниципальные учреждения здравоохранения Кировской области


	2.7
	Развитие материально-технической базы государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»

	2007 - 2010 годы


	департамент здравоохранения Кировской области


	2.8
	Создание областного регистра ветеранов боевых действий
	
	департамент здравоохранения Кировской области,

департамент социального развития Кировской области,
государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»


	2.9
	Проведение мониторинга состояния здоровья участников боевых действий, инвалидов вследствие военной травмы

	2007 - 2010 годы
	государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»

	2.10
	Подготовка специалистов для медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий:

врач-реабилитолог, 

психолог,
психотерапевт, 

социальный работник

	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,

государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»


	2.11
	Оказание методической помощи в организации работы лечебно-профилактических учреждений с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий

	2007 - 2010 годы
	государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»


	2.12
	Проведение областных научно-практических конференций по вопросам медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий


	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,

государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»


	2.13
	Проработка вопроса о возможности заключения соглашения на лечение и реабилитацию инвалидов вследствие военной травмы и членов их семей с Центром восстановительной терапии им. М.А.Лиходея «Русь» (Москва)

	2007 - 2010 годы
	департамент здравоохранения Кировской области,

государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»

	2.14
	Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший госпиталь ветеранов войн» и «Лучший по профессии» среди медицинских работников госпиталей ветеранов войн


	2010 год
	департамент здравоохранения Кировской области,

государственное лечебно-профилактическое учреждение «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн»

	3
	Памятно-мемориальные мероприятия


	
	

	3.1
	Осуществление государственного учета и паспортизации воинских захоронений погибших при защите Отечества в Кировской области и создание справочно-информационной системы о них
	2007 - 2010 годы
	военный комиссариат Кировской области*



	3.2
	Содействие в организации восстановления и работе общественных музеев боевой славы и экспозиций в учебных заведениях и трудовых коллективах, создание областного музея боевой и трудовой славы


	2007 - 2010 годы
	департамент образования Кировской области,

департамент экономического развития при Правительстве области, Кировский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

органы местного самоуправления области*


	3.3
	Участие в проведении Всероссийских «Вахт Памяти», посвященных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	2007 - 2010 годы
	управление по делам молодежи Кировской области



	3.4
	Организация проведения работ поисковыми отрядами в Ленинградской и Новгородской областях по установлению имен воинов-кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

	2007 - 2010 годы
	управление по делам молодежи Кировской области

	3.5
	Контроль за выполнением Закона Российской Федерации от 14.01.93 № 4292-I «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

	2007 - 2010 годы
	военный комиссариат Кировской области*

	3.6
	Подготовка и направление в Законодательное Собрание области, в представительные органы местного самоуправления области предложений о наименовании (переименовании) в установленном порядке улиц, предприятий и учреждений области в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, присвоении им имен участников войны - уроженцев области, память о которых должна быть увековечена, а также об установлении мемориальных досок на зданиях и домах, где они работали, учились и жили
	2007 - 2010 годы
	Кировский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов*,

органы местного самоуправления области*

	3.7
	Направление руководителям предприятий оборонной промышленности предложений об установлении в установленном порядке мемориальных досок на зданиях предприятий оборонной промышленности, работавших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов


	2007 - 2010 годы
	Кировский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов*

	3.8
	Подготовка и направление рекомендаций руководителям промышленных предприятий, индивидуальным предпринимателям по организации выпуска товаров народного потребления с символикой, посвященной 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	2008 год
	департамент промышленного развития Кировской  области

	3.9
	Организация издания сборника прозаических произведений кировских писателей, рассказывающих о Великой  Отечественной войне, героическом труде вятичей в тылу, боевых подвигах фронтовиков – уроженцев Вятского края;

оказание финансовой поддержки в издании книги «Мы из блокады» к юбилею прорыва и полного снятия блокады     Ленинграда;
издание книги фотографий военной поры корреспондента 
газеты «Кировская правда» Леонида Александровича 
Шишкина;

издание книги «Памяти» Кировской области (том 19)


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области,
администрация Правительства Кировской области

	3.10
	Уточнение перечня памятников и мемориалов, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, с определением по каждому памятнику и мемориалу объема необходимых работ по их ремонту, реставрации, благоустройству
	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области,

департамент строительства и архитектуры Кировской области, 

органы местного самоуправления области*


	3.11
	Организация работ по благоустройству улиц и домов, носящих имена участников, героев и полководцев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Организация ремонта фасадов домов, на которых установлены мемориальные доски, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

	2007 - 2010 годы
	органы местного самоуправления области*

	3.12
	Открытие мемориальной доски на доме, где жил участник Великой Отечественной войны, награжденный орденом Александра Невского, драматург, кинорежиссер, член общероссийской общественной организации «Союз писателей России» ШУР Исаак Соломонович
	2010 год
	администрация города Кирова*,

Кировское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России»*

	3.13
	Реализация плана мероприятий по реконструкции и дальнейшему развитию Парка Победы в г.Кирове, заслушивание информации о ходе его реализации 


	2007 - 2010 годы
	администрация города Кирова*

	4
	Информационно-пропагандистские и культурно-
массовые мероприятия


	
	

	4.1
	Организация комплектования фондов библиотек изданиями патриотической направленности


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области,
органы местного самоуправления области*

	4.2
	Проведение конкурсов на лучшее журналистское произведение, посвященное подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, опубликованное в областных средствах массовой информации

	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области

	4.3
	Оказание содействия в подготовке и проведении открытых фестивалей социальных кино- и телепрограмм «Вятка»
	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области

	4.4
	Организация демонстрации на благотворительной основе фильмов патриотической направленности о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области



	4.5
	Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с молодежью в трудовых коллективах и проведение «уроков мужества» в образовательных учреждениях


	2007 - 2010 годы
	Кировский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов*,

управление по делам молодежи Кировской области,

департамент образования Кировской области,

органы местного самоуправления области*



	4.6
	Организация проведения встреч ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с личным составом воинских частей, дислоцированных на территории области


	2007 - 2010 годы
	Кировский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов*,

военный комиссариат Кировской области*

	4.7
	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 110-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза И.С. Конева.
Учреждение премии имени маршала Советского Союза И.С. Конева за лучшую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи


	2007 год
	департамент культуры и искусства Кировской области,
администрация муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области,
управление по делам молодежи Кировской области

	4.8
	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 110-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза Л.А. Говорова


	2007 год
	департамент культуры и искусства Кировской области,
администрация Правительства Кировской области



	4.9
	Участие в молодежных Дельфийских играх 


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области


	4.10
	Участие во Всероссийском смотре военно-исторических 
музеев образовательных учреждений 


	2007 - 2010 годы
	департамент образования Кировской области,

органы местного самоуправления области*


	4.11
	Участие в проведении Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 
	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области



	4.12
	Участие во Всероссийском смотре художественных коллективов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных органов, посвященном 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области

	4.13
	Участие во Всероссийском фестивале народного творчества 


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области


	4.14
	Участие во Всероссийском телевизионном фестивале искусств 


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области

	4.15
	Участие в ежегодных конкурсах журналистского и литературного мастерства учащихся и студентов, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов


	2007 - 2010 годы
	департамент образования Кировской области,

управление по делам молодежи Кировской области

	4.16
	Проведение дней воинской славы, дней родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, традиционных встреч воинов-однополчан, встреч участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с молодежью
	2007 - 2010 годы
	администрация Правительства области,

органы местного самоуправления области*,

военный комиссариат Кировской области*,

Кировский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов*,

управление по делам молодежи Кировской области


	4.17
	Подготовка и проведение областных и межрегиональных мероприятий по празднованию Дня Военно-Морского флота России в п. Демьяново, муниципального образования Подосиновский район Кировской области

	2007 – 2010 годы
	администрация Правительства  Кировской области,

органы местного самоуправления области*

	4.18
	Подготовка и проведение в районах области благотворительных акций:

«Солдатские вдовы», «Малоимущие одинокие ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», «Труженики тыла»

	2007 - 2010 годы
	департамент социального развития Кировской области,

органы местного самоуправления области*

	4.19
	Содействие привлечению благотворительных средств в Кировский областной фонд социальной поддержки населения для оказания адресной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, лицам, пострадавшим при защите государственных интересов России
	2007 - 2010 годы
	управление развития предпринимательства, народных промыслов и ремесел при Правительстве области*,

Вятская торгово-промыш-
ленная палата Кировской области*,

объединение работодателей Кировской области «Совет 
хозяйственных руководителей» *,

Лига предпринимателей Кировской области*



	4.20
	Проведение областных слетов юнармейских отрядов
	2007 - 2010 годы
	департамент образования Кировской области


	4.21
	Организация и проведение спартакиад допризывной молодежи, посвященных  Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	2007 - 2010 годы
	управление по физической культуре, спорту и туризму Кировской области



	4.22
	Организация участия во Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин» по региональной номинации «Лучшая работа в области связей с общественностью в рамках подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»

	2007 - 2010 годы
	департамент информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области

	4.23
	Организация проведения читательских конференций в библиотеках по новым книгам о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области,

органы местного самоуправления области*

	4.24
	Организация проведения торжественных собраний, праздничных концертов, военных парадов, возложений цветов к воинским захоронениям, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
	2007 - 2010 годы
	администрация Правительства области,

департамент культуры и искусства Кировской области,

администрация города Кирова,

военный комиссариат Кировской области

	4.25
	Организация выставок работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов «Нам дороги эти позабыть нельзя»


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области



	4.26
	Проведение телемарафонов, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в целях привлечения благотворительных средств для оказания адресной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести, лицам, пострадавшим при защите государственных интересов России


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области,

федеральное унитарное предприятие «Кировская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вятка» *

	4.27

	Проведение в учреждениях культуры вечеров отдыха для 
ветеранов


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области,

Кировский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов*,

органы местного самоуправления области*



	4.28
	Проведение телевизионных конкурсов эстрадных исполнителей «Вятские зори», посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов


	2007 - 2010 годы
	департамент культуры и искусства Кировской области,



	4.29
	Участие в подготовке и проведении межвузовской студенческой научно-практической конференции «Молодежь области и города Кирова в годы Великой Отечественной войны»
	2008 год
	департамент образования Кировской области,

управление по делам молодежи Кировской области


*Органы и организации, участвующие в реализации плана мероприятий по согласованию
29.05.07\15:47\C:\Documents and Settings\n301npv\Мои документы\План 65 лет Победы 2.doc
29.05.07\15:47\C:\Documents and Settings\n301npv\Мои документы\План 65 лет Победы 2.doc

