PAGE  
22

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 02.06.2011   № 128
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации основных положений Послания Губернатора Кировской области
Законодательному Собранию Кировской области 
о социально-экономическом положении Кировской области на 2011 год
	№ 
п/п
	Основные 
положения 
Послания 
	Наименование мероприятия по реализации    основных положений Послания 
	Срок исполнения,
планируемые (ожидаемые)  
результаты 
	Должностные лица,  органы исполнительной власти области, ответственные за реализацию мероприятий

	1
	Экономическое развитие
	
	
	

	1.1
	Содействие развитию монотерриторий
	реализация мероприятий областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.08.2010 № 64/412 
	в течение 2011 года
достижение целевых показателей, предусмотренных областной целевой программой  «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские  Поляны» на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.08.2010 № 64/412 
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 

департамент промышленного развития Кировской области,

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области

	
	
	сопровождение реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	в течение 2011 года

	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области, 
департамент промышленного развития Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кировской области, в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 22.12.2010 № 83/656
	в течение 2011 года
реализация мероприятий по содействию занятости жителей монопрофильных населенных пунктов:

общественные и временные работы для 5934 человек;
опережающее профессиональное обучение и стажировка для 488 человек;

стажировка для 200 выпускников учреждений профессионального образования;
содействие развитию самозанятости 422 человек
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

управление государственной службы занятости населения Кировской области

	
	
	сопровождение реализации муниципальных целевых программ:
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 2010 - 2012 годы;

«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Омутнинске» на 2011 - 2012 годы
	ориентировочно III квартал 2011 года
привлечение 28 млн. рублей средств федерального бюджета 

привлечение 20 млн. рублей средств федерального бюджета
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 

департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области

	1.2
	Поддержка инвестиционной деятельности
	создание открытого акционерного общества «Корпорация развития Кировской области»
	до 01.10.2011 


	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области,

департамент государственной собственности Кировской области 

	
	
	сопровождение реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных в области освоения лесов:

строительство завода по производству фанеры в пос. Демьяново Подосиновского района Кировской области (общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная лесная компания»);

организация производства по лесозаготовке и глубокой переработке древесины - создание производства по изготовлению деревянных домов из клееного бруса (общество с ограниченной ответственностью «Стройлес»);

модернизация производства в течение 2008-2014 годов ЗАО «Красный якорь»;
создание лесоперерабатывающего предприятия на основе лесосырьевой базы  Свечинского лесничества (общество с ограниченной ответственностью «Шабалинский деревообрабатывающий завод»);
модернизация действующего производства  открытое акционерное общество «Нововятский лыжный комбинат»;

«Создание производства больше-форматной фанеры на Нововятской промышленной площадке» (общество с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат»)
	в течение 2011 года


	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 

департамент промышленного развития Кировской области 

	
	
	поддержка рассмотрения и включения в перечень приоритетных проектов, сопровождение реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов:

закрытого акционерного общества «Нефтехимпром» – «Организация производства фанеры в г. Омутнинске Кировской области»;

общества с ограниченной ответственностью «Лесная компания» (г. Омутнинск) – «Глубокая переработка древесины. Производство продукции на основе древесно-полимерных композитов»;

общества с ограниченной ответственностью «СеверДомСтрой» (г. Белая Холуница) – «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины»;

общества с ограниченной ответственностью «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес» – «Производство и реализация малоэтажного домостроения»
	до 31.12.2011 

включение проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 
департамент промышленного развития Кировской области, 

департамент лесного хозяйства Кировской области

	
	
	содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству твердых сыров»
	в течение 2011 года

создание к 2014 году в Кировской области современного сыродельного производства с возможностями переработки до 500 тонн молока в сутки
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котляч-      ков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

	
	
	организация участия Кировской области в форумах и выставках в сфере инвестиционной и инновационной деятельности
	2011 год

продвижение позитивного имиджа Кировской области 
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области

	
	
	обеспечение участия региона в международных мероприятиях
	в течение 2011 года

участие в международных выставках, проведение презентаций Кировской области в посольствах иностранных государств
	заместитель Председателя Правительства Кировской области Нос-   ков Э.А., 

управление международных и региональных связей при Правительстве Кировской области,

органы исполнительной власти области отраслевой компетенции

	1.3
	Развитие агропромышленного комплекса
	содействие активизации интеграционных процессов в сельском хозяйстве
	в течение 2011 года

увеличение объемов производства молока на 650 тонн к уровню 2010 года
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котляч-      ков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

	
	
	заключение трехсторонних соглашений между Правительством Кировской области, муниципальными районами и организациями агропромышленного комплекса, выступающими в качестве инвесторов, о сотрудничестве по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства и территорий сельских поселений
	в течение 2011 года


	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котляч-      ков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444 
	в течение 2011 года
ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - 4,7 тыс.кв.метров, в том числе для молодых специалистов и (или) их семей – 1,9 тыс.кв.метров
	заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котляч-      ков А.А.,

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области


	1.4
	Защита лесов
	реализация мероприятий областной целевой программы «Защита и воспроизводство лесных ресурсов Кировской области» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 25.04.2011 № 101/152
	в течение 2011 года
к 2013 году планируется:
снижение средней площади одного лесного пожара до 2,11 га;
увеличение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 51,5%;
проведение санитарно-оздоровитель-ных мероприятий на 90%;
уменьшение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, до 0,0222007%
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В., 

департамент лесного хозяйства Кировской области

	1.5
	Развитие жилищного строительства 
	обеспечение роста объемов жилищного строительства, в том числе сопровождение реализации проекта по застройке жилого района «Солнечный берег»
	в течение 2011 года
ввод в эксплуатацию в 2011 году 380 тыс. кв. метров жилья;
ввод в эксплуатацию 16,8 тыс. кв. метров жилья
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А., 

департамент  строительства и архитектуры Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	1.6
	Жилищно-коммунальное хозяйство, газификация и энергосбережение
	подготовка нормативной правовой базы для создания регионального фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов
	до 01.12.2011

формирование законодательной и нормативной правовой базы для создания регионального фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов

	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	разработка областной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кировской области 
	до 01.08.2011 

привлечение средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства в сумме 104,6 млн. рублей
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	содействие самоорганизации населения по эффективному управлению многоквартирными домами путем создания товариществ собственников жилья, осуществления выбора эффективных управляющих организаций
	в течение 2011 года

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления посредством товарищества собственников жилья, составит 11,7%

	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса и перевод котельных на местные и более экономичные виды топлива 
	в течение 2011 года

перевод 3 котельных на местные и экономичные виды топлива; 
модернизация 8 котельных
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	разработка проекта областной целевой программы в области использования и охраны водных объектов Кировской области на 2012-2017 годы
	в течение 2011 года

снижение доли загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, с 99,68% в 2010 году до 46,8% к 2017 году;

сокращение объема сброса загрязненных без очистки сточных вод к 2017 году на 19,4% по сравнению с 2010 годом
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент экологии и природопользования Кировской области,

департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Кировской области

	
	
	проведение энергосберегающих мероприя-тий в рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективнос-ти в Кировской области» на 2010-2020 годы 
	в течение 2011 года

снижение энергопотребления в сопоставимых условиях к 2014 году на 5% от уровня 2009 года в органах исполнительной власти Кировской области и областных государственных учреждениях 
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент энергетики и газификации Кировской области 


	
	
	начало строительно-монтажных работ по реконструкции газопровода-отвода «Оханск-Киров» в рамках инвестиционной программы открытого акционерного общества «Газпром»
	в течение 2011 года

увеличение объема потребления природного газа потребителями области с 3,6 млрд. куб. м/год до 6 млрд. куб. м/год к 2014 году
	заместитель Председателя Правительства области Горсткин А.П.,

департамент энергетики и газификации Кировской области 

	1.7
	Развитие транспортной системы
	использование механизмов государственно-частного партнерства при ремонте, строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	в течение 2011 года

отремонтировать, капитально отремонтировать, построить и реконструировать 96,3 км дорог, мостов (1 единица) 41,15 пог. м, труб (3 единицы) 91,15 пог. м
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области

	
	
	завершение реконструкции аэропортного комплекса «Победилово»

	в течение 2011 года 

выполнение работ по замене светосигнального оборудования, сооружению ограждения аэродрома и патрульной дороги, созданию резервных источников электроснабжения и строительству очистных сооружений;

ввод в эксплуатацию в 2012 году удлиненной взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать воздушные суда более высокого класса
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области

	
	
	подготовка нормативной правовой базы для создания дорожного фонда Кировской области 
	до 01.10.2011
формирование нормативной правовой базы для создания дорожного фонда


	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент финансов Кировской области, 

департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области

	1.8
	Подготовка к 650-летию 
г. Кирова, формирование агломераций
	определение концептуальных подходов к формированию агломерации городов Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Кирово-Чепецкого и Слободского районов
	в течение 2011 года
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А.,

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области

	
	
	проработка вопроса по созданию парковой зоны на территории муниципального образования «Город Киров»
	в течение 2011 года
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А.,

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области,

муниципальное образование «Город Киров»*

	
	
	проведение капитального ремонта здания железнодорожного вокзала на станции «Киров-пассажирский»
	в течение 2011 года
создание в 2012 году более комфортных условий для пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения; 

ремонт и замена ряда элементов благоустройства; 

приведение в надлежащий вид привокзальной площади;

строительство подземного пешеходного перехода и торгового центра 
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области,

муниципальное образование «Город Киров»*



	2
	Социальная сфера
	
	
	

	2.1
	Поддержка материнства и детства, развитие в сфере демографии
	разработка проекта областной целевой программы «Демографическое развитие Кировской области» на 2012 год
	до 01.08.2011 
 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление демографического развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Кировской области

	
	
	оказание высокотехнологичной медицинской помощи женщинам посредством вспомогательных репродуктивных технологий 
	в течение 2011 года

проведение 100 процедур экстракорпо-рального оплодотворения на базе отделения репродуктивных технологий государственного лечебно-профилакти-ческого учреждения «Кировский областной клинический перинатальный центр»
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент здравоохранения Кировской области


	
	
	предоставление ежемесячного пособия по уходу за третьим ребенком и последующими детьми
	в течение 2011 года
предоставление ежемесячного пособия по уходу за третьим ребенком и последующими детьми 1650 семьям (прогноз)
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	обеспечение граждан, усыновивших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным пособием в размере 50 тыс. рублей 
	в течение 2011 года
усыновление 80 детей (прогноз)

	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	оказание материальной поддержки замещающим семьям, обеспечение подготовки кандидатов в замещающие родители, их комплексного психолого-педагогического, правового сопровождения 
	в течение 2011 года

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан, до 70 % от выявленных в текущем году
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	разработка проекта нормативного акта  области о мерах социальной поддержки многодетных семей путём предоставления земельных участков
	в течение 2011 года


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,
управление демографического развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Кировской области,
департамент социального развития Кировской области, 

департамент строительства и архитектуры Кировской области, 

департамент государственной собственности Кировской области

	
	
	социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования
	в течение 2011 года

предоставление социальных выплат на оплату части оставшегося долга в объеме 55 млн. рублей в отношении 450 семей; 
предоставление компенсации части расходов заемщиков по оплате аннуитетных платежей в объеме 15 млн. рублей в отношении 390 семей
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
	в течение 2011 года

улучшение жилищных условий не менее 200 молодых семей  при условии привлечения средств федерального бюджета
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
	в течение 2011 года
улучшение жилищных условий 232 молодых семей 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	2.2
	Совершенствование системы образования, поддержка талантливой молодежи
	проведение капитального ремонта и реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
	в течение 2011 года

ввод в эксплуатацию дополнительно не менее 655 мест


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	поддержка за счет средств областного бюджета строительства детского сада в микрорайоне Чистые пруды

 
	в течение 2011 года

создание 220 мест в детском дошкольном учреждении
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А.,

департамент строительства и архитектуры Кировской области, 

муниципальное образование «Город Киров»*

	
	
	расширение эксперимента по выплате ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
	в течение 2011 года

выплаты ежемесячных пособий 3494 родителям (законным представителям), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Кировской области 

	в течение 2011 года
ремонт и оснащение пищеблоков современным технологическим оборудованием 15 школ в городах Кирове и Слободском при условии отбора в конкурсе субъектов Российской Федерации по реализации экспериментального проекта
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	проведение диспансеризации школьников
	в течение 2011 года
охват профилактическими осмотрами не менее 98% учащихся образовательных учреждений


	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент здравоохранения Кировской области,
департамент образования Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация общеобразовательными учреждениями социально значимых проектов по направлению «Образовательное учреждение – территория здоровья» 
	в течение 2011 года
увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление их здоровья 


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	поддержка талантливой молодежи, проявившей выдающиеся способности в учебе, а также лауреатов и призеров олимпиад и конкурсов 


	в течение 2011 года

30 обучающихся получат социальные выплаты в виде ежемесячных стипендий; 
31 победитель и призер областных конкурсных мероприятий, проходящих в рамках  приоритетного национального проекта «Образование», получат премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств федерального и областного бюджетов 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области



	
	
	проведение областных конкурсов «Студент года», «Лучший по профессии» – среди молодых специалистов и молодых рабочих, «Лидер XXI века» – среди лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций и объединений, профессиональных работников сферы молодежной политики в Кировской области
	в течение 2011 года

получение победителями конкурсов премий по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (5 премий из федерального бюджета, 8 премий из областного бюджета)
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,
управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	создание на базе государственных общеобразовательных учреждений области заочных и очно-заочных школ 
	в течение 2011 года

увеличение доли сельских школьников, развивающих свои способности и интересы
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,
департамент образования Кировской области

	
	
	проведение конкурса общеобразовательных учреждений на получение денежных средств для реализации социально значимых проектов по номинации «Интернат – наш школьный дом» 
	в течение 2011 года
определение 5 общеобразовательных учреждений-победителей конкурса по номинации «Интернат – наш школьный дом» на получение в 2012 году грантов в размере 2 млн. рублей каждый 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,
департамент образования Кировской области

	
	
	формирование школьных округов и образовательных кластеров на базе государственных школ, разработка проектов положений о школьных округах и образовательных кластерах
	в течение 2011 года

 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент образования Кировской области

	
	
	оказание материальной поддержки педагогам, предоставление социальных выплат педагогическим работникам с высшей квалификационной категорией, молодым специалистам, студентам педагогических специальностей государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вятский государственный гуманитарный университет»

	в течение 2011 года

выплаты премий Правительства Кировской области педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и (или) международных предметных олимпиад в 2011 году;

поддержка молодых специалистов, принятых на работу в дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской области в 2010/2011, 2011/2012 учебных годах
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,
департамент образования Кировской области

	
	
	повышение оплаты труда педагогическим работникам 
	с 01.06.2011 и с 01.09.2011


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,
департамент финансов Кировской области,
департамент образования Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	разработка проекта комплексной программы развития профессионального образования Кировской области» на 2012 – 2014 годы
	2011 год

	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,
департамент образования Кировской области

	2.3
	Модернизация здравоохранения
	выполнение мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Кировской области» на 2011-2012 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.03.2011 № 96/102
	2011 год

достижение целевых значений показателей результативности, установленных Программой
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,
департамент здравоохранения Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	оказание специалистами областных учреждений здравоохранения плановой выездной консультационной помощи детям в районах области
	в течение 2011 года

осуществление не менее 150 выездов в год 
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,
департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	использование технологий телемедицины и «электронной регистратуры»  
	в течение 2011 года


	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,
департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в том числе организация сосудистых центров
	до 01.07.2011
открытие четырех сосудистых центров

	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,
департамент здравоохранения Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	реализация мероприятий по совершенствованию системы подготовки  и закреплению врачебных кадров;

предоставление мер социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения, расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах области
	в течение 2011 года

снижение дефицита врачебных кадров на 20%


	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,
департамент здравоохранения Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	повышение оплаты труда медицинских работников 
	в течение 2011 года
увеличение заработной платы медицинских работников к 2013 году не менее чем на 25%
 
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент здравоохранения Кировской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	 
	обеспечение  проведения мероприятий по принятию муниципальных учреждений здравоохранения в собственность Кировской области 
	в течение 2011-2012 годов

	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,
департамент здравоохранения Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	2.4
	Реализация молодежной политики
	проведение открытого конкурса «Открытая дверь» 
	в течение 2011 года

формирование молодежного кадрового резерва Губернатора Кировской области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	реализация молодежных мероприятий областным государственным учреждением «Центр международного сотрудничества» 
	в течение 2011 года

проведение международных молодежных волонтерских лагерей;

участие в международных программах обмена и сотрудничества – 100 человек;

оказание информационно-консульта-тивных услуг в сфере международного молодежного сотрудничества – 20000 человек
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	реализация проекта «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

	в течение 2011 года


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	
	
	проведение конкурса молодежных инициатив в сфере государственной молодежной политики в Кировской области

 
	IV квартал 2011 года

поддержка не менее 5 детских и молодежных общественных объединений 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление по делам молодежи Кировской области

	2.5
	Развитие физкультуры и спорта, ценностей здорового образа жизни
	совершенствование системы оплаты труда членов сборных команд Кировской области и лучших спортсменов в зависимости от личного вклада
	в течение 2011 года 
заключение контрактов с одаренными спортсменами с целью оказания им материальной поддержки и закрепления в регионе
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

управление по физической культуре и спорту Кировской области

	
	
	развитие новых видов спорта: парусного спорта и детско-юношеского конного спорта «Вятская лошадка»
	в течение 2011 года

открытие отделений при спортивных школах по данным видам спорта
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

управление по физической культуре и спорту Кировской области

	
	
	развитие на территории области сети спортивных сооружений, завершение строительства объектов 
	2011-2013 годы

строительство Дворца единоборств и физкультурно-спортивного комплекса в г. Кирове, физкультурно-спортивных комплексов, универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием, плавательного бассейна;

завершение реконструкции стадиона детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
	заместитель Председателя Правительства области Щерчков С.В.,

управление по физической культуре и спорту Кировской области, 

департамент строительства и архитектуры Кировской области

	
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Снижение масштабов   злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.04.2011 № 100/133;

проведение студенческой акции «Я выбираю жизнь»;
реализация проекта «Передвижной музей социальных патологий»
	в течение 2011 года

достижение целевых показателей областной целевой программы «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.04.2011 № 100/133;
в акции примут участие не менее 10 вузов, 350 студентов;
проведение экспозиций передвижного музея не менее чем в 7 районах области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,
департамент здравоохранения Кировской области, 
департамент информационной работы Кировской области, 
департамент образования Кировской области,
управление по делам молодежи Кировской области, 
департамент культуры Кировской области

	
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.07.2009 № 18/214
	в течение 2011 года

снижение до 23% уровня преступлений, совершенных в состоянии опьянения;

снижение на 2,7-3% к уровню 2010 года уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними
	заместитель Председателя Правительства области Перескоков А.В.,

управление по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области

	2.6
	Развитие культуры
	обеспечение функционирования пристроя к областному государственному учреждению культуры «Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена», открытие филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
	до 20.06.2011

ввод в эксплуатацию пристроя к областному государственному учреждению культуры «Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» в г. Кирове с объемом 2,0 млн. единиц хранения; 

открытие филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» в 2012 году
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент культуры Кировской области, 

департамент строительства и архитектуры Кировской области

	
	
	оснащение библиотек области на современном техническом уровне, в том числе  для предоставления населению услуг в электронно-цифровом формате
	в течение 2011 года

внедрение специализированного программного продукта для создания корпоративных электронных библиотек с учетом неограниченного числа партнеров в режиме реального времени 
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент культуры Кировской области



	
	
	разработка и реализация подпрограммы «Музейный квартал» областной целевой программы «Развитие культуры Кировской области» на 2010 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/482 
	в течение 2011 года


	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

департамент культуры Кировской области

	
	
	разработка проекта областной целевой программы «Земля Великорецкая»
	до 01.08.2011 

развитие комплекса экскурсионного и паломнического туризма в селе Великорецкое Юрьянского района Кировской области
	заместитель Председателя Правительства области Галицких А.А.,

управление демографического развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Кировской области, 

департамент культуры Кировской области

	2.7
	Социальная поддержка ветеранов войны и инвалидов
	обеспечение качественного социального обслуживания на дому, в том числе путем размещения государственного заказа на предоставление данной государственной услуги негосударственным организациям
	в течение 2011 года

предоставление услуги по социальному обслуживанию на дому гражданам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании, - 10475 человекам, в том числе для оплаты государственных услуг негосударственным организациям предусматривается 233 человека (граждане пожилого возраста и инвалиды, в том числе дети-инвалиды) в 
г. Кирове и Кирово-Чепецком районе 
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	проведение социально значимых мероприятий и мероприятий по социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов
	в течение 2011 года

охват  мероприятиями не менее 16000 человек (граждане пожилого возраста и инвалиды, в том числе дети-инвалиды)
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент социального развития Кировской области

	
	
	создание условий для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями, включая создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к важнейшим объектам социальной инфраструктуры, информационным и культурным источникам, обеспечение системы комплексной реабилитации инвалидов
	в течение 2011 года

ввод объектов инфраструктуры в эксплуатацию с доступом для инвалидов;
создание специализированных рабочих мест для трудоустройства 125 инвалидов;

трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места по направлению службы занятости населения не менее 60 человек в год
	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент социального развития Кировской области,

департамент строительства и архитектуры Кировской области,

управление государственной службы занятости населения Кировской 

области

	2.8.
	Поддержка лучших проектов и инициатив
	расширение границ поддержки лучших проектов и инициатив;

проведение конкурсов областных государственных и муниципальных учреждений для поддержки реализации социально значимых проектов (программ)
	июнь-сентябрь 2011 года


	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент образования Кировской области, 

департамент здравоохранения Кировской области, 

департамент культуры Кировской области, 

департамент социального развития Кировской области, 

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области, 

управление по делам молодежи Кировской области 

	3
	Развитие системы государственного и муниципального управления
	
	
	

	3.1
	Развитие системы государственного управления
	предупреждение коррупции, внедрение механизмов выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе Кировской области, а также принятие мер по предотвращению конфликта интересов
	в течение 2011 года

	заместитель Председателя Правительства области Перескоков А.В.,

управление по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Правительства Кировской области, 

управление организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области, 

органы исполнительной власти Кировской области

	
	
	осуществление приема на государственную гражданскую службу (в том числе, на должности руководителей органов власти) по результатам кадровых конкурсов

	в течение 2011 года

	заместитель Председателя Правительства области Перескоков А.В.,

управление организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области, 

органы исполнительной власти Кировской области

	
	
	проведение аудита полномочий органов исполнительной власти;

разработка и внедрение нормативов формирования структуры и численности подразделений органов исполнительной власти, подготовка проекта нормативного акта «О стандарте структуры органов исполнительной власти»
	до 31.12.2011

выявление избыточных функций органов исполнительной власти;

упорядочение структуры органов исполнительной власти и оптимизация расходов на их содержание
	заместитель Председателя Правительства области Перескоков А.В.,

заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А.,

управление организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области, 
департамент экономического развития при Правительстве Кировской области, 

департамент финансов Кировской области

	
	
	реализация мероприятий областной целевой программы «Формирование информационного общества и электронного правительства в Кировской области» на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/26
	IV квартал 2011 года

доля государственных (муниципальных) услуг, по которым утверждены административные регламенты, от общего числа государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в области, – не менее 60%;

количество государственных (муниципальных) услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, – не менее 30 единиц
	заместитель Председателя Правительства области Носков Э.А.,

департамент экономического развития при Правительстве Кировской области

	3.2
	Развитие местного самоуправления
	подготовка выборных должностных лиц и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления
	март-ноябрь 2011 года

повышение квалификации 300 выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления
	заместитель Председателя Правительства области Перескоков А.В.,

управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области

	
	
	преобразование муниципальных образований путем объединения в Котельничском, Немском, Омутнинском, Опаринском, Орловском, Фаленском районах
	III квартал 2011 года

количество муниципальных образований сократится на 16
	заместитель Председателя Правительства области Перескоков А.В.,

управление по вопросам местного самоуправления администрации Правительства Кировской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области*

	
	
	подготовка проекта нормативного правового акта по увеличению размера софи- нансирования к объему собираемых средств самообложения граждан
	до 01.09.2011

увеличение размера софинансирования из областного бюджета до 1 рубля на каждый собранный муниципальными образованиями за 2011 год рубль
	заместитель Председателя Правительства области Перескоков А.В.,
департамент финансов Кировской области


	
	
	реализация проекта по поддержке местных инициатив на территории области

	в течение 2011 года

	заместитель Председателя Правительства области Гайдар М.Е.,

департамент социального развития Кировской области


* Органы, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.
______________

