2
5

	Приложение
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора 
Кировской области

от 01.09.2016  № 18


ПЛАН

мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных на

 отдельной территории муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
исполнения
	Ответственный    
исполнитель

	1
	Проведение заседания чрез​вычайной противоэпизооти​ческой комиссии при админи​страции муни​ципального образования го​родского округа город Вят​ские Поляны Кировской области (далее – ЧПК) по разработке плана мероприятий по лока​лизации и ликвидации очагов бешенства животных
	при полу​чении ин​формации
	администрация муни​ципального образования го​родского округа город Вят​ские Поляны Кировской области*


	2
	Определение потребности в материально-техническом и финансовом обеспечении осуществления комплекса ме​роприятий по профилактике и ликвидации бешенства жи​вотных на территории муни​ципального образования го​родского округа город Вят​ские Поляны Кировской об​ласти
	в течение суток с мо​мента реги​страции за​болевания
	администрация муници-пального образования го​родского округа город Вятские Поляны Киров​ской области*, Кировское областное государствен​ное бюджетное учрежде​ние «Вятскополянская районная станция по борьбе с болезнями жи​вотных» (далее – КОГБУ «Вятскополянская район​ная СББЖ»)

	3
	Оповещение соседних насе​ленных пунктов, районов о возникновении эпизоотиче​ского очага бешенства         животных
	немедленно при получе​нии инфор​мации
	председатель ЧПК*,        КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ»

	4
	Проведение собраний граж-дан, проживающих на от-дельной территории муници​пального образования город​ского округа город Вятские Поляны Кировской области, ограниченной пересечениями улиц Ленина, Цветочная, Матросова, Кирова (далее – неблагополучный пункт), с целью разъяснения необхо​димости проведения меро​приятий по локализации и ликвидации бешенства жи​вотных
	в течение двух суток с момента регистра​ции заболе​вания
	администрация муници-пального образования го​родского округа город Вятские Поляны Киров​ской области*, КОГБУ «Вятскополянская район​ная СББЖ»

	5
	Недопущение утилизации трупов павших или убитых животных с клиническими проявлениями заболевания, сходными с бешенством, до отбора материала и направле​ния его на лабораторное ис​следование с последующим их уничтожением путем сжи​гания 
	постоянно
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ»

	6
	Организация подворного об​хода в неблагополучном пункте для выявления лиц, нуждающихся в прививках против бешенства, проверки условий содержания собак, кошек и других животных, выявления больных бешен​ством живот​ных, подозри​тельных по за​болеванию и подозреваемых в заражении животных
	в период

карантина
	администрация муници-пального образования го​родского округа город Вят​ские Поляны Кировской области*, КОГБУ «Вятско​полянская районная СББЖ», Кировское област​ное государственное бюд​жетное учреждение здраво​охранения «Вятскополян​ская центральная районная больница» (далее –       КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ»)*, межмуниципаль​ный отдел Министерства внутренних дел России «Вятскополянский»*

	7
	Обеспечение соблюдения владельцами собак и кошек правил их содержания. Отлов безнадзорных животных на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
	постоянно
	администрация муници-пального образования го​родского округа город Вятские Поляны Киров​ской области*

	8
	Доставка в Кировское област​ное государственное бюд​жетное учреждение «Киров​ская областная ветеринарная лаборатория» материала от диких плотоядных животных (лисиц, енотовидных собак, волков) с клиническими про​явлениями бешенства, пато​логического материала от павших животных
	при выяв​лении – не​медленно
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ»

	9
	Проведение в неблагополуч​ном пункте совместных со​вещаний с работниками по​лиции и коммунального хо​зяйства
	в период

карантина
	администрация муници-пального образования го​родского округа город Вят​ские Поляны Кировской области*

	10
	Проведение среди населения разъяснительной работы по теме «Опасность заболевания бешенством и меры по его предупреждению», публика​ция в районной газете статьи о бешенстве животных
	в период

карантина
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ», КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ»*, администрация муници-пального образования го​родского округа город Вятские Поляны Киров​ской области*

	11
	Умерщвление всех выявлен​ных больных бешенством жи​вотных, а также собак и ко​шек, подозрительных по за​болеванию, кроме покусав​ших людей или животных, которые изолированы и ос​тавлены под наблюдением
	в период

карантина
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ»

	12
	Организация сжигания умер​щвленных и павших от бе​шенства животных на терри​тории скотомогильника

	в период

карантина
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ», админи​страция муниципального образования городского округа Вятские Поляны Кировской области*


	13
	Принятие всех доступных мер (отстрел, отлов) к сниже​нию численности диких    плотоядных животных неза​висимо от сроков охоты
	в период

карантина
	охотпользователи*, охот​ники*

	14
	Организация подворного об​хода в неблагополучном пункте с проведением клини​ческого осмотра и вынуж​денной иммунизации всех животных антирабической вакциной в соответствии с наставлением по ее приме​не​нию. Осуществление в эпи​зоотическом очаге бешенства клинического осмотра не реже трех раз в день группы животных, из которой выде​лено больное животное, и проведение вынужденной иммунизации
	в период

карантина
ежедневно
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ», админи​страция муниципального образования городского округа город Вятские По​ляны Кировской области *, граждане – владельцы жи​вотных*

	15
	Осуществление дезинфекции мест, где находилось больное животное и животные, подоз​рительные по заболеванию бешенством, предметов ухода за животными, одежды и дру​гих вещей, загрязненных слюной и другими выделе​ниями больного бешенством животного, в соответствии с инструкциями по проведению ветеринарной дезинфекции на объектах животноводства

	в период

карантина
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ»

	16
	Дератизация животноводче​ских помещений, подвальных помещений жилых, общест​венных зданий, учреждений  здравоохранения, культуры и образования в неблагополуч​ном пункте
	в период

карантина
	администрация муници-пального образования го​родского округа город Вят​ские Поляны Кировской области *, руководители организаций и граждане – владельцы животных*

	17
	Выявление невакцинирован​ных животных и принятие мер административного     воздействия к гражданам – владельцам данных живот​ных 
	постоянно
	Управление Федеральной службы по ветеринар-   ному и фитосанитарному надзору по Кировской об​ласти и Удмуртской Рес​публике*, управление ве​теринарии Кировской об​ласти*, КОГБУ «Вятско​полянская районная СББЖ»

	18
	Проведение оральной       вакцинации диких животных путем раскладки вакцины против бешенства в охот​ни​чьих угодьях на территории Вятскополянского района

	согласно инструк-ции по примене-нию вак-цины
	охотпользователи*, охот-ники*

	19
	Обеспечение КОГБУЗ «Вят​скополянская ЦРБ» несни​жае​мым запасом антирабиче​ских пре​паратов и своевре​менное оп​ределение потреб​ности в них. Обеспечение приема людей, пострадавших от уку​сов жи​вотных, вне оче​реди


	постоянно
	КОГБУЗ «Вятскополян​ская ЦРБ»*

	20
	Организация проведения обя​зательной профилактической иммунизации против бешен​ства лиц, профессиональная деятельность которых свя​зана с риском заражения ви​русом бешенства (ветеринар​ных работников, охотников, егерей, лесников, лиц, вы​полняющих работы по отлову и содержанию животных)
	в период 

карантина
	КОГБУЗ «Вятскополян​ская ЦРБ»*

	21
	Осуществление сбора, анализа, обобщения и представления в заинтересованные ведомства и службы информации о прово​димых в неблагополучном пункте мероприятиях по       локализации и ликвидации очага бешенства животных 
	в период
карантина
еже​дневно
	КОГБУ «Вятскополянская районная СББЖ», управ​ление ветеринарии Киров​ской области



	22
	Принятие мер по пресечению доступа на территорию жи​вотноводческих ферм и    комплексов диких плотояд​ных животных, безнадзорных собак и кошек, посторонних лиц, в том числе путем огора​живания
	постоянно
	руководители организаций и граждане – владельцы животных*

	23
	Содержание в надлежащем санитарном состоянии терри​торий учреждений, предпри​ятий, рынков, площадок и мест временного складирова​ния отходов, недопущение за​хламления территорий, обес​печение своевременного    вывоза твердых бытовых   отходов, очистки и обеззара​живания контейнеров, ликви​дация несанкционированных свалок
	постоянно
	администрация муници-пального образования      городского округа город Вятские Поляны Кировской области*, руководители ор​ганизаций и граждане – владельцы животных*


* Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.

_____________
