PAGE  
10

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Кировской области

от 15.10.2010  № 387
ПЛАН

действий по модернизации общего образования 
в Кировской области на 2011 – 2015 годы 

	№ п/п
	Наименование направления, задачи,
 мероприятия 
	Сроки 

исполнения
	Ответственный
исполнитель
	Результат 



	1
	Переход на новые образовательные стандарты
	
	
	

	1.1
	Поэтапное введение федеральных государствен​ных образовательных стандартов общего образо​вания
	
	
	

	1.1.1
	Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основ​ного общего, среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) в общеобразова​тель​ных учреждениях Кировской области:
1-е классы муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ) и 2-е классы государст​венных общеобразовательных учреждений (далее – ГОУ)
2-е классы МОУ и 3-и классы ГОУ
3-и классы МОУ и 4-е классы ГОУ
4-е классы МОУ и  5-е, 9-е и 10-е классы ГОУ
5-е, 9-е и 10-е классы МОУ и 6-е, 10-е и 11-е классы ГОУ

 
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год 

2015 год

	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (далее – ор​ганы местного самоуправ​ления)*
	приказ департа​мента образова​ния Кировской области

	1.1.2
	Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС 

	2010-2015 годы 
	департамент образования Кировской области
	региональная модель повыше​ния квалифика​ции

	1.1.3
	Приобретение учебников для учащихся общеобразовательных учреждений Кировской области, переходящих на ФГОС

	  2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области 
	информационные материалы

	1.1.4
	Организация и проведение мониторинга введения ФГОС

	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно-аналитические материалы 


	1.2
	Развитие региональной системы оценки качества образования
	
	
	

	1.2.1
	Разработка и апробация модели  региональной сис​темы оценки качества образования


	2011-2012 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	модель 
региональной системы оценки качества общего образования

	1.2.2
	Разработка (приобретение) контрольно-измерительных материалов для региональной системы оценки качества образования 
	2011 год
	департамент образования Кировской области
	контрольно- измерительные материалы для региональной системы оценки качества образования


	1.2.3
	Апробация и внедрение механизмов общественной аккредита​ции образовательных учреждений, при​влечения потребителей, общественных институтов, объеди​нений педагогов к процедурам оценки каче​ства общего образования:
апробация моделей

внедрение 


	2012-2013 годы 
2014-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	информационно - аналитические материалы

	1.2.4
	Апробация и внедрение реализации моделей учета внеучеб​ных достижений обучающихся общеобра​зователь​ных учреждений
	2012-2013 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	1.2.5
	Апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по со​циализации личности: 

апробация моделей

внедрение 


	2013 год
2014-2015 годы

	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	2
	Развитие системы поддержки талантливых де​тей
	
	
	

	2.1
	Организация  поиска талантливых детей
	
	
	

	2.1.1
	Проведение олимпиад и иных конкурсных меро​приятий в сфере общего и дополнительного обра​зования для выявления талантливых детей 
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	приказы депар​тамента образо​вания Кировской области


	2.1.2
	Создание региональной и муниципальных баз дан​ных победителей и призеров всероссийской олим​пиады школьников и международных предметных олимпиад, мероприятий и конкурсов, по итогам ко​торых присуждаются премии для поддержки та​лантливых детей
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	региональная база данных, му​ниципальные базы данных

	2.2
	Обеспечение поддержки и сопровождения талант​ливых детей
	
	
	

	2.2.1
	Организация работы с одаренными школьниками в летний период
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	2.2.2
	Введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (обра​зования) талантливых детей
	2012-2013 годы
	департамент образования Кировской области
	нормативный правовой акт Ки​ровской области

	2.2.3
	Предоставление талантливым детям социальных выплат в виде стипен​дий Правительства Кировской области и премий для поддержки талантливой мо​лодежи Кировской области 
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	нормативные правовые акты Ки​ровской области

	3
	Совершенствование учительского корпуса
	
	
	

	3.1
	Обеспечение индивидуализации и непрерывности повышения квалификации педагогов 
	
	
	

	3.1.1
	Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный под​ход к повы​шению квалификации

	2012-2013 годы
	департамент образования Кировской области
	информационно - аналитические материалы

	3.1.2
	Разработка и внедрение электронных образователь​ных ресурсов, обеспечивающих реализацию инди​видуальных образовательных программ  профес​сионального роста педагогических и руководящих работников
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	информационно - аналитические материалы

	3.2
	Создание условий для формирования мотивации профессионального роста педагогов
	
	
	

	3.2.1
	Внедрение новых моделей аттестации педагогиче​ских работников
	2011-2012 годы
	департамент образования Кировской области
	приказ департа​мента образова​ния Кировской области

	3.2.2
	Организация  и проведение профессиональных конкурсов и последующего патронирования про​фессионального развития участников и лауреатов конкурсов 
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты 

	3.2.3
	Организация деятельности сетевых педагогических сообществ, зани​мающихся развитием профессио​нального потен​циала учителей, осуществляющих консультацион​ное и методическое сопровождение их деятельно​сти
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправленияи*
	информационно - аналитические материалы

	3.2.4
	Награждение лучших педагогических ра​ботников об​ласти нагрудным знаком «Педагогическая слава» 

	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	нормативные правовые акты Кировской об​ласти

	3.2.5
	Предоставление социальных выплат в виде премий Правительства Кировской области лучшим педагоги​ческим работникам, а также учителям и руко​водите​лям кружков образовательных учреждений, подгото​вившим победителей и призеров заключи​тельного этапа Всероссийской олимпиады школьни​ков и меж​дународных предметных олимпиад
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	нормативные правовые акты Кировской об​ласти

	3.3
	Привлечение в общеобразовательные учреждения молодых специалистов
	
	
	

	3.3.1
	Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременного денеж​ного пособия молодым специалистам из числа руководящих и пе​дагогических работников, присту​пившим к работе в областных государственных и муниципальных об​разовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	приказы депар​тамента образо​вания Кировской области

	3.3.2
	Предоставление социальных выплат молодым спе​циалистам, окончившим государственные образо​вательные учреждения среднего и высшего профес​сионального образования и принятым на работу в дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской области 
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	нормативные правовые акты Кировской об​ласти

	3.4
	Организация работы с управленческими кадрами
	
	
	

	3.4.1
	Формирование кадрового резерва руководителей в сфере образования

	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	региональная и муниципальные базы данных

	3.4.2
	Обеспечение подготовки и повышения квалифика​ции руководи​телей образовательных учреждений
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	план-график

	3.4.3
	Организация и проведение конкурса проектов и программ «Управление инновационными процес​сами»

	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	информационно - аналитические материалы

	4
	Изменение школьной инфраструктуры
	
	
	

	4.1
	Развитие материально-технической базы общеобразо​вательных учреждений
	
	
	

	4.1.1
	Строительство зданий общеобра​зовательных учре​ждений 
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты Кировской об​ласти

	4.1.2
	Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объ​ектов общеобразовательных учреждений


	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты Кировской об​ласти

	4.1.3
	Приобретение школьных автобусов
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	приказы депар​тамента образо​вания Кировской области

	4.1.4
	Оснащение общеобразовательных учреждений учебными пособиями и техническими средствами обучения
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты

	4.2
	Создание условий для внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных техно​логий 
	
	
	

	4.2.1
	Обеспечение общеобразовательным учреждениям дос​тупа к образовательным ресурсам в сети Интер​нет

	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	4.2.2
	Оснащение общеобразовательных учреждений ком​пь​ютерным оборудованием, электронными учебни​ками, системными, прикладными программами и ин​форма​ционными системами и ресурсами, обеспечи​вающими предоставление государственных услуг в электронном виде
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	приказы депар​тамента образо​вания Кировской области

	4.2.3
	Организация обучения детей-инвалидов с использо​ванием дистанционных технологий 
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	нормативные правовые акты Кировской об​ласти

	4.2.4
	Внедрение в общеобразовательных учреждениях электронных классных журналов и электронных дневников
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	5
	Сохранение и укрепление здоровья школьни​ков
	
	
	

	5.1
	Обеспечение условий в общеобразовательных учре​ждениях для сохранения и укрепления здоровья школьников
	
	
	

	5.1.1
	Обеспечение условий для занятия физиче​ской культурой и спортом, в том числе для детей с огра​ниченными возможностями здоровья
	2011- 2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	5.1.2
	Про​ведение мониторинга организации пита​ния школьников
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	5.1.3
	Оснащение общеобразовательных учреждений обо​рудованием для медицинских каби​нетов 
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты

	5.1.4
	Организация повышения квалификации педагогиче​ских, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инва​лидов
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, депар​тамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	5.1.5
	Участие общеобразовательных уч​реждений в апро​бации паспорта здоровья школь​ника
	2013-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно - аналитические материалы

	5.1.6
	Введение норматива подушевого фи​нансирования на психолого - медико - педагогиче​ское сопровож​дение образования детей-инвалидов
	2011-2012  годы
	департамент образования Кировской области
	нормативный правовой акт Кировской области

	5.1.7
	Организация мероприятий по профилактике нарко​мании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма несовершеннолетних
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	приказы де​пар​тамента образо​вания, информа​ционно -  анали​тические

материалы

	5.1.8
	Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психо​активных веществ несовершеннолетними
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно -  аналитические

материалы

	5.1.9
	Организация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	приказы де​пар​тамента образо​вания, информа​ционно -  анали​тические

материалы

	5.2
	Стимулирование деятельности образовательных уч​реждений по сохранению и укреплению здоровья школьников
	
	
	

	5.2.1
	Государственная поддержка образователь​ных учре​ждений, внедряющих инновационные об​разователь​ные программы, направленные на сохра​нение и ук​репление здоровья школьников
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты

	5.2.2
	Организация и проведение областных конкурсных мероприятий среди общеобразовательных учрежде​ний по сохранению и укреплению здоровья школь​ников   
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области
	приказы де​пар​тамента образо​вания, информа​ционно -  анали​тические

материалы

	6
	Развитие самостоятельности школ
	
	
	

	
	Развитие экономической самостоятельности  и откры​тости деятельности обще​образовательных учреж​дений
	
	
	

	6.1
	Изменение типа общеобразовательных учреждений 

	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты

	6.2
	Развитие системы публичной отчетности школ
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно -  аналитические

материалы

	6.3
	Развитие системы общественного управления об​щеобразовательными учреждениями
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	информационно -  аналитические

материалы

	6.4
	Участие общеобразовательных учреждений области в элек​тронном мониторинге модернизации образо​вания
	2011-2015 годы
	департамент образования Кировской области, органы местного самоуправления*
	нормативные правовые акты


* Органы местного самоуправления в реализации мероприятий плана действий по модернизации общего образования в Кировской области на 2011 – 2015 годы участвуют по согласованию.
_________________
