|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2УТВЕРЖДЕНпостановлением Правительства Кировской областиот 28.07.2020 № 426-П  |

**ПЛАН**

 **деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области на 2020 – 2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание информационного портала регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области (далее – РМЦ) |  июль 2020 года | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 2 | Создание регионального навигатора по дополнительному образованию детей  |  август 2020 года | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| 3 | Разработка и утверждение программ повышения квалификации с целью направления педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей для обмена опытом в другие регионы Российской Федерации |  сентябрь 2020 года, далее ежегодно | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 4 | Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями высшего образования (филиалами) на территории Кировской области  | октябрь 2020 года,далее ежегодно | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 5 | Привлечение бизнес-партнеров из реального сектора экономики  | октябрь 2020 года, далее ежегодно | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов РМЦ и муниципального опорного центра, сотрудников и педагогических работников организаций дополнительного образования детей по управлению в сфере образования  | в течение 2020 года,далее ежегодно | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 7 | Проведение мероприятий по закупке оборудования, мебели, программного обеспечения для РМЦ | июль – август 2020 года | Родыгина Ж.В., директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» |
| 8 | Проведение информационной кампании о реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | в течение 2020 года | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| 9 | Проведение мероприятий по внедрению регионального общедоступного навигатора дополнительного образования  | июль – декабрь 2020 года | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 10 | Проведение мероприятий по реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | август – декабрь 2020 года | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 11 | Внедрение (при необходимости разработка) типовых моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций, разноуровневых программ дополнительного образования, модульных программ дополнительного образования по обеспечению доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из малоимущих семей, детей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот | ежегодно | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 12 | Утверждение и апробация типовых дополнительных профессиональных программ для педагогических работников, руководителей организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, программ по просвещению родителей в сфере дополнительного образования | ежегодно  | Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| 13 | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательной организации по сертифицированным программам |  ежегодно | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |
| 14 | Подготовка отчета о реализации на территории Кировской области федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  ежегодно | Солянинова С.Б., заместитель директора КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», руководитель регионального модельного центра |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**