Приложение № 3

Приложение № 3

к Программе

**СРОКИ**

**проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы  
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области»  
на 2019 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципального  образования,  объекта | Вид работ по  объекту | Дата  предоставления заказчику  земельного участка | Подготовка проектной документации  по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора  на проектирование | Дата завершения  проектных работ | Дата заключения  договора на  строительство | Плановая  дата ввода  объекта  в эксплуатацию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богородский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Богородского муниципального округа | реконструкция | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 2 | Верхнекамский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация станции водоподготовки города Кирса производительностью 2 000 куб. метров  в сутки | модернизация | февраль  2022 года | март 2021 года | сентябрь 2021 года | февраль 2022 года | ноябрь 2022 года |
| 3 | Верхошижемский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей  водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье,  д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области  (с. Среднеивкино. Начальный этап, 1 этап). Начальный этап | строительство | июнь 2020 года | январь 2019 года | июнь 2019 года | июнь 2020 года | ноябрь 2020 года |
| 4 | Вятскополянский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | модернизация | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 5 | Город Вятские Поляны |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города  Вятские Поляны | реконструкция | февраль  2021 года | май 2020 года | декабрь 2020 года | февраль 2021 года | ноябрь 2021 года |
| 6 | Город Киров |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | реконструкция | февраль  2022 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | май 2023 года |
| 6.2 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино Октябрьского района города Кирова | реконструкция | февраль  2022 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | ноябрь 2022 года |
| 6.3 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Дороничи Ленинского района города Кирова | реконструкция | февраль  2023 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | февраль 2023 года | ноябрь 2023 года |
| 6.4 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 1 этап | реконструкция | февраль  2021 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года | февраль 2021 года | ноябрь 2021 года |
| 6.5 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 2 этап | реконструкция | февраль  2022 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года | февраль 2022 года | май 2023 года |
| 7 | Город Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецка | реконструкция | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 8 | Город Котельнич |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | реконструкция | февраль  2023 года | март 2022 года | сентябрь 2022 года | февраль 2022 года | ноябрь 2023 года |
| 9 | Город Слободской |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы  водоснабжения города Слободского | реконструкция | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 10 | Даровской район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | реконструкция | февраль  2022 года | март 2021 года | сентябрь 2021 года | февраль 2022 года | ноябрь 2022 года |
| 11 | Зуевский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского  городского поселения  Зуевского района | реконструкция | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 12 | Мурашинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района | реконструкция | февраль  2023 года | март 2022 года | сентябрь 2022 года | февраль 2023 года | ноябрь 2023 года |
| 13 | Нолинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | реконструкция | февраль  2022 года | март 2021 года | сентябрь 2021 года | февраль 2022 года | ноябрь 2022 года |
| 14 | Омутнинский район |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Модернизация системы  водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | февраль  2022 года | март 2021 года | сентябрь 2021 года | февраль 2022 года | ноябрь 2022 года |
| 14.2 | Модернизация системы  водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | февраль  2021 года | июнь 2020 года | октябрь 2020 года | февраль 2021 года | ноябрь 2021 года |
| 15 | Опаринский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | реконструкция | февраль  2021 года | май 2020 года | октябрь 2020 года | февраль 2021 года | ноябрь 2021 года |
| 16 | Оричевский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения  Оричевского района | реконструкция | февраль  2022 года | март 2021 года | сентябрь 2021 года | февраль 2022 года | ноябрь 2022 года |
| 17 | Орловский район Кировской области |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы  водоснабжения Орловского городского поселения Орловского района | реконструкция | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 18 | Слободской район |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахру-шевского городского поселения Слободского района | реконструкция | февраль  2021 года | июнь 2020 года | октябрь 2020 года | февраль 2021 года | ноябрь 2021 года |
| 18.2 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения  Слободского района | реконструкция | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 18.3 | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района | реконструкция | февраль  2024 года | март 2023 года | сентябрь 2023 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 19 | Советский район Кировской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения  Советского района | реконструкция | февраль  2023 года | март 2022 года | сентябрь 2022 года | февраль 2023 года | ноябрь 2023 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_