|  |
| --- |
| Приложение № 1  к Региональной программе |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Региональной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Цель: Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | |
| 1.1. | Задача: Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие: Осуществление нового строительства, замены зданий и проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, учетом схем размещения | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты ввода в эксплуатацию Уменьшение числа зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта. Население Кировской области в 100% охвачено первичной медико-санитарной помощью. |
| 1.1.1.1. | Мероприятие: строительство (приобретение) новых зданий,  5 объектов: 2021 год – 4 2022 год – 0 2023 год – 1 2024 год – 0 2025 год – 0 | 1января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты ввода в эксплуатацию. 100% охват населения Кировской области первичной медико-санитарной помощью. |
| 1.1.1.2. | Мероприятие: Постройка (приобретение) новых зданий взамен снесенных, 208 объектов 2021 год - 57 2022 год – 28 2023 год – 57 2024 год – 39  2025 год – 27 | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты ввода в эксплуатацию. Уменьшение числа зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и замены. |
| 1.1.1.3. | Мероприятие: Проведение капитального ремонта, 92 объектов 2021 год – 3 2022 год – 39 2023 год – 24 2024 год – 18 2025 год – 8 | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты выполненных работ. Уменьшение числа зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта |
| 1.2. | Задача: Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие: Внедрение сети маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Министерство транспорта Кировской области | Реестр маршрутов.  Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для сельских жителей и жителей отдаленных территорий |
| 1.2.2. | Мероприятие: Проведение приоритетного ремонта автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих доездку населения до медицинских организаций, 304 км. 2021 год – 76 км 2022 год – 99 км 2023 год – 63 км 2024 год – 66 км 2025 год – 0 км | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Министерство транспорта Кировской области | Акты выполненных работ. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для сельских жителей и жителей отдаленных территорий |
| 1.2.3. | Мероприятие: Оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, автомобильным транспортом (замена и приобретение вновь) для доставки: пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, всего 355 единиц (автомобили со степенью износа более 80%) 2021 год – 75 автомобилей 2022 год – 70 автомобилей 2023 год – 70 автомобилей  2024 год – 75 автомобилей 2025 год – 65 автомобилей | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи. Увеличилось число посещений медицинских организаций сельскими жителями. Увеличилось число посещений медицинскими работниками пациентов на дому. Повысилась комфортность получения медицинских услуг. |
| 1.2.4. | Мероприятие: выезды передвижных медицинских комплексов, врачебных бригад | с 1 января 2021 года | до 31 декабря 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области  Д.С. Минчаков | Перечень населенных пунктов с численностью населения менее  100 человек и графики выездов (приложены) |
| 1.3. | Задача: Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие: Приведение в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и их обособленных подразделений | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию. Медицинские организации первичного звена здравоохранения укомплектованы медицинским оборудованием в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи |
| 1.3.2. | Мероприятие: Проведение дооснащения оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и их обособленных подразделений, всего 1247 единиц. 2021 год – 225 единиц 2022 год – 141 единица  2023 год – 145 единиц 2024 год – 451 единица 2025 год – 285 единиц | январь 2021 года | до декабря 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию. Медицинские организации первичного звена здравоохранения укомплектованы медицинским оборудованием в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи |
| 1.3.3. | Мероприятие: Проведение переоснащения оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и их обособленных подразделений, всего 353 единицы. 2021 год – 123 единицы 2022 год – 19 единиц 2023 год – 66 единиц 2024 год – 73 единицы 2025 год – 72 единицы | январь 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию. В медицинских организациях первичного звена здравоохранения снизилось количество медицинского оборудования для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях со сроком эксплуатации свыше 10 лет |
| 1.3.4. | Мероприятие: демонтаж предыдущего оборудования и/или подготовка помещений для размещения планируемого к приобретению оборудования. | 1 сентября 2021 года | декабрь 2022 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, | Акты готовности помещений. |
| 1.4. | Задача: Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача | | | | |
| 1.4.1. | Мероприятие: поэтапное внедре-ние отраслевой системы оплаты труда медицинских работников. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Ежегодный отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – МЗ РФ) о ходе исполнения.  Увеличение заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц |
| 1.4.1.1. | Мероприятие: Оценка уровня заработной платы медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц, и эффективности применяемых систем оплаты труда. | 1января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области  Т.Е. Зонова, начальник отдела С.Г. Ворожцов | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц |
| 1.4.2. | Мероприятие: Проведение анализа кадрового обеспечения медицинских организаций, включая анализ обоснованности существующей штатной численности медицинских работников, анализ нагрузки на медицинский персонал и причин ее отклонения от нормы в разрезе основных категорий и должностей, административно-территориальных образований. | ежегодно | ежегодно | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Формирование оптимальной организационной и штатной численности медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц с учетом обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи, в том числе в отдаленных районах и сельской местности |
| 1.4.3. | Мероприятие: Укомплектование медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками. | 1январь 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение числа медицинских работников медицинских организаций Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц количество медицинских работников не менее: - 2020 год – 2953 и 6294 соответственно - 2021 год – 3010 и 6491соответственно - 2022 год – 3075 и 6690 соответственно - 2023 год – 3168 и 6790 соответственно - 2024 год – 3230 и 6877 соответственно 2025 год – 3240 и 6897 соответственно |
| 1.4.4. | Мероприятие: Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения (специалитет до 70-75%, ординатура до 100%). | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, главные врачи медицинских организаций | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения.  Увеличение числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь Направлено на целевое обучение по программам специалитета с целью укомплектования должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: - 2020 – 35 человек - 2021 – 35 человек - 2022 – 37 человек - 2023 – 40 человек - 2024 – 42 человек - 2025 - 42 человек. Направлено на целевое обучение врачей по программам ординатуры с целью укомплектования должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь:  - 2020 – 30 человек - 2021 – 35 человек - 2022 – 40 человек - 2023 – 45 человек - 2024 - 50 человек - 2025 - 50 человек. |
| 1.4.5. | Мероприятие: Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов. | 1 июля 2021 года | декабрь 2025 года | Министерство образования, директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюдетное учреждение «Кировский медицинский колледж» (далее - КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж») В.В. Шубин, заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение численности среднего медицинского персонала в медицинских организациях  Направлено на целевое обучение граждан по программам среднего профессионального образования с целью укомплектования должностей средних медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: - 2020 – 50 человек - 2021 – 60 человек - 2022 – 70 человек - 2023 – 80 человек - 2024 – 90 человек - 2025 - 90 человек. |
| 1.4.6. | Мероприятие: Планирование подготовки и переподготовки за счет средств областного бюджета, средств нормированного страхового запаса, привлечение медицинских работников. | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, директор КОГПБОУ «Кировский медицинский колледж» В.В. Шубин, главные врачи медицинских организаций | Увеличение числа медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь повысивших свои профессиональные навыки и компетенции.  Подготовка и переподготовка за счет средств регионального бюджета (человек): - 2020 – 59 человек - 2021 – 63 человек - 2022 – 72 человек - 2023 – 80 человек - 2024 – 85 человек - 2025 – 85 человек Подготовка и переподготовка за счет средств нормированного страхового запаса (человек): - 2020 – 40 человек  - 2021 – 52 человек  - 2022 – 64 человек - 2023 – 75 человек  - 2024 – 80 человек - 2025 – 80 человек |
| 1.4.7. | Мероприятие: Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предо-ставления единовременных вып-лат, в том числе при переезде на работу в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек. | 01.11.2021 | декабрь 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Количество участников программ (человек): - 2020 – 10 человек  - 2021 – 15 человек  - 2022 – 20 человек  - 2023 – 23 человек  - 2024 - 24 человек  - 2025 – 25 человек |
| 1.4.8. | Мероприятие: Реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем. | 2021 год | декабрь 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Проведение мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения. |
| 1.4.8.1. | Мероприятие: Ежегодное проведение аудита мер социальной поддержки медицинских работников в Кировской области. | 1 января 2021 года | 31 декабря 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков Заместитель министра здравоохранения Кировской области  Т.Е. Зонова | Ежегодный внутренний отчет для министерства здравоохранения Кировской области о реализации мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения Кировской области |
| 1.4.8.2. | Мероприятие: Планирование потребности в служебном жилье медицинских работников первичного звена здравоохранения Кировской области. | 1 января 2021 года | 31 декабря 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Ежегодный внутренний отчет для Департамента здравоохранения Кировской области. Сформирована потребность медицинских работников первичного звена здравоохранения Кировской области в служебном жилье Количество участников программ (человек): - 2020 – 9 - 2021 – 7 - 2022 – 7 - 2023 – 7 - 2024 - 5 - 2025 – 4 |
| 1.4.8.3. | Мероприятие: Приоритетное предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных помещений (квартир, домов, коммунальных комнат). | 1 января 2021 года | 31 декабря 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Ежегодный внутренний отчет для Департамента здравоохранения Кировской области. Сформирована потребность медицинских работников первичного звена здравоохранения Кировской области в служебном жилье Количество участников программ (человек): - 2020 – 9 - 2021 – 7 - 2022 – 7 - 2023 – 7 - 2024 – 5 - 2025 – 4 |
| 1.4.8.4. | Мероприятие: Приоритетное предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости жилых помещений по договору социального найма (квартиры, дома). | 1 января 2021 года | 31 декабря 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова, Руководители медицинской организации | В Кировской области отсутствует муниципальные медицинские организации |
| 1.4.8.5. | Мероприятия: Осуществление единовременных выплат врачам областных государственных медицинских организаций Кировской области за счет средств муниципального бюджета. | 1 января 2021 года | 31 декабря 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова, Руководители медицинской организации | В Кировской области отсутствует муниципальные медицинские организации |
| 1.4.9. | Мероприятие: Внедрение меха-низма наставничества в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение. | 2021 год | декабрь 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Повышение числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Повышение престижа профессии медицинского работника первичного звена. Увеличение количества наставников в медицинских организациях: - 2020 – 30 человек - 2021 – 50 человек - 2022 – 70 человек - 2023 – 100 человек - 2024 – 100 человек  - 2025 – 100 человек Количество подопечных у наставников (чел): - 2020 – 39 человек - 2021 – 49 человек  - 2022 – 59 человек  - 2023 – 79 человек - 2024 – 98 человек - 2025 – 100 человек. |
| 1.4.10. | Мероприятие: Администрирование кадровой политики, развитие кадровых служб медицинских организаций. | 2021 год | декабрь 2021 года | Главные врачи Кировских областных государственных медицинских организаций | Расширен функционал специалистов отделов кадров |
| 1.4.10.1. | Мероприятия: Расширение функционала отдела кадров с обязательным включением в него функций по поиску кадров, работы с кадровыми агентствами, контролю выполнения работы врачей-наставников, планированию и контролю за проведением дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 2021 год | декабрь 2021 года | Начальник отдела  Е.Н. Дуркина, главные врачи Кировских областных государственных медицинских организаций | Внесены изменения (дополнения) в должностные инструкции специалистов отделов кадров |
| 1.4.11. | Мероприятие: Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками. | 2021 год | июль 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Отчет в МЗ РФ о результатах исполнения по итогам 2022 года. |
| 1.4.12. | Мероприятие: Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему медицинскому персоналу. Внедрение новых моделей деятельности. | 2021 год | декабрь 2025 года | Главные врачи Кировских областных государственных медицинских организаций | Приказы руководителей медицинской организации. Внутренние отчеты медицинской организации в министерство здравоохранения Кировской области |
| 1.5. | Задача: Обеспечение удаленных подразделений медицинских организаций первичного звена здравоохранения цифровыми медицинскими изделиями с функцией дистанционной передачи данных | | | | |
| 1.5.1. | Мероприятие: Обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных, к которой подключены 100% структурных подразделений областных государственных медицинских организаций Кировской области (в том числе вновь построенные объекты здравоохранения в первичном звене) | январь 2022 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Отчеты медицинских организаций Кировской области. Осуществлены мероприятия, обеспечивающие функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений медицинских организаций |
| 1.5.2. | Мероприятие: Создание автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, во вновь построенных объектах в первичном звене областных государственных медицинских организациях Кировской области | февраль 2022 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию. Осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в медицинских организациях. Организованы новые автоматизированные рабочие места медицинских работников. |
| 1.5.3. | Мероприятие: Оснащение 55% фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов цифровыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи данных в медицинской информационной системе | январь 2022 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию. Осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию цифровых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных, организовано чтение ЭКГ для фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов |
| 1.5.4. | Мероприятие: Охват 2,5% граждан, больных артериальной гипертензией, дистанционным наблюдением за состоянием здоровья с использованием цифровых медицинских изделий и телемедицинских технологий с целью осуществления вторичной профилактики | январь 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Отчет мониторинга дистанционного наблюдения за состоянием здоровья больных артериальной гипертензией групп риска. Организовано дистанционное наблюдение за состоянием здоровья больных артериальной гипертензией групп риска с использованием цифровых медицинских изделий и телемедицинских технологий с целью осуществления вторичной профилактики |
| 1.5.5. | Мероприятие: Проведение рас-шифровки электрокардиограмм, полученных с цифровых электро-кардиографов с функцией дистан-ционной передачи данных, в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделе-ниях, направление результатов в медицинскую информационную систему | февраль 2022 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Е.Э. Видякина | Распоряжение министерство здравоохранения Кировской области. Утвержден порядок взаимодействия медицинских организаций при реализации дистанционной передачи данных в медицинской информационной системе. |
| 2. | Цель: Соблюдение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи, соблюдение прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | | | | |
| 2.1. | Задача: Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований, сокращение сроков их ожидания | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятие: Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области. |
| 2.1.2. | Мероприятие: Обеспечение выделения дорогостоящих диагностических исследований из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области. Увеличена доступность дорогостоящих диагностических исследований. Сокращены сроки ожидания дорогостоящих диагностических исследований. |
| 2.2. | Задача: Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | | | | |
| 2.2.1. | Мероприятие: Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепленное население для медицинских организаций, расположенных в сельской местности | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Тарифное соглашение по оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области. Увеличено финансовое обеспечение медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах. |
| 2.3. | Задача: Увеличение количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | | | | |
| 2.3.1. | Мероприятие: Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом достижения критериев соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Нормативный правовой акт министерства здравоохранения Кировской области, определяющий критерии эффективности деятельности руководителей и медицинских работников. Увеличено количество медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи и достигших базового уровня соответствия критериям новой модели медицинской организации. |
| 2.4. | Задача: Обеспечение сбалансированности финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | | | | |
| 2.4.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области с учетом результатов реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Территориальная программа государ-ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи сбалансировано с результатами реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. |
| 3. | Цель: Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | | | | |
| 3.1. | Задача: Снижение смертности от болезней системы кровообращения | | | | |
| 3.1.1. | Мероприятие: Проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении путем обеспечения лекарственными препаратами в амбулаторных условиях граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Е.Э. Видякина | Территориальная программа государ-ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области, постановление Правительства Кировской области от 18.01.2019 № 6-П «О допол-нительном льготном лекарственном обеспечении жителей отдельных муни-ципальных образований Кировской области, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения»  Снизилась смертность от болезней системы кровообращения. |
| 3.1.2. | Мероприятие: Охват пациентов с артериальной гипертонией групп риска дистанционным наблюдением за состоянием здоровья с использованием цифровых медицинских изделий и телемедицинских технологий | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Е.Э. Видякина | Распоряжение министерства здраво-охранения Кировской области. Достигнуты целевые цифры артериального давления не менее, чем у 75% пациентов с артериальной гипертонией групп риска, охваченных дистанционным наблюдением за состоянием здоровья с использованием цифровых медицинских изделий. |
| 3.1.3. | Мероприятие: Создание медико-организационных условий ведения пациентов с артериальной гипертонией групп риска с использованием системы поддержки принятия решений | 1 июня 2021 года | декабрь 2021 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Е.Э. Видякина | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области. Утверждена процессная модель использования цифровых медицинских изделий в лечебном процессе. Разработаны шаблоны обследования при первичном выявлении артериальной гипертонии, обследования при контрольных явках по поводу диспансерного наблюдения и алгоритмы лечения артериальной гипертонии для системы поддержки принятия решений в КМИС. |
| 4. | Цель: Повышение ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи | | | | |
| 4.1. | Задача: Обеспечение своевременной реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | | | | |
| 4.1.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга и контроля реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | 2021 год | декабрь 2025 года | Министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев | Отчет министерства здравоохранение Кировской области. Мероприятия региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения реализуются своевременно. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_