|  |
| --- |
| Приложение № 5 к Региональной программе |

**ПЛАН**

**реализации мероприятий Региональной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятия в рамках его реализации (при наличии) | Ответственный исполнительмероприятия | Срок реализации мероприятия/дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Анализ выписок из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида, направленных федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы для реализации рекомендуемых мероприятий | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное количество инвалидов (детей-инвалидов), в отношениикоторых проводятся мероприятия по реабилитации и абилитации  | увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвали-дов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кировской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 1.1.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы о методах и формах реабилитационных мероприятий (распространение буклетов, листовок и прочее)  | министерство социального развития Кировской области,министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, министерство культуры Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточный уровень информированности инвалидов, в том числе детей-инвалидов и их родителей, о проводимых мероприятиях по реабилитации | повышение уровня информированности инвалидов о мероприятиях по социальной реабилитации или абилитации в организациях социального обслуживания  |
| 1.2 | Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение информационной работы с населением о деятельности служб ранней помощи | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточный уровень информирования населения об услугах ранней помощи | увеличение числа семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных технологией ранней помощи |
| 1.2.2 | Выявление семей, имеющих детей-инвалидов раннего возраста  | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточно высокий охват семей, имеющих детей-инвалидов раннего возраста, охваченных технологией ранней помощи | увеличение числа семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных технологией ранней помощи |
| 1.2.3 | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | министерство здравоохранения Кировской области | 2021 – 2023годы | наличие младенческой смертности от пороков развития плода  | определение количества детей-инвалидов с врожден-ной патологией, которые в дальнейшем будут нуждаться в оказании реабилитационных мероприятий |
| 1.2.4 | Проведение детям неонатального и аудиологического скрининга | министерство здравоохранения Кировской области | 2021 – 2023годы | наличие детей, рожденных с генетическими нарушениями и нарушениями слуха | определение количества детей-инвалидов с врожден-ной патологией, которые в дальнейшем будут нуждаться в оказании реабилитационных услуг |
| 1.2.5 | Выявление у ребенка от 0 до 4 лет нарушений функций организма в ходе профилактического медицинского осмотра | министерство здравоохранения Кировской области | 2021 – 2023годы | высокий процент детей от 0 до 4 лет с хроническими заболеваниями  | раннее выявление заболеваний и проведение своевременного лечения с целью уменьшения риска развития хронической патологии и снижения инвалидизации |
| 1.3 | Мероприятие по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выявление совместно с общественными организациями инвалидов (детей-инвалидов) с ментальными нарушениями для обучения в рамках технологии сопровождаемого проживания на базе организаций, подведомственных министерству социального развития Кировской области | министерство социального развития Кировской области,руководители организаций социального обслуживания | 2021 – 2023годы | низкий охват инвалидов (детей-инвалидов) с ментальными нарушениями, охваченных технологией сопровождаемого проживания  | увеличение количества инвалидов (детей-инвалидов) с ментальными нарушениями, прошедших курс сопровождаемого проживания |
| 2 | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация профессиональной ориентации инвалидов, детей-инвалидов, в том числе в электронном виде | управление государственной службы занятости населения Кировской области, кировские областные государственные казенные учреждения центры занятости населения (далее – КОГКУ центры занятости населения) | 2021 – 2023годы | низкий уровень занятости инвалидов  | повышение уровня занятости инвалидов |
| 2.2 | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация специализированных ярмарок вакансий для инвалидов | управление службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | 2021 – 2023годы | низкий уровень занятости инвалидов  | повышение уровня занятости инвалидов |
| 2.2.2 | Организация сопровождения инвалидов при трудоустройстве | управление службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | 2021 – 2023годы | низкий уровень занятости инвалидов  | повышение уровня занятости инвалидов |
| 2.2.3 | Формирования банка вакансий для инвалидов | управление службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | 2021 – 2023годы | низкий уровень занятости инвалидов  | повышение уровня занятости инвалидов |
| 2.2.4 | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов | управление службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | 2021 – 2023годы | низкий уровень занятости инвалидов  | повышение уровня занятости инвалидов |
| 2.2.5 | Оказание услуг инвалидам мобильными центрами занятости населения | управление службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | 2021 – 2023годы | низкий уровень занятости инвалидов  | повышение уровня занятости инвалидов |
| 2.2.6 | Социальная адаптация безработных инвалидов на рынке труда | управление службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | 2021 – 2023годы | низкий уровень занятости инвалидов  | повышение уровня занятости инвалидов |
| 3 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кировской области |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Формирование нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, министерство культуры Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2021 – 2023годы | необходимость совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих механизм межведомственного взаимодействия при оказании реабилитационных услуг | совершенствование на региональном уровне нормативно-правового регулирования, при организации механизма межведомственного взаимодействия в рамках оказания реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам |
| 3.1.2 | Методическое обеспечение деятельности специалистов по оказанию реабилитационных или абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам посредством подготовки, издания и распространения тематических методических материалов и проведения методических семинаров, в том числе с использованием дистанционных технологий | министерство социального развития Кировской области развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, министерство культуры Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное обеспечение методическими рекомендациями специалистов по вопросам оказания реабилитационных или абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам  | повышение уровня профессиональной компетентности специалистов |
| 3.2 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Кировской области |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Формирование нормативной правовой базы по организации ранней помощи | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | необходимость совершенствования механизма межведомственного взаимодействия в рамках оказания услуг ранней помощи | правовое регулирование механизма оказания услуг в рамках ранней помощи на региональном уровне |
| 3.2.2 | Обеспечение методического сопровождения деятельности организаций по вопросам ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов  | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное количество методических рекомендаций для специалистов, оказывающих услуги ранней помощи | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям-инвали-дам |
| 3.3 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания в Кировской области |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Формирование нормативной правовой базы по организации сопровождаемого проживания | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2021 – 2023годы | необходимость регулирования механизма межведомственного взаимодействия в вопросах реализации сопровождаемого проживания | правовое регулирование механизма оказания услуг в рамках сопровождаемого проживания на региональном уровне |
| 3.3.2 | Обеспечение методического сопровождения деятельности организаций социального обслуживания по реализации технологии сопровождаемого проживания | министерство социального развития Кировской области  | 2021 – 2023годы | недостаточно методических рекомендаций для специалистов, реализующих технологию сопровождаемого проживания | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам с ментальными нарушениями |
| 4 | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в Кировской области |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оснащение мебелью, бытовой техникой и оборудованием организаций социального обслуживания | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное оснащение организаций реабилитационным оборудованием | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.2 | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций социального обслуживания для предоставления услуг по реабилитации и абилитации детям-инвалидам, инвалидам | министерство социального развития Кировской области | 2023 год | недостаточное оснащение организаций реабилитационным оборудованием | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.3 | Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | отсутствие технических средств реабилитации у инвалидов, в том числе детей-инвалидов, до момента получения их в фонде социального страхования | повышение качества жизни инвалидов, детей-инвалидов |
| 4.1.4 | Организация и проведение социокультурных мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов организациями социального обслуживания | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточная социализация инвалидов, детей-инвалидов | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.5 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидам, детям-инвалидам в организации социального обслуживания | министерство социального развития Кировской области | 2023 год | недостаточное оснащение организаций компьютерной техникой | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.6 | Оснащение оборудованием и инвентарем учреждений физической культуры и спорта по базовым видам спорта | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное оснащение организаций оборудованием | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.7 | Оснащение реабилитационным оборудованием спортивных организаций для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, детей-инвалидов  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2023 год | недостаточное оснащение организаций реабилитационным оборудованием и инвентарем | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.8 | Подготовка и организация региональных спортивных мероприятий и обеспечение участия инвалидов и детей-инвалидов во всероссийских фестивалях инвалидного спорта и спартакиадах | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточная спортивная занятость инвалидов, детей-инвалидов | повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.9 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения образовательных организаций для предоставления услуг по психолого-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов | министерство образования Кировской области | 2023 год | недостаточное оснащение организаций компьютерной техникой | повышение качества оказания государственных услуг в сфере образования инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.10 | Оснащение реабилитационным оборудованием образовательных организаций, для предоставления услуг по психолого-педагоги-ческой реабилитации и абилитации инвалидам, детям-инвалидам | министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное оснащение организации реабилитационным оборудованием | повышение качества оказания государственных услуг в сфере образования инвалидам, детям-инвалидам |
| 4.1.11 | Осуществление консультаций для инвалидов, детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) по вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной диагностики | министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | отсутствие необходимых компетенций у родителей детей-инвалидов (законных представителей) по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и детьми-инвали-дами | увеличение абитуриентов из числа инвалидов, вовлеченных в систему среднего профессионального образования |
| 4.1.12 | Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов центров занятости населения Кировской области | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 2023 год | недостаточное оснащение организаций реабилитационным оборудованием | повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения инвалидам, повышение эффективности реализации мероприятий профессиональной реабилиции и абилитации инвалидов |
| 4.1.13 | Проведение занятий для инвалидов, детей-инвалидов в клубах, кружках в учреждениях культуры | министерство культуры Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточная занятость инвалидов, детей-инва-лидов | повышение качества оказания услуг по социокультурной реабилитации |
| 4.1.14 | Организация областных фестивалей художественного творчества инвалидов, детей-инвалидов | министерство культуры Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточная социализация инвалидов, детей-инвалидов | повышение качества оказания услуг по социокультурной реабилитации |
| 4.1.15 | Приобретение реабилитационного оборудования для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов для учреждений культуры | министерство культуры Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное оснащение организаций реабилитационным оборудованием | повышение качества оказания услуг по социокультурной реабилитации |
| 4.1.16 | Организация и проведение для детей-инвалидов, больных сахарным диабетом, школ здоровья | министерство здравоохранения Кировской области | 2021 – 2023годы | отсутствие необходимых компетенций у родителей (законных представителей) по вопросам здорового образа жизни инвалидов и детей-инвалидов | увеличение информированности пациентов о необходимости своевременного лечения, проведения реабилитационных мероприятий, предупреждение возможных осложнений, что позволит повысить качество и эффективность реабилитационных мероприятий |
| 4.2 | Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Развитие служб ранней помощи | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | необходимость дальнейшего развития служб ранней помощи | повышение качества оказания реабилитационных услуг в рамках ранней помощи |
| 4.2.2 | Обучение родителей детей-инва-лидов по вопросам реабилитации и интеграции детей в общество | министерство социального развития Кировской области | 2023 год | отсутствие необходимых компетенций у родителей (законных представителей) по вопросам реабилитации и интеграции детей в общество  | социализация детей в обществе, расширение коммуникативного потенциала детей-инвалидов |
| 4.2.3 | Участие специалистов организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования в вебинарах и семинарах по вопросам оказания услуг детям-инвалидам раннего возраста | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточный объем знаний, умений, навыков специалистов по вопросам оказания услуг детям-инвалидам раннего возраста | повышение профессиональной компетенции специалистов, реализующих раннюю помощь |
| 4.2.4 | Приобретение реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках ранней помощи детям-инвалидам для организаций социального обслуживания | министерство социального развития Кировской области | 2023 год | недостаточное количество реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках ранней помощи  | повышение качества оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам раннего возраста в сфере социального обслуживания населения |
| 4.2.5 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках ранней помощи детям-инвалидам для организаций социального обслуживания | министерство социального развития Кировской области | 2023 год | недостаточное оснащение организаций компьютерной техникой | повышение качества оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам раннего возраста в сфере социального обслуживания населения |
| 4.3 | Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания, образования, здравоохранения Кировской области по технологии ранней помощи | министерство социального развития Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное количество специалистов, про-шедших обучение по применению технологии сопровождаемого проживания  | повышение качества оказания реабилитационных услуг в рамках ранней помощи |
| 4.3.2 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания Кировской области по применению технологии сопровождаемого проживания | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточный объем знаний, умений, навыков специалистов по вопросам применения технологии сопровождаемого проживания | повышение профессиональной компетенции специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в сфере социального обслуживания населения, применяющих технологию сопровождаемого проживания |
| 4.3.3 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания по вопросам организации реабилитационной работы в социальной сфере | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное количество специалистов, про-шедших обучение по применению технологии ранней помощи  | повышение профессиональной компетенции специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации инвалидам, детям-инвалидам в сфере социального обслуживания населения |
| 4.3.4 | Участие специалистов организаций социального обслуживания населения в вебинарах и семинарах по вопросам реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточный объем знаний, умений, навыков специалистов по вопросам реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | повышение профессиональной компетенции специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации инвалидам, детям-инвалидам в сфере социального обслуживания населения |
| 4.3.5 | Обучение, повышение квалификации специалистов органов службы занятости при сопровождении в трудоустройстве инвалидов с учетом нарушенных функций организма | управление государственной службы занятости населенияКировской области | 2023 год | недостаточный уровень квалификации специалистов, осуществляющих мероприятия по профессиональной реабилитации инвалидов  | повышение профессиональной компетенции специалистов в сфере занятости населения, реализующих мероприятия по профессиональной реабилиции и абилитации инвалидов |
| 4.3.6 | Обучение, профессиональная переподготовка работников организаций в сфере спорта | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2021 – 2023годы | отсутствие специалистов, осуществляющих мероприятия по адаптивной физической культуре | повышение профессиональной компетенции специалистов в сфере спорта, реализующих физкультурно-оздоровительные мероприятия инвалидам, детям-инва-лидам |
| 4.3.7 | Обучение, профессиональная переподготовка работников учреждений спорта по программе «адаптивная физическая культура» для проведения реабилитационных мероприятий | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2023 год | отсутствие специалистов, осуществляющих мероприятия по адаптивной физической культуре | повышение профессиональной компетенции специалистов в сфере спорта, реализующих физкультурно-оздоровительные мероприятия инвалидам, детям-инва-лидам |
| 4.3.8 | Повышение профессиональных знаний (квалификации) работников образовательных организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство образования Кировской области | 2021 – 2023годы | отсутствие специалистов, осуществляющих мероприятия по реабилитации (абилитации) инвалидам, детям-инвалидам с нарушениями слуха и зрения | повышение профессиональной компетенции специалистов в сфере образования, оказывающих услуги по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |
| 4.3.9 | Обучение специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам и детям-инвалидам в сфере культуры | министерство культуры Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточный уровень квалификации специалистов, осуществляющих мероприятия по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | повышение профессиональной компетенции специалистов в сфере культуры, оказывающих услуги по социо-культурной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |
| 4.3.10 | Повышение профессиональных знаний (квалификации) работников организаций сферы здравоохранения, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство здравоохранения Кировской области | 2021 – 2023годы | необходимость внедрения новых технологий и практик для осуществления реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | повышение профессиональной компетенции специалистов в сфере здравоохранения, оказывающих услуги по медицинской реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |
| 4.4 | Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Оснащение мебелью и бытовой техникой реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное оснащение мебелью и оборудованием для организации обучения детей-инвалидов по технологии самостоятельного проживания | создание условий для обучения навыкам самостоятельного проживания детей-инвалидов |
| 4.4.2 | Оснащение мебелью и оборудованием учреждений социального обслуживания для организации учебно-тренировочного сопровождаемого проживания молодых инвалидов с ментальными нарушениями | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | недостаточное оснащение мебелью и оборудованием для организации обучения инвалидов по технологии сопровождаемого проживания | создание условий для учебно-тренировочного самостоятельного проживания молодых инвалидов |
| 4.4.3 | Проведение круглых столов, семинаров-практикумов, дней от-крытых дверей для специалистов организаций социального обслуживания населения по технологии сопровождаемого проживания | министерство социального развития Кировской области | 2021 – 2023годы | необходимость внедрения новых технологий и практик для осуществления реабилитации (абилитации) инвалидов | повышение качества оказания реабилитационных ус-луг инвалидам, детям-инва-лидам в сфере социального обслуживания населения в рамках технологии сопровождаемого проживания |
| 4.4.4 | Организация «психообразовательных школ» для психологической и информационной поддержки инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей | министерство здравоохранения Кировской области | 2023 год | наличие психологической напряженности у лиц с ментальной инвалидностью и их законных представителей | повышение уровня социально-психологической адаптации инвалидов с ментальными нарушениями |
| 4.4.5 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для выполнения реабилитационных мероприятий с инвалидами с ментальными нарушениями в рамках деятельности «психообразовательных школ» для организаций в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения Кировской области | 2023 год | недостаточное оснащение организаций компьютерной техникой и программным обеспечением | создание условий для психологической и информационной поддержки инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей в рамках реализации технологии сопровождаемого проживания |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_