|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Региональной программе |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий Региональной программы**

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации мероприятия | Исполнитель  мероприятия | | Ожидаемый  результат реализации мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия  (тыс. рублей) | | | | | Номер целевого показателя (индикатора) Региональной программы, на достижение которого направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | средства  федерально-  го бюджета | средства бюджета  Кировской области | средства бюджетов муниципальных образований Кировской области | средства внебюджетных источников |
| 1 | Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Анализ выписок  из индивидуальной программы реабилитации или абилитации, направленных федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы для реализации рекомендуемых мероприятий | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись ме-роприятия по реабилитации и или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Кировской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 1.1.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы о методах и формах реабилитационных мероприятий (распространение буклетов, листовок и прочее) | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, министерство культуры Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | повышение уро-вня информированности инвалидов о мероприятиях по социальной реабилитации или абилитации в организациях социального обслуживания | | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 1.2 | Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение информационной работы с населением о деятельности служб ранней помощи | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | | увеличение доли детей-инва-лидов, получающих услуги в рамках ранней помощи | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.2;  4.2 |
| 1.2.2 | Выявление семей, имеющих детей-инвалидов раннего возраста | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | | увеличение количества числа семей, имеющих детей-инва-лидов, охваченных технологией ранней помощи | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 4.3 |
| 1.2.3 | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2021 – 2023  годы | министерство здравоохранения Кировской области | | определение количества детей с врожденной патологией, которые в дальнейшем будут нуждаться в реабилитационных мероприятиях | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 4.3 |
| 1.2.4 | Проведение детям неонатального и аудиологического скрининга | 2021 – 2023  годы | министерство здравоохранения Кировской области | | определение количества детей с врожденной патологией, которые в дальнейшем будут нуждаться в оказании реабилитационных мероприятий | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.2;  4.2 |
| 1.2.5 | Выявление у ребенка от 0 до 4 лет нарушений функций организма в ходе профилактического медицинского осмотра | 2021 – 2023  годы | министерство здравоохранения Кировской области | | раннее выявление заболеваний и проведение своевременного лечения с целью уменьшения риска развития хронической па-тологии и снижения инвалидизации | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.2;  4.2 |
| 1.3 | Мероприятие по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выявление совместно с общественными организациями инвалидов (детей-инвалидов) с ментальными на-рушениями для обучения в рамках технологии сопровождаемого проживания на базе организаций, подведомственных министерству социального развития Кировской области | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | увеличение количества инвалидов (детей-инвалидов) с ментальными нарушениями, прошедших курс сопровождаемого проживания | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2;  1.3;  1.4 |
| 2 | Мероприятия по формированию ус-ловий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по формированию ус-ловий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация профессиональной ориентации инвалидов, в том числе в электронном виде | 2021 – 2023  годы | управление государственной службы занятости населения Кировской области, кировские областные государственные казенные учреждения центры занятости населения (далее – КОГКУ центры занятости населения) | | повышение уровня занятости инвалидов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 2.1 |
| 2.2 | Мероприятия по формированию ус-ловий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация специализированных ярмарок вакансий для инвалидов | 2021 – 2023  годы | управление государственной службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | | повышение уро-вня занятости инвалидов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 2.1 |
| 2.2.2 | Организация сопровождения инвалидов при трудоустройстве | 2021 – 2023  годы | управление государственной службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | | повышение уро-вня занятости инвалидов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 2.1 |
| 2.2.3 | Формирование банка вакансий для инвалидов | 2021 – 2023  годы | управление го-сударственной службы занятости населения Кировской области, КОГКУ центры занятости населения | | повышение уровня занятости инвалидов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 2.1 |
| 2.2.4 | Осуществление надзора и контроля за приемом на  работу инвалидов в пределах установленной квоты  с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и  составления протоколов | 2021 – 2023  годы | управление государственной службы занятости населения Кировской области | | повышение уровня занятости инвалидов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 2.1 |
| 2.2.5 | Оказание услуг инвалидам мобильными центрами занятости населения | 2021 – 2023  годы | управление государственной службы занятости населения Кировской области | | повышение  уровня занятости инвалидов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  2.1 |
| 2.2.6 | Социальная адаптация безработных инвалидов на рын-ке труда | 2021 – 2023  годы | управление государственной службы занятости населения Кировской области | | повышение  уровня занятости инвалидов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 2.1 |
| 3 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-лидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кировской области |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Формирование нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области,  министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, министерство культуры Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | | правовое регулирование механизма оказания реабилитационных услуг на региональном уровне | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 3.1 |
| 3.1.2 | Методическое обе-спечение деятельности специалистов по оказанию реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам посредством подготовки, издания и распространения тематических методических материалов и проведения методических семинаров, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области,  министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, министерство культуры Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области | | повышение уровня профессиональной компетентности специалистов | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 3.2 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Формирование нормативной правовой базы по организации ранней помощи | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | | правовое регулирование механизма оказания услуг в рамках ранней помощи на региональном уровне | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 4.2;  4.3 |
| 3.2.2 | Обеспечение методического сопровождения деятельности организаций по вопросам ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых детям-инвалидам | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 4.2;  4.3 |
| 3.3 | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания в Кировской области |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Формирование нормативной правовой базы по организации сопровождаемого проживания | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области управление го-сударственной службы занятости населения Кировской области | | правовое регулирование механизма оказания услуг в рамках сопровождаемого проживания на региональном уровне | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.3;  1.4 |
| 3.3.2 | Обеспечение методического сопровождения деятельности организаций социального обслуживания по реализации технологии сопровождаемого проживания | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам с ментальными нарушениями | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.3;  1.4 |
| 4 | Мероприятия по формированию ус-ловий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в Кировской области |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по формированию ус-ловий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оснащение мебелью, бытовой техникой и оборудованием организаций социального обслуживания | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-инва-лидам | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.2 | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций социального обслуживания для предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидам, детям-инва-лидам | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-ин-валидам | 5564,50 | 5230,63 | 333,87 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.2 |
| 4.1.3 | Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-ин-валидам | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.4 | Организация и проведение социокультурных мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов организациями социального обслуживания | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-ин-валидам | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.5 | Приобретение реабилитационного оборудования для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов для учреждений культуры | 2023 год | министерство культуры Кировской области | | повышение качества оказания услуг по социокультурной реабилитации | 2887,20 | 2713,97 | 173,23 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.2 |
| 4.1.6 | Оснащение оборудованием и инвентарем учреждений физической культуры и спорта по базовым видам спорта | 2021 – 2023  годы | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам, детям-инвали-дам | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.7 | Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений физической культуры и спорта для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, детей-инвалидов | 2023 год | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-инвалидам | 3255,50 | 3060,17 | 195,33 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.2 |
| 4.1.8 | Подготовка и организация региональных спортивных мероприятий и обеспечение участия инвалидов и детей-инвалидов во всероссийских фестивалях инвалидного спорта и спартакиадах | 2021 – 2023  годы | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-ин-валидам | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.9 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для предоставления услуг по реабилитации и абилитации детям-ин-валидам, инвалидам в организации социального обслуживания | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-ин-валидам | 534,00 | 501,96 | 32,04 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.2 |
| 4.1.10 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для образовательных организаций | 2023 год | министерство образования Кировской области | | повышение качества реабилитационных ус-луг, предоставляемых инвалидам, детям-ин-валидам | 259,00 | 243,46 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.2 |
| 4.1.11 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, для предоставления услуг по психолого-педаго-гической реабилитации и абилитации детям-ин-валидам, инвалидам | 2021 – 2023  годы | министерство образования Кировской области | | повышение качества оказания государственных услуг в сфере образования инвалидам, детям-инвалидам |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Оснащение реабилитационным оборудованием образовательных организаций | 2023 год | министерство образования Кировской области | | повышение качества оказания государственных услуг в сфере образования инвалидам, детям-инвалидам | 3877,60 | 3644,94 | 232,66 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.2 |
| 4.1.13 | Осуществление консультаций для инвалидов, детей-инвалидов, и их родителей (законных представителей) по вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной диагностики | 2021 – 2023  годы | министерство образования Кировской области | | увеличение абитуриентов из числа инвалидов, вовлеченных в систему среднего профессионального образования | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.14 | Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по профессиональной реабилитация и абилитации инвалидов центров занятости населения Кировой области | 2023 год | управление государственной службы занятости населения Кировской области | | повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения инвалидам, повышение эффективности реализации мероприятий профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов | 1494,40 | 1404,74 | 89,66 | 0,00 | 0,00 | 1.1 |
| 4.1.15 | Проведение занятий для инвалидов, детей-инвалидов в культурно-досуго-вых клубах, кружках в учреждениях культуры | 2021 – 2023  годы | министерство культуры Кировской области | | повышение качества оказания услуг по социокультурной реабилитации | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.16 | Организация областных фестивалей художественного творчества инвалидов, детей-инвалидов | 2021 – 2023  годы | министерство культуры Кировской области | | повышение качества оказания услуг по социокультурной реабилитации | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.2 |
| 4.1.17 | Приобретение реабилитационного оборудования для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов для учреждений культуры | 2023 год | министерство культуры Кировской области | | повышение качества оказания услуг по социокультурной реабилитации | 2887,20 | 2713,97 | 173,23 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.2 |
| 4.1.18 | Организация и проведение для детей-инвалидов, больных сахарным диабетом, школ здоровья | 2021 – 2023  годы | министерство здравоохранения Кировской области | | увеличение информированности пациентов о необходимости своевременного лечения, проведения реабилитационных мероприятий, предупреждение возможных ос-ложнений, что позволит повысить качество и эффективность реабилитационных мероприятий | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.2 |
| 4.2 | Мероприятия по формированию ус-ловий для развития ранней помощи |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Развитие служб ранней помощи | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | | повышение качества оказания реабилитационных услуг в рамках ранней помощи | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 4.2 |
| 4.2.2 | Обучение родителей детей-инвали-дов по вопросам реабилитации и интеграции детей в общество | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | социализация детей в обществе, расширение коммуникативного пространства детей-инвалидов | 162,50 | 152,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 4.3 |
| 4.2.3 | Участие специалистов организаций социального обслуживания населения в вебинарах и семинарах по вопросам оказания услуг детям-инва-лидам раннего возраста | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | повышение профессиональной компетенции специалистов, реализующих раннюю помощь | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 4.1 |
| 4.2.4 | Приобретение реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации детей- инвалидов в рамках ранней помощи детям-инвали-дам для учреждений социального обслуживания | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам раннего возраста в сфере социального обслуживания на-селения | 2510,50 | 2359,87 | 150,63 | 0,00 | 0,00 | 1.2;  4.2 |
| 4.2.5 | Приобретение компьютерной тех-ники, оргтехники  и программного обеспечения для реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках ранней помощи детям-инва-лидам для учреждений социального обслуживания | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества оказания государственных услуг детям-инвалидам | 780,00 | 733,20 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 1.2;  4.2 |
| 4.3 | Мероприятия по подготовке кадров системы комплек-сной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания Кировской области по технологии раней помощи | 2023 год | министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство образования Кировской области | | повышение качества оказания реабилитационных услуг в рамках ранней помощи | 1085,00 | 1019,90 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.3.2 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания на-селения по вопросам реализации технологии сопровождаемого проживания | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | повышение про-фессиональной компетенции специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам в сфере социального обслуживания населения, применяющих технологию сопровождаемого проживания | 900,00 | 846,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.3.3 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания на-селения по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе детей-инва-лидов | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | повышение про-фессиональной компетенции специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам в сфере социального обслуживания на-селения, по вопросам реабилитации | 62,40 | 58,66 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.3.4 | Участие специалистов организаций социального обслуживания населения в вебинарах и семинарах по вопросам реабилитации (абилитации) инвалидов | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | повышение про-фессиональной компетенции  специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации инвалидам, в том числе детям-ин-валидам в сфере социального обслуживания на-селения | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 4.1 |
| 4.3.5 | Обучение, повышение квалификации специалистов органов службы занятости при сопровождении в трудоустройстве инвалидов, с учетом нарушенных функций организма | 2023 год | управление государственной службы занятости населения Кировской области | | повышение профессиональной компетенции специалистов в сфере занятости населения, реализующих мероприятия по профессиональной реабилиции и абилитации инвалидов | 2000,00 | 1880,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.3.6 | Обучение и профессиональная переподготовка работников учреждений спорта по программе «адаптивная физическая культура» для проведения реабилитационных мероприятий | 2023 год | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | | повышение про-фессиональной компетенции специалистов в сфере спорта, реализующих физкультурно-оздоровительные мероприятия инвалидам, детям-инвалидам | 150,00 | 141,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.3.7 | Повышение профессиональных знаний (квалификации) работников, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (ус-луг) инвалидам  и детям-инвалидам в сфере культуры | 2023 год | министерство культуры Кировской области | | повышение про-фессиональной компетенции специалистов в сфере культуры, оказывающих услуги по социо-культурной реабилитации  и абилитации инвалидов, детей-инвалидов | 675,00 | 634,50 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.3.8 | Повышение профессиональных знаний (квалификации) работников организаций сферы здравоохранения, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2023 год | министерство здравоохранения Кировской области | | повышение про-фессиональной компетенции специалистов в сфере здравоохранения, оказывающих услуги по медицинской реабилитации и абилитации инвалидов, детей инвалидов | 3130,00 | 2942,20 | 187,80 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.3.9 | Повышение профессиональных знаний (квалификации) работников организаций сферы образования, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2023 год | министерство образования Кировской области | | повышение про-фессиональной компетенции специалистов в сфере образования, оказывающих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов, детей инвалидов | 1000,00 | 940,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 |
| 4.4 | Мероприятия по формированию ус-ловий для развития сопровождаемого проживания |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Оснащение мебелью и бытовой техникой организаций социального обслуживания на-селения для обучения навыкам самостоятельного проживания детей-инвалидов, молодых инвалидов с ментальными на-рушениями | 2023 год | министерство социального развития Кировской области | | создание условий для обучения навыкам самостоятельного проживания детей-инвалидов, инвалидов, и молодых инвалидов с ментальными нару-шениями | 3297,60 | 3099,74 | 197,86 | 0,00 | 0,00 | 1.3;  1.4 |
| 4.4.2 | Проведение круглых столов, семинаров-практикумов, дней открытых дверей для специалистов организаций социального обслуживания на-селения по технологии сопровождаемого проживания | 2021 – 2023  годы | министерство социального развития Кировской области | | повышение качества оказания реабилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам в сфере социального обслуживания населения в рамках технологии сопровождаемого проживания | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.3;  1.4 |
| 4.4.3 | Организация «психообразовательных школ» для психологической и информационной поддержки инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей | 2021 – 2023  год | министерство здравоохранения Кировской области | | повышение уро-вня социально-психологической адаптации инвалидов с ментальными нарушениями | в рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  | 1.1;  1.3 |
| 4.4.4 | Приобретение ком-пьютерной тех-ники, оргтехники  и программного обеспечения организаций здравоохранения для выполнения реабилитационных мероприятий инвалидам с ментальными нарушениями  в рамках деятельности «психообразовательных школ» | 2023 год | министерство здравоохранения Кировской области | | создание условий для психологической и информационной поддержки инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей в рамках реализации технологии сопровождаемого проживания | 358,80 | 337,27 | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 1.1;  1.3 |
|  | Общий объем расходов на выполнение мероприятий Региональной программы – всего | 33984,00 | 31945,00 | | 2039,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2023 год | 33984,00 | 31945,00 | | 2039,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_