Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 29.01.2021 № 46-П

**Комплекс**

**мер по восстановлению численности занятого**

**населения на рынке труда Кировской области**

1. **Анализ ситуации на рынке труда Кировской области**

В условиях действия режима ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции   
в Кировской области в 2020 году, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, наблюдается снижение численности населения, занятого   
в экономике.

По данным последнего выборочного обследования рабочей силы, проведенного органами Федеральной службы государственной статистики, численность занятого населения Кировской области составила 605 тыс. человек, что несколько ниже, чем в среднем за 2019 год (606 тыс. человек).

С января по сентябрь 2020 года среднесписочная численность работников в Кировской области (по полному кругу организаций) сократилась на 11,6 тыс. человек, или на 3,1%, относительно аналогичного периода прошлого года.

Снижение численности занятого населения в 2020 году отмечается   
по большинству видов экономической деятельности.

Распределение среднесписочной численности работников, численности зарегистрированных безработных граждан, численности иностранной рабочей силы, количества вакансий в Кировской области по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.

Таблица 1

| ОКВЭД | | Среднесписочная численность работников, человек\* | Численность безработных граждан, человек | Численность иностранной рабочей силы, человек\*\* | Количество вакансий, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 01.01.2020 | 22 462 | 1 033 | 597 | 867 |
| 01.12.2020 | 22 544 | 2 005 | 80 | 1 276 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | +82 | +972 | -517 | +409 |
| Раздел B.  Добыча полезных ископаемых | 01.01.2020 | 703 | 36 | 0 | 27 |
| 01.12.2020 | 672 | 101 | 0 | 21 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -31 | +65 | 0 | -6 |
| Раздел С. Обрабатывающие производства | 01.01.2020 | 83 142 | 1 326 | 502 | 2 572 |
| 01.12.2020 | 80 826 | 3 865 | 460 | 3 620 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -2 316 | +2 539 | -42 | +1 048 |
| Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 01.01.2020 | 14 976 | 197 | 0 | 299 |
| 01.12.2020 | 13 512 | 463 | 0 | 350 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -1 464 | +266 | 0 | +51 |
| Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 01.01.2020 | 4 155 | 109 | 0 | 61 |
| 01.12.2020 | 4 317 | 242 | 0 | 102 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | +162 | +133 | 0 | +41 |
| Раздел F. Строительство | 01.01.2020 | 12 098 | 272 | 1 231 | 780 |
| 01.12.2020 | 11 827 | 1 111 | 732 | 1 316 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -271 | +839 | -499 | +536 |
| Раздел G.  Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 01.01.2020 | 40 125 | 1 056 | 48 | 1 249 |
| 01.12.2020 | 38 317 | 4 775 | 55 | 1 551 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -1 808 | +3 719 | +7 | +302 |
| Раздел H. Транспортировка и хранение | 01.01.2020 | 21 677 | 494 | 94 | 590 |
| 01.12.2020 | 21 257 | 1 260 | 25 | 890 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -420 | +766 | -69 | +300 |
| Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 01.01.2020 | 7 791 | 164 | 110 | 285 |
| 01.12.2020 | 6 679 | 977 | 136 | 444 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -1 112 | +813 | +26 | +159 |
| Раздел J. Деятельность в области информации и связи | 01.01.2020 | 5 033 | 45 | 0 | 109 |
| 01.12.2020 | 5 233 | 245 | 0 | 116 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | +200 | +200 | 0 | +7 |
| Раздел K.  Деятельность финансовая и страховая | 01.01.2020 | 5 922 | 136 | 0 | 488 |
| 01.12.2020 | 5 413 | 540 | 0 | 359 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -509 | +404 | 0 | -129 |
| Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 01.01.2020 | 7 746 | 139 | 0 | 351 |
| 01.12.2020 | 6 736 | 426 | 0 | 452 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -1 010 | +287 | 0 | +101 |
| Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 01.01.2020 | 8 510 | 126 | 0 | 1 416 |
| 01.12.2020 | 8 807 | 523 | 0 | 1 411 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | +297 | +397 | 0 | -5 |
| Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 01.01.2020 | 6 569 | 105 | 0 | 843 |
| 01.12.2020 | 5 355 | 412 | 40 | 767 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -1214 | +307 | +40 | -76 |
| Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 01.01.2020 | 38 026 | 380 | 0 | 1 306 |
| 01.12.2020 | 37 412 | 789 | 0 | 1 149 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -614 | +409 | 0 | -157 |
| Раздел P. Образование | 01.01.2020 | 45 175 | 439 | 9 | 672 |
| 01.12.2020 | 44 586 | 1 174 | 6 | 813 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -589 | 735 | -3 | 141 |
| Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 01.01.2020 | 37 952 | 345 | 16 | 1 228 |
| 01.12.2020 | 37 591 | 773 | 4 | 1 527 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -361 | 428 | -12 | 299 |
| Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 01.01.2020 | 6 489 | 69 | 9 | 113 |
| 01.12.2020 | 6 549 | 297 | 1 | 143 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | 60 | 228 | -8 | 30 |
| Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | 01.01.2020 | 2 587 | 88 | 64 | 117 |
| 01.12.2020 | 1 946 | 423 | 34 | 127 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -641 | 335 | -30 | 10 |
| Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференциро-ванная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | 01.01.2020 | Х | Х | 297 | Х |
| 01.12.2020 | Х | Х | 69 | Х |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | Х | Х | -228 | Х |
| Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 01.01.2020 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.12.2020 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | 0 | +6 | 0 | 0 |
| Не определено | 01.01.2020 | Х | 245 | Х | Х |
| 01.12.2020 | Х | 4 548 | Х | Х |
| 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | Х | +4303 | Х | Х |
| Всего | 01.01.2020 | 371 138 | 6 805 | 2 977 | 13 373 |
| 01.12.2020 | 359 579 | 24 956 | 1 642 | 16 434 |
|  | 01.12.2020 к 01.01.2020, +/- | -11 559 | +18 151 | -1 335 | +3 061 |

\* По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области по итогам сентября 2020 года.

\*\* По данным Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области.

Значительные изменения численности занятых в экономике Кировской области коснулись видов экономической деятельности «Предоставление прочих видов услуг», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Обрабатывающие производства». На предприятиях этих отраслей наблюдалось сокращение среднесписочной численности работников от 18,5% до 2,8%.

Рост численности зарегистрированных безработных граждан   
в 2020 году в Кировской области отмечен по всем отраслям экономики, особенно в сферах, наиболее пострадавших от введения режима ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Численность зарегистрированных безработных граждан, ранее осуществлявших трудовую деятельность в сфере гостиниц   
и предприятий общественного питания, за 11 месяцев 2020 года возросла   
в 6,0 раза, численность безработных граждан, ранее занятых в сфере торговли, возросла в 4,5 раза. При этом число вакансий, заявленных в службу занятости населения Кировской области организациями данных отраслей экономики, существенно (в 2 – 3 раза) ниже численности безработных граждан.

Численность иностранной рабочей силы по итогам 2019 года   
в Кировской области составила 3,0 тыс. человек, что составляет только 0,5% численности занятого населения и не оказывает существенного влияния на региональный рынок труда.

В 2020 году возрастной состав зарегистрированных безработных граждан в Кировской области несколько изменился.

Распределение численности зарегистрированных безработных жителей Кировской области по возрастным группам представлено в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.01.2020, человек | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.12.2020, человек | Динамика численности зарегистрированных безработных граждан с 01.01.2020 по 01.12.2020, +/- человек |
| 16 – 20 лет | 121 | 453 | +332 |
| 20 – 25 лет | 300 | 1 979 | +1 679 |
| 25 – 35 лет | 1 142 | 7 674 | +6 532 |
| 35 – 50 лет | 2 471 | 9 762 | +7 291 |
| Возрастные группы | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.01.2020, человек | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.12.2020, человек | Динамика численности зарегистрированных безработных граждан с 01.01.2020 по 01.12.2020, +/- человек |
| 50 – 60 лет | 2 699 | 4 709 | +2 010 |
| 60 – 65 лет | 72 | 379 | +307 |
| Всего | 6 805 | 24 956 | +18 151 |

В составе зарегистрированных безработных граждан с начала 2020 года сократилась доля лиц в возрасте старше 50 лет с 40,8% на 01.01.2020   
до 20,4% на 01.12.2020, что во многом обусловлено расширением охвата данной возрастной группы мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках реализации на территории региона мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Вместе с тем снижение спроса на рабочую силу со стороны работодателей региона, а также введение Правительством Российской Федерации дополнительных мер поддержки безработных граждан,   
в частности увеличение размера пособия безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, привели к росту численности безработных граждан в возрасте 25 – 35 лет. По сравнению с началом 2020 года их доля в общей численности зарегистрированных безработных граждан увеличилась   
с 16,8% до 30,7%.

Распределение численности зарегистрированных безработных жителей Кировской области по уровню образования представлено в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень образования | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.01.2020, человек | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.12.2020, человек | Динамика численности зарегистрированных безработных граждан с 01.01.2020 по 01.12.2020, +/- человек |
| С высшим образованием | 1157 | 3 812 | +2 655 |
| Со средним профессиональным образованием | 2 793 | 7 061 | +4 268 |
| С общим образованием | 2 619 | 13 603 | +10 984 |
| Без образования | 236 | 480 | +244 |
| Всего | 6 805 | 24 956 | +18 151 |

На начало декабря 2020 года более 14,0 тыс. зарегистрированных безработных жителей Кировской области составили граждане, не имеющие высшего образования или среднего профессионального образования. Их доля в общей численности зарегистрированных безработных с начала 2020 года возросла с 42,0% до 56,4%.

В текущем году в 2,5 раза увеличилась численность безработных граждан, имеющих среднее профессиональное образование. В этой связи остается актуальной проблема трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования.

Наибольший рост обращений граждан в службу занятости населения Кировской области за содействием в поиске подходящей работы пришелся   
на апрель – май 2020 года в связи с началом действия режима ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Из числа безработных жителей Кировской области, состоящих на учете в службе занятости населения Кировской области по данным на 01.12.2020, 35,9% составили граждане, потерявшие работу в период с 01.03.2020 по 01.09.2020.

Распределение численности зарегистрированных безработных жителей Кировской области по времени наступления незанятости представлено   
в таблице 4.

Таблица 4

| Время наступления незанятости | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.01.2020, человек | Численность зарегистри-рованных безработных граждан  на 01.12.2020, человек | Динамика численности зарегистрирован-ных безработных граждан  с 01.01.2020  по 01.12.2020,  +/- человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Впервые ищущие работу | 242 | 3 723 | +3 481 |
| Длительно неработающие (более года) | 860 | 4 895 | +4 035 |
| Потерявшие работу в период с 01.12.2019 по 01.03.2020 | 225 | 1 828 | +1 603 |
| Потерявшие работу в период с 01.03.2020 по 01.09.2020 | 0 | 8 964 | +8 964 |
| Потерявшие работу после 01.09.2020 | 0 | 3 438 | +3 438 |
| Всего | 6 805 | 24 956 | +18 151 |

Наряду с ростом численности безработных, уволенных в течение   
марта – августа 2020 года, в составе зарегистрированных безработных жителей Кировской области с начала 2020 года существенно возросла доля лиц, впервые ищущих работу, – с 3,6% до 14,9%. Увеличилось также число граждан, имеющих длительный (более года) перерыв в работе.

Рост количества безработных граждан, впервые ищущих работу   
или имеющих длительный перерыв в работе, связан в том числе с притоком   
в службу занятости населения Кировской области граждан, ранее занятых   
в неформальном секторе экономики и потерявших работу в условиях действия режима ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно прогнозам в Кировской области в 2021 году не ожидается значительного высвобождения работников организаций региона или введения режима неполной занятости, сокращение численности или штата работников организаций Кировской области будет связано в основном   
с реорганизационными мероприятиями и не примет массового характера.

С учетом сложившейся ситуации на региональном рынке труда   
в 2021 году выйти на положительную динамику численности граждан, занятых в экономике Кировской области, предполагается за счет реализации мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения, уделив особое внимание мероприятиям по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям безработных граждан, в первую очередь длительно не работавших или впервые ищущих работу, а также мероприятиям по содействию трудоустройству выпускников учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, на восстановление численности занятого населения будет направлена реализация мероприятий по трудоустройству жителей региона на вновь созданные рабочие места в ходе реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности.

В условиях снижения спроса на рабочую силу, в том числе в отраслях экономики, наиболее пострадавших в период действия режима ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, самозанятости позволит гражданам, ранее занятым в этих отраслях, возобновить трудовую деятельность. Данные мероприятия будут актуальны и для граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, а также граждан, впервые ищущих работу.

Также рост численности занятого населения будет обеспечен за счет реализации мероприятий по легализации трудовых отношений граждан, ранее занятых в неформальном секторе экономики.

1. **Целевые показатели, отражающие восстановление сферы занятости до уровня допандемических значений**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение  на 2021 год |
| Численность занятого населения, человек | 606 223 |
| Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, человек | 30 424 |
| Прирост численности занятого населения, человек | +1 097 |

На достижение значений целевых показателей, отражающих восстановление сферы занятости населения, будет направлена реализация плана мероприятий по восстановлению численности занятого населения   
на рынке труда Кировской области (далее – План), включающего мероприятия, направленные на содействие занятости жителей Кировской области, легализацию неформальной занятости, содействие развитию малого   
и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, а также мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Общее количество участников всех мероприятий Плана составит   
15,3 тыс. человек, из них 5,8 тыс. человек будут трудоустроены либо сохранят свою занятость.

Объем финансирования мероприятий Плана за счет средств федерального и областного бюджета составит 290,6 млн. рублей, из них   
246,5 млн. рублей – средства федерального бюджета, привлекаемые   
на реализацию мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и по оказанию государственной социальной помощи   
на основании социального контракта, 44,1 млн. рублей – средства областного бюджета.

На реализацию мероприятий по созданию новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов привлекаются средства внебюджетных источников.

**3. План мероприятий по восстановлению численности занятого населения на рынке труда Кировской области**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования | Охват участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Содействие занятости жителей Кировской области |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан по востребованным профессиям, в том числе:  впервые ищущих работу и не имеющих квалификации;  стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва;  испытывающих трудности в поиске работы;  под инвестиционные проекты | 30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 5 500,0 тыс.  рублей – средства областного бюджета | 550 человек трудоустроено после прохождения обучения  110 человек  220 человек  550 человек |
| 3.1.2 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 450,0 тыс. рублей – средства областного бюджета | 50 женщин сохранили занятость после прохождения обучения  15 человек  35 человек  50 человек |
| 3.1.3 | Содействие в трудоустройстве граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в том числе субсидирование работодателей по частичному возмещению затрат на оплату труда трудоустроенных граждан данной категории | 30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | в рамках текущей деятельности,  в том числе  500,0 тыс. рублей – средства областного бюджета | трудоустроено не менее 95 человек, в том числе  10 человек –  с субсидией работодателям  35 человек  65 человек  95 человек |
| 3.1.4 | Содействие инвалидам в трудоустройстве на квотируемые рабочие места, в том числе посредством:  субсидирования работодателей с целью стимулирования создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;  субсидирования работодателей с целью организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста | 30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | в рамках текущей деятельности,  в том числе  680,0 тыс. рублей – средства областного бюджета | трудоустройство не менее  190 инвалидов,  из них  5 инвалидов на вновь созданные рабочие места,  11 инвалидов с наставниками  90 человек  130 человек  190 человек |
| 3.1.5 | Организация проведения отраслевых профориентационных мероприятий, встреч с рабочими династиями, экскурсий на предприятия для учащихся старших классов образовательных организаций по популяризации рабочих профессий | ежемесячно, начиная с марта 2021 года | управление государственной службы занятости населения Кировской области | финансирования не требуется | 3 000 человек |
| 3.1.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью получения трудовых навыков | 30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 7000,0 тыс.  рублей – средства областного бюджета | трудоустроено  не менее  5 000 человек  1 500 человек  4 500 человек  5 000 человек |
| 3.1.7 | Укрепление партнерских отношений с работодателями в целях наполнения Общероссийской базы вакансий «Работа в России» | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | финансирования  не требуется | увеличение количества вакансий до 80 000 единиц  15 000 единиц  60 000 единиц  75 000 единиц  80 000 единиц |
| 3.1.8 | Содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | 30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | в рамках текущей деятельности | 20% обратившихся выпускников  55% обратившихся выпускников  75% обратившихся выпускников |
| 3.1.9 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | по графику, установлен-ному Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | министерство образования Кировской области | в рамках федеральной субсидии, предоставленной Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | категории участников определяются распорядитель-ным актом Губернатора Кировской области, размер квоты обучающихся устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации |
| 3.1.10 | Содействие в трудоустройстве в рамках заключения четырехсторонних соглашений с возможностью социальных выплат в виде стипендий, предусмотренных распорядительными актами Правительства Кировской области, с последующим трудоустройством в организации Кировской области | 1 – 4 кварталы  2021 года | министерство образования Кировской области | 4 474,7 тыс.  рублей – средства областного бюджета | обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций,  не более  300 человек |
| 3.2 | Легализация неформальной занятости |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Легализация трудовых отношений безработных граждан, в том числе длительно неработающих или впервые ищущих работу | 30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | финансирования не требуется | 3 000 человек |
| 3.2.2 | Информирование работодателей и населения о негативных последствиях не оформления трудовых отношений и использования «серых» схем выплаты заработной платы | 30.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | финансирования не требуется |  |
| 3.3 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями | 2 – 3 квартал 2021 года | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | не предусмотрено\* | не определен\*\* |
| 3.3.2 | Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность граждан, желающих вести свой бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | 24.12.2021 | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | всего – 7 149,0 тыс. рублей,  в том числе:  7 077,5 тыс.  рублей – средства федерального бюджета,  71,5 тыс. рублей – средства областного бюджета | 1 314 человек |
| 3.3.3 | Предоставление начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество уникальных начинающих предпринимателей, получивших льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов) | 20.12.2021 | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | не предусмотрено\* | 81 человек |
| 3.3.4 | Оказание комплексных услуг и (или) финансовой поддержки в виде гранта субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | 20.12.2021 | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | всего –  20 043,2 тыс. рублей,  в том числе:  19 842,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  200,5 тыс. рублей –  средства областного бюджета | 45 человек |
| 3.3.5 | Оказание информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах | 30.06.2021  30.09.2021  20.12.2021 | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | всего – 3 256 тыс. рублей,  в том числе:  3 223,8 тыс.  рублей – средства федерального бюджета,  32,6 тыс. рублей –  средства областного бюджета | 85 человек  130 человек  173 человека |
| 3.3.6 | Содействие безработным гражданам в организации собственного дела, в том числе лицам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва | 30.06.2021  10.12.2021 | управление государственной службы занятости населения Кировской области | 3 784,56 тыс. рублей – средства областного бюджета | 26 человек организовали собственное дело  10 человек  26 человек |
| 3.4 | Создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности | 24.12.2021 | министерство промышленной политики Кировской области;  некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»\*\*\* | 5 320 886 тыс. рублей – средства внебюджетных источников | новые рабочие места –  235 единиц |
| 3.4.2 | Предоставление льготных займов промышленным предприятиям Кировской области для софинансирования инвестиционных проектов | 24.12.2021 | министерство промышленной политики Кировской области;  некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»\*\*\* | 10 000 тыс.  рублей – средства областного бюджета | новые рабочие места – 28 единиц |
| 3.5 | Адресные выплаты |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на поиск работы и трудоустройство | 30.12.2021 | министерство социального развития Кировской области | всего –  113 006,4 тыс. рублей,  в том числе: 107 356,0 тыс.  рублей – средства федерального бюджета,  5 650,4 тыс.  рублей – средства областного  бюджета | 792 человека |
| 3.5.2 | Оказание государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности | 24.12.2021 | министерство социального развития Кировской области | всего –  114 800,0 тыс. рублей,  в том числе: 109 060,0 тыс.  рублей – средства федерального бюджета,  5 740,0 тыс.  рублей – средства областного  бюджета | 410 человек |

\* За счет средств капитализации Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства прошлых лет.

\*\* Общий объем выданных микрозаймов составит 10,3 млн. руб. Количество получателей будет зависеть от объема запрашиваемых средств заявителями.

\*\*\* По согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_