|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПриложениеПриложение к Программе  |

**ПЛАН**

 **мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения**

**Кировской области» на 2020 – 2023 годы**

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия Программы | Исполнитель и (или) участник мероприятия | Срок испол-нения | Источник финанси-рования | Объем финансиро-вания,тыс. рублей | Планируемый результат и (или) показатель реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование комплексной системы повышения финансовой грамотности, организация и координация деятельности в сфере повышения финансовой грамотности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации в рамках соглашения о сотрудничествепо реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы | министерство финансов Кировской области | 2020 –2023 годы | – | – | определение направленийи порядка сотрудничествас Министерством финансов Российской Федерациив отношении мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и определенных Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 –2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацииот 25.09.2017 № 2039-р |
| 1.2 | Обеспечение реализации мероприятий Программы и создание регионального центра финансовой грамотности (далее – РЦФГ) | – | 2021 –2023 годы | областной бюджет | 4 650,0 | создание РЦФГ и обеспечение выполнения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения |
| 1.2.1 | Проведение конкурсного отбора среди федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской области, для предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы (далее – конкурсный отбор) | министерство финансов Кировской области | 2021 год |  | – | определение победителя конкурсного отбора |
| 1.2.2 | Предоставление победителю конкурсного отбора грантав форме субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы | министерство финансов Кировской области | 2021 –2023 годы: |  | – | финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы |
|  |  | в том числе  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 1 550,0 |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 1 550,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 1 550,0 |  |
| 1.2.3 | Создание и обеспечение функционирования РЦФГ | победитель конкурсного отбора  | 2021 –2023 годы |  | – | создание долгосрочной устойчивой инфраструктурыдля обеспечения выполнения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения |
| 1.3 | Формирование и актуализация реестра экспертов по вопросам финансовой грамотности, участвующих в мероприятиях по финансовой грамотности населения (далее – эксперты)\* | министерство финансов Кировской области | 2020 – 2023 годы | – | – | использование потенциала экспертов в целях содействия повышению финансовой грамотности населения Кировской области |
| 1.4 | Разработка адаптированной методики оценки уровня финансовой грамотности населения Кировской области | РЦФГ\*\* | 2021 год | – | – | наличие методики оценки уровня финансовой грамотности населения Кировской области |
| 1.5 | Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Кировской области | РЦФГ\*\* | 2021 –2023 годы | – | – | ежегодное представление результатов оценки уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения, проживающего на территории Кировской области, на рассмотрение координационного совета  |
| 1.6 | Мониторинг реализации Программы и формирование свода предложений по ее совершенствованию | министерство финансов Кировской области,РЦФГ\*\* | 2020 –2023 годы | – | – | ежегодное представление сводного отчета о реализации Программы, подготовленного на основании отчетов исполнителей мероприятий Программы, на рассмотрение координационного совета и формирование свода предложений по совершенствованию Программы |
| 2 | Научно-методическое обеспечение и обучение специалистов по вопросам повышения финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка комплектов методических рекомендаций (учебно-методических пособий) по повышению финансовой грамотности населения для включения в образовательные программы общего, среднего профессионального образования и высшего образования | РЦФГ\*\*,министерство образования Кировской области  | 2021– 2023 годы | – | – | разработка не менее 1 комплекта методических рекомендаций (учебно-методических пособий) по повышению финансовой грамотности населения в год |
| 2.2 | Разработка методических материалов (научно-популярных пособий) по финансовой грамотности для граждан трудоспособного возраста, предпенсионного и пенсионного возраста | РЦФГ\*\* | 2021 – 2023 годы | – | – | разработка не менее 1 методического материала (научно-популярного пособия)по финансовой грамотности для граждан трудоспособного возраста, предпенсионного и пенсионного возраста в год |
| 2.3 | Внедрение и реализация образовательных курсов (модулей) по повышению финансовой грамотности населения, разработанных в рамках Программы, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кировской области (далее – образовательные организации) | РЦФГ\*\*,министерство образования Кировской области | 2021 –2023 годы | – | – | внедрение и реализация в образовательных организациях не менее 5 образовательных курсов (модулей) по повышению финансовой грамотности населения в год |
| 2.4 | Организация обучения специалистов различных категорий по вопросам финансовой грамотности | РЦФГ\*\*,министерство образования Кировской области, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» (далее – ИРО),министерство культуры Кировской области, министерство социального развития Кировской области,[управление государственной службы занятости населения Кировской области](http://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_zan/index.php),а также организации, заинтересованные в обучении специалистов по вопросам финансовой грамотности | 2020 –2023 годы | – | – | обучение не менее50 специалистов различных категорий по вопросам финансовой грамотности |
| 2.5 | Организация для вожатых детских оздоровительных лагерей мастер-классов по проведению мероприятий по финансовой грамотности  | РЦФГ\*\*, Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Киров ВВГУ Банка России)\*\*\*  | 2021 –2023 годы | – | – | обучение не менее 20 вожатых детских оздоровительных лагерей в год |
| 2.6 | Подготовка и издание печатно-полиграфической продукции по тематике финансовой грамотности  | РЦФГ\*\* | 2021 –2023 годы | – | – | обеспечение проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности печатно-полиграфической продукцией |
| 2.7  | Разработка онлайн-курса «Основы финансовой грамотности» для широкой аудитории | РЦФГ\*\* | 2021 –2023 годы | – | – | разработка онлайн-курса и его размещение на официальном сайте РЦФГ и платформах открытого образования |
| 2.8 | Реализация перечня мероприятий министерства образования Кировской области и Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций на 2017 – 2021 годы | министерство образования Кировской области, Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\* | 2020 –2021 годы | – | – | ежегодное представление координатору Программы отчета о выполнении перечня мероприятий министерства образования Кировской области и Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций на 2017 – 2021 годы |
| 3 | Организация и проведение тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности для целевых групп и категорий населения на территории Кировской области |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведениерегиональных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций | –  | 2020 –2023 годы | – | **–** | – |
| 3.1.1 | Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности для учащихся образовательных организаций | министерство финансов Кировской области, министерство образования Кировской области совместно с ИРО, эксперты, образовательные организации |  |  |  | проведение не менее 4 мероприятий в год |
| 3.1.2 | Проведение ежегодной региональной онлайн-олимпиады по финансовой грамотности для школьников 7 – 11 классов и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования | РЦФГ\*\*,министерство образования Кировской области, образовательные организации  |  |  |  | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 3.1.3 | Организация и проведение в образовательных организациях общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности | РЦФГ\*\*,министерство образования Кировской области,министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*, |  |  |  | проведение не менее10 мероприятий в год  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области (далее – ОПФР по Кировской области)\*\*\*, эксперты, образовательные организации |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реализация волонтерского проекта «Школа финансовой безопасности» с участием студентов образовательных организаций высшего образования экономических направлений подготовки (проведение мероприятийпо финансовой грамотностив образовательных организациях общего образования, среднего профессионального образования, детских оздоровительных лагерях, интернатах и детских домах) | РЦФГ\*\*,эксперты, образовательные организации  |  |  |  | проведение в 2021 –2023 годах не менее 10 мероприятий в год |
| 3.2 | Поддержка региональных мероприятий по повышениюфинансовой грамотности, реализуемых на территории Кировской области экспертами и иными заинтересованными организациями | министерствофинансов Кировской области,РЦФГ\*\* | 2020 –2023годы | – | – | поддержка проведения не менее 3 мероприятий по повышению финансовой грамотности в год |
|  |
| 3.3 | Содействие в проведении на территории Кировской области международных, всероссийских, межрегиональных мероприятий по финансовой грамотности | – | 2020 –2023 годы | – | – | – |
| 3.3.1 | Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | РЦФГ\*\*, министерство образования Кировской области,Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Кировской области (далее – Управление Роспотребнадзора по  |  |  |  | обеспечение участия населения, проживающего на территории Кировской области, в мероприятиях Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» |
|  |  | Кировской области), эксперты, образовательные организации |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Всероссийской Недели сбережений | РЦФГ\*\*, министерство образования Кировской области,министерство финансов Кировской области, Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*,Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*\*\*, эксперты,образовательные организации |  |  |  | обеспечение участия населения Кировской области в мероприятиях Всероссийской Недели сбережений |
| 3.3.3 | Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи | РЦФГ\*\*, министерство образования Кировской области, министерство финансов Кировской области,Отделение Киров ВВГУ Банка  |  |  |  | обеспечение участия населения Кировской области в мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи |
|  |  | России\*\*\*, Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*\*\*, эксперты,образовательные организации |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Международной недели инвесторов  | РЦФГ\*\*, Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*, эксперты, образовательные организации |  |  |  | проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в рамках Международной недели инвесторов |
| 3.3.5 | Всероссийского дня защиты прав потребителей | Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*\*\*, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области |  |  |  | проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в рамках Всероссийского дня защиты прав потребителей |
| 3.3.6 | Онлайн-уроков Центрального банка Российской Федерации | министерство образования Кировской области, Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\* |  |  |  | обеспечение участия обучающихся образовательных организаций в онлайн-уроках Центрального банка Российской Федерации в течение учебного года |
| 3.3.7 | Всероссийских олимпиад, конкурсов, зачетов по финансовой грамотности  | РЦФГ\*\*,министерство образования Кировской области,министерство культуры Кировской области, Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*,образовательные организации |  |  |  | обеспечение участия государственных областных и муниципальных учреждений не менее чем в 3 мероприятиях в год |
| 3.4 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для уязвимых слоев населения | – | – | – | – | – |
| 3.4.1 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в стационарных учреждениях социального обслуживания населения | РЦФГ\*\*,министерство социального развития Кировской области,Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*, Управление Роспотребнадзорапо Кировской области\*\*\*, эксперты | 2020 –2023 годы |  |  | проведение в 2020 году не менее 4 мероприятий, в 2021 –2023 годах – не менее8 мероприятий в год |
| 3.4.2 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в районных организациях Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) | ОПФР по Кировской области\*\*\* | 2021–2023 годы |  |  | проведение не менее40 мероприятий в год |
| 3.5 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для граждан предпенсионного и пенсионного возраста  | РЦФГ\*\*, министерство социального развития Кировской области,ОПФР по Кировской области\*\*\*,Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*, Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*\*\*,эксперты | 2021 –2023 годы | – | – | проведение не менее55 мероприятий в год |
| 3.6 | Организация и проведение выездных мероприятий по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования для широкого круга лиц | ОПФР по Кировской области\*\*\* | 2020 –2023 годы | – | – | проведение в 2020 году не менее 150 мероприятий, в 2021 –2023 годах – не менее400 мероприятий в год |
| 3.7 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на базе Центра «Мой бизнес»  | РЦФГ\*\*, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,эксперты | 2020 –2023 годы | – | – | проведение в 2020 году не менее 1 мероприятия, в 2021 –2023 годах – не менее3 мероприятий в год |
| 3.8 | Создание и обеспечение деятельности центра финансовых консультаций  | РЦФГ\*\* | 2021 –2023 годы | – | – | обеспечение возможности получения гражданами финансовых консультаций  |
| 3.9 | Организация и проведение Экономического форума в городе Кирове  | министерство образования Кировской области совместно с Кировским областным государственным общеобразовательным автономным учреждением «Кировский экономико-правовой лицей»,РЦФГ\*\*,министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,эксперты | 2021 –2023 годы | – | – | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 4 | Информационное обеспечение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение мероприятий по финансовой грамотности и размещение материалов по финансовой грамотности в средствах массовой информации  | управление массовых коммуникаций Кировской области,РЦФГ\*\* | 2020 –2023 годы | – | – | наличие информации о проводимых мероприятиях в сфере повышения финансовой грамотности населения в средствах массовой информации |
| 4.2 | Наполнение официальных сайтов исполнителей мероприятий Программы информацией по повышению финансовой грамотности населения Кировской области  | РЦФГ\*\*,исполнители мероприятий Программы | 2020 –2023 годы | – | – | наличие на официальных сайтах исполнителей мероприятий Программы информации, способствующей формированию знаний и навыков в области финансовой грамотности, необходимых населению для принятия правильных решений |
| 4.3 | Содействие в распространении (размещении) информационных материалов по тематике финансовой грамотности (брошюр, справочников, буклетов, информационно-справочных материалов и др.)в общедоступных местах и (или) на информационных интернет-платформах по финансовой грамотности | РЦФГ\*\*,министерство финансов Кировской области,министерство образования Кировской области,министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,министерство социального развития Кировской области,министерство культуры Кировской области,министерство информационных технологий и связи Кировской области,управление массовых коммуникаций Кировской области,управление государственной службы занятости населения Кировской области, Отделение Киров ВВГУ Банка России\*\*\*,Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*\*\*, ОПФР по Кировской области\*\*\* | 2020 –2023 годы | – | – | распространение (размещение) информационных материаловпо тематике финансовой грамотности в общедоступных местах и (или) на информационных интернет-платформах по финансовой грамотности |

\* Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, которые разрабатывают и (или) реализуют мероприятия по повышению финансовой грамотности для различных целевых аудиторий населения Кировской области.

\*\* Мероприятия Программы реализуются РЦФГ после его создания.

\*\*\* Организации, участвующие в реализации плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения
Кировской области» на 2020 – 2023 годы по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_