Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Указом Губернатора

Кировской области

от 02.04.2021 № 52

**ПРОГРАММА**

**газификации Кировской области**

**на 2017 – 2021 годы**

1. **Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | обеспечение потребителей Кировской области природным газом  в требуемых объемах;  повышение надежности системы газоснабжения  и газораспределения;  развитие инженерной газовой инфраструктуры как одной  из основ повышения качества жизни населения Кировской области;  повышение энергетической и экономической эффективности функционирования парка автомобильного транспорта;  обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения Кировской области |
| Задачи Программы | увеличение пропускной способности существующих газопроводов и строительство магистральных газопроводов  и газораспределительных станций;  строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей;  модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта;  строительство и реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;  создание условий для приоритетного использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива |
| Ответствен-ный исполни-тель и соис-полнители Программы | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;  министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Кировской области |
| Участники Программы | региональная служба по тарифам Кировской области, министерство транспорта Кировской области, Акционерное общество «Газпром газораспределение Киров»  (по согласованию), Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров» (по согласованию), общество  с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» (по согласованию), Публичное акционерное общество «Газпром» (по согласованию), Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»  (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) |
| Целевые показатели Программы | объем (прирост) потребления природного газа в год;  протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;  протяженность (строительство) газопроводов-отводов;  количество (строительство) газораспределительных станций;  реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;  протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;  уровень газификации населения природным и сжиженным углеводородным газом;  уровень потенциальной газификации населения природным  и сжиженным углеводородным газом;  уровень газификации населения природным газом;  газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  перевод котельных на природный газ;  уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом;  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  перевод котельных на сжиженный углеводородный газ;  уровень газификации населения сжиженным природным газом;  газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа;  перевод котельных на сжиженный природный газ;  перевод на природный газ автотранспортной техники;  количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС);  протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2017 – 2021 годы, разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы и источники финансирова-ния Программы\* | общий объем финансирования – 5 663 943,26 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 29 571,9 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 701 618,53 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 161 683,34 тыс. рублей (по согласованию);  средства организаций – 4 211 450,0 тыс. рублей;  иные источники – 559 619,59 тыс. рублей (по согласованию) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы\* | объем (прирост) потребления природного газа –   0,26 млрд. куб. метров;  протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта – 0,0 км;  протяженность (строительство) газопроводов-отводов –  24,0 км;  количество (строительство) газораспределительных станций –  1 ед.;  реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) – 0 ед.;  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 163,7 км;  протяженность (строительство) внутрипоселковых  газопроводов – 395 км;  уровень газификации населения природным и сжиженным углеводородным газом – 49,6%;  уровень потенциальной газификации населения природным  и сжиженным углеводородным газом – 86%;  уровень газификации населения природным газом – 48,9%;  газификация потребителей природным газом: увеличение количества газифицированных населенных пунктов на 46 ед., количества квартир (домовладений) – на 17 167 ед.;  увеличение количества переведенных котельных  на природный газ на 3 ед.;  уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом – 0,8%;  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом: увеличение количества населенных пунктов – 0 ед., количества квартир (домовладений) – 0 ед.;  перевод котельных на сжиженный углеводородный газ – 0 ед.;  уровень газификации населения сжиженным природным газом – 0,0%;  газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) – 0 ед.;  количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа – 0 ед.;  перевод котельных на сжиженный природный газ – 0 ед.;  перевод на природный газ автотранспортной техники – 93 ед.;  количество (строительство) АГНКС – 2 ед.;  протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией, – 0 км, 0 ед. |

\* Значения объемов и источников финансирования Программы могут быть уточнены в ходе реализации Программы.

1. **План мероприятий Программы**

| № | Наименование мероприятия | Мощность объекта, км | Плановый срок | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
|  | Программа газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы |  |  |  | всего | 215 681,4 | 552 335,0 | 1 295 482,4 | 1 117 721,1 | 2 482 723,4 | 5 663 943,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 571,9 | 0,0 | 29 571,9 |
| областной бюджет | 6 698,0 | 151 847,5 | 189 419,4 | 112 472,9 | 241 180,6 | 701 618,4 |
| местный бюджет | 35 096,9 | 51 001,4 | 51 001,0 | 24 572,3 | 11,7 | 161 683,3 |
| средства организаций | 54 780,0 | 239 220,0 | 949 710,0 | 886 540,0 | 2 081 200,0 | 4 211 450,0 |
| иные источники | 119 106,5 | 110 266,1 | 105 352,0 | 64 564,0 | 160 331,1 | 559 619,6 |
| 1 | Государственная программа Кировской области «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы» |  |  |  | всего | 11 482,1 | 156 069,0 | 289 130,4 | - | - | 456 681,5 |  |
| областной бюджет | 6 698,0 | 151 847,5 | 189 419,4 | - | - | 347 964,9 |
| местный бюджет | 4,1 | 1,4 | 1,0 | - | - | 6,5 |
| средства организаций | 4 780,0 | 4 220,0 | 99 710,0 | - | - | 108 710,0 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы» |  |  |  | всего | 6 702,1 | 151 849,0 | 189 420,4 | - | - | 347 971,5 |  |
| областной бюджет | 6 698,0 | 151 847,5 | 189 419,4 | - | - | 347 964,9 |
| местный бюджет | 4,1 | 1,4 | 1,0 | - | - | 6,5 |
| 1.1.1 | Строительство распределительного газопровода в с. Святица Фаленского района Кировской области |  | 01.01.2013 | 31.12.2018 | областной бюджет | 1 449,7 | 2,9 | - | - | - | 1 452,6 | построен распределительный газопровод в с. Святица Фаленского района Кировской области |
| 1.1.2 | Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский Фаленского района Кировской области |  | 01.01.2013 | 31.12.2018 | областной бюджет | 4 244,5 | 8,5 | - | - | - | 4 253,0 | построен распределительный газопровод в п. Октябрьский Фаленского района Кировской области |
| 1.1.3 | Установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2017 | областной бюджет | 597,2 | - | - | - | - | 597,2 | выполнена установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области |
| 1.1.4 | Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области, 1-ый пусковой комплекс (строительство распределительного газопровода в д. Стулово Слободского района) |  | 01.01.2015 | 31.12.2018 | областной бюджет | 223,4 | - | - | - | - | 223,4 | построен распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области,  1-ый пусковой комплекс  (построен распределительный газопровод в д. Стулово Слободского района) |
| местный бюджет | 2,3 | - | - | - | - | 2,3 |
| 1.1.5 | Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (3-й пусковой комплекс) |  | 01.01.2013 | 31.12.2018 | областной бюджет | 183,1 | 59 757,5 | 4 576,0 | - | - | 64 516,7 | построен распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области  (3-й пусковой комплекс) |
| местный бюджет | 1,9 | - | - | - | - | 1,9 |
| 1.1.6 | Установка блочной газовой котельной в с. Лема Зуевского района |  | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | - | 6 442,6 | - | - | - | 6 442,6 | выполнена установка блочной газовой котельной в с. Лема Зуевского района Кировской области\* |
| областной бюджет | - | 6 441,9 | - | - | - | 6 441,9 |
| местный бюджет | - | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
| 1.1.7 | Установка блочной газовой котельной в с. Курчум Сунского района Кировской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | - | 7 681,5 | - | - | - | 7 681,5 | выполнена установка блочной газовой котельной в с. Курчум Сунского района Кировской области\* |
| областной бюджет | - | 7 680,7 | - | - | - | 7 680,7 |
| местный бюджет | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 |
| 1.1.8 | Установка блочной газовой котельной в с. Шестаково Слободского района Кировской области |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | всего | - | 0,0 | 9 901,2 | - | - | 9 901,2 | выполнена установка блочной газовой котельной в с. Шестаково Слободского района Кировской области\* |
| областной бюджет | - | 0,0 | 9 900,2 | - | - | 9 900,2 |
| местный бюджет | - | 0,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 1.1.9 | Строительство распределительного газопровода по ул. Сосновая, ул. Ямное в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 100,0 | 2 964,2 | - | - | 3 064,2 | построен распределительный газопровод по ул. Сосновая, ул. Ямное в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области |
| 1.1.10 | Строительство распределительного газопровода в д. Каракули Вятскополянского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 91,5 | 931,4 | - | - | 1 022,9 | построен распределительный газопровод в д. Каракули Вятскополянского района Кировской области\* |
| 1.1.11 | Строительство распределительного газопровода в д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 79,2 | 735,5 | - | - | 814,7 | построен распределительный газопровод в д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области\* |
| 1.1.12 | Строительство распределительного газопровода в д. Старая Малиновка Вятскополянского района Кировской области |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 111,4 | 9 616,1 | - | - | 9 727,5 | построен распределительный газопровод в д. Старая Малиновка Вятскополянского района Кировской области |
| 1.1.13 | Строительство распределительного газопровода в д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 86,6 | 6 505,7 | - | - | 6 592,3 | построен распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области\* |
| 1.1.14 | Строительство распределительного газопровода в д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 63,6 | 2 549,2 | - | - | 2 612,8 | построен распределительный газопровод в д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области\* |
| 1.1.15 | Строительство распределительного газопровода в д. Виноградово Вятскополянского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 3 214,6 | 119,7 | - | - | 3 334,3 | построен распределительный газопровод в д. Виноградово Вятскополянского района Кировской области\* |
| 1.1.16 | Строительство распределительного газопровода в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 400,9 | 1 209,6 | - | - | 1 610,5 | построен распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района Кировской области\* |
| 1.1.17 | Строительство распределительного газопровода в п. Казанка Вятскополянского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 3 114,6 | 108,8 | - | - | 3 223,4 | построен распределительный газопровод в п. Казанка Вятскополянского района Кировской области\* |
| 1.1.18 | Строительство распределительного газопровода в д. Единение Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 74,6 | 12 861,6 | - | - | 12 936,2 | построен распределительный газопровод в д. Единение Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 1.1.19 | Строительство распределительного газопровода в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 69,6 | 1 229,7 | - | - | 1 299,3 | построен распределительный газопровод в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 1.1.20 | Строительство распределительного газопровода в д. Большой Перелаз Куменского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | 3 424,6 | 109,1 | - | - | 3 533,7 | построен распределительный газопровод в д. Большой Перелаз Куменского района Кировской области\* |
| 1.1.21 | Строительство распределительного газопровода в с. Верхобыстрица Куменского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | 88,3 | 4 101,2 | - | - | 4 189,5 | построен распределительный газопровод в с. Верхобыстрица Куменского района Кировской области\* |
| 1.1.22 | Строительство распределительного газопровода в д. Желны Куменского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 79,2 | 3 480,8 | - | - | 3 560,0 | построен распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской области\* |
| 1.1.23 | Строительство распределительного газопровода в с. Березник Куменского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | 175,3 | 3 772,0 | - | - | 3 947,3 | построен распределительный газопровод в с. Березник Куменского района Кировской области\* |
| 1.1.24 | Строительство распределительного газопровода в с. Бельтюги Куменского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | 84,9 | 3 264,6 | - | - | 3 349,5 | построен распределительный газопровод в с. Бельтюги Куменского района Кировской области\* |
| 1.1.25 | Строительство распределительных сетей газопровода в с. Рябиново Куменского района Кировской области |  | 01.01.2011 | 31.12.2018 | областной бюджет | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 | построены распределительные сети газопровода в с. Рябиново Куменского района Кировской области |
| 1.1.26 | Строительство распределительного газопровода в д. Здерихино Сунского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 857,2 | 1 249,9 | - | - | 2 107,1 | построен распределительный газопровод в д. Здерихино Сунского района Кировской области\* |
| 1.1.27 | Строительство распределительного газопровода в с. Гоньба Малмыжского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 317,0 | 1 721,1 | - | - | 2 038,1 | построен распределительный газопровод в с. Гоньба Малмыжского района Кировской области\* |
| 1.1.28 | Строительство распределительного газопровода в д. Озёрные Оричевского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 84,4 | 6 033,8 | - | - | 6 118,2 | построен распределительный газопровод в д. Озёрные Оричевского района Кировской области\* |
| 1.1.29 | Строительство распределительного газопровода в д. Трапицыны Оричевского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 32,1 | 5 051,3 | - | - | 5 083,4 | построен распределительный газопровод в д. Трапицыны Оричевского района Кировской области\* |
| 1.1.30 | Строительство распределительного газопровода в п. Майский Оричевского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 981,8 | 2 983,6 | - | - | 3 965,4 | построен распределительный газопровод в п. Майский Оричевского района Кировской области\* |
| 1.1.31 | Строительство распределительного газопровода в северной части д. Стулово (урочище Коробки) и к дому оператора газораспредели-тельной станции  (далее – ГРС) «Слободской» Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 14,6 | 8 177,3 | - | - | 8 191,9 | построен распределительный газопровод в северной части д. Стулово (урочище Коробки) и к дому оператора ГРС «Слободской» Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.32 | Строительство распределительного газопровода в д. Стеклофилины Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2013 | 31.12.2018 | областной бюджет | - | 12 337,9 | - | - | - | 12 337,9 | построен распределительный газопровод в д. Стеклофилины Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.33 | Строительство распределительного газопровода в д. Верхние Кропачи Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2013 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 19 107,8 | 58,8 | - | - | 19 166,6 | построен распределительный газопровод в д. Верхние Кропачи Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.34 | Строительство распределительного газопровода в д. Чирки Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2013 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 4 003,8 | 21,6 | - | - | 4 025,4 | построен распределительный газопровод в д. Чирки Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.35 | Строительство распределительного газопровода в с. Шестаково Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 27 752,4 | 9 946,5 | - | - | 37 698,9 | построен распределительный газопровод в с. Шестаково Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.36 | Строительство распределительного газопровода в д. Подлевские Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 75,0 | 1 721,0 | - | - | 1 796,0 | построен распределительный газопровод в д. Подлевские Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.37 | Строительство распределительного газопровода в д. Сунцовы Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 100,2 | 7 070,9 | - | - | 7 171,1 | построен распределительный газопровод в д. Сунцовы Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.38 | Строительство распределительного газопровода в д. Понизовье Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 76,0 | 13 819,3 | - | - | 13 895,3 | построен распределительный газопровод в д. Понизовье Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.39 | Строительство распределительного газопровода в д. Салтыки Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 87,9 | 4 919,9 | - | - | 5 007,8 | построен распределительный газопровод в д. Салтыки Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.40 | Строительство распределительного газопровода в д. Яговкино Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 86,9 | 4 114,9 | - | - | 4 201,8 | построен распределительный газопровод в д. Яговкино Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.41 | Строительство распределительного газопровода в с. Ильинское Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 73,6 | 40 110,0 | - | - | 40 183,5 | построен распределительный газопровод в с. Ильинское Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.42 | Строительство распределительного газопровода в д. Слободка Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | областной бюджет | - | 48,1 | 7 326,5 | - | - | 7 374,6 | построен распределительный газопровод в д. Слободка Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.43 | Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | 610,6 | 1 689,3 | - | - | 2 299,9 | построен распределительный газопровод в п. Октябрьский Слободского района Кировской области\* |
| 1.1.44 | Строительство распределительного газопровода в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области \* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | 1 470,0 | - | - | 1 470,0 | разработана проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода в  г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области\* |
| 1.1.45 | Строительство распределительного газопровода в г. Котельниче Кировской области (3 пусковой комплекс)\* |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | 2 999,3 | - | - | 2 999,3 | построен распределительный газопровод в г. Котельниче Кировской области  (3 пусковой комплекс)\* |
| 1.1.46 | Строительство распределительного газопровода в д. Инзирино Советского района Кировской области\* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | 99,9 | - | - | 99,9 | разработана схема газоснабжения в д. Инзирино Советского района Кировской области\* |
| 1.1.47 | Строительство распределительного газопровода в д. Лошкари Советского района Кировской области\* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | 234,0 | - | - | 234,0 | разработана схема газоснабжения в д. Лошкари Советского района Кировской области\* |
| 1.1.48 | Строительство распределительного газопровода в с. Кичма Советского района Кировской области\* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | 432,6 | - | - | 432,6 | разработана схема газоснабжения в с. Кичма Советского района Кировской области\* |
| 1.1.49 | Строительство распределительного газопровода в д. Большая Курба Советского района Кировской области\* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | 32,7 | - | - | 32,7 | разработана схема газоснабжения в д. Большая Курба Советского района Кировской области\* |
| 1.1.50 | Строительство распределительного газопровода в д. Шаваржаки Советского района Кировской области\* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | 99,9 | - | - | 99,9 | разработана схема газоснабжения в д. Шаваржаки Советского района Кировской области\* |
| 1.1.51 | Установка блочной газовой котельной в д. Стулово Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | всего | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | разработана проектная документация по установке блочной газовой котельной в д. Стулово Слободского района Кировской области\* |
| областной бюджет | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| местный бюджет | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры  в Кировской области» государственной программы Кировской области «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики»  на 2013 – 2021 годы» |  |  |  | всего | 4 780,0 | 4 220,0 | 99 710,0 | - | - | 108 710,0 |  |
| средства организаций | 4 780,0 | 4 220,0 | 99 710,0 | - | - | 108 710,0 |
| 1.2.1 | Проектирование  и строительство объектов газозаправочной инфраструктуры (автомобильных газонаполни-тельных компрессорных станций (далее – АГНКС) |  | 01.01.2015 | 31.12.2020 | средства организаций | 4 780,0 | 4 220,0 | 99 710,0 | - | - | 108 710,0 | осуществлен ввод в эксплуатацию одной АГНКС в г. Кирове, осуществлено проектирование одной АГНКС в г. Кирове и одной АГНКС в г. Кирово-Чепецке |
| 2 | Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | всего | - | - | - | 157 042,4 | 241 192,3 | 398 234,7 |  |
| областной бюджет | - | - | - | 109 435,7 | 241 180,6 | 350 616,3 |
| местный бюджет | - | - | - | 66,7 | 11,7 | 78,4 |
| средства организаций | - | - | - | 47 540,0 | 0,0 | 47 540,0 |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Проектирование  и строительство объектов газификации» подпрограммы «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П  «Об утверждении государственной программы Кировской области  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | всего | - | - | - | 109 502,4 | 241 192,3 | 350 694,7 |  |
| областной бюджет | - | - | - | 109 435,7 | 241 180,6 | 350 616,3 |
| местный бюджет | - | - | - | 66,7 | 11,7 | 78,4 |
| 2.1.1 | Строительство распределительного газопровода в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области\* | 162,3 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 7 000,0 | 70 000,0 | 77 000,0 | разработана проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода  в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области\* |
| 2.1.2 | Строительство распределительного газопровода в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области\* | 1,6 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 2 971,9 | - | 2 971,9 | разработана проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области\* |
| 2.1.3 | Строительство распределительного газопровода в д. Быданово Белохолуницкого района Кировской области\* | 5,6 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 3 490,0 | - | 3 490,0 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода в д. Быданово Белохолуницкого района Кировской области\* |
| 2.1.4 | Строительство распределительного газопровода в д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области\* | 3,8 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 3 658,6 | - | 3 658,6 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода в д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области\* |
| 2.1.5 | Строительство распределительного газопровода в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области\* | 5,5 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 2 927,5 | - | 2 927,5 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области\* |
| 2.1.6 | Строительство распределительного газопровода по ул. Сосновая, ул. Ямное в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 98,0 | - | 98,0 | построен распределительный газопровод по ул. Сосновая, ул. Ямное в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области |
| 2.1.7 | Строительство распределительного газопровода в д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области\* | 1,51 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 2 127,3 | - | 2 127,3 | построен распределительный газопровод в д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области\* |
| 2.1.8 | Строительство распределительного газопровода в д. Старая Малиновка Вятскополянского района Кировской области\* | 4,17 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 42,0 | - | 42,0 | построен распределительный газопровод в д. Старая Малиновка Вятскополянского района Кировской области\* |
| 2.1.9 | Строительство распределительного газопровода в д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области\* | 3,19 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 30,0 | - | 30,0 | построен распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области\* |
| 2.1.10 | Строительство распределительного газопровода в д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области\* | 1,63 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 30,0 | - | 30,0 | построен распределительный газопровод в  д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области\* |
| 2.1.11 | Строительство распределительного газопровода в д. Виноградово Вятскополянского района Кировской области\* | 3,89 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 3 394,6 | - | 3 394,6 | построен распределительный газопровод в д. Виноградово Вятскополянского района Кировской области\* |
| 2.1.12 | Строительство распределительного газопровода в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района Кировской области\* | 1,63 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 3 025,1 | - | 3 025,1 | построен распределительный газопровод в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района Кировской области\* |
| 2.1.13 | Строительство распределительного газопровода в п. Казанка Вятскополянского района Кировской области\* | 2,82 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 2 195,2 | - | 2 195,2 | построен распределительный газопровод в п. Казанка Вятскополянского района Кировской области\* |
| 2.1.14 | Строительство распределительного газопровода в п. Чепецкий Зуевского района Кировской области\* | 12,8 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 264,1 | - | 264,1 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода  в п. Чепецкий  Зуевского района Кировской области\* |
| 2.1.15 | Строительство распределительного газопровода  в д. Единение Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 4,8 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 | построен распределительный газопровод  в д. Единение Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.16 | Строительство распределительного газопровода  в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 9,13 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 19 080,8 | - | 19 080,8 | построен распределительный газопровод  в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.17 | Строительство распределительного газопровода  в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 0,3 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 77,5 | 2 260,0 | 2 337,5 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.18 | Строительство распределительного газопровода  в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 1 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 187,6 | 2 622,7 | 2 810,3 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.19 | Строительство распределительного газопровода  в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 0,6 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 132,6 | 3 402,0 | 3 534,6 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.20 | Строительство распределительного газопровода в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 0,3 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 88,5 | 2 050,7 | 2 139,2 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.21 | Строительство распределительного газопровода  в д. Татары  Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 3,4 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 196,3 | - | 196,3 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Татары  Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.22 | Строительство распределительного газопровода  в д. Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 1 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 191,2 | - | 191,2 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.23 | Строительство распределительного газопровода  в д. Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 1,6 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 254,4 | - | 254,4 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Лубягино  Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.24 | Строительство распределительного газопровода  в д. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 0,5 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 103,1 | - | 103,1 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Нагоряна  Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.25 | Строительство распределительного газопровода  в д. Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 1,2 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 224,3 | - | 224,3 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Глушиха  Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.26 | Строительство распределительного газопровода  в д. Ерши  Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 0,4 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 103,2 | - | 103,2 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода в д. Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.27 | Строительство распределительного газопровода  в д. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 1,7 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 275,7 | - | 275,7 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.28 | Строительство распределительного газопровода  в п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области\* | 1,7 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 269,1 | - | 269,1 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в п. Кстининского дома отдыха  Кирово-Чепецкого района Кировской области\* |
| 2.1.29 | Строительство распределительного газопровода  в г. Котельниче Кировской области (3 пусковой комплекс)\* | 3,43 | 01.01.2013 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 24 016,2 | - | 24 016,2 | построен распределительный газопровод  в г. Котельниче Кировской области  (3 пусковой комплекс)\* |
| 2.1.30 | Строительство распределительного газопровода  в г. Котельниче Кировской области (1 пусковой комплекс)\* | 50 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 1 212,5 | - | 1 212,5 | разработана схема газоснабжения  в г. Котельниче Кировской области  (1 пусковой комплекс)\* |
| 2.1.31 | Строительство распределительного газопровода  в д. Здерихино Сунского района Кировской области\* | 0,73 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 8,0 | - | 8,0 | построен распределительный газопровод  в д. Здерихино Сунского района Кировской области\* |
| 2.1.32 | Строительство распределительного газопровода  в д. Чащино Нолинского района Кировской области\* | 4,4 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 246,0 | - | 246,0 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Чащино Нолинского района Кировской области\* |
| 2.1.33 | Строительство распределительного газопровода  в г. Омутнинске  и д. Осокино Омутнинского района Кировской области,  1 очередь строительства | 29,73 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | разработана проектная документация  по строительству распределительного газопровода  в г. Омутнинске  и д. Осокино Омутнинского района Кировской области,  1 очередь строительства |
| 2.1.34 | Строительство распределительного газопровода  в г. Омутнинске  и д. Осокино Омутнинского района Кировской области | 32,88 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 1 375,0 | - | 1 375,0 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в г. Омутнинске  и д. Осокино Омутнинского района Кировской области |
| 2.1.35 | Строительство распределительного газопровода  в д. Озёрные Оричевского района Кировской области\* | 4,18 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 42,0 | - | 42,0 | построен распределительный газопровод  в д. Озёрные Оричевского района Кировской области\* |
| 2.1.36 | Строительство распределительного газопровода  в д. Трапицыны Оричевского района Кировской области\* | 2,51 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 | построен распределительный газопровод  в д. Трапицыны Оричевского района Кировской области\* |
| 2.1.37 | Строительство распределительного газопровода  в г. Слободской Кировской области (3-й пусковой комплекс)\* | 35,17 | 01.01.2013 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 3 342,4 | - | 3 342,4 | построен распределительный газопровод  в г. Слободской Кировской области  (3-й пусковой комплекс)\* |
| 2.1.38 | Строительство распределительного газопровода  в северной части д. Стулово (урочище Коробки) и к дому оператора ГРС «Слободской» Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 52,0 | - | 52,0 | построен распределительный газопровод в северной части д. Стулово (урочище Коробки)  и к дому оператора ГРС «Слободской» Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.39 | Строительство распределительного газопровода  в с. Шестаково Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 297,0 | - | 297,0 | построен распределительный газопровод  в с. Шестаково Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.40 | Строительство распределительного газопровода  в д. Сунцовы Слободского района Кировской области\* | 4,47 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 | построен распределительный газопровод  в д. Сунцовы Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.41 | Строительство распределительного газопровода  в д. Понизовье Слободского района Кировской области\* | 4,3 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 32,0 | - | 32,0 | построен распределительный газопровод  в д. Понизовье Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.42 | Строительство распределительного газопровода  в д. Салтыки Слободского района Кировской области\* | 9,22 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 30,0 | - | 30,0 | построен распределительный газопровод  в д. Салтыки Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.43 | Строительство распределительного газопровода  в д. Яговкино Слободского района Кировской области\* | 2,74 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 32,0 | - | 32,0 | построен распределительный газопровод  в д. Яговкино Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.44 | Строительство распределительного газопровода  в с. Ильинское Слободского района Кировской области\* | 8,57 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 61,6 | - | 61,6 | построен распределительный газопровод  в с. Ильинское Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.45 | Строительство распределительного газопровода  в д. Слободка Слободского района Кировской области\* | 3,32 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 25,1 | - | 25,1 | построен распределительный газопровод  в д. Слободка Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.46 | Строительство распределительного газопровода  в п. Октябрьский Слободского района Кировской области\* | 5,243 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 19 432,3 | - | 19 432,3 | построен распределительный газопровод  в п. Октябрьский Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.47 | Строительство распределительного газопровода  в д. Стеклофилины Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | областной бюджет | - | - | - | 56,5 | - | 56,5 | построен распределительный газопровод  в д. Стеклофилины Слободского района Кировской области\* |
| 2.1.48 | Строительство распределительного газопровода  в д. Адово Уржумского района Кировской области\* | 2,8 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 177,6 | - | 177,6 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Адово Уржумского района Кировской области\* |
| 2.1.49 | Строительство распределительного газопровода  в д. Меркуши Уржумского района Кировской области\* | 1,4 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 240,0 | - | 240,0 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Меркуши Уржумского района Кировской области\* |
| 2.1.50 | Установка блочной газовой котельной  в д. Стулово Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | всего | - | - | - | 2 072,0 | - | 2 072,0 | разработана проектно-сметная документация по установке блочной газовой котельной  в д. Стулово Слободского района Кировской области\* |
| областной бюджет | - | - | - | 2 051,3 | - | 2 051,3 |
| местный бюджет | - | - | - | 21,0 | - | 21,0 |
| 2.1.51 | Установка блочной газовой котельной  в с. Шестаково Слободского района Кировской области\* |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | всего | - | - | - | 4 198,3 | - | 4 198,3 | установлена блочная газовая котельная  в с. Шестаково Слободского района Кировской области\* |
| областной бюджет | - | - | - | 4 152,6 | - | 4 152,6 |
| местный бюджет | - | - | - | 45,7 | - | 45,7 |
| 2.1.52 | Реализация мероприятий, связанных  с подготовкой  к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области (предоставление субсидии бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области  из областного бюджета  на выполнение мероприятий, связанных  с подготовкой  к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся  в муниципальной собственности) |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | - | - | - | - | 1 167,8 | 1 167,8 | реализованы мероприятия, связанные  с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области |
| областной бюджет | - | - | - | - | 1 156,1 | 1 156,1 |
| местный бюджет | - | - | - | - | 11,7 | 11,7 |
| 2.1.53 | Строительство распределительного газопровода в д. Большой Перелаз Куменского района Кировской области»\* | 8,16 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 0,0 | 15 741,0 | 15 741,0 | построен распределительный газопровод в д. Большой Перелаз Куменского района Кировской области\* |
| 2.1.54 | Строительство распределительного газопровода  в с. Верхобыстрица Куменского района Кировской области»\* | 9,02 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 0,0 | 55 600,0 | 55 600,0 | построен распределительный газопровод  в с. Верхобыстрица Куменского района Кировской области\* |
| 2.1.55 | Строительство распределительного газопровода  в с. Березник Куменского района Кировской области»\* | 8,95 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 0,0 | 40 500,0 | 40 500,0 | построен распределительный газопровод  в с. Березник Куменского района Кировской области\* |
| 2.1.56 | Строительство распределительного газопровода  в с. Бельтюги Куменского района Кировской области»\* | 4,73 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 0,0 | 24 880,0 | 24 880,0 | построен распределительный газопровод  в с. Бельтюги Куменского района Кировской области\* |
| 2.1.57 | Строительство распределительного газопровода  в д. Городчики Куменского района Кировской области»\* | 1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 0,0 | 2 818,1 | 2 818,1 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству распределительного газопровода  в д. Городчики Куменского района Кировской области\* |
| 2.1.58 | Строительство распределительного газопровода  в д. Жабриевская Сунского района Кировской области»\* | 4 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | 0,0 | 150,0 | 150,0 | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода  в д. Жабриевская Сунского района Кировской области\* |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры  в Кировской области» подпрограммы «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | всего | - | - | - | 47 540,0 | \*\*\* | 47 540,0 |  |
| средства организаций | - | - | - | 47 540,0 | \*\*\* | 47 540,0 |
| 2.2.1 | Строительство АГНКС в г. Кирово-Чепецке | 1 шт. | 01.01.2017 | 31.12.2020 | средства организаций | - | - | - | 47 540,0 | \*\*\* | 47 540,0 | построена АГНК  в г. Кирово-Чепецке |
| 3 | Подпрограмма «Газификация муниципального образования  «Город Киров» муниципальной программы «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры  в муниципальном образовании «Город Киров» на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации города Кирова  от 26.02.2014 № 769-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры  в муниципальном образовании «Город Киров» на 2014 – 2021 годы» |  |  |  | всего | 35 092,8 | 51 000,0 | 51 000,0 | - | - | 137 092,8 |  |
| местный бюджет | 35 092,8 | 51 000,0 | 51 000,0 | - | - | 137 092,8 |
| 3.1 | Строительство разводящих сетей газопровода  в мкр-не Новый Ленинского района г. Кирова,  2 очередь, 2 этап |  | 01.01.2017 | 01.01.2017 | местный бюджет | 9 367,6 | - | - | - | - | 9 367,6 | построены разводящие сети газопровода  в мкр-не Новый Ленинского района г. Кирова,  2 очередь, 2 этап |
| 3.2 | Строительство разводящих сетей газопровода  в сл. Красное Нововятского района г. Кирова |  | 01.01.2017 | 01.01.2017 | местный бюджет | 11 778,1 | - | - | - | - | 11 778,1 | построены разводящие сети газопровода  в сл. Красное Нововятского района г. Кирова |
| 3.3 | Осуществление газификации п. Костино, в т.ч.: строительство распределительного газопровода  по улицам Октябрьской, Рябиновой, Урожайной, Пионерской, Майской, Южной  в п. Костино Октябрьского района г. Кирова, строительство  объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Николаевской  в п. Костино Октябрьского района г. Кирова» |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 2 500,0 | 21 960,7 | 8 851,0 | - | - | 33 311,7 | осуществлена газификация п. Костино, в т.ч.: строительство распределительного газопровода по улицам Октябрьской, Рябиновой, Урожайной, Пионерской, Майской, Южной в п. Костино Октябрьского района г. Кирова, построен объект «Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Николаевской  в п. Костино Октябрьского района г. Кирова» |
| 3.4 | Строительство распределительного газопровода  в сл. Кокуй Нововятского района г. Кирова,  1 очередь |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 4 412,3 | 11 093,9 | 26 105,0 | - | - | 41 611,2 | построен распределительный газопровод в сл. Кокуй Нововятского района г. Кирова, 1 очередь |
| 3.5 | Строительство объекта «Разводящие сети газоснабжения  в мкр-не Северный Октябрьского района г. Кирова,  3 этап» |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 2 000,0 | 12 157,8 | 16 044,0 | - | - | 30 201,8 | осуществлено строительство объекта «Разводящие сети газоснабжения  в мкр-не Северный Октябрьского района г. Кирова, 3 этап» |
| 3.6 | Строительство распределительного газопровода д.  Опушни Октябрьского района г. Кирова |  | 01.01.2017 | 01.01.2018 | местный бюджет | 5 034,8 | 5 787,6 | - | - | - | 10 822,4 | Осуществлено строительство распределительного газопровода д.  Опушни Октябрьского района г. Кирова |
| 4 | Подпрограмма «Газификация муниципального образования «Город Киров» муниципальной программы «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры муниципального образования  «Город Киров» на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Кирова  от 29.10.2019 № 2677-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры муниципального образования  «Город Киров» на 2020 – 2024 годы» |  |  |  | всего | - | - | - | 24 505,6 | 0,0 | 24 505,6 |  |
| местный бюджет | - | - | - | 24 505,6 | 0,0 | 24 505,6 |
| 4.1 | Строительство распределительного газопровода  в д. Колобовщина Октябрьского района г. Кирова |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 8 819,2 | - | 8 819,2 | построен распределительный газопровод  в д. Колобовщина Октябрьского района г. Кирова |
| 4.2 | Строительство распределительного газопровода  в д. Пестовы Октябрьского района г. Кирова |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 11 353,9 | - | 11 353,9 | построен распределительный газопровод  в д. Пестовы Октябрьского района г. Кирова |
| 4.3 | Строительство распределительного газопровода  в д. Воронье Октябрьского района г. Кирова |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 4 332,5 | - | 4 332,5 | построен распределительный газопровод  в д. Воронье Октябрьского района г. Кирова |
| 4.4 | Строительство распределительного газопровода  в сл. Крутиха Нововятского района г. Кирова |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  | 0,0 | построен распределительный газопровод  в. сл. Крутиха Нововятского района г. Кирова |
| 4.5 | Разработка схемы газоснабжения п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  | 0,0 | разработана схема газоснабжения п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова |
| 4.6 | Корректировка схемы газоснабжения  в сл. Курочкино, сл. Верхние Палкины, п. Чистые Пруды Ленинского района г. Кирова |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  | 0,0 | выполнена корректировка схемы газоснабжения  в сл. Курочкино, сл. Верхние Палкины, п. Чистые Пруды Ленинского района г. Кирова |
| 5 | Программа развития газоснабжения  и газификации Кировской области на  2016 – 2020 годы, утвержденная Правительством Кировской области и Публичным акционерным обществом «Газпром»  (далее –  ПАО «Газпром») |  |  |  | всего | 50 000,0 | 235 000,0 | 850 000,0 | 839 000,0 | - | 1 974 000,0 |  |
| средства организаций | 50 000,0 | 235 000,0 | 850 000,0 | 839 000,0 | - | 1 974 000,0 |
| 5.1 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода д. Мурино – с. Курчум  до д. Здерихино  с отключающим устройством  на д. Горбуново Сунского района Кировской области | 0,3 | 2016 | 2020 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от межпоселкового газопровода д. Мурино – с. Курчум до д. Здерихино  с отключающим устройством  на д. Горбуново Сунского района Кировской области |
| 5.2 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Верхние Кропачи –  на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка  с отводом  на п. Октябрьский  и отключающим устройством  на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области | 38,3 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка с отводом на п. Октябрьский  и отключающим устройством  на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области |
| 5.3 | Строительство распределительного газопровода  в г. Слободской Кировской области (2-ой пусковой комплекс) | 74,61 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен распределительный газопровод  в г. Слободской Кировской области  (2-ой пусковой комплекс) |
| 5.4 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово  с отводом  на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | 34,5 | 2017 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству межпоселкового газопровода  от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области |
| 5.5 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Пасегово  на д. Быданово  с отводом  на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 16,58 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация  по строительству межпоселкового газопровода  от д. Пасегово  на д. Быданово  с отводом  на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области |
| 5.6 | Строительство распределительного газопровода  в г. Котельниче Кировской области (1 пусковой комплекс) | 50 | 2019 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода  в г. Котельниче Кировской области  (1 пусковой комплекс) |
| 5.7 | Строительство межпоселкового газопровода (распределитель-ный) (лупинг) до мкр-на спичечной фабрики «Красная звезда» Первомайского района г. Кирова | 2,8 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод (распределительный) (лупинг)  до мкр-на спичечной фабрики «Красная звезда» Первомайского района г. Кирова |
| 5.8 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода д. Машкачи – д. Никульчино –  на д. Подлевские – д. Сунцовы – п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова  с отключающими устройствами  на д. Боровые – д. Нижние Булдаки – д. Верхние Булдаки – д. Кузнецы – д. Сименихины – д. Конец Слободского района Кировской области | 10,3 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от газопровода д. Машкачи – д. Никульчино –  на д. Подлевские – д. Сунцовы – п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова  с отключающими устройствами  на д. Боровые – д. Нижние Булдаки – д. Верхние Булдаки – д. Кузнецы – д. Сименихины – д. Конец Слободского района Кировской области |
| 5.9 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода г. Вятские Поляны – с. Слудка до д. Каракули – д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области | 6,7 | 2016 | 2020 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от газопровода г. Вятские Поляны – с. Слудка  до д. Каракули – д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области |
| 5.10 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода пгт Малмыж – д. Новый Ирюк  до с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | 7,1 | 2016 | 2020 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от газопровода пгт Малмыж – д. Новый Ирюк  до с. Гоньба Малмыжского района Кировской области |
| 5.11 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  ГРС Просница – с. Ильинское  на д. Единение  с отключающим устройством  на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области | 3,7 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от межпоселкового газопровода  ГРС Просница – с. Ильинское  на д. Единение  с отключающим устройством  на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 5.12 | Строительство межпоселкового газопровода от газорегуляторного пункта  (далее – ГРП) Полом –  на д. Поповка – д. Гостево – д. Летовцы – д. Пантюхино  с отключающим устройством  на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10 | 2018 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от ГРП Полом –  на д. Поповка – д. Гостево – д. Летовцы – д. Пантюхино  с отключающим устройством  на д. Максаки  Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 5.13 | Строительство межпоселкового газопровода  ГРС Сосновка – д. Старая Малиновка – д. Гремячка  с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области | 5,9 | 2016 | 2020 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  ГРС Сосновка – д. Старая Малиновка – д. Гремячка с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области |
| 5.14 | Строительство межпоселкового газопровода от д. Дым-Дым-Омга – на д. Виноградово  с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка  и отключающим устройством  на п. Матанский Кордон Вятскополянского района Кировской области | 8,3 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от д. Дым-Дым-Омга – на д. Виноградово  с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка и отключающим устройством на п. Матанский Кордон Вятскополянского района Кировской области |
| 5.15 | Строительство межпоселкового газопровода  от пгт Лёвинцы  на д. Озерные Оричевского района – д. Салтыки Кирово-Чепецкого района  с отводом  на д. Трапицыны  и п. Майский Оричевского района Кировской области | 7,7 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от пгт Лёвинцы  на д. Озерные Оричевского района – д. Салтыки Кирово-Чепецкого района  с отводом  на д. Трапицыны  и п. Майский Оричевского района Кировской области |
| 5.16 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода пгт Кумёны – п. Вичевщина  на д. Большой Перелаз – д. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – д. Желны – с. Березник  с отключающими устройствами  на д. Чекоты  и д. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | 59,5 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от газопровода пгт Кумёны – п. Вичевщина на д. Большой Перелаз – д. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – д. Желны – с. Березник  с отключающими устройствами на д. Чекоты и д. Гвоздки Кумёнского района Кировской области |
| 5.17 | Строительство межпоселкового газопровода  от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр-на Новый – мкр-н Чистые пруды Ленинского района г. Киров | 8,0225 | 2016 | 2020 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от ГРС-2 (ТЭЦ-5)  до мкр-на Новый –  мкр-н Чистые пруды Ленинского района г. Киров |
| 5.18 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр-на Новый – мкр-н Чистые Пруды на д. Чирки Ленинского района г. Кирова | 2,9 | 2016 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от межпоселкового газопровода  от ГРС-2 (ТЭЦ-5)  до мкр-на Новый –  мкр-н Чистые Пруды на д. Чирки Ленинского района г. Кирова |
| 5.19 | Строительство межпоселкового газопровода  от п. Кордяга  до п. Чепецкий  с отключающим устройством  на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | 17,447 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от п. Кордяга  до п. Чепецкий  с отключающим устройством  на с. Сезенево Зуевского района Кировской области |
| 5.20 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский  на д. Городище – д. Березник Зуевского района Кировской области | 11,4 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский  на д. Городище – д. Березник Зуевского района Кировской области |
| 5.21 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Старки  до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 6,89 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от д. Старки до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области |
| 5.22 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Поздино –  на д. Татары – д. Кузнецы – д. Лубягино – д. Нагоряна  с отключающим устройством  на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 7,534 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от д. Поздино –  на д. Татары – д. Кузнецы – д. Лубягино – д. Нагоряна  с отключающим устройством  на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 5.23 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  на с. Бурмакино  до д. Глушиха  на д. Ерши – д. Голодница – п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4,079 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода  на с. Бурмакино  до д. Глушиха  на д. Ерши – д. Голодница – п. Кстининского дома отдыха  Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 5.24 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Чащино Нолинского района Кировской области | 0,613 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Чащино Нолинского района Кировской области |
| 5.25 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2,7 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области |
| 5.26 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Архангельское – на д. Городище – д. Слудка-1 – с. Ильинское  с отключающими устройствами  на д. Шипишник  и д. Барановщина Немского района Кировской области | 23,2 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от с. Архангельское – на д. Городище – д. Слудка-1 – с. Ильинское  с отключающими устройствами  на д. Шипишник  и д. Барановщина Немского района Кировской области |
| 5.27 | Строительство межпоселкового газопровода  от птицефабрики  до д. Варнаки Нолинского района Кировской области | 5,8 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от птицефабрики  до д. Варнаки Нолинского района Кировской области |
| 5.28 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  ГРС Нолинск – с. Зыково  до с. Ботыли  с отключающим устройством  на д. Зубари Нолинского района Кировской области | 5,2 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода  ГРС Нолинск – с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством  на д. Зубари Нолинского района Кировской области |
| 5.29 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  на д. Зоткино  до д. Адово – д. Меркуши  с отключающими устройствами  на д.  Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области | 20,3 | 2020 | 2021 | средства организаций | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | - | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода  на д. Зоткино  до д. Адово – д. Меркуши  с отключающими устройствами  на д.  Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области |
| 6 | Программа развития газоснабжения  и газификации Кировской области на  2021 – 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и ПАО «Газпром» |  |  |  | всего | - | - | - | - | 2 081 200,0 | 2 081 200,0 |  |
| средства организаций | - | - | - | - | 2 081 200,0 | 2 081 200,0 |
| 6.1 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Верхние Кропачи –  на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка  с отводом  на п. Октябрьский  и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области | 38,3 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка с отводом на п. Октябрьский  и отключающим устройством  на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области |
| 6.2 | Строительство распределительного газопровода  в г. Слободской Кировской области (2-ой пусковой комплекс) |  |  | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен распределительный газопровод  в г. Слободской Кировской области  (2-ой пусковой комплекс) |
| 6.3 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Слободка Слободского района до  г. Белая Холуница – д. Пасегово  с отводом  на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | 34,5 | 2017 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области, начаты строительно-монтажные работы |
| 6.4 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Пасегово  на д. Быданово  с отводом  на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 16,58 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от д. Пасегово  на д. Быданово  с отводом  на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области |
| 6.5 | Строительство распределительного газопровода  в г. Котельниче Кировской области (1 пусковой комплекс) | 50 | 2019 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода  в г. Котельниче Кировской области  (1 пусковой комплекс) |
| 6.6 | Строительство межпоселкового газопровода (распределитель-ный) (лупинг) до мкр-на спичечной фабрики «Красная звезда» Первомайского района г. Кирова | 2,8 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод (распределительный) (лупинг)  до мкр-на спичечной фабрики «Красная звезда» Первомайского района г. Кирова |
| 6.7 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода д. Машкачи – д. Никульчино –  на д. Подлевские – д. Сунцовы – п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова  с отключающими устройствами  на д. Боровые – д. Нижние Булдаки – д. Верхние Булдаки – д. Кузнецы – д. Сименихины – д. Конец Слободского района Кировской области | 10,3 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от газопровода д. Машкачи – д. Никульчино –  на д. Подлевские – д. Сунцовы – п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова  с отключающими устройствами  на д. Боровые – д. Нижние Булдаки – д. Верхние Булдаки – д. Кузнецы – д. Сименихины – д. Конец Слободского района Кировской области |
| 6.8 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  ГРС Просница – с. Ильинское  на д. Единение  с отключающим устройством  на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области | 3,7 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от межпоселкового газопровода  ГРС Просница – с. Ильинское  на д. Единение  с отключающим устройством  на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 6.9 | Строительство межпоселкового газопровода  от ГРП Полом –  на д. Поповка – д. Гостево – д. Летовцы – д. Пантюхино  с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10 | 2018 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от ГРП Полом –  на д. Поповка – д. Гостево – д. Летовцы – д. Пантюхино  с отключающим устройством  на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 6.10 | Строительство межпоселкового газопровода  ГРС Сосновка – д. Старая Малиновка – д. Гремячка  с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области |  |  |  | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  ГРС Сосновка – д. Старая Малиновка – д. Гремячка с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области |
| 6.11 | Строительство межпоселкового газопровода от д. Дым-Дым-Омга – на д. Виноградово  с отводом  на д. Новый Пинигерь, п. Казанка  и отключающим устройством  на п. Матанский Кордон Вятскополянского района Кировской области | 8,3 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от д. Дым-Дым-Омга – на д. Виноградово  с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка и отключающим устройством  на п. Матанский Кордон Вятскополянского района Кировской области |
| 6.12 | Строительство межпоселкового газопровода  от пгт Лёвинцы  на д. Озерные Оричевского района – д. Салтыки Кирово-Чепецкого района  с отводом  на д. Трапицыны  и п. Майский Оричевского района Кировской области | 7,7 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от пгт Лёвинцы  на д. Озерные Оричевского района – д. Салтыки Кирово-Чепецкого района  с отводом  на д. Трапицыны  и п. Майский Оричевского района Кировской области |
| 6.13 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода пгт Кумены – п. Вичевщина  на д. Большой Перелаз – д. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – д. Желны – с. Березник  с отключающими устройствами  на д. Чекоты  и д. Гвоздки Куменского района Кировской области | 59,5 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от газопровода пгт Кумены – п. Вичевщина на д. Большой Перелаз – д. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – д. Желны – с. Березник  с отключающими устройствами на д. Чекоты и д. Гвоздки Куменского района Кировской области |
| 6.14 | Строительство межпоселкового газопровода  от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр-на Новый – мкр-н Чистые пруды Ленинского района г. Кирова |  |  |  | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от ГРС-2 (ТЭЦ-5)  до мкр-на Новый –  мкр-н Чистые пруды Ленинского района г. Кирова |
| 6.15 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр-на Новый – мкр-н Чистые Пруды на д. Чирки Ленинского района г. Кирова | 2,9 | 2016 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | построен межпоселковый газопровод  от межпоселкового газопровода  от ГРС-2 (ТЭЦ-5)  до мкр-на Новый –  мкр-н Чистые Пруды на д. Чирки Ленинского района г. Кирова |
| 6.16 | Строительство межпоселкового газопровода  от п. Кордяга  до п. Чепецкий  с отключающим устройством  на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | 17,447 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от п. Кордяга  до п. Чепецкий  с отключающим устройством  на с. Сезенево Зуевского района Кировской области |
| 6.17 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский  на д. Городище – д. Березник Зуевского района Кировской области | 11,4 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский  на д. Городище – д. Березник  Зуевского района Кировской области |
| 6.18 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Старки  до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 6,89 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от д. Старки до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области |
| 6.19 | Строительство межпоселкового газопровода  от д. Поздино –  на д. Татары – д. Кузнецы – д. Лубягино – д. Нагоряна  с отключающим устройством  на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 7,534 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от д. Поздино –  на д. Татары – д. Кузнецы – д. Лубягино – д. Нагоряна  с отключающим устройством  на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 6.20 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  на с. Бурмакино  до д. Глушиха  на д. Ерши – д. Голодница – п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4,079 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода  на с. Бурмакино  до д. Глушиха  на д. Ерши – д. Голодница – п. Кстининского дома отдыха  Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 6.21 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Чащино Нолинского района Кировской области | 0,613 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Чащино Нолинского района Кировской области |
| 6.22 | Строительство межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2,7 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от межпоселкового газопровода  на п. Медведок  до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области |
| 6.23 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Архангельское – на д. Городище – д. Слудка-1 – с. Ильинское  с отключающими устройствами  на д. Шипишник  и д. Барановщина Немского района Кировской области | 23,2 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода  от с. Архангельское – на д. Городище – д. Слудка-1 – с. Ильинское  с отключающими устройствами  на д. Шипишник  и д. Барановщина Немского района Кировской области |
| 6.24 | Строительство межпоселкового газопровода  от птицефабрики  до д. Варнаки Нолинского района Кировской области | 5,8 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода от птицефабрики до д. Варнаки Нолинского района Кировской области |
| 6.25 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  ГРС Нолинск – с. Зыково  до с. Ботыли  с отключающим устройством  на д. Зубари Нолинского района Кировской области | 5,2 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | разработана проектно-сметная документация по строительству межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нолинск – с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на д. Зубари Нолинского района Кировской области |
| 6.26 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  на д. Зоткино  до д. Адово – д. Меркуши  с отключающими устройствами  на д. Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области | 20,3 | 2020 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода от газо-провода на д. Зоткино до д. Адово – д. Меркуши  с отключающими устройствами  на д. Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области |
| 6.27 | Строительство межпоселкового газопровода  от с. Бобино  на д. Сапожнята  с отводом  на д. Вотское  с отключающими устройствами  на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района Кировской области | 5,3 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  от с. Бобино  на д. Сапожнята  с отводом  на д. Вотское  с отключающими устройствами  на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района Кировской области |
| 6.28 | Строительство межпоселкового газопровода  от пгт Мурыгино  на с. Медяны – д. Подгорцы – с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 22,9 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  от пгт Мурыгино  на с. Медяны – д. Подгорцы – с. Загарье Юрьянского района Кировской области |
| 6.29 | Строительство межпоселкового газопровода  от ГРС Мирный  на д. Брагичи – с. Монастырщина – с отводом  на с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 19,8 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  от ГРС Мирный  на д. Брагичи – с. Монастырщина –  с отводом  на с. Пищалье Оричевского района Кировской области |
| 6.30 | Строительство межпоселкового газопровода  к д. Барановщина, д. Соколово Немского района Кировской области | 6,7 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  к д. Барановщина, д. Соколово Немского района Кировской области |
| 6.31 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода г. Омутнинск – с. Залазна  на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 1 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода г. Омутнинск – с. Залазна  на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области |
| 6.32 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  ГРС Лазарево – с. Шурма  до д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 4,9 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода  ГРС Лазарево – с. Шурма  до д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области |
| 6.33 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода  ГРС Суна – с. Верхосунье  до д. Жабриевская – д. Гари  с отключающим устройством  на д. Дворища Сунского района Кировской области | 6,5 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода  ГРС Суна – с. Верхосунье  до д. Жабриевская – д. Гари  с отключающим устройством  на д. Дворища Сунского района Кировской области |
| 6.34 | Строительство межпоселкового газопровода  от с. Буйское  до с. Байса  с отводом  на починок Лебедевский  и отключающими устройствами  на д. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | 20,2 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации по строительству межпоселкового газопровода от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский  и отключающими устройствами  на д. Мазары,  починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области |
| 6.35 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода на с. Рождественское до д. Табеково Уржумского района Кировской области | 2,6 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода  на с. Рождественское до д. Табеково Уржумского района Кировской области |
| 6.36 | Строительство межпоселкового газопровода  от газопровода пгт Кумены – п. Вичевщина  до д. Плотники Куменского района Кировской области | 6,5 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода  от газопровода пгт Кумены – п. Вичевщина  до д. Плотники Куменского района Кировской области |
| 6.37 | Строительство межпоселкового газопровода от г. Белая Холуница – на д. Федосята – п. Климовка  с отключающим устройством  на д. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | 28 | 2021 | 2021 | средства организаций | - | - | - | - | \*\*\* | \*\*\* | начата разработка проектно-сметной документации  по строительству межпоселкового газопровода от г. Белая Холуница –  на д. Федосята – п. Климовка  с отключающим устройством  на д. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области |
| 7 | Программа «Газификация Кировской области по строительству  и реконструкции газораспредели-тельных сетей  на 2017 год», финансируемая  за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа  по газораспредели-тельным сетям |  |  |  | всего | 119 106,5 | - | - | - | - | 119 106,5 |  |
| иные источники | 119 106,5 | - | - | - | - | 119 106,5 |
| 7.1 | Строительство сети газораспределения, ул. Н. Рубцова, п. Чистые пруды, г. Киров (газорегуляторный пункт шкафной (далее – ГРПШ) | 0,534 | 2015 | 2017 | иные источники | 5 712,7 | - | - | - | - | 5 712,7 | построена сеть газораспределения, ул. Н. Рубцова, п. Чистые пруды, г. Киров (ГРПШ) |
| 7.2 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Луганская, Сормовская  от Ломоносова  до головного газорегуляторного пункта (далее – ГГРП) № 1 (КГ01276а) | 0,006 | 2016 | 2017 | иные источники | 1 719,7 | - | - | - | - | 1 719,7 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления  по ул. Луганская, Сормовская  от Ломоносова  до ГГРП № 1 (КГ01276а) |
| 7.3 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления от автоматизиро-ванной газораспре-делительной станции № 1 до ул. Ломоносова (КГ001276)  с установкой устройства учета расхода газа  (далее – УУГ), ул. Луганская, 53в, г. Киров | 0,04 | 2016 | 2017 | иные источники | 6 025,6 | - | - | - | - | 6 025,6 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления от автоматизированной газораспределитель-ной станции № 1 до ул. Ломоносова (КГ001276)  с установкой УУГ, ул. Луганская, 53в, г. Киров |
| 7.4 | Строительство газопровода природного газа  для жилых домов по ул. Герцена, 1а, 3, 3а, 5, г. Киров | 0,334 | 2016 | 2017 | иные источники | 2 597,3 | - | - | - | - | 2 597,3 | выполнено строительство газопровода природного газа  для жилых домов  по ул. Герцена, 1а, 3, 3а, 5, г. Киров |
| 7.5 | Строительство газопровода природного газа для жилого дома по ул. Спасская, 53, г. Киров | 0,233 | 2016 | 2017 | иные источники | 1 757,2 | - | - | - | - | 1 757,2 | выполнено строительство газопровода природного газа для жилого дома по ул. Спасская, 53, г. Киров |
| 7.6 | Строительство газопровода природного газа  для жилых домов по ул. Воровского, 7, 9,  г. Киров | 0,258 | 2016 | 2017 | иные источники | 1 642,9 | - | - | - | - | 1 642,9 | выполнено строительство газопровода природного газа  для жилых домов  по ул. Воровского,  7, 9,  г. Киров |
| 7.7 | Реконструкция объекта «Газовые сети низкого давления Ленинского района г. Кирова»  (инв. номер КГ000497)  (в квартале улиц Воровского, Красноармейской  и Октябрьский проспект),  1 очередь | 1,2 | 2016 | 2017 | иные источники | 8 611,0 | - | - | - | - | 8 611,0 | выполнена реконструкция объекта «Газовые сети низкого давления Ленинского района г. Кирова»  (инв. номер КГ000497) (в квартале улиц Воровского, Красноармейской  и Октябрьский проспект), 1 очередь |
| 7.8 | Установка узла учета газа  в ГРП №32 сл. Корчемкино, г. Киров | - | 2016 | 2017 | иные источники | 93,4 | - | - | - | - | 93,4 | выполнена установка узла учета газа  в ГРП №32 сл. Корчемкино, г. Киров |
| 7.9 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления от ул. Лепсе  по ул. Сормовская до Кирпичного завода, г. Киров (инв. номер КГ074685),  с установкой УУГ | 0,02 | 2016 | 2018 | иные источники | 109,6 | - | - | - | - | 109,6 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления от ул. Лепсе по ул. Сормовская  до Кирпичного завода, г. Киров (инв. номер КГ074685),  с установкой УУГ |
| 7.10 | Строительство газопровода  для перевода  на природный газ жилых домов  от групповых резервуарных установок, Октябрьский проспект, 118, г. Киров (ШРП) | 0,21 | 2014 | 2017 | иные источники | 38,4 | - | - | - | - | 38,4 | выполнено строительство газопровода  для перевода  на природный газ жилых домов  от групповых резервуарных установок, Октябрьский проспект, 118, г. Киров (ШРП) |
| 7.11 | Строительство газопровода высокого давления в районе д. Кисели Ленинского района г. Кирова (строительство газопровода высокого давления до земельного участка  с кадастровым номером 43:40:001030:2) | 1,8 | 2017 | 2017 | иные источники | 6 606,0 | - | - | - | - | 6 606,0 | выполнено строительство газопровода высокого давления в районе д. Кисели Ленинского района г. Кирова (строительство газопровода высокого давления  до земельного участка с кадастровым номером 43:40:001030:2) |
| 7.12 | Реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Комсомольская 23, 25, ул. Некрасова 4, 6а, 8, 10, 10а, ул. Гороховский, 15,  г. Киров  (инв. номер КГ001135) | 0,949 | 2017 | 2018 | иные источники | 150,6 | - | - | - | - | 150,6 | выполнена реконструкция газопровода  для жилых домов по ул. Комсомольская 23, 25,  ул. Некрасова 4, 6а, 8, 10, 10а, ул. Гороховский, 15, г. Киров  (инв. номер КГ001135) |
| 7.13 | Реконструкция газопровода  для жилых домов по ул. Московская 1, 2, 1а,1б, пр. Динамовский, 14, 12, 10, 8, 14/3, ул. Набережная Грина, 15, 17, 19, 21, г. Киров  (инв. номер КГ001105) | 1,217 | 2017 | 2018 | иные источники | 220,0 | - | - | - | - | 220,0 | выполнена реконструкция газопровода  для жилых домов по ул. Московская 1, 2, 1а,1б, пр. Динамовский, 14, 12, 10, 8, 14/3, ул. Набережная Грина, 15, 17, 19, 21, г. Киров (инв. номер КГ001105) |
| 7.14 | Реконструкция газовых сетей низкого давления, Ленинский район г. Кирова  (инв. номер КГ000497),  2 очередь | 0,8 | 2017 | 2018 | иные источники | 174,3 | - | - | - | - | 174,3 | выполнена реконструкция газовых сетей низкого давления, Ленинский район г. Кирова  (инв. номер КГ000497),  2 очередь |
| 7.15 | Строительство газопровода  до жилого дома  по ул. Лепсе, 2, г. Киров | 0,3 | 2017 | 2018 | иные источники | 117,8 | - | - | - | - | 117,8 | выполнено строительство газопровода до жилого дома по ул. Лепсе, 2, г. Киров |
| 7.16 | Строительство газопровода  по ул. Заречной  и ул. Луговой, п. Сосновый Октябрьского района, г. Киров | 1,3 | 2017 | 2018 | иные источники | 323,8 | - | - | - | - | 323,8 | выполнено строительство газопровода  по ул. Заречной  и ул. Луговой, п. Сосновый Октябрьского района, г. Киров |
| 7.17 | Строительство газопровода по ул. Рябиновая, Восточная, Лесная Нововятского района, г. Киров | 0,8 | 2017 | 2018 | иные источники | 284,2 | - | - | - | - | 284,2 | выполнено строительство газопровода по ул. Рябиновая, Восточная, Лесная Нововятского района, г. Киров |
| 7.18 | Установка УУГ, г. Киров, ул. Луганская, д. 53а | 0,01 | 2017 | 2018 | иные источники | 11,9 | - | - | - | - | 11,9 | выполнена установка УУГ, г. Киров, ул. Луганская, д. 53а |
| 7.19 | Реконструкция объекта «Газовые сети высокого  и среднего давления г. Киров» (ГРПБ  ул. Конева 13, г. Киров)  (инв. номер КГ000012) | - | 2014 | 2017 | иные источники | 1 852,2 | - | - | - | - | 1 852,2 | выполнена реконструкция объекта «Газовые сети высокого и среднего давления г. Киров» (ГРПБ  ул. Конева 13, г. Киров)  (инв. номер КГ000012) |
| 7.20 | Реконструкция ГГРП ст. Поздино, г. Киров  (инв. номер КГ075976) | - | 2015 | 2017 | иные источники | 4 487,4 | - | - | - | - | 4 487,4 | выполнена реконструкция ГГРП ст. Поздино, г. Киров (инв. номер КГ075976) |
| 7.21 | Реконструкция ГРП, ул. Свободы, г. Киров  (инв. номер КГ076694) | - | 2014 | 2017 | иные источники | 723,7 | - | - | - | - | 723,7 | выполнена реконструкция ГРП, ул. Свободы, г. Киров (инв. номер КГ076694) |
| 7.22 | Установка ГРПШ, ул. Советская (механический двор), п. Чистые Пруды, г. Киров | - | 2015 | 2017 | иные источники | 496,8 | - | - | - | - | 496,8 | выполнена установка ГРПШ, ул. Советская (механический двор), п. Чистые Пруды, г. Киров |
| 7.23 | Установка ГРПШ, ул. Советская, 2, п. Чистые Пруды, г. Киров | - | 2015 | 2017 | иные источники | 729,1 | - | - | - | - | 729,1 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Советская, 2, п. Чистые Пруды, г. Киров |
| 7.24 | Установка ГРПБ, ул. Макаренко, 6, г. Киров | - | 2015 | 2017 | иные источники | 591,5 | - | - | - | - | 591,5 | выполнена установка ГРПБ,  ул. Макаренко, 6, г. Киров |
| 7.25 | Установка ГРПБ, ул. Ломоносова, 27, г. Киров | - | 2015 | 2017 | иные источники | 3 969,5 | - | - | - | - | 3 969,5 | выполнена установка ГРПБ, ул. Ломоносова, 27, г. Киров |
| 7.26 | Установка ГРПШ, ул. Макаренко, 5, г. Киров | - | 2013 | 2017 | иные источники | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Макаренко, 5, г. Киров |
| 7.27 | Строительство газовых сетей Октябрьского района г. Кирова (ГРПБ ул. Р.Люксембург, 84а, ул. Металлургов, 1 г. Киров) (КГ074574, КГ076693, КГ074702, КГ074708) | - | 2014 | 2017 | иные источники | 137,8 | - | - | - | - | 137,8 | построены газовые сети Октябрьского района г. Кирова (ГРПБ ул. Р.Люксембург, 84а, ул. Металлургов, 1 г. Киров) (КГ074574, КГ076693, КГ074702, КГ074708) |
| 7.28 | Установка ГРПШ, ул. М. Гвардии, 84/5, г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | 456,2 | - | - | - | - | 456,2 | выполнена установка ГРПШ,  ул. М. Гвардии, 84/5 г. Киров |
| 7.29 | Установка ГРПШ, ул. Некрасова, 29, г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | 84,7 | - | - | - | - | 84,7 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Некрасова, 29, г. Киров |
| 7.30 | Установка ГРПБ, ул. Рябиновая, 25, г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | 165,2 | - | - | - | - | 165,2 | выполнена установка ГРПБ,  ул. Рябиновая, 25, г. Киров |
| 7.31 | Установка ГРПШ, ул. Кирова, 30а, г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | 61,9 | - | - | - | - | 61,9 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Кирова, 30а, г. Киров |
| 7.32 | Установка системы телеметрии  на ГГРП № 33, д. Воронье,  мкр-н Лянгасово | - | 2016 | 2018 | иные источники | 63,2 | - | - | - | - | 63,2 | выполнена установка системы телеметрии на ГГРП № 33, д. Воронье,  мкр-н Лянгасово |
| 7.33 | Установка ШРП, ул. Ломоносова, 4, г. Киров | - | 2017 | 2018 | иные источники | 48,3 | - | - | - | - | 48,3 | выполнена установка ШРП,  ул. Ломоносова, 4, г. Киров |
| 7.34 | Установка ШРП, п. Захарищево  в г. Кирове | - | 2017 | 2018 | иные источники | 37,3 | - | - | - | - | 37,3 | выполнена установка ШРП, п. Захарищево  в г. Кирове |
| 7.35 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Маклина, 61а, г. Киров | - | 2016 | 2017 | иные источники | 303,3 | - | - | - | - | 303,3 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Маклина, 61а, г. Киров |
| 7.36 | Установка катодной защиты (телеметрия), Сормовская ГВХ, г. Киров | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), Сормовская ГВХ, г. Киров |
| 7.37 | Установка катодной защиты (телеметрия),  ТЭЦ – 4,  цех фуриловых спиртов, г. Киров | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия),  ТЭЦ – 4,  цех фуриловых спиртов, г. Киров |
| 7.38 | Строительство газопровода высокого давления в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ШРП) | 0,527 | 2016 | 2017 | иные источники | 1 450,3 | - | - | - | - | 1 450,3 | выполнено строительство газопровода высокого давления  в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ШРП) |
| 7.39 | Строительство распределительных сетей газопровода низкого давления, мкр-н Дружба, г. Сосновка Вятскополянского района | 1,5 | 2017 | 2018 | иные источники | 352,1 | - | - | - | - | 352,1 | построены распределительные сети газопровода низкого давления, мкр-н Дружба, г. Сосновка Вятскополянского района |
| 7.40 | Строительство распределительных сетей газопровода низкого давления, ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Администра-тивная, ул. Молодежная, пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 3,07 | 2017 | 2018 | иные источники | 281,6 | - | - | - | - | 281,6 | построены распределительные сети газопровода низкого давления, ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Административ-ная, ул. Молодежная, пгт. Красная Поляна Вятскополянского района |
| 7.41 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Вятские Поляны, ул. Тойменка | 0,45 | 2017 | 2018 | иные источники | 81,0 | - | - | - | - | 81,0 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа,  г. Вятские Поляны, ул. Тойменка |
| 7.42 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 333 | 0,02 | 2017 | 2018 | иные источники | 46,0 | - | - | - | - | 46,0 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа,  г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 333 |
| 7.43 | Установка ГРПШ, ул. Пролетарская, с. Калинино Малмыжского района | - | 2015 | 2017 | иные источники | 383,0 | - | - | - | - | 383,0 | выполнена установка ГРПШ, ул. Пролетарская, с. Калинино Малмыжского района |
| 7.44 | Установка ГРПШ, ул. Юбилейная, с. Калинино Малмыжского района | - | 2015 | 2017 | иные источники | 574,3 | - | - | - | - | 574,3 | выполнена установка ГРПШ, ул. Юбилейная, с. Калинино Малмыжского района |
| 7.45 | Установка ШРП  в с. Ершовка Вятскополянский район | - | 2017 | 2018 | иные источники | 76,2 | - | - | - | - | 76,2 | выполнена установка ШРП в с. Ершовка Вятскополянский район |
| 7.46 | Установка ШРП, д. Старая Тушка, Малмыжский район | - | 2017 | 2018 | иные источники | 74,8 | - | - | - | - | 74,8 | выполнена установка ШРП,  д. Старая Тушка, Малмыжский район |
| 7.47 | Установка катодной защиты (телеметрия),  мкр-н Централь-ный, 3, г. Вятские Поляны | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия),  мкр-н Центральный, 3, г. Вятские Поляны |
| 7.48 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Советская, 78, г. Вятские Поляны | - | 2016 | 2017 | иные источники | 432,2 | - | - | - | - | 432,2 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Советская, 78, г. Вятские Поляны |
| 7.49 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Ленина, 323, г. Вятские Поляны | - | 2016 | 2017 | иные источники | 398,6 | - | - | - | - | 398,6 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Ленина, 323, г. Вятские Поляны |
| 7.50 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Омутнинск, п. Восточный | 0,02 | 2017 | 2018 | иные источники | 68,0 | - | - | - | - | 68,0 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа, г. Омутнинск, п. Восточный |
| 7.51 | Строительство распределительного газопровода  в д. Барамзы Слободского района | 2,433 | 2016 | 2017 | иные источники | 8 709,6 | - | - | - | - | 8 709,6 | выполнено строительство распределительного газопровода  в д. Барамзы Слободского района |
| 7.52 | Строительство сетей природного газа  в г. Слободской  (1-й пусковой комплекс, д. Стулово) | 0,029 | 2014 | 2017 | иные источники | 41,2 | - | - | - | - | 41,2 | выполнено строительство сетей природного газа  в г. Слободской  (1-й пусковой комплекс, д. Стулово) |
| 7.53 | Строительство распределительного газопровода  в д. Суворовы Слободского района | 7,416 | 2017 | 2018 | иные источники | 514,6 | - | - | - | - | 514,6 | выполнено строительство распределительного газопровода  в д. Суворовы Слободского района |
| 7.54 | Строительство распределительного газопровода в коттеджном поселке «Лесная Сказка» Слободского района | 1,5 | 2016 | 2017 | иные источники | 11 415,3 | - | - | - | - | 11 415,3 | выполнено строительство распределительного газопровода  в коттеджном поселке «Лесная Сказка» Слободского района |
| 7.55 | Строительство распределительного газопровода  в с. Курчум Сунского района | 8,208 | 2014 | 2017 | иные источники | 630,8 | - | - | - | - | 630,8 | выполнено строительство распределительного газопровода  в с. Курчум Сунского района |
| 7.56 | Строительство распределительного газопровода  в д. Мурино Сунского района | 5,571 | 2014 | 2017 | иные источники | 1 318,4 | - | - | - | - | 1 318,4 | выполнено строительство распределительного газопровода  в д. Мурино Сунского района |
| 7.57 | Установка ГРПБ, ул. Советская, с. Лазарево Уржумского района | - | 2017 | 2018 | иные источники | 98,9 | - | - | - | - | 98,9 | выполнена установка ГРПБ, ул. Советская, с. Лазарево Уржумского района |
| 7.58 | Установка ГРПШ, ул. Октябрьская, 97 г. Уржум | 0,006 | 2014 | 2017 | иные источники | 97,4 | - | - | - | - | 97,4 | выполнена установка ГРПШ, ул. Октябрьская, 97 г. Уржум |
| 7.59 | Строительство газопровода высокого и среднего давления, ГРПБ, г. Уржум | 0,073 | 2014 | 2017 | иные источники | 114,7 | - | - | - | - | 114,7 | выполнено строительство газопровода высокого и среднего давления, ГРПБ, г. Уржум |
| 7.60 | Установка катодной защиты (телеметрия),  пер. Октябрьский, 1,  г. Уржум | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия),  пер. Октябрьский, 1, г. Уржум |
| 7.61 | Установка катодной защиты (телеметрия) квартальной котельной, ул. Дрелевского, г. Уржум | - | 2016 | 2017 | иные источники | 381,7 | - | - | - | - | 381,7 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия) квартальной котельной, ул. Дрелевского, г. Уржум |
| 7.62 | Строительство распределительного газопровода  в с. Лема Зуевского района (ГРПШ) | 13,628 | 2017 | 2018 | иные источники | 26 202,4 | - | - | - | - | 26 202,4 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Лема Зуевского района (ГРПШ) |
| 7.63 | Строительство газопровода среднего давления, ШРП для перевода на природный газ жилых домов по ул. К. Либкнехта, Володарского, Овсянникова, Павлова, Ломоносова, Вавилова, Герцена, Спортивная, ж.д. поселок  в г. Зуевка | 4,2 | 2017 | 2018 | иные источники | 172,0 | - | - | - | - | 172,0 | выполнено строительство газопровода среднего давления,  ШРП для перевода  на природный газ жилых домов  по ул. К. Либкнехта, Володарского, Овсянникова, Павлова, Ломоносова, Вавилова, Герцена, Спортивная, ж.д. поселок  в г. Зуевка |
| 7.64 | Строительство газопровода среднего и низкого давления, ул. Некрасова, К. Маркса, г. Зуевка (ШРП) | 0,8 | 2015 | 2017 | иные источники | 771,9 | - | - | - | - | 771,9 | Строительство газопровода среднего и низкого давления, ул. Некрасова, К. Маркса, г. Зуевка (ШРП) |
| 7.65 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Коммуны, 34, ГРП-2,  пгт. Фаленки | - | 2016 | 2017 | иные источники | 353,9 | - | - | - | - | 353,9 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Коммуны, 34,  ГРП-2, пгт. Фаленки |
| 7.66 | Установка катодной защиты (телеметрия) №15, ГГРП, пгт. Фаленки | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия) №15, ГГРП, пгт. Фаленки |
| 7.67 | Установка катодной защиты (телеметрия) №19, ПТФ, пгт. Фаленки | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия) №19, ПТФ, пгт. Фаленки |
| 7.68 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Дальняя,  пгт. Фаленки  (инв. номер ЗУ000056) (ШРП) | 0,02 | 2017 | 2018 | иные источники | 97,3 | - | - | - | - | 97,3 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления  на ул. Дальняя,  пгт. Фаленки  (инв. номер ЗУ000056) (ШРП) |
| 7.69 | Закольцовка газопровода низкого давления на ул. Ст. Халтурина  и ул. Свободы  в с. Истобенск Оричевского района | 0,243 | 2016 | 2017 | иные источники | 914,7 | - | - | - | - | 914,7 | выполнена закольцовка газопровода низкого давления на ул. Ст. Халтурина  и ул. Свободы  в с. Истобенск Оричевского района |
| 7.70 | Закольцовка газопровода низкого давления  с установкой ГРПШ на ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0,859 | 2016 | 2017 | иные источники | 4 055,7 | - | - | - | - | 4 055,7 | выполнена закольцовка газопровода низкого давления с установкой ГРПШ на ст. Просница Кирово-Чепецкого района |
| 7.71 | Установка отключающих устройств  на газопроводе высокого давления (1,2 Мпа)  ГРС НМЗ – п. Олимпийский | - | 2016 | 2017 | иные источники | 572,0 | - | - | - | - | 572,0 | выполнена установка отключающих устройств  на газопроводе высокого давления (1,2 Мпа)  ГРС НМЗ – п. Олимпийский |
| 7.72 | Строительство распределительного газопровода среднего давления по ул. Заводская, г. Кирово-Чепецк | 0,38 | 2015 | 2017 | иные источники | 22,4 | - | - | - | - | 22,4 | выполнено строительство распределительного газопровода среднего давления  по ул. Заводская, г. Кирово-Чепецк |
| 7.73 | Строительство газопровода  в п. Олимпийский Куменского района (закольцовка) | 0,021 | 2014 | 2017 | иные источники | 144,5 | - | - | - | - | 144,5 | выполнено строительство газопровода  в п. Олимпийский Куменского района (закольцовка) |
| 7.74 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления в п. Малый Канып (инв. номер КЧ003325) | 0,0506 | 2017 | 2018 | иные источники | 68,0 | - | - | - | - | 68,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего и низкого давления  в п. Малый Канып (инв. номер КЧ003325) |
| 7.75 | Установка ГРПШ, ул. Фестивальная, с. Бурмакино | - | 2015 | 2017 | иные источники | 561,7 | - | - | - | - | 561,7 | выполнена установка ГРПШ, ул. Фестивальная, с. Бурмакино |
| 7.76 | Установка ГРПШ, ул. Осенняя, 16, пгт. Оричи | - | 2015 | 2017 | иные источники | 495,7 | - | - | - | - | 495,7 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Осенняя, 16, пгт. Оричи |
| 7.77 | Строительство закольцовочного газопровода  от ул. Кирова  до ГРП-3, г. Кирово-Чепецк (ГРПБ, ул. Энгельса, г. Кирово-Чепецк) (КЧ003492) | - | 2015 | 2017 | иные источники | 2 796,8 | - | - | - | - | 2 796,8 | выполнено строительство закольцовочного газопровода  от ул. Кирова  до ГРП-3, г. Кирово-Чепецк (ГРПБ, ул. Энгельса, г. Кирово-Чепецк) (КЧ003492) |
| 7.78 | Установка ГРПБ, ул. 8 Марта, пгт. Оричи | - | 2015 | 2017 | иные источники | 326,0 | - | - | - | - | 326,0 | выполнена установка ГРПБ, ул. 8 Марта, пгт. Оричи |
| 7.79 | Установка ГРПШ, п. Перекоп Кирово-Чепецкого района | - | 2016 | 2017 | иные источники | 663,3 | - | - | - | - | 663,3 | выполнена установка ГРПШ, п. Перекоп Кирово-Чепецкого района |
| 7.80 | Установка ГРПШ, район ПМК-2, г. Кирово-Чепецк | - | 2016 | 2017 | иные источники | 660,6 | - | - | - | - | 660,6 | выполнена установка ГРПШ, район ПМК-2, г. Кирово-Чепецк |
| 7.81 | Установка ГРПШ, с. Шалегово, Оричевского района | - | 2016 | 2017 | иные источники | 766,8 | - | - | - | - | 766,8 | выполнена установка ГРПШ, с. Шалегово, Оричевского района |
| 7.82 | Установка ГРПШ, ул. Комсомольская, пгт. Оричи | - | 2016 | 2017 | иные источники | 639,2 | - | - | - | - | 639,2 | выполнена установка ГРПШ, ул. Комсомольская, пгт. Оричи |
| 7.83 | Установка  ГРПБ № 2, г. Кирово-Чепецк | - | 2017 | 2018 | иные источники | 52,2 | - | - | - | - | 52,2 | выполнена установка ГРПБ № 2, г. Кирово-Чепецк |
| 7.84 | Установка ГРПШ, п. Оричи, район ПМК-1 | - | 2017 | 2018 | иные источники | 47,0 | - | - | - | - | 47,0 | выполнена установка ГРПШ, п. Оричи, район ПМК-1 |
| 7.85 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Маяковского, 6, г. Кирово-Чепецк | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Маяковского, 6, г. Кирово-Чепецк |
| 7.86 | Установка катодной защиты (телемет-рия), ул. Луначар-ского, 10а,  г. Кирово-Чепецк | - | 2017 | 2018 | иные источники | 11,1 | - | - | - | - | 11,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Луначарского, 10а, г. Кирово-Чепецк |
| 7.87 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Победы, 7,  ГРП-9, г. Кирово-Чепецк | - | 2016 | 2017 | иные источники | 364,8 | - | - | - | - | 364,8 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Победы, 7, ГРП-9, г. Кирово-Чепецк |
| 7.88 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Некрасова, 33, г. Кирово-Чепецк | - | 2016 | 2017 | иные источники | 324,1 | - | - | - | - | 324,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Некрасова, 33, г. Кирово-Чепецк |
| 8 | Программа «Газификация Кировской области по строительству  и реконструкции газораспредели-тельных сетей на 2018 год», финанси-руемая за счет средств специаль-ных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-делительным сетям |  |  |  | всего | - | 110 266,1 | - | - | - | 110 266,1 |  |
| иные источники | - | 110 266,1 | - | - | - | 110 266,1 |
| 8.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления  в п. Ганино, г. Киров | 0,585 | 2018 | 2019 | иные источники | - | 137,4 | - | - | - | 137,4 | построен распределительный газопровод низкого давления в п. Ганино, г. Киров |
| 8.2 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления от ул. Лепсе  по ул. Сормовская до Кирпичного завода, г. Киров (инв. номер КГ074685),  с установкой УУГ | 0,02 | 2016 | 2018 | иные источники | - | 4 017,6 | - | - | - | 4 017,6 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления от ул. Лепсе по ул. Сормовская  до Кирпичного завода, г. Киров (инв. номер КГ074685),  с установкой УУГ |
| 8.3 | Реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Комсомольская 23, 25; ул. Некрасова 4, 6а, 8, 10, 10а; ул. Гороховский, 15,  г. Киров  (инв. номер КГ001135) | 0,949 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 279,7 | - | - | - | 279,7 | выполнена реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Комсомольская 23, 25;  ул. Некрасова 4, 6а, 8, 10, 10а; ул. Гороховский, 15, г. Киров  (инв. номер КГ001135) |
| 8.4 | Реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Московская, 1, 2, 1а,1б, пр. Динамовский, 14, 12, 10, 8, 14/3, ул. Набережная Грина, 15, 17, 19, 21,  г. Киров  (инв. номер КГ001105) | 1,217 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 229,1 | - | - | - | 229,1 | выполнена реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Московская, 1, 2, 1а,1б, пр. Динамовский, 14, 12, 10, 8, 14/3, ул. Набережная Грина, 15, 17, 19, 21,  г. Киров  (инв. номер КГ001105) |
| 8.5 | Реконструкция газовых сетей низкого давления Ленинского район г. Кирова  (инв. номер КГ076643),  2 очередь | 0,8 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 233,9 | - | - | - | 233,9 | выполнена реконструкция газовых сетей низкого давления Ленинского район г. Кирова  (инв. номер КГ076643),  2 очередь |
| 8.6 | Строительство газопровода до жилого дома по ул. Лепсе, 2, г. Киров | 0,3 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 160,1 | - | - | - | 160,1 | построен газопровод до жилого дома по ул. Лепсе, 2,  г. Киров |
| 8.7 | Строительство газопровода  по ул. Заречной  и ул. Луговой, п. Сосновый Октябрьского района, г. Киров | 1,3 | 2017 | 2018 | иные источники | - | 7 644,2 | - | - | - | 7 644,2 | построен газопровод по ул. Заречной  и ул. Луговой, п. Сосновый Октябрьского района, г. Киров |
| 8.8 | Строительство газопровода по ул. Рябиновая, Восточная, Лесная Нововятского района, г. Киров | 0,8 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 5 394,9 | - | - | - | 5 394,9 | построен газопровод по ул. Рябиновая, Восточная, Лесная Нововятского района, г. Киров |
| 8.9 | Установка узла учета газа  в ГРП №32, сл. Корчемкино, г. Киров | 0 | 2016 | 2018 | иные источники | - | 1 454,9 | - | - | - | 1 454,9 | выполнена установка узла учета газа  в ГРП №32, сл. Корчемкино, г. Киров |
| 8.10 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Киров, ул. Луганская, д. 53а | 0,01 | 2017 | 2018 | иные источники | - | 202,9 | - | - | - | 202,9 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа, г. Киров, ул. Луганская, д. 53а |
| 8.11 | Установка ГРПШ, ул. Строителей, 50, п. Ганино, г. Киров | - | 2018 | 2019 | иные источники | - | 83,4 | - | - | - | 83,4 | выполнена установка ГРПШ, ул. Строителей, 50, п. Ганино, г. Киров |
| 8.12 | Реконструкция ГГРП, ст. Поздино, г. Киров (инв. номер КГ075976) | - | 2015 | 2018 | иные источники | - | 561,7 | - | - | - | 561,7 | выполнена реконструкция ГГРП, ст. Поздино, г. Киров (инв. номер КГ075976) |
| 8.13 | Установка ГРПШ, ул. М. Гвардии, 84/5,  г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | - | 2 564,5 | - | - | - | 2 564,5 | выполнена установка ГРПШ,  ул. М. Гвардии, 84/5, г. Киров |
| 8.14 | Установка ГРПШ, ул. Некрасова, 29, г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | - | 2 646,9 | - | - | - | 2 646,9 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Некрасова, 29, г. Киров |
| 8.15 | Установка ГРПБ, ул. Рябиновая, 25, г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | - | 6 984,7 | - | - | - | 6 984,7 | выполнена установка ГРПБ,  ул. Рябиновая, 25, г. Киров |
| 8.16 | Установка ГРПШ, ул. Кирова, 30а, г. Киров | - | 2016 | 2018 | иные источники | - | 2 827,9 | - | - | - | 2 827,9 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Кирова, 30а, г. Киров |
| 8.17 | Установка ГРПШ, ул. Макаренко, 5, г. Киров | - | 2013 | 2018 | иные источники | - | 342,7 | - | - | - | 342,7 | выполнена установка ГРПШ,  ул. Макаренко, 5, г. Киров |
| 8.18 | Установка системы телеметрии на ГГРП № 33, д. Воронье,  мкр-н Лянгасово | - | 2016 | 2018 | иные источники | - | 574,7 | - | - | - | 574,7 | установлена система телеметрии  на ГГРП № 33, д. Воронье,  мкр-н Лянгасово |
| 8.19 | Установка ШРП, ул. Ломоносова, 4, г. Киров | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 626,8 | - | - | - | 626,8 | выполнена установка ШРП,  ул. Ломоносова, 4, г. Киров |
| 8.20 | Установка ШРП, п. Захарищево  в г. Кирове | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 589,2 | - | - | - | 589,2 | выполнена установка ШРП, п. Захарищево  в г. Кирове |
| 8.21 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Сормовская, ГВХ, г. Киров | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 204,8 | - | - | - | 204,8 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Сормовская, ГВХ, г. Киров |
| 8.22 | Установка катодной защиты (телеметрия),  ТЭЦ – 4,  цех фуриловых спиртов, г. Киров | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 421,7 | - | - | - | 421,7 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ТЭЦ – 4, цех фуриловых спиртов, г. Киров |
| 8.23 | Установка УУГ, ГРС, с. Калинино Малмыжского района | 0 | 2018 | 2019 | иные источники | - | 91,3 | - | - | - | 91,3 | выполнена установка УУГ, ГРС, с. Калинино Малмыжского района |
| 8.24 | Строительство распределительных сетей газопровода низкого давления, мкр-н Дружба, г. Сосновка Вятскополянского района | 1,5 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 6 512,6 | - | - | - | 6 512,6 | построены распределительные сети газопровода низкого давления,  мкр-н Дружба, г. Сосновка Вятскополянского района |
| 8.25 | Строительство распределительных сетей газопровода низкого давления, ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Администра-тивная, ул. Молодежная, пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 3,07 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 13 794,6 | - | - | - | 13 794,6 | построены распределительные сети газопровода низкого давления, ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Административ-ная, ул. Молодежная, пгт. Красная Поляна Вятскополянского района |
| 8.26 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Вятские Поляны, ул. Тойменка | 0,45 | 2017 | 2018 | иные источники | - | 2 194,0 | - | - | - | 2 194,0 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа,  г. Вятские Поляны, ул. Тойменка |
| 8.27 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 333 | 0,02 | 2017 | 2018 | иные источники | - | 33,8 | - | - | - | 33,8 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа, г. Вятские Поляны,  ул. Ленина, 333 |
| 8.28 | Установка ШРП  в с. Ершовка, Вятскополянский район | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 3 550,7 | - | - | - | 3 550,7 | выполнена установка ШРП в с. Ершовка, Вятскополянский район |
| 8.29 | Установка ШРП, д. Старая Тушка, Малмыжский район | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 688,6 | - | - | - | 688,6 | выполнена установка ШРП,  д. Старая Тушка, Малмыжский район |
| 8.30 | Установка катодной защиты (телеметрия),  мкр-н Централь-ный, 3, г. Вятские Поляны | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 396,1 | - | - | - | 396,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия),  мкр-н Центральный, 3, г. Вятские Поляны |
| 8.31 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Омутнинск, п. Восточный | 0,02 | 2017 | 2019 | иные источники | - | 103,2 | - | - | - | 103,2 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа, г. Омутнинск, п. Восточный |
| 8.32 | Строительство сетей природного газа  в г. Слободской  (1-й пусковой комплекс, д. Стулово) | 0,029 | 2014 | 2018 | иные источники | - | 92,1 | - | - | - | 92,1 | построены сети природного газа  в г. Слободской  (1-й пусковой комплекс, д. Стулово) |
| 8.33 | Строительство распределительного газопровода  в д. Суворовы Слободского района | 7,416 | 2018 | 2019 | иные источники | - | 682,1 | - | - | - | 682,1 | построен распределительный газопровод  в д. Суворовы Слободского района |
| 8.34 | Установка ГРПБ, ул. Советская, с. Лазарево Уржумского района | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 6 675,4 | - | - | - | 6 675,4 | выполнена установка ГРПБ, ул. Советская, с. Лазарево Уржумского района |
| 8.35 | Установка катодной защиты (телеметрия),  пер. Октябрьский, 1,  г. Уржум | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 400,5 | - | - | - | 400,5 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия),  пер. Октябрьский, 1, г. Уржум |
| 8.36 | Строительство распределительного газопровода  в с. Лема Зуевского района (ГРПШ) | 13,628 | 2017 | 2018 | иные источники | - | 20 576,2 | - | - | - | 20 576,2 | построен распределительный газопровод в с. Лема Зуевского района (ГРПШ) |
| 8.37 | Строительство газопровода среднего давления, ШРП для перевода на природный газ жилых домов по ул. К. Либкнехта, Володарского, Овсянникова, Павлова, Ломоносова, Вавилова, Герцена, Спортивная, ж.д. поселок  в г. Зуевка (1 этап) | 0,373 | 2016 | 2018 | иные источники | - | 3 095,6 | - | - | - | 3 095,6 | построен газопровод среднего давления, ШРП для перевода на природный газ жилых домов по ул. К. Либкнехта, Володарского, Овсянникова, Павлова, Ломоносова, Вавилова, Герцена, Спортивная, ж.д. поселок  в г. Зуевка (1 этап) |
| 8.38 | Установка катодной защиты (телеметрия) №15, ГГРП, пгт.Фаленки | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 406,1 | - | - | - | 406,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия) №15, ГГРП, пгт.Фаленки |
| 8.39 | Установка катодной защиты (телеметрия) №19 , ПТФ, пгт.Фаленки | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 373,3 | - | - | - | 373,3 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия) №19, ПТФ, пгт.Фаленки |
| 8.40 | Реконструкция газопровода среднего давления, ул. Дальняя,  пгт. Фаленки  (инв. номер ЗУ000056) (ШРП) | 0,02 | 2017 | 2018 | иные источники | - | 460,4 | - | - | - | 460,4 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления, ул. Дальняя, пгт. Фаленки  (инв. номер ЗУ000056) (ШРП) |
| 8.41 | Установка устройства ограничения расхода газа,  пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 12 | 0 | 2018 | 2019 | иные источники | - | 86,8 | - | - | - | 86,8 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа,  пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 12 |
| 8.42 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления в п. Малый Конып (инв. номер КЧ003325) | 0,0506 | 2017 | 2018 | иные источники | - | 289,1 | - | - | - | 289,1 | выполнена реконструкция газопровода среднего и низкого давления  в п. Малый Конып (инв. номер КЧ003325) |
| 8.43 | Установка  ГРПБ №2, г. Кирово-Чепецк | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 7 385,7 | - | - | - | 7 385,7 | выполнена установка ГРПБ №2, г. Кирово-Чепецк |
| 8.44 | Установка ГРПШ, п. Оричи, район ПМК-1 | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 3 523,6 | - | - | - | 3 523,6 | выполнена установка ГРПШ, п. Оричи, район ПМК-1 |
| 8.45 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Маяковского, 6, г. Кирово-Чепецк | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 329,5 | - | - | - | 329,5 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Маяковского, 6, г. Кирово-Чепецк |
| 8.46 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Луначарского, 10а,  г. Кирово-Чепецк | - | 2017 | 2018 | иные источники | - | 340,8 | - | - | - | 340,8 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия) ул. Луначарского, 10а, г. Кирово-Чепецк |
| 9 | Программа «Гази-фикация Кировской области по строи-тельству и рекон-струкции газорас-пределительных сетей на 2019 год», финансируемая  за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-делительным сетям |  |  |  | всего | - | - | 105 352,0 | - | - | 105 352,0 |  |
| иные источники | - | - | 105 352,0 | - | - | 105 352,0 |
| 9.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления, п.Ганино, г. Киров | 0,585 | 2018 | 2019 | иные источники | - | - | 4 544,1 | - | - | 4 544,1 | построен распределительный газопровод низкого давления, п.Ганино, г. Киров |
| 9.2 | Реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Комсомольская 23,25;  ул. Некрасова 4,6а, 8, 10, 10а; ул. Гороховская, 15, г. Киров  (инв. номер КГ001135) | 0,717 | 2017 | 2019 | иные источники | - | - | 5 320,3 | - | - | 5 320,3 | выполнена реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Комсомольская 23,25;  ул. Некрасова 4,6а, 8, 10, 10а; ул. Гороховская, 15, г. Киров (инв. номер КГ001135) |
| 9.3 | Реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Московская 1,2,1а,16; пр. Динамовский, 14, 12, 10,8, 14/3; ул. Набережная Грина, 15, 17, 19, 21,  г. Киров  (инв. номер КГ001105) | 1,045 | 2017 | 2019 | иные источники | - | - | 8 163,0 | - | - | 8 163,0 | выполнена реконструкция газопровода для жилых домов по ул. Московская 1,2,1а,16; пр. Динамовский, 14, 12, 10,8, 14/3; ул. Набережная Грина, 15, 17, 19, 21,  г. Киров  (инв. номер КГ001105) |
| 9.4 | Реконструкция газовых сетей низкого давления Ленинского района г. Кирова  (инв. номер КГ076643),  2-я очередь | 0,785 | 2017 | 2019 | иные источники | - | - | 4 265,2 | - | - | 4 265,2 | выполнена реконструкция газовых сетей низкого давления Ленинского района г. Кирова  (инв. номер КГ076643),  2-я очередь |
| 9.5 | Строительство газопровода  до жилого дома  по ул. Лепсе, 2, г. Киров | 0,263 | 2017 | 2019 | иные источники | - | - | 2 111,4 | - | - | 2 111,4 | построен газопровод до жилого дома  по ул. Лепсе, 2, г. Киров |
| 9.6 | Реконструкция газоснабжения жилых домов по ул. Ломоносова, 15,17,19, 21, 23, ул. Кольцова, 2, 4, 4а, г. Кирова (КГ075192) | 0,684 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 452,6 | - | - | 452,6 | выполнена реконструкция газоснабжения жилых домов по ул. Ломоносова, 15,17,19, 21, 23, ул. Кольцова, 2, 4, 4а, г. Кирова (КГ075192) |
| 9.7 | Реконструкция газопровода  к жилым домам,  пр. Октябрьский 1,3,5, 7,9, ул. Правды 3, 5, 7, ул. Ленинградская, 4,6,  г. Киров (КГ074789) | 0,991 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 603,0 | - | - | 603,0 | выполнена реконструкция газопровода к жилым домам,  пр. Октябрьский 1,3,5, 7,9,  ул. Правды 3, 5, 7, ул. Ленинградская, 4,6, г. Киров  (КГ074789) |
| 9.8 | Строительство распределительного газопровода  в д. Гуси Октябрьского района г. Кирова | 3,45 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 1 851,6 | - | - | 1 851,6 | построен распределительный газопровод в д. Гуси Октябрьского района г. Кирова |
| 9.9 | Установка ГРПШ, ул. Строителей, 50, п. Ганино, г. Киров |  | 2018 | 2019 | иные источники | - | - | 541,8 | - | - | 541,8 | выполнена установка ГРПШ, ул. Строителей, 50, п. Ганино, г. Киров |
| 9.10 | Реконструкция газопровода среднего давления ОПХ «Пригородное», д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 260,7 | - | - | 260,7 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ОПХ «Пригородное», д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) |
| 9.11 | Реконструкция ГРП-14, д. Большая Гора Октябрьского района г. Кирова (КГ076716) |  | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 191,6 | - | - | 191,6 | выполнена реконструкция ГРП-14, д. Большая Гора Октябрьского района г. Кирова (КГ076716) |
| 9.12 | Установка катодной защиты (телеметрия), ул. Сормовская, ГВХ, г. Киров | - | 2017 | 2019 | иные источники | - | - | 162,1 | - | - | 162,1 | выполнена установка катодной защиты (телеметрия), ул. Сормовская, ГВХ, г. Киров |
| 9.13 | Установка узла учета газа, ГРС, с. Калинино Малмыжского района |  | 2018 | 2019 | иные источники | - | - | 9 883,2 | - | - | 9 883,2 | выполнена установка узла учета газа, ГРС, с. Калинино Малмыжского района |
| 9.14 | Реконструкция газопроводов низкого давления  в д. Пахотная  по ул. Большая, ул. Трудовая Малмыжского района (ВП3599) | I 660 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 9 606,6 | - | - | 9 606,6 | выполнена реконструкция газопроводов низкого давления  в д. Пахотная  по ул. Большая, ул. Трудовая Малмыжского района (ВП3599) |
| 9.15 | Строительство газопроводов среднего и низкого давления (лупинг)  с установкой ШРП для газификации жилых домов в  мкр-не «Западный-2»,  г. Вятские Поляны | 1,115 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 7 379,9 | - | - | 7 379,9 | построены газопроводы среднего и низкого давления (лупинг) с установкой ШРП для газификации жилых домов в  мкр-не «Западный-2», г. Вятские Поляны |
| 9.16 | Реконструкция газопровода низкого давления, ул. Кирова, 4,8, 10, 12,  ул. Мира, 51, г. Вятские Поляны (ВП000021) | 0,364 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 341,1 | - | - | 341,1 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления, ул. Кирова, 4,8, 10, 12,  ул. Мира, 51, г. Вятские Поляны (ВП000021) |
| 9.17 | Реконструкция газопровода, ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ШРП-8 (ВП000546) |  | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 151,8 | - | - | 151,8 | выполнена реконструкция газопровода, ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ШРП-8 (ВП000546) |
| 9.18 | Реконструкция газопровода  по ул. Северная, Красная, Подгорная, Терешковой, г. Вятские Поляны, ШРП-11 (ВП348Й) |  | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 159,3 | - | - | 159,3 | выполнена реконструкция газопровода  по ул. Северная, Красная, Подгорная, Терешковой, г. Вятские Поляны, ШРП-11 (ВП348Й) |
| 9.19 | Реконструкция газопровода ул. Советская, г. Вятские Поляны, ШРП-9 (ВП3520) |  | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 152,9 | - | - | 152,9 | выполнена реконструкция газопровода ул. Советская, г. Вятские Поляны, ШРП-9 (ВП3520) |
| 9.20 | Реконструкция газопровода по ул. Новая, Шевченко, г. Вятские Поляны, ШРП-13 (ВП000700) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 136,9 | - | - | 136,9 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Новая, Шевченко, г. Вятские Поляны, ШРП-13 (ВП000700) |
| 9.21 | Реконструкция газопровода на ул. Деповская, г. Вятские Поляны, ШРП-29 (ВП3551) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 149,5 | - | - | 149,5 | выполнена реконструкция газопровода на ул. Деповская, г. Вятские Поляны, ШРП-29 (ВП3551) |
| 9.22 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ГРП-6 (В11000562) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 229,3 | - | - | 229,3 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ГРП-6 (В11000562) |
| 9.23 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) |  | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 207,0 | - | - | 207,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) |
| 9.24 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Кооперативная, г. Вятские Поляны, ГРП-11 (ВП000891) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 223,8 | - | - | 223,8 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Кооперативная, г. Вятские Поляны, ГРП-11 (ВП000891) |
| 9.25 | Установка устройства ограничения расхода газа, г. Омутнинск, п. Восточный |  | 2018 | 2019 | иные источники | - | - | 11 311,0 | - | - | 11 311,0 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа, г. Омутнинск, п. Восточный |
| 9.26 | Строительство распределительного газопровода в д. Суворовы Слободского района | 7,931 | 2017 | 2019 | иные источники | - | - | 34 762,3 | - | - | 34 762,3 | построен распределительный газопровод в д. Суворовы Слободского района |
| 9.27 | Реконструкция газопровода по ул. Заводская к домам 2,4,6, г. Нолинск (УР486) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 177,3 | - | - | 177,3 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Заводская  к домам 2,4,6, г. Нолинск (УР486) |
| 9.28 | Реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (ул. Энергетиков) (УР302) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 131,4 | - | - | 131,4 | выполнена реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (ул. Энергетиков) (УР302) |
| 9.29 | Реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (пер. Молодежный) (УР302) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 163,2 | - | - | 163,2 | выполнена реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (пер. Молодежный) (УР302) |
| 9.30 | Реконструкции надземного газопровода низкого давления по ул. Ленина, ул. Республики, г. Зуевка (ЗУ000217) |  | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 189,1 | - | - | 189,1 | выполнена реконструкция надземного газопровода низкого давления по ул. Ленина, ул. Республики, г. Зуевка (ЗУ000217) |
| 9.31 | Установка устройства ограничения расхода газа, пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 12 | 0,003 | 2018 | 2019 | иные источники | - | - | 788,3 | - | - | 788,3 | выполнена установка устройства ограничения расхода газа, пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 12 |
| 9.32 | Реконструкция газопровода  к домам стр.  № 1, 8, 9, 10, 11, 12, квартал 38, г. Кирово-Чепецк (КЧ003119) | 0,575 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 408,3 | - | - | 408,3 | выполнена реконструкция газопровода к домам стр. № 1, 8, 9, 10, 11, 12, квартал 38,  г. Кирово-Чепецк (КЧ003119) |
| 9.33 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Садовая, п. Олимпийский, Куменский район (КЧ045612) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | 139,4 | - | - | 139,4 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Садовая, п. Олимпийский, Куменский район (КЧ045612) |
| 9.34 | Реконструкция ГРП, с. Полом Кирово-Чепецкого района (КЧО 02999) |  | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | 193,1 | - | - | 193,1 | выполнена реконструкция ГРП, с. Полом Кирово-Чепецкого района (КЧО 02999) |
| 10 | Программа «Газификация Кировской области по строительству  и реконструкции газораспредели-тельных сетей  на 2020 год», финансируемая  за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспредели-тельным сетям |  |  |  | всего | - | - | - | 64 564,0 | - | 64 564,0 |  |
| иные источники | - | - | - | 64 564,0 | - | 64 564,0 |
| 10.1 | Реконструкция газоснабжения жилых домов по ул. Ломоносова, 15, 17, 19, 21, 23, ул. Кольцова, 2, 4, 4а,  г. Киров (КГ075192) | 0,809 | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 5 063,5 | - | 5 063,5 | выполнена реконструкция газоснабжения жилых домов по ул. Ломоносова, 15, 17, 19, 21, 23, ул. Кольцова, 2, 4, 4а, г. Киров (КГ075192) |
| 10.2 | Реконструкция газопровода  к жилым домам:  пр. Октябрьский, 1, 3, 5, 7, 9,  ул. Правды, 3, 5, 7, ул. Ленинградская, 4, 6,  г. Киров (КГ074789) | 1,31 | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | выполнена реконструкция газопровода к жилым домам:  пр. Октябрьский, 1, 3,5, 7, 9,  ул. Правды, 3, 5, 7, ул. Ленинградская, 4, 6,  г. Киров (КГ074789) |
| 10.3 | Строительство распределительного газопровода  в д. Гуси Октябрьского района г. Кирова | 3,305 | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 19 961,4 | - | 19 961,4 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Гуси Октябрьского района г. Кирова |
| 10.4 | Реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, ул. Полевая  к АО «Кировский завод по обработке цветных металлов» (КГ074703) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 52,6 | - | 52,6 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления  от ул. Сормовская  по ул. Луганская, ул. Полевая  к АО «Кировский завод по обработке цветных металлов» (КГ074703) |
| 10.5 | Реконструкция газопровода среднего давления ОПХ «Пригородное», д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ОПХ «Пригородное», д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) |
| 10.6 | Реконструкция ГРП-14,  д. Большая Гора Октябрьского района г. Кирова (КГ076716) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 1 335,3 | - | 1 335,3 | выполнена реконструкция  ГРП-14,  д. Большая Гора Октябрьского района г. Кирова (КГ076716) |
| 10.7 | Реконструкция газопроводов низкого давления  в д. Пахотная  по ул. Большая, ул. Трудовая Малмыжского района (ВП3599) | 2,184 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 7 130,3 | - | 7 130,3 | выполнена реконструкция газопроводов низкого давления  в д. Пахотная  по ул. Большая, ул. Трудовая Малмыжского района (ВП3599) |
| 10.8 | Строительство газопроводов среднего и низкого давления (лупинг)  с установкой ШРП для газификации жилых домов в  мкр-не «Западный-2»,  г. Вятские Поляны | 1,137 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 2 335,2 | - | 2 335,2 | выполнено строительство газопроводов среднего и низкого давления (лупинг) с установкой ШРП для газификации жилых домов в  мкр-не «Западный-2», г. Вятские Поляны |
| 10.9 | Реконструкция газопровода низкого давления, ул. Кирова, 4, 8, 10, 12,  ул. Мира, 51, г. Вятские Поляны (ВП000021) | 0,368 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 2 988,6 | - | 2 988,6 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления, ул. Кирова, 4, 8, 10, 12,  ул. Мира, 51, г. Вятские Поляны (ВП000021) |
| 10.10 | Строительство газопроводов среднего и низкого давления  с установкой ШРП для газоснабжения д. Пеньки, д. Старая Белогузка Вятскополянского района | 7,081 | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 1 179,6 | - | 1 179,6 | выполнено строительство газопроводов среднего и низкого давления  с установкой ШРП  для газоснабжения д. Пеньки, д. Старая Белогузка Вятскополянского района |
| 10.11 | Установка отключающего устройства  на подземном газопроводе высокого давления от ГРС до ГГРП, г. Сосновка | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 377,3 | - | 377,3 | выполнена установка отключающего устройства  на подземном газопроводе высокого давления от ГРС  до ГГРП, г. Сосновка |
| 10.12 | Реконструкция газопровода, ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ШРП-8 (ВП000546) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 763,9 | - | 763,9 | выполнена реконструкция газопровода, ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ШРП-8 (ВП000546) |
| 10.13 | Реконструкция газопровода по ул. Северная, Красная, Подгорная, Терешковой, г. Вятские Поляны, ШРП-11 (ВП3480) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 818,5 | - | 818,5 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Северная, Красная, Подгорная, Терешковой, г. Вятские Поляны, ШРП-11 (ВП3480) |
| 10.14 | Реконструкция газопровода ул. Советская, г. Вятские Поляны, ШРП-9 (ВП3520) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 784,7 | - | 784,7 | выполнена реконструкция газопровода ул. Советская, г. Вятские Поляны, ШРП-9 (ВП3520) |
| 10.15 | Реконструкция газопровода по ул. Новая, Шевченко, г. Вятские Поляны, ШРП-13 (ВП000700) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 797,9 | - | 797,9 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Новая, Шевченко, г. Вятские Поляны, ШРП-13 (ВП000700) |
| 10.16 | Реконструкция газопровода, ул. Деповская, г. Вятские Поляны, ШРП-29 (ВП3551) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 1 369,7 | - | 1 369,7 | выполнена реконструкция газопровода, ул. Деповская, г. Вятские Поляны, ШРП-29 (ВП3551) |
| 10.17 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ГРП-6 (ВП000562) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ГРП-6 (ВП000562) |
| 10.18 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) |
| 10.19 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Кооперативная, г. Вятские Поляны, ГРП-11 (ВП000891) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Кооперативная, г. Вятские Поляны, ГРП-11 (ВП000891) |
| 10.20 | Реконструкция газопровода среднего давления  к котельной КОГУП «Малмыжское автотранспортное предприятие» (ВП000911) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления к котельной КОГУП «Малмыжское автотранспортное предприятие» (ВП000911) |
| 10.21 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Лесная, Спортивная, Герцена  в г. Малмыж (ВП000612) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления  по ул. Лесная, Спортивная,  Герцена в г. Малмыж (ВП000612) |
| 10.22 | Реконструкция газопровода к 5-ти жилым домам по ул. Советская, г. Вятские Поляны (ВП3543) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция газопровода к 5-ти жилым домам по ул. Советская, г. Вятские Поляны (ВП3543) |
| 10.23 | Реконструкция газопровода к частным домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая, Тойменка,  кооп. Станционный-1, г. Вятские Поляны (ВП3533) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция газопровода к частным домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая, Тойменка,  кооп. Станционный-1, г. Вятские Поляны (ВП3533) |
| 10.24 | Реконструкция газопровода по ул. Заводская  к домам 2, 4, 6, г. Нолинск (УР486) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 778,8 | - | 778,8 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Заводская  к домам 2, 4, 6, г. Нолинск (УР486) |
| 10.25 | Реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (ул. Энергетиков) (УР302) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 801,2 | - | 801,2 | выполнена реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (ул. Энергетиков) (УР302) |
| 10.26 | Реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (пер. Молодежный) (УР302) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 603,8 | - | 603,8 | выполнена реконструкция газовых сетей, г. Уржум  (пер. Молодежный) (УР302) |
| 10.27 | Реконструкция газопровода по ул. Заводская  к домам 2, 4, 6, г. Нолинск (УР486) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 633,0 | - | 633,0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Заводская  к домам 2, 4, 6, г. Нолинск (УР486) |
| 10.28 | Реконструкция газопровода  к домам стр. № 1, 8, 9, 10, 11, 12, квартал 38, г. Кирово-Чепецк (КЧ003119) | 0,891 | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 5 557,2 | - | 5 557,2 | выполнена реконструкция газопровода  к домам стр. № 1, 8, 9, 10, 11, 12, квартал 38, г. Кирово-Чепецк (КЧ003119) |
| 10.29 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Садовая, п. Олимпийский, Куменский район (КЧ045612) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 667,5 | - | 667,5 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления  на ул. Садовая, п. Олимпийский, Куменский район (КЧ045612) |
| 10.30 | Реконструкция ГРП, с. Полом Кирово-Чепецкого района  (КЧ002999) | - | 2019 | 2020 | иные источники | - | - | - | 8 846,3 | - | 8 846,3 | выполнена реконструкция ГРП, с. Полом  Кирово-Чепецкого района  (КЧ002999) |
| 10.31 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района Кировской области от ГРС 6  (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи,  ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП в с. Шалегово, Кировская область, Оричевский район (КЧ000997) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района Кировской области от ГРС 6  (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи,  ГРП д. Сергеевы,  ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП в с. Шалегово, Кировская область, Оричевский район (КЧ000997) |
| 10.32 | Реконструкция здания ГРП № 4, п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область (КЧ000998) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция здания ГРП № 4, п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область (КЧ000998) |
| 10.33 | Реконструкция здания ГРП № 10, п. Юбилейный, Оричевский район, Кировская область (КЧ000999) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция здания ГРП № 10, п. Юбилейный, Оричевский район, Кировская область (КЧ000999) |
| 10.34 | Реконструкция здания ГРП № 11, п. Торфяной, Оричевский район, Кировская область (КЧ001000) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция здания ГРП № 11, п. Торфяной, Оричевский район, Кировская область (КЧ001000) |
| 10.35 | Реконструкция здания ГРП № 9, д. Сергеевы, Оричевский район, Кировская область (КЧ001014) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция здания ГРП № 9, д. Сергеевы, Оричевский район, Кировская область (КЧ001014) |
| 10.36 | Реконструкция газопровода среднего давления, мкр-н 1, 2, 4, г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления,  мкр-н 1, 2, 4, г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) |
| 10.37 | Реконструкция здания ГРП № 2 по ул. Старосельская, с. Пустоши, Оричевского района (КЧ045665) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 134,3 | - | 134,3 | выполнена реконструкция здания ГРП № 2 по ул. Старосельская, с. Пустоши, Оричевского района (КЧ045665) |
| 10.38 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС 6  (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи,  ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП в с. Шалегово Оричевский район (КЧ000997) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | 240,0 | - | 240,0 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС 6 (п. Стрижи) до выходной задвижки  ГРП с. Пустоши,  включая  2 ГРП п. Оричи,  ГРП д. Сергеевы,  ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП в с. Шалегово Оричевский район (КЧ000997) |
| 11 | Программа «Газификация Кировской области по строительству  и реконструкции газораспредели-тельных сетей  на 2021 год», финансируемая  за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа по газораспредели-тельным сетям |  |  |  | всего | - | - | - | - | 157 883,1 | 157 883,1 |  |
| иные источники | - | - | - | - | 157 883,1 | 157 883,1 |
| 11.1 | Реконструкция газопровода  к комбинату древесных плит, г. Киров (КГ074556) | 0,015 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 93,7 | 93,7 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода  к комбинату древесных плит, г. Киров (КГ074556) |
| 11.2 | Реконструкция газопровода по Октябрьскому пр., 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80, г. Киров (КГ001167) | 0,19375 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 194,8 | 194,8 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода по Октябрьскому пр., 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80, г. Киров (КГ001167) |
| 11.3 | Реконструкция газопровода  по ул. К. Либкнехта, 146, 148, 150, ул. Красноармей-ская, 54/1, 41, г. Киров (КГ004663) | 0,33888 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 324,6 | 324,6 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода по ул. К. Либкнехта, 146, 148, 150, ул. Красноармейская, 54/1, 41,  г. Киров (КГ004663) |
| 11.4 | Реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д, ул. Верхосунская, 9, 9а, 19, г. Киров (КГ001752) | 0,88882 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 690,5 | 690,5 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166 ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д, ул. Верхосунская, 9, 9а, 19, г. Киров (КГ001752) |
| 11.5 | Реконструкция газопровода по ул. Пугачева, 20, 22, 24, ул. Левитана, 2, 6, 8, г. Киров (КГ000492) | 0,41181 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 389,9 | 389,9 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода по ул. Пугачева, 20, 22, 24, ул. Левитана, 2, 6, 8, г. Киров (КГ000492) |
| 11.6 | Реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3,  ул. К. Либкнехта 24, 34,  г. Киров (КГ000291) | 0,28213 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 273,9 | 273,9 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3,  ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) |
| 11.7 | Реконструкция газопровода по ул. Урицкого, 10, 12,  ул. Советской, 76, г. Киров (КГ075584) | 0,1641 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 168,3 | 168,3 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода по ул. Урицкого, 10, 12, ул. Советской, 76, г. Киров (КГ075584) |
| 11.8 | Реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52, г. Киров (КГ006499) | 0,19205 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 193,3 | 193,3 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52, г. Киров (КГ006499) |
| 11.9 | Реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского, 1, 1а, г. Киров (КГ075200) | 0,59684 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 511,9 | 511,9 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского, 1, 1а, г. Киров (КГ075200) |
| 11.10 | Строительство распределительного газопровода  в д. Гуси Октябрьского района г. Кирова | 3,3048 | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 9 643,5 | 9 643,5 | построен распределительный газопровод в д. Гуси Октябрьского района г. Кирова |
| 11.11 | Строительство объекта «Газоснабжение ул. Тельмана, Западная,  пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова» | 2,5 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 738,0 | 1 738,0 | выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение ул. Тельмана, Западная,  пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова» |
| 11.12 | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов  в д. Сиухино Ленинского района г. Кирова» | 5,9 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 3 159,5 | 3 159,5 | выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение жилых домов  в д. Сиухино Ленинского района г. Кирова» |
| 11.13 | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов  в сл. Вахрино, г. Киров» | 2,2 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 402,8 | 1 402,8 | выполнены проектно-изыскательские работы по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов в сл. Вахрино, г. Киров» |
| 11.14 | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов сл. Санниковы, г. Киров» | 6,5 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 3 406,5 | 3 406,5 | выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение жилых домов сл. Санниковы, г. Киров» |
| 11.15 | Реконструкция газопровода  к жилым домам  пр. Октябрьский, 1, 3,5, 7, 9,  ул. Правды, 3, 5, 7, ул. Ленинградская, 4, 6, г. Киров (КГ074789) | 1,31 | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 9 256,2 | 9 256,2 | выполнена реконструкция газопровода к жилым домам  пр. Октябрьский, 1, 3,5, 7, 9,  ул. Правды 3, 5, 7, ул. Ленинградская, 4, 6, г. Киров (КГ074789) |
| 11.16 | Реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая  к АО «Кировский завод по обработке цветных металлов» (КГ074703) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 100,0 | 1 100,0 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления  от ул. Сормовская  по ул. Луганская, Полевая  к АО «Кировский завод по обработке цветных металлов» (КГ074703) |
| 11.17 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления, подходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 267,0 | 267,0 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции подземного газопровода высокого давления, подходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) |
| 11.18 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления, выходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 267,0 | 267,0 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции подземного газопровода низкого давления, выходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) |
| 11.19 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова  к ГРП-2, г. Киров (КГ01276в) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 267,0 | 267,0 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции подземного газопровода среднего давления  от ул. Пугачева  по ул. Некрасова  к ГРП-2, г. Киров (КГ012768) |
| 11.20 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производствен-ная от ГРП-2  до р. Люльченка, г. Киров (КГ076604) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 267,0 | 267,0 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП-2  до р. Люльченка, г. Киров (КГ076604) |
| 11.21 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления  для перевода  на природный газ жилых домов по ул. Кирпичная,  7-21а, г. Киров (КГ078494)  (замена ШРП №22) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 284,7 | 284,7 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода высокого и низкого давления для перевода  на природный газ жилых домов по ул. Кирпичная, 7-21а, г. Киров (КГ078494) (замена ШРП №22) |
| 11.22 | Реконструкция ГРП-38, ул. Хлыновская, 20, г. Киров (КГ006556) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 284,7 | 284,7 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции ГРП-38, ул. Хлыновская, 20, г. Киров (КГ006556) |
| 11.23 | Реконструкция газопровода среднего давления ОПХ «Пригородное» д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 2 771,4 | 2 771,4 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ОПХ «Пригородное» д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) |
| 11.24 | Строительство объекта газопровода среднего и низкого давления с установкой ШРП для газоснабжения д. Пеньки, д. Старая Белогузка Вятскополянского района» | 7,081 | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 32 800,0 | 32 800,0 | построен газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП для газоснабжения д. Пеньки, д. Старая Белогузка Вятскополянского района |
| 11.25 | Реконструкция газопровода  к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая, г. Вятские Поляны (ВП3534)  (замена ШРП-17) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 284,7 | 284,7 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая, г. Вятские Поляны (ВП3534)  (замена ШРП-17) |
| 11.26 | Реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до газорегуляторной шкафной установки (далее – УГРШ)  в д. Новая Тушка, Малмыжский район (ВП3654)  (замена ШРП-73) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 284,7 | 284,7 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ  в д. Новая Тушка, Малмыжский район (ВП3654)  (замена ШРП-73) |
| 11.27 | Реконструкция газопровода среднего давления д. Новая Тушка – д. Старая Тушка, Малмыжский район (ВП3654)  (замена ШРП-41) | - | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 284,7 | 284,7 | выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода среднего давления д. Новая Тушка – д. Старая Тушка, Малмыжский район (ВП3654) (замена ШРП-41) |
| 11.28 | Реконструкция газопровода к 5-ти жилым домам по ул. Советская, г. Вятские Поляны (ВП3543) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 240,8 | 1 240,8 | выполнена реконструкция газопровода к 5-ти жилым домам по ул. Советская, г. Вятские Поляны (ВП3543) |
| 11.29 | Реконструкция газопровода  к частным домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая, Тойменка,  кооп. Станционный-1, г. Вятские Поляны (ВП3533) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 856,3 | 856,3 | выполнена реконструкция газопровода к частным домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая, Тойменка,  кооп. Станционный-1, г. Вятские Поляны (ВП3533) |
| 11.30 | Реконструкция газопровода среднего давления  к котельной КОГУП «Малмыжское автотранспортное предприятие» (ВП000911) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 803,0 | 803,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления к котельной КОГУП «Малмыжское автотранспортное предприятие» (ВП000911) |
| 11.31 | Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Лесная, Спортивная, Герцена  в г. Малмыж (ВП000612) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 065,0 | 1 065,0 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления  по ул. Лесная, Спортивная, Герцена  в г. Малмыж (ВП000612) |
| 11.32 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) | - | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 6 126,6 | 6 126,6 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) |
| 11.33 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ГРП-6 (ВП000562) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 451,2 | 1 451,2 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Ленина, г. Вятские Поляны, ГРП-6 (ВП000562) |
| 11.34 | Реконструкция газопровода среднего давления на ул. Кооперативная, г. Вятские Поляны, ГРП-11 (ВП000891) |  | 2019 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 157,5 | 1 157,5 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на ул. Кооперативная, г. Вятские Поляны, ГРП-11 (ВП000891) |
| 11.35 | Реконструкция газопровода  к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60-квартирный дом, ТЭЦ-3, квартал 41,  мкр-н 1, 2  от уз. 62 до уз. 66, г. Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 0,52227 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 466,3 | 466,3 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода  к д. 9, 10, 11, 12, 14  и 60-квартирный дом, ТЭЦ-3, квартал 41, мкр-н 1, 2  от уз. 62 до уз. 66, г. Кирово-Чепецк (КЧ045557) |
| 11.36 | Реконструкция газопровода по ул. Набережная, 2, 4, 6,  ул. Юбилейная, 1,  2,  ул. Транспортная, 1, 2, 3, 4,  п. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | 0,505 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 455,7 | 455,7 | выполнены проектно-изыскательские работы  по реконструкции газопровода по ул. Набережная, 2, 4, 6, ул. Юбилейная, 1, 2, ул. Транспортная, 1, 2, 3, 4,  п. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) |
| 11.37 | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района» | 13,368 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 25 441,5 | 25 441,5 | выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района» |
| 11.38 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС 6  (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая  2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП с. Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 912,1 | 1 912,1 | Выполнено техническое перевооружение газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС 6  (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая  2 ГРП п. Оричи,  ГРП д. Сергеевы,  ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП с. Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) |
| 11.39 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС 6  (п. Стрижи)  до выходной задвижки  ГРП с. Пустоши, включая  2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП с. Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 2 889,2 | 2 889,2 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС 6  (п. Стрижи)  до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая  2 ГРП п. Оричи,  ГРП д. Сергеевы,  ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП с. Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) |
| 11.40 | Реконструкция газопровода среднего давления, мкр-н 1, 2, 4, г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 2 931,8 | 2 931,8 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления, мкр-н 1, 2, 4, г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) |
| 11.41 | Реконструкция здания ГРП № 10, п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 3 977,5 | 3 977,5 | выполнена реконструкция здания ГРП № 10, п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999) |
| 11.42 | Реконструкция здания ГРП № 11, п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 2 859,7 | 2 859,7 | выполнена реконструкция здания ГРП № 11, п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000) |
| 11.43 | Реконструкция здания ГРП № 4, п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область (КЧ000998) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 2 807,8 | 2 807,8 | выполнена реконструкция здания ГРП № 4, п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область (КЧ000998) |
| 11.44 | Реконструкция здания ГРП № 9, д. Сергеевы, Оричевский район, Кировская область (КЧ001014) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 953,0 | 953,0 | выполнена реконструкция здания ГРП № 9, д. Сергеевы, Оричевский район, Кировская область (КЧ001014) |
| 11.45 | Реконструкция здания ГРП № 2 по ул. Старосельская, с. Пустоши, Оричевского района (КЧ045665) | - | 2020 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 050,8 | 1 050,8 | выполнена реконструкция здания ГРП № 2  по ул. Старосельская, с. Пустоши, Оричевского района (КЧ045665) |
| 11.46 | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная в д. Трушковы Слободского района» | 5,128 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 23 971,1 | 23 971,1 | выполнены проектно-изыскательские работы по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная  в д. Трушковы Слободского района» |
| 11.47 | Строительство объекта «Газоснабжение, д. Моржаны, Юрьянский район» | 2 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 474,2 | 1 474,2 | выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение, д. Моржаны, Юрьянский район» |
| 11.48 | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов  в с. Бобино, Слободской район» | 2,05 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 338,8 | 1 338,8 | выполнены проектно-изыскательские работы по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов  в с. Бобино, Слободской район» |
| 11.49 | Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов  в д. Балабаны, Слободской район» | 1,16 | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 836,3 | 836,3 | выполнены проектно-изыскательские работы по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов  в д. Балабаны, Слободской район» |
| 11.50 | Строительство сетей природного газа  в г. Слободской  (1-й пусковой комплекс, д. Стулово) | 0,05 | 2014 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 1 206,7 | 1 206,7 | построены сети природного газа  в г. Слободской  (1-й пусковой комплекс, д. Стулово) |
| 12 | Отдельное мероприятие «Создание  и развитие инфраструктуры  на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышлен-ного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П  «Об утверждении государственной программы Кировской области  «Развитие агропромышлен-ного комплекса» |  |  |  | всего | - | - | - | 32 609,1 | 0,0 | 32 609,1 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 29 571,9 | 0,0 | 29 571,9 |
| областной бюджет | - | - | - | 3 037,2 | 0,0 | 3 037,2 |
| 12.1 | Строительство распределительного газопровода  в д. Желны Куменского района Кировской области | 5,24 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | - | - | - | 18 085,5 | 0,0 | 18 085,5 | построен распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской области |
| федеральный бюджет | - | - | - | 16 496,4 | - | 16 496,4 |
| областной бюджет | - | - | - | 1 589,1 | - | 1 589,1 |
| 12.2 | Строительство распределительного газопровода  в д. Каракули Вятскополянского района Кировской области | 3,38 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | - | - | - | 5 845,7 | 0,0 | 5 845,7 | построен распределительный газопровод  в д. Каракули Вятскополянского района Кировской области |
| федеральный бюджет | - | - | - | 5 256,8 | - | 5 256,8 |
| областной бюджет | - | - | - | 588,9 | - | 588,9 |
| 12.3 | Строительство распределительного газопровода  в с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | 6,77 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | - | - | - | 8 677,9 | 0,0 | 8 677,9 | построен распределительный газопровод в с. Гоньба Малмыжского района Кировской области |
| федеральный бюджет | - | - | - | 7 818,7 | - | 7 818,7 |
| областной бюджет | - | - | - | 859,2 | - | 859,2 |
| 13 | Программа газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемая  в рамках регуляторного контракта |  |  |  | всего | - | - | - | - | 2 448,0 | 2 448,0 |  |
| иные источники | - | - | - | - | 2 448,0 | 2 448,0 |
|  | Реконструкция ГРПБ,  ул. Лепсе, 25, г. Киров  (инв. номер КГ000014) |  | 2021 | 2021 | иные источники | - | - | - | - | 2 448,0 | 2 448,0 | выполнены проектно-изыскательские работы, необходимые для реконструкции ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014) |

\* Проектирование и строительство объектов осуществляется в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с ПАО «Газпром».

\*\*\* Информацию об инвестициях ПАО «Газпром», направленных на реализацию мероприятий в рамках Программы, ПАО «Газпром»   
не представляет.

1. **Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы**

| № | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Единицы измерения | Годы реализации Программы | | | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год | | млрд м3 | 0,196 | 0,055 | -0,239 | 0,13 | 0,13 | 0,26 |
| 2 | Протяженность | всего, в том числе: | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | (строительство) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | объектов | 1) федеральный бюджет | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | магистрального | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | транспорта | 2) областной бюджет | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Протяженность | всего, в том числе: | км | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  | (строительство) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | газопроводов- | 1) федеральный бюджет | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отводов | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2) областной бюджет | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственник ЕСГ | км | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Количество | всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | (строительство) | млн руб. | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |
|  | газораспределительных станций (далее – ГРС) | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | млн руб. | 576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,57 |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | млн руб. | 576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,57 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | независимые газораспределительные организации (далее – ГРО) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция | всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | объектов | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | транспорта | 1) федеральный бюджет | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | природного | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | газа (ГРС) | 2) областной бюджет | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | независимые ГРО | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Протяженность | всего, в том числе: | км | 40,5 | 28,8 | 20,7 | 8,0 | 65,7 | 163,7 |
|  | (строительство) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межпоселковых | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | газопроводов | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2) областной бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 40,5 | 28,8 | 20,7 | 8,0 | 65,7 | 163,7 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | 40,51 | 28,8 | 20,7 | 8,0 | 65,7 | 163,7 |
|  |  | млн руб. | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | независимые ГРО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Протяженность | всего, в том числе: | км | 46,1 | 59,5 | 102,6 | 71,8 | 115,0 | 395,0 |
|  | (строительство) | млн руб. | 166,5 | 306,7 | 294,5 | 315,2 | 397,9 | 1 480,8 |
|  | внутрипоселковых | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 15,7 | 0,0 | 15,7 |
|  | газопроводов | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
|  |  | 2) областной бюджет | км | 0 | 36,53 | 55,35 | 35,0 | 30,0 | 156,9 |
|  |  | млн руб. | 6,1 | 137,725 | 179,52 | 185,1 | 240,0 | 748,5 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 21,2 | 4,1 | 7,569 | 20,0 | 0,0 | 52,9 |
|  |  | млн руб. | 41,3 | 58,676 | 9,646 | 24,5 | 0,0 | 134,1 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 74,6 | 102,2 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 27,6 | 0,0 | 74,6 | 102,2 |
|  |  | млн руб. | 0 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 0,0 |
|  |  | независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 24,9 | 18,9 | 12,0 | 1,1 | 10,4 | 67,4 |
|  |  | млн руб. | 119,1 | 110,3 | 105,4 | 64,6 | 157,9 | 557,2 |
|  |  | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 24,87 | 18,90 | 12,04 | 1,14 | 10,44 | 67,38 |
|  |  | млн руб. | 119,11 | 110,27 | 105,35 | 64,56 | 157,88 | 557,17 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) | | % | 66,93 | 60,81 | 46,3 | 48,6 | 49,6 | 49,6 |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | | % | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 85,9 | 86,0 | 86,0 |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом | | % | 41,19 | 41,74 | 42,12 | 47,9 | 48,9 | 48,9 |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | ед. | 6 | 6 | 6 | 10 | 18 | 46 |
| 12 | Газификация | всего, в том числе: | ед. | 3 853 | 2 893 | 2 401 | 2 068 | 5 952 | 17 167 |
|  | потребителей | млн руб. | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
|  | природным газом | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (количество | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | квартир, | 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | домовладений) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 3 853 | 2 893 | 2 401 | 2 068 | 5 952 | 17 167 |
|  |  | млн руб. | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
|  |  | средства населения | ед. | 3853 | 2893 | 2401 | 2 068 | 5 952 | 17 167 |
|  |  | млн руб. | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
| 13 | Перевод | всего, в том числе: | ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
|  | котельных на | млн руб. | 0,6 | 14,1 | 9,9 | 6,3 | 0,0 | 30,89 |
|  | природный газ | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 2) областной бюджет | ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
|  |  | млн руб. | 0,597 | 14,124 | 9,9 | 6,2 | 0,0 | 30,82 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,07 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ | | % | 25 | 19,07 | 18,97 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Газификация | всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потребителей | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | СУГ | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (количество | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | квартир, | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | домовладений) | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 17 | Перевод | всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельных | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | на СУГ | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ) | | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Газификация | всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потребителей | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СПГ | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (количество | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | квартир, | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | домовладений) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Количество | всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (строительство) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комплексов | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производства | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СПГ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Перевод | всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельных | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | на СПГ | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Перевод на | всего, в том числе: | ед. | 22 | 8 | 18 | 20 | 25 | 93 |
|  | природный газ | млн руб. | 10,0 | 9,4 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 58 |
|  | автотранспортной | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | техники | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | [4) средства организаций](file:///D:\work\Минэнерго\25.03.2021\План%20мероприятий%202017-2021.xlsx#RANGE!Par1897) | ед. | 22 | 5 | 8 | 20 | 25 | 80 |
|  |  | млн руб. | 9,955 | \*\* | 1,63 | \*\* | \*\* | 12 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
|  |  | млн руб. | 0 | 9,378 | 36,62 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| 24 | Количество | всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,00 |
|  | (строительство) | млн руб. | 4,8 | 4,2 | 99,7 | 47,6 | 0,0 | 156,26 |
|  | автомобильных | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | газовых | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | наполнительных | 2) областной бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | компрессорных | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | станций | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,00 |
|  |  | млн руб. | 4,78 | 4,22 | 99,71 | 47,6 | \*\* | 156,26 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

\*\* Информацию об инвестициях ПАО «Газпром», направленных на реализацию мероприятий   
в рамках Программы, ПАО «Газпром» не представляет.

\*\*\*\* Данные по финансированию мероприятий по газификации жилых домов отсутствуют в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий гражданами (владельцами домов и квартир) за счет собственных средств.

1. **Мероприятия по подготовке населения Кировской области   
   к использованию газа**

Мероприятия по подготовке населения Кировской области   
к использованию газа включают в себя информирование населения Кировской области о всех видах деятельности, связанных с газификацией объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов.

Информация о строительстве (реконструкции) газораспределительных сетей, сроках их строительства, переводе котельных на природный   
или сжиженный углеводородный газ изложена в разделе 2 «План мероприятий Программы».

Порядок и условия подключения объектов капитального строительства   
к сетям газораспределения определены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Работы по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляются Акционерным обществом «Газпром газораспределение Киров» (далее –   
АО «Газпром газораспределение Киров») и Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление по газификации   
и инженерной инфраструктуре» (далее – КОГКУ «УГИИ»), которые   
в установленном законом порядке принимают участие в информировании населения Кировской области о газификации объектов капитального строительства путем размещения информации о газификации данных объектов на официальных сайтах АО «Газпром газораспределение Киров», КОГКУ «УГИИ» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов газификации, используемых для обеспечения населения Кировской области газом, выделяются в установленном законом порядке органами местного самоуправления Кировской области в заявительном порядке.

1. **Схемы расположения объектов газоснабжения**

В рамках реализации Программы газификации регионов Российской Федерации по заданию общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» Акционерное общество «Газпром промгаз» приступило   
к выполнению работ по актуализации Генеральной схемы газоснабжения   
и газификации Кировской области и схем газоснабжения муниципальных районов и городских округов Кировской области. Работы по актуализации схем планируется завершить в 4 квартале 2021 года.

Приложение 1

к Программе

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**текущего состояния газотранспортной системы Кировской области и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Кировской области, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом**

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Кировской области является дефицит собственных энергетических ресурсов. Топливно-энергетические ресурсы формируются в основном за счет поступлений из других регионов Российской Федерации (газ, каменный уголь, мазут, бензин, дизельное топливо) и в очень незначительной степени за счет местных видов топлива (торф, дрова, щепа, опил).

Газотранспортная система Кировской области на 01.01.2017 включала   
в себя 894 км газопроводов-отводов, 22 газораспределительных станции, 5 362,17 км межпоселковых и внутрипоселковых распределительных газопроводов, 1 389 газорегуляторных пунктов.

Природный газ поступал в населенные пункты 14 районов Кировской области из 39, а также в 3 городских округа Кировской области из 6 (г. Киров, г. Кирово-Чепецк, г. Вятские Поляны). Объем потребления регионом природного газа составлял 3,4 млрд. куб. метров в год.

Тем не менее, уровень газификации жилищного фонда Кировской области природным газом оставался самым низким в Приволжском федеральном округе и на 01.01.2017 составлял 40,6%.

В 2004 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и Открытым акционерным обществом «Газпром». С 2006 по 2016 год Публичное акционерное общество «Газпром» инвестировало в развитие газотранспортной системы Кировской области   
6,3 млрд. рублей.

Реализация мероприятий по развитию системы газоснабжения   
на территории Кировской области позволила снизить потери топливно-энергетических ресурсов при их транспортировке, добиться надежности поставок топливно-энергетических ресурсов и модернизации инженерных систем.

На сегодняшний день природный газ остается одним из самых эффективных топливно-энергетических ресурсов.

Основными потребителями природного газа в Кировской области являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса.

На 01.01.2017 большая часть жителей Кировской области использовала   
для отопления домовладений дрова и уголь, для приготовления пищи – сжиженный газ в баллонах и электрическую энергию. Поскольку цена сжиженного углеводородного газа, поставляемого населению и коммунально-бытовым предприятиям Кировской области, ниже реальной стоимости, поставки сжиженного углеводородного газа убыточны. В связи с этим Правительство Кировской области было вынуждено направлять из областного бюджета значительные средства газоснабжающей организации Кировской области   
на компенсацию убытков от поставки сжиженного газа населению Кировской области.

Перевод промышленных предприятий Кировской области   
на использование природного газа является важной составляющей снижения производственных издержек, получения дополнительной прибыли, завоевания большей доли рынка и решения социальных проблем на основе:

использования наиболее рентабельных производственных технологий;

разработки, освоения и внедрения новой техники и технологий, с помощью которых топливно-энергетические ресурсы используются более эффективно;

улучшения социально-бытовой сферы промышленных предприятий   
и экологического климата на прилегающих территориях.

Коэффициент полезного действия (далее – КПД) котельных установок   
при переводе с твердого на газовое топливо увеличивается на 1 – 4%,   
в связи с чем количество обслуживающего персонала уменьшается на 20 – 25%. Суммарное снижение расхода топлива за счет повышения КПД котельных установок и снижения расхода электрической энергии на собственные нужды составляет 6 – 7%. Сжигание газа в топках котлов малой производительности увеличивает КПД котельных установок по сравнению с котлами на твердом топливе на 7 – 20% (в зависимости от сорта топлива) и позволяет повысить производительность котельных установок на 30%.

В последнее время в связи с увеличением числа автомобильных транспортных средств и, как следствие, с ухудшением экологической ситуации становится все более актуальной задача использования альтернативных видов моторного топлива, в частности природного газа.

Одним из перспективных направлений Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, является увеличение использования природного газа как моторного топлива   
с соответствующим развитием его рынка.

Развитие этого направления вполне объяснимо: в настоящее время из всех массово используемых видов моторного топлива и технологий природный газ обеспечивает наиболее безопасные выбросы отработанных газов автомобильных транспортных средств. Перевод автомобильных транспортных средств, использующих бензин в качестве моторного топлива, на газ позволяет снизить   
в среднем в 5 раз выбросы вредных веществ в атмосферу, а шумовое   
воздействие – в 2 раза. При анализе результатов исследований выбросов токсичных веществ двигателей автомобилей, использующих природный газ   
в качестве моторного топлива, установлено, что при использовании природного газа вместо нефтяного топлива выброс токсичных веществ в окружающую среду снижается по оксиду углерода приблизительно в 8 раз, по окислам азота –   
в 2 раза, по углеводородам – в 3 раза, по задымленности – в 9 раз, а образование сажи, свойственное дизельным двигателям, отсутствует.

На 2017 год цена газового топлива была существенно ниже цены топлива нефтяного происхождения. При этом 1 куб. метр газа по энергетической составляющей эквивалентен 1 литру бензина. Метан является самым дешевым моторным топливом во всем мире, и на ближайшие 200 лет запасы его не исчерпаются. Цена метана в среднем по России составляла 11 рублей   
за 1 куб. метр. На автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее – АГНКС) в Кировской области стоимость 1 куб. метра компримированного природного газа (далее – КПГ) составляла 10,5 рублей, что в 3 раза ниже стоимости 1 литра бензина.

Стоимость пробега 100 км пути для автомобильного транспорта, использующего метан в качестве моторного топлива, с нормой расхода топлива 20 литров (куб. метров) на 100 км, в 3 раза дешевле дизельного топлива   
и бензина, в 2 раза дешевле пропан-бутана.

Основными потенциальными потребителями метана являются автомобили, имеющие большие пробеги и большой расход топлива. Прежде всего,   
это автобусы, коммунально-дорожная, строительная и специальная техника.

На 2017 год в Кировской области эксплуатировалась одна АГНКС, находящаяся в г. Кирове. Указанная АГНКС была загружена только на 5,5% (проектная мощность – 12,8 млн. куб. метров в год, фактический объем реализации газа – 0,7 млн. куб. метров в год) по причине отсутствия достаточного количества транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива.

На 2017 год в Кировской области общее количество транспортных средств, использовавших указанный вид топлива, составляло около 100 единиц, в том числе 7 автобусов, работавших на маршруте общественного транспорта   
в г. Кирове.

В 2014 году между Правительством Кировской области и Обществом   
с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» (далее – ООО «Газпром газомоторное топливо») заключено соглашение   
о взаимодействии по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива (далее – соглашение). В целях реализации соглашения   
ООО «Газпром газомоторное топливо» в рамках своей инвестиционной программы планирует до 31.12.2020 спроектировать и построить 1 АГНКС   
в г. Кирове и завершить строительство 1 АГНКС в г. Кирово-Чепецке.

Приложение 2

к Программе

**ПРОГНОЗ**

**ожидаемых результатов реализации Программы**

В рамках реализации Программы планируется достижение следующих показателей:

объем (прирост) потребления природного газа – 0,26 млрд. куб. метров;

протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта – 0,0 км;

протяженность (строительство) газопроводов-отводов – 24,0 км;

количество (строительство) газораспределительных станций – 1 ед.;

реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) – 0 ед.;

протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 163,7 км;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 395 км;

уровень газификации населения – 49,6%;

уровень потенциальной газификации населения – 86%;

газификация потребителей природным газом: увеличение количества населенных пунктов на 46 ед., количества квартир (домовладений) – на 17 167 ед.;

уровень газификации населения природным газом – 48,9%;

увеличение количества переведенных котельных на природный газ на 3 ед.;

газификация потребителей сжиженным углеводородным газом: увеличение количество газифицированных населенных пунктов – 0 ед., количества квартир (домовладений) – 0 ед;

уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом – 0,8%;

перевод котельных на сжиженный углеводородный газ – 0 ед.;

газификация потребителей сжиженным природным газом: увеличение количества населенных пунктов – 0 ед., количества квартир (домовладений) – 0 ед.;

уровень газификации населения сжиженным природным газом – 0,0%;

количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа – 0 ед.;

перевод котельных на сжиженный природный газ – 0 ед.;

перевод на природный газ автомобильной транспортной техники – 93 ед.;

количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – 2 ед.;

протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией, – 0 км, 0 ед.

Приложение 3

к Программе

**ОПИСАНИЕ**

**рисков реализации Программы, в том числе в части недостижения целевых показателей Программы, а также механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести   
к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов и другим негативным последствиям.

К рискам реализации Программы относятся:

1. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны:

с недостаточным выделением бюджетных средств в рамках одного года   
на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения программных мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые показатели Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

с отсутствием финансирования программных мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком-координатором Программы и муниципальными образованиями Кировской области, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

с недостаточным объемом собственных средств организаций Кировской области, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий, также могут измениться запланированные сроки выполнения программных мероприятий, что потребует внесения изменений в Программу.

Основными мерами, регулирующими риски такого характера, являются:

развитие государственно-частного партнерства;

стимулирование инвестиционной деятельности;

расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

2. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на топливно-энергетические ресурсы.

Основными мерами, регулирующими риски такого характера, являются:

инновационное обновление отраслей топливно-энергетического комплекса Кировской области за счет отечественных технологий, материалов   
и оборудования;

расширенное использование неуглеводородной энергетики в экономике.

3. Законодательные риски.

Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы в части развития рынка газомоторного топлива во многом будет зависеть   
от совершенствования нормативной правовой базы в топливной сфере, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Достижение целевых показателей Программы в значительной степени зависит   
от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающего влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение налоговых поступлений в бюджеты может вести к уменьшению размеров субсидий на закупку транспортных средств и техники.

В целях минимизации рисков недостижения целевых показателей Программы необходимо совершенствование законодательной базы государственного регулирования, предусматривающего развитие тарифного, налогового, таможенного и антимонопольного регулирования,   
а также повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса Кировской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 4

к Программе

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об объемах и источниках финансирования мероприятий Программы**

1. Финансирование мероприятий Программы по строительству   
   и реконструкции объектов газоснабжения и газификации на территории Кировской области осуществляется в рамках:

1.1. Отдельного мероприятия «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы» (далее – постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788), в соответствии с которым в 2017 – 2019 годах реализовывались мероприятия по проектированию и строительству объектов газификации на территории Кировской области (строительство распределительных газопроводов, перевод котельных на природный газ).

С 2020 года мероприятия по проектированию и строительству объектов газификации на территории Кировской области (строительство распределительных газопроводов, перевод котельных на природный газ) осуществляются в рамках отдельного мероприятия «Проектирование и строительство объектов газификации» подпрограммы «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П).

1.2. Отдельного мероприятия «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области» государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788, в соответствии с которым в 2017 – 2019 годах реализовывались мероприятия по проектированию и строительству объектов газозаправочной инфраструктуры (строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС).

С 2020 года мероприятия по проектированию и строительству объектов газозаправочной инфраструктуры (строительство АГНКС) реализуются в рамках отдельного мероприятия «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области» подпрограммы «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П.

1.3. Подпрограммы «Газификация муниципального образования «Город Киров» муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»   
на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации города Кирова от 26.02.2014 № 769-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» на 2014 – 2021 годы», в соответствии с которой   
в 2017 – 2019 годах реализовывались мероприятия по проектированию   
и строительству объектов газификации на территории муниципального образования «Город Киров» (строительство линейных объектов (газопроводов), перевод котельных на природный газ).

С 2020 года мероприятия по проектированию и строительству объектов газификации на территории муниципального образования «Город Киров» (строительство линейных объектов (газопроводов), перевод котельных на природный газ) реализуются в рамках подпрограммы «Газификация муниципального образования «Город Киров» муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры муниципального образования «Город Киров» на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Кирова от 29.10.2019 № 2677-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры муниципального образования «Город Киров» на 2020 – 2024 годы».

1.4. Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2016 – 2020 годы, утвержденной Правительством Кировской области и Публичным акционерным обществом «Газпром» (далее – ПАО «Газпром»),   
в соответствии с которой в 2016 – 2020 годах реализовывались мероприятия   
по проектированию и строительству объектов газификации на территории Кировской области за счет средств ПАО «Газпром» (строительство газопроводов-отводов, строительство газораспределительных станций (далее – ГРС), строительство межпоселковых газопроводов).

С 2021 года мероприятия по проектированию и строительству объектов газификации на территории Кировской области за счет средств ПАО «Газпром» (строительство газопроводов-отводов, строительство ГРС, строительство межпоселковых газопроводов) реализуются в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 – 2025 годы, утвержденной Правительством Кировской области и ПАО «Газпром».

1.5. Программы «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей на 2017 год», финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, в соответствии с которой в 2017 году Акционерное общество «Газпром газораспределение Киров» (далее – «Газпром газораспределение Киров») осуществляло строительство и реконструкцию объектов газоснабжения.

В 2018 году мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям осуществлялись в рамках Программы «Газификация Кировской области по строительству   
и реконструкции газораспределительных сетей на 2018 год».

В 2019 году мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги   
по транспортировке газа по газораспределительным сетям осуществлялись   
в рамках Программы «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей на 2019 год».

В 2020 году мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям осуществлялись в рамках Программы «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей на 2020 год».

В 2021 году мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям осуществлялись в рамках Программы «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей на 2021 год».

1.6. Отдельного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры   
на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П   
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», в соответствии с которым в 2020 году осуществлялись мероприятия по строительству объектов газификации на территории Кировской области (строительство распределительных газопроводов).

1.7. Программы газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемой в рамках регуляторного контракта, в соответствии с которой   
с 2019 года осуществляются мероприятия по строительству объектов газификации на территории Кировской области.

1. Объемы и источники финансирования Программы:

общий объем финансирования – 5 663 943,26 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 29 571,90 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 701 618,43 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 161 683,34 тыс. рублей (по согласованию);

средства организаций – 4 211 450,00 тыс. рублей;

иные источники – 559 619,59 тыс. рублей (по согласованию).

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 9 к Программе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 5

к Программе

**ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ**

**от реализации Программы**

Развитие газификации Кировской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект.

Социальный эффект заключается:

в увеличении количества газифицированных природным газом квартир (домовладений);

в снижении загрязнения окружающей среды.

Экономический эффект заключается:

в создании возможности газоснабжения новых производств;

в увеличении объемов поставки и транспортировки природного газа;

в повышении надежности теплоснабжения коммунальных и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергетических носителей;

в росте объема выпуска продукции, снижении ее себестоимости;

в повышении инвестиционной привлекательности Кировской области   
для инвесторов, планирующих разместить свои предприятия на ее территории, путем строительства новых объектов газификации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 6

к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке расчета целевых показателей Программы**

1. Значение целевого показателя «объем (прирост) потребления природного газа в год» принято на основании расчетных данных Общества   
   с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров» (участника программы газификации), основным видом деятельности которого является реализация природного газа и обеспечение бесперебойной поставки природного газа потребителям Кировской области в соответствии с заключенными договорами, а также поставки газа населению Кировской области.
2. Расчет целевых показателей: протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта, протяженность (строительство) газопроводов-отводов, количество (строительство) газораспределительных станций, реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций), протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов, протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), перевод котельных на природный газ, газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), перевод котельных на сжиженный углеводородный газ, газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа, перевод котельных на сжиженный природный газ, перевод на природный газ автотранспортной техники, количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией,– выполнен на основании данных, представленных участниками Программы, а также в соответствии с показателями объектов газоснабжения, включенными в Программы, действующие на территории Кировской области.
3. Расчет показателей: уровень газификации населения, уровень потенциальной газификации населения, уровень газификации населения природным газом, уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом, уровень газификации населения сжиженным природным газом – на срок действия Программы выполнен в соответствии с показателями, определенными техническим паспортом газового хозяйства региона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 7

к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о потребителях, на которых направлено действие Программы**

По состоянию на 01.01.2020 природный газ подавался в населенные пункты 14 муниципальных районов и округов Кировской области из 39   
и в 3 городских округа Кировской области из 6. Сетевым природным газом газифицировано 262,44 тысячи квартир и индивидуальных домовладений. Уровень газификации Кировской области природным газом остается самым низким среди регионов Приволжского федерального округа. По состоянию на 01.01.2020 он составил 42,12%.

Отчасти низкий уровень газификации Кировской области природным газом обусловлен тем, что Кировская область имеет большую площадь территории (120 тыс. кв. километров), низкую плотность населения   
(11 человек / кв. километр) и большие расстояния между населенными пунктами по сравнению с соседними регионами, имеющими меньшую площадь и компактно проживающее население.

Учитывая вышеизложенное, действие Программы направлено на обеспечение газоснабжением потребителей, находящихся в негазифицированных населенных пунктах Кировской области, либо получающих газ по газораспределительным сетям, нормативный срок эксплуатации которых истек. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей природным газом   
на территории Кировской области, а также работу отдельных объектов экономики Кировской области.

Газификация Кировской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления в целях ухода от неэффективных мазутных котельных и снижения тарифной нагрузки на население, повысит эффективность промышленных   
и сельскохозяйственных предприятий Кировской области.

С учетом проведенного анализа потребления природного газа, определены потребители Кировской области, на которых направлено действие Программы:

предприятия энергетики;

промышленные предприятия;

организации жилищно-коммунального комплекса;

физические и юридические лица.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 8

к Программе

**МЕРЫ**

**по осуществлению координации деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и организаций Кировской области для достижения целей и ожидаемых результатов Программы**

Для подготовки ежегодного отчета о реализации межрегиональных   
и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=9D284D6F0E62BF3B8E862356F6071684ADAA142AF3AF0FA8475E7713FAA907758434895B8B3C48F7O4V4H) разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903   
«О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных   
и иных организаций», участники Программы представляют ежегодные отчеты   
о реализации курируемых программных мероприятий в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – министерство) в срок до 10 февраля по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации. Министерство ежегодно, до 1 апреля, направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчеты   
о реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций   
по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

В случае внесения изменений в действующие государственные, муниципальные и иные программы, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий Программы, участники Программы своевременно информируют об этом министерство.

Министерство с учетом представленной участниками Программы информации готовит предложения по внесению изменений в Программу   
и представляет их в адрес Губернатора Кировской области.

Проектирование и строительство блочных газовых котельных осуществляется в рамках подпрограммы «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П.

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство. Областным государственным заказчиком является Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации   
и инженерной инфраструктуре» (далее – КОГКУ «УГИИ»).

После завершения строительства блочных газовых котельных   
КОГКУ «УГИИ» осуществляет их регистрацию в областную собственность. После регистрации объекты в установленном порядке передаются в муниципальную собственность. За счет средств местных бюджетов проводятся пусконаладочные работы и ввод указанных объектов в эксплуатацию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение  9

к Программе

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР**

**расходов на реализацию Программы**

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Региональная программа | программа газификации Кировской области  на 2017 – 2021 годы, утвержденная Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы» | всего | 215 681,4 | 552 335,0 | 1 295 482,4 | 1 117 721,1 | 2 482 723,4 | 5 663 943,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 571,9 | 0,0 | 29 571,9 |
| областной бюджет | 6 698,0 | 151 847,5 | 189 419,4 | 112 472,9 | 241 180,6 | 701 618,4 |
| местный бюджет | 35 096,9 | 51 001,4 | 51 001,0 | 24 572,3 | 11,7 | 161 683,3 |
| средства организаций | 54 780,0 | 239 220,0 | 949 710,0 | 886 540,0 | 2 081 200,0 | 4 211 450,0 |
| иные источники | 119 106,5 | 110 266,1 | 105 352,0 | 64 564,0 | 160 331,1 | 559 619,6 |
| 1 | Государственная программа | государственная программа Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 – 2021 годы» | всего | 11 482,1 | 156 069,0 | 289 130,4 | - | - | 456 681,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 698,0 | 151 847,5 | 189 419,4 | - | - | 347 964,9 |
| местный бюджет | 4,1 | 1,4 | 1,0 | - | - | 6,5 |
| средства организаций | 4 780,0 | 4 220,0 | 99 710,0 | - | - | 108 710,0 |
| 2 | Государственная программа | государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | всего | - | - | - | 157 042,4 | 241 192,3 | 398 234,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 109 435,7 | 241 180,6 | 350 616,3 |
| местный бюджет | - | - | - | 66,7 | 11,7 | 78,4 |
| средства организаций | - | - | - | 47 540,0 | 0,0 | 47 540,0 |
| 3 | Муниципальная программа | подпрограмма «Газификация муниципального образования «Город Киров» муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»  на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации города Кирова  от 26.02.2014 № 769-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»  на 2014 – 2021 годы» | всего | 35 092,8 | 51 000,0 | 51 000,0 | - | - | 137 092,8 |
| местный бюджет | 35 092,8 | 51 000,0 | 51 000,0 | - | - | 137 092,8 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Муниципальная программа | подпрограмма «Газификация муниципального образования «Город Киров» муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры муниципального образования «Город Киров» на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Кирова от 29.10.2019  № 2677-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры муниципального образования «Город Киров»  на 2020 – 2024 годы» | всего | - | - | - | 24 505,6 | 0,0 | 24 505,6 |
| местный бюджет | - | - | - | 24 505,6 | 0,0 | 24 505,6 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Программа газификации регионов Российской Федерации | программа развития газоснабжения и газификации Кировской области  на 2016 – 2020 годы, утвержденная Губернатором Кировской области  и Председателем Правления Публичного акционерного общества «Газпром»  (далее – ПАО «Газпром») | всего | 50 000,0 | 235 000,0 | 850 000,0 | 839 000,0 | - | 1 974 000,0 |
| средства организаций | 50 000,0 | 235 000,0 | 850 000,0 | 839 000,0 | - | 1 974 000,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Программа газификации регионов Российской Федерации | программа развития газоснабжения и газификации Кировской области  на 2021 – 2025 годы, утвержденная Губернатором Кировской области  и Председателем Правления  ПАО «Газпром» | всего | - | - | - | - | 2 081 200,0 | 2 081 200,0 |
| средства организаций | - | - | - | - | 2 081 200,0 | 2 081 200,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Программа, реализуемая Акционерным обществом «Газпром газораспределение Киров» (далее –  АО «Газпром газораспределение Киров») за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа по газораспределительным сетям | программа «Газификация Кировской области  по строительству и реконструкции газораспределительных сетей  на 2017 год», утвержденная министерством промышленности и энергетики Кировской области | иные источники | 119 106,5 | - | - | - | - | 119 106,5 |
| 8 | Программа, реализуемая  АО «Газпром газораспределение Киров» за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа по газораспределительным сетям | программа «Газификация Кировской области  по строительству и реконструкции газораспределительных сетей  на 2018 год», утвержденная министерством энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | иные источники | - | 110 266,1 | - | - | - | 110 266,1 |
| 9 | Программа, реализуемая  АО «Газпром газораспределение Киров» за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа по газораспределительным сетям | программа «Газификация Кировской области  по строительству и реконструкции газораспределительных сетей  на 2019 год», утвержденная министерством энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | иные источники | - | - | 105 352,0 | - | - | 105 352,0 |
| 10 | Программа, реализуемая  АО «Газпром газораспределение Киров» за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа по газораспределительным сетям | программа «Газификация Кировской области  по строительству и реконструкции газораспределительных сетей  на 2020 год», утвержденная министерством энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | иные источники | - | - | - | 64 564,0 | - | 64 564,0 |
| 11 | Программа, реализуемая  АО «Газпром газораспределение Киров» за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа по газораспределительным сетям | программа «Газификация Кировской области  по строительству и реконструкции газораспределительных сетей  на 2021 год», утвержденная министерством энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | иные источники | - | - | - | - | 157 883,1 | 157 883,1 |
| 12 | Государственная программа Кировской области | отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры  на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановление Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | всего | - | - | - | 32 609,1 | 0,0 | 32 609,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | 29 571,9 | 0,0 | 29 571,9 |
| областной бюджет | - | - | - | 3 037,2 | 0,0 | 3 037,2 |
| 13 | Программа газификации Кировской области  на 2019 - 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта | программа газификации Кировской области  на 2019 - 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта | иные источники | - | - | - | - | 2 448,0 | 2 448,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |