|  |
| --- |
| Приложение № 1  Приложение № 1  к Региональной программе |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Региональной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | **Цель 1: Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек** | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты ввода в эксплуатацию. 100% охват населения Кировской области первичной медико-санитарной помощью. Уменьшение числа зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и замены |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц. | 1января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты ввода в эксплуатацию. 100% охват населения Кировской области первичной медико-санитарной помощью. Уменьшение числа зданий медицинских организаций, требующих проведения реконструкции (ее завершения) |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Осуществление капитального ремонта медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты выполненных работ. Уменьшение числа зданий медицинских организаций, требующих капитального ремонта |
| 1.1.4. | Мероприятие 4: Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Выписка из ЕГРН. 100% охват населения Кировской области первичной медико-санитарной помощью. |
| 1.1.5. | Мероприятие 5: Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи и монтажа товара. 100% охват населения Кировской области первичной медико-санитарной помощью. |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие 6: Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): авторанспорт для доставки пациентов в медицинские организации, авторанспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи. Увеличилось число посещений медицинских организаций сельскими жителями. Увеличилось число посещений медицинскими работниками пациентов на дому. Повысилась комфортность получения медицинских услуг. |
| 1.3. | Задача 3: Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие 7: С учетом паспортов медицинских органи-заций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих пер-вичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, и их обособленных структурных под-разделений, центральных район-ных и районных больниц в соот-ветствие с требованиями поряд-ков оказания медицинской помо-щи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию. Медицинские организации первичного звена здравоохранения укомплектованы медицинским оборудованием в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи |
| 1.4. | Задача 4: Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача | | | | |
| 1.4.1. | Мероприятие 8: поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Ежегодный отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – МЗ РФ) о ходе исполнения.  Увеличение заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц |
| 1.4.2. | Мероприятие 9: Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций. | 1январь 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение числа медицинских работников медицинских организаций Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц количество медицинских работников не менее: - 2021 год – 3010 и 6491соответственно - 2022 год – 3075 и 6690 соответственно - 2023 год – 3168 и 6790 соответственно - 2024 год – 3230 и 6877 соответственно 2025 год – 3240 и 6897 соответственно |
| 1.4.3. | Мероприятие 10: Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения. | 1 января 2021 года | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, главные врачи медицинских организаций | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения.  Увеличение числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь Направлено на целевое обучение по программам специалитета с целью укомплектования должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: - 2021 – 35 человек - 2022 – 37 человек - 2023 – 40 человек - 2024 – 42 человек - 2025 - 42 человек. Направлено на целевое обучение врачей по программам ординатуры с целью укомплектования должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: - 2021 – 35 человек - 2022 – 40 человек - 2023 – 45 человек - 2024 - 50 человек - 2025 - 50 человек. |
| 1.4.4. | Мероприятие 11: Увеличение числа обучающихся профес-сиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов. | 1 июля 2021 года | декабрь 2025 года | Министерство образования, директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюдетное учреждение «Кировский медицинский колледж» (далее - КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж») В.В. Шубин, заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение численности среднего медицинского персонала в медицинских организациях  Направлено на целевое обучение граждан по программам среднего профессионального образования с целью укомплектования должностей средних медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: - 2021 – 60 человек - 2022 – 70 человек - 2023 – 80 человек - 2024 – 90 человек - 2025 - 90 человек. |
| 1.4.5. | Мероприятие 12: Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предо-ставления единовременных вып-лат, в том числе при переезде на работу в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек. | 01.11.2021 | декабрь 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Количество участников программ (человек): - 2021 – 15 человек  - 2022 – 20 человек  - 2023 – 23 человек  - 2024 - 24 человек  - 2025 – 25 человек |
| 1.4.6. | Мероприятие 13: Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем. | 2021 год | декабрь 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков | Проведение мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения. |
| 1.4.7. | Мероприятие 14: Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками. | С момента вступления в силу Постанов-ления Пра-вительства  РФ от 09.10.2019  № 1304 | 30 июня 2021 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова, Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков. | Распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 02.12.2013 № 1096 «Об утверждении критериев эффективности деятельности учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области, их руководителей и работников» утверждены Показатели оценки эффективности деятельности руководителей областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения кировской области, для определения ежемесячного размера выплаты за качество выполняемых работ, предусматривающие, в том числе оценку реализаций мероприятий, в целях обеспечения медицинских организаций медицинскими работниками |
| 1.4.9. | Мероприятие 15: Внедрение механизма наставничества в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение. | 2021 год | декабрь 2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Д.С. Минчаков, заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Повышение числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Повышение престижа профессии медицинского работника первичного звена. Увеличение количества наставников в медицинских организациях: - 2021 – 50 человек - 2022 – 70 человек - 2023 – 100 человек - 2024 – 100 человек  - 2025 – 100 человек Количество подопечных у наставников (чел): - 2021 – 49 человек  - 2022 – 59 человек  - 2023 – 79 человек - 2024 – 98 человек - 2025 – 100 человек. |
| 2. | **Цель № 2: Соблюдение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи, соблюдение прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий** | | | | |
| 2.1. | Задача 5: Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи. | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятие 16: Внесение изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи. | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области. Увеличена доступность дорогостоящих диагностических исследований. Сокращены сроки ожидания дорогостоящих диагностических исследований. |
| 3. | **Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.** | | | | |
| 3.1. | Задача № 6: Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепленное население для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах. | 2021 год | на постоянной основе | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Тарифное соглашение по оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области. Увеличено финансовое обеспечение медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах. |
| 3.1.1. | Мероприятие № 17. Внесение изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах. | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Тарифное соглашение по оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области. Увеличено финансовое обеспечение медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах. |
| 3.2. | Задача 7: Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | | | | |
| 3.2.1 | Мероприятие 18: Стимулиро-вание руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Нормативный правовой акт министерства здравоохранения Кировской области, определяющий критерии эффективности деятельности руководителей и медицинских работников. Увеличено количество медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи и достигших базового уровня соответствия критериям новой модели медицинской организации. |
| 3.3. | Задача 8: Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области с учетом результатов реализации мероприятий с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | | | | |
| 3.3.1. | Мероприятие 19: Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицин-ской помощи в рамках террито-риальной программы государст-венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-ской помощи на территории Кировской области, с учетом реализации мероприятий регио-нальной программы модерниза-ции первичного звена здраво-охранения. | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Т.Е. Зонова | Территориальная программа государ-ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи сбалансировано с результатами реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. |
| **4.** | **Цель № 4: Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи** | | | | |
| 4.1. | Задача 9: Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. | | | | |
| 4.1.1. | Мероприятие 20: Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. | 2021 год | декабрь 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Кировской области Е.Э. Видякина | Территориальная программа государ-ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области, постановление Правительства Кировской области от 18.01.2019 № 6-П «О дополнительном льготном лекарственном обеспечении жителей отдельных муниципальных образований Кировской области, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения»  Снизилась смертность от болезней системы кровообращения. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_