Приложение № 3

Приложение № 3‒2

к Государственной программе

ПЛАН

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

празднования в 2024 году 650-летия основания города Кирова

(млн. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок испол-нения | Источни-  ки и объемы финансиро-вания ‒ всего | В том числе | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства феде-рального бюджета | средства бюджета субъекта Рос-сийской Федера-ции | средства бюджета муници-пального образо-вания |
| 1 | Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание мультимедийных материалов, посвященных  650-летию основания  г. Кирова | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2023 год | 6,21 | 5,7 | 0,36 | 0,15 |
| 1.2 | Проведение юбилейных торжеств «Звезды ‒ Кирову», посвященных  650-летию основания  г. Кирова | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2024 год | 7,65 | 7 | 0,45 | 0,2 |
| 1.3 | Проведение международного фестиваля детских театров «Вятка ‒ город детства» | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2022 ‒ 2024 годы | 9,57 | 9 | 0,57 | - |
| 2022 год | 3,19 | 3 | 0,19 | - |
| 2023 год | 3,19 | 3 | 0,19 | - |
| 2024 год | 3,19 | 3 | 0,19 | - |
| 1.4 | Организация проведения гастролей солистов Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2024 год | 8,09 | 7,6 | 0,49 | - |
| 1.5 | Дни культуры  г. Кирова в г. Москве,  г. Санкт-Петербурге | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2024 год | 9,81 | 9 | 0,57 | 0,24 |
| 1.6 | Международный фестиваль фейерверков «Над Вяткой-рекой» | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2024 год | 10,89 | 10 | 0,64 | 0,25 |
| 1.7 | Международный фестиваль циркового искусства | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2024 год | 2,7 | 2,5 | 0,16 | 0,04 |
| 1.8 | Международный Васнецовский пленэр | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2024 год | 0,96 | 0,9 | 0,06 | - |
| 1.9 | Международные молодежные «Циолковские чтения» | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2023 ‒ 2024 годы | 3,31 | 3 | 0,19 | 0,12 |
| 2023 год | 1,12 | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 2024 год | 2,19 | 2 | 0,13 | 0,06 |
| 1.10 | Издание презентационных печатных материалов, посвященных  650-летию основания г. Кирова | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области,  администрация  г. Кирова | 2023 ‒ 2024 годы | 3,1 | 2,86 | 0,18 | 0,06 |
| 2023 год | 1,55 | 1,43 | 0,09 | 0,03 |
| 2024 год | 1,55 | 1,43 | 0,09 | 0,03 |
|  | Всего по разделу 1 |  | 2022 ‒ 2024 годы | 62,29 | 57,56 | 3,67 | 1,06 |
| 2022 год | 3,19 | 3 | 0,19 | - |
| 2023 год | 12,07 | 11,13 | 0,7 | 0,24 |
| 2024 год | 47,03 | 43,43 | 2,78 | 0,82 |
| 2 | Реставрация объектов культурного наследия, связанных с проведением празднования в  2024 году 650-летия основания г. Кирова |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской»,  г. Киров, ул. Спасская, д. 17 | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2022 ‒ 2023 годы | 82,38 | 77,44 | 4,94 | - |
| 2022 год | 41,19 | 38,72 | 2,47 | - |
| 2023 год | 41,19 | 38,72 | 2,47 | - |
| 2.2 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей», г. Киров, ул. Спасская, д. 4-б (Вятские народные художественные промыслы) | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2022 год | 12,77 | 12 | 0,77 | - |
| 2.3 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей», г. Киров,  ул. Володарского, д. 44 (Музей им. А. Грина) | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2024 год | 29 | 29 | - | - |
| 2.4 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Музей  К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»,  г. Киров,  ул. Преображенская,  д. 16 | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2022 год | 28,72 | 27 | 1,72 | - |
| 2.5 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых»,  г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 70 (Репинский особняк) | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2022 год | 32,45 | 30,5 | 1,95 | - |
| 2.6 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»,  г. Киров, ул. Герцена, д. 50 | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2023 год | 17,18 | 16,15 | 1,03 | - |
| 2.7 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский колледж музыкального искусства  им. И.В. Казенина»,  г. Киров, ул. Спасская, д. 15 | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2022 ‒ 2023 годы | 55,58 | 52,25 | 3,33 | - |
| 2022 год | 32,53 | 30,58 | 1,95 | - |
| 2023 год | 23,05 | 21,67 | 1,38 | - |
| 2.8 | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятское художественное училище  имени А.А. Рылова»,  г. Киров,  ул. Казанская, д. 56 | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2023 ‒ 2024 годы | 50,53 | 47,5 | 3,03 | - |
| 2023 год | 17,16 | 16,13 | 1,03 | - |
| 2024 год | 33,37 | 31,37 | 2 | - |
| 2.9 | Реставрация здания выявленного объекта культурного наследия в г. Кирове,  ул.Преображенская / ул. Свободы, д. 24/64,  с дальнейшим приспособлением для современного использования | Министерство культуры Российской Федерации,  Правительство Кировской области | 2023 ‒ 2024 годы | 82,06 | 76 | 4,86 | 1,2 |
| 2023 год | 41,03 | 38 | 2,43 | 0,6 |
| 2024 год | 41,03 | 38 | 2,43 | 0,6 |
|  | Всего по разделу 2 |  | 2022 ‒ 2024 годы | 390,67 | 367,84 | 21,63 | 1,2 |
| 2022 год | 147,66 | 138,8 | 8,86 | - |
| 2023 год | 139,61 | 130,67 | 8,34 | 0,6 |
| 2024 год | 103,4 | 98,37 | 4,43 | 0,6 |
|  | Итого |  | 2022‒ 2024 годы | 452,96 | 425,4 | 25,3 | 2,26 |
| 2022 год | 150,85 | 141,8 | 9,05 | - |
| 2023 год | 151,68 | 141,8 | 9,04 | 0,84 |
| 2024 год | 150,43 | 141,8 | 7,21 | 1,42 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_