Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 30.11.2021 № 655-П

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственной программе Кировской области  
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях»**

1. В паспорте Государственной программы:
   1. Раздел «Соисполнители Государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Соисполнители Государственной программы | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области». |

* 1. Раздел «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение Государственной программы | общий объем финансирования Государственной программы – 16438469,10 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 11210442,20 тыс. рублей; средства областного бюджета – 5183635,70 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 44391,20 тыс. рублей (по согласованию)». |

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, сроки реализации Государственной программы»:

2.1. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период   
до 2030 года»;».

2.2. Абзац «[распоряжения](consultantplus://offline/ref=F501D909B89CB4E1F2282E0EB2C7E369CB8A7AF1F43941F03AA75726B9D281FE3BC4778E0C659216956FB39466xA77N) Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы»;» исключить.

2.3. Абзац «стратегии социально-экономического развития Кировской области» изложить в следующей редакции:

«Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 28.04.2021 № 76 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года».

3. В разделе 3 «Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов Государственной программы»:

3.1. В пункте 3.1:

3.1.1. В подпункте 3.1.1:

3.1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.1.1. В ходе реализации регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области», разработанного в рамках федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=938C15DCE28E848E1562928DABCF14A8C280DFCA3DA23E99F7A12390CBFAA4EE9D93E939D6E1B09B211D74161416330F2D46DFD4A27627FCQAcDK) «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование», в 2020 – 2024 годах предусмотрено выполнение мероприятий по строительству зданий и объектов   
29 общеобразовательных организаций, по проведению капитального ремонта 61 здания и объекта общеобразовательных организаций и по реконструкции   
5 зданий и объектов общеобразовательных организаций (при условии финансирования)».

3.1.1.2. После абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

«Местным бюджетам из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в форме субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи   
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, представлен в приложении № 3–1».

3.1.1.3. Абзац «В 2020 – 2024 годах субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях предоставляются в рамках регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области» изложить в следующей редакции:

«В 2020 – 2024 годах субсидии на реализацию мероприятий   
по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях,   
а также на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, предоставляются в рамках регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области».

3.1.2. Абзац первый пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«3.1.2. В рамках отдельного мероприятия «Строительство зданий и объектов общеобразовательных организаций» в 2025 году планируется выполнение мероприятий по строительству зданий и объектов для размещения 5 общеобразовательных организаций (при условии финансирования)».

3.2. Абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«В рамках данного отдельного мероприятия в 2025 году планируются мероприятия по проведению реконструкции и капитального ремонта 36 зданий и объектов общеобразовательных организаций (при условии финансирования)».

4. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы составляет 16438469,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств   
федерального бюджета – 11210442,20 тыс. рублей, областного бюджета –   
5183635,70 тыс. рублей, местных бюджетов – 44391,20 тыс. рублей   
(по согласованию)».

4.2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направ-ления финанси-рования Государ-ственной программы | Объемы финансирования в 2020 – 2025 годах | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Капиталь-ные вложения | 14879005,90 | 188317,50 | 2703147,20 | 3426097,30 | 1926539,20 | 3999335,30 | 2635569,40 |
| Прочие расходы | 1559463,20 | – | 16842,20 | – | – | 881500,40 | 661120,60 |
| Итого | 16438469,10 | 188317,50 | 2719989,40 | 3426097,30 | 1926539,20 | 4880835,70 | 3296690,00». |

5. Раздел 6 «Участие муниципальных образований Кировской области в реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Местным бюджетам из областного бюджета с целью софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставляются субсидии на реализацию мероприятий   
по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях,   
а также на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

В 2020 – 2024 годах субсидии на реализацию мероприятий   
по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях,   
а также на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, предоставляются в рамках регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области», в 2025 году – в рамках отдельных мероприятий «Строительство зданий и объектов общеобразовательных организаций» и «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций)».

С целью решения вопросов местного значения муниципальные образования Кировской области разрабатывают муниципальные программы, предусматривающие софинансирование мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, а также софинансирование мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

Прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на софинансирование указанных мероприятий приведен в приложении № 5».

6. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) согласно приложению № 1.

7. Дополнить Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий   
по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях   
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (приложение № 3–1 к Государственной программе), согласно приложению № 2.

8. Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта общеобразовательных организаций (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

9. Ресурсное обеспечение Государственной программы (приложение № 5 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_