## 6. Сводный план-график
«6. Сводный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 53 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
2 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
3 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 17 | октябрь | декабрь | 7 | январь | сентябрь
4 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь
5 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь
6 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь
7 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь
8 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь
9 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 31 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь
10 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
11 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 7 | январь | сентябрь
12 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
13 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | октябрь
14 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 28 | январь | октябрь
15 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | октябрь
16 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь
17 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | октябрь
18 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь
19 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
20 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров»
21 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 13 | январь | октябрь
22 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
23 | Вятскополянский район | с. Сосмак, Среднешунский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
24 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 169 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 119 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
25 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
26 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | октябрь
27 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь
28 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 36 | октябрь | декабрь | 12 | январь | октябрь
29 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
30 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь
31 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
32 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
33 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
34 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
35 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
36 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
37 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 36 | октябрь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
38 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
39 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | октябрь
40 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
41 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
42 | Малмыжский район | г. Малмыж | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 19 | январь | октябрь
43 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров»
44 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 11 | январь | октябрь
45 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
46 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
47 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 10 | январь | октябрь
48 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь
49 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 19 | январь | октябрь
50 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 10 | январь | октябрь
51 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
52 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
53 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь
54 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь
55 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров»
56 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
57 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
58 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август
59 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров»
60 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | август
61 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | август
62 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
63 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
64 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров»
65 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров»
66 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | август
67 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
68 | Сунский район | пгт Суна | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь
69 | Сунский район | дер. Тоскуй | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
70 | Немский район | с. Архангельское | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | сентябрь
71 | Немский район | дер. Незамаи | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
72 | Немский район | с. Васильевское | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
73 | Немский район | пгт Нема | 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 105 | январь | декабрь
74 | Немский район | дер. Сосновица | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
75 | Немский район | дер. Черезы | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
76 | Нолинский район | г. Нолинск | 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 21 | октябрь | декабрь | 96 | январь | декабрь
77 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | июль
78 | Нолинский район | пгт Аркуль | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | июль
79 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль
80 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июль
81 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь
82 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | август
83 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
84 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
85 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров»
86 | Уржумский район | г. Уржум | 182 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 20 | октябрь | декабрь | 162 | январь | декабрь
87 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | июль
88 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июль
89 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
90 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | ноябрь
91 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 49 | январь | декабрь
92 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 16 | январь | ноябрь
93 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
94 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров»
95 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май
96 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | июнь
97 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров»
98 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь
99 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 28 | январь | октябрь
100 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
101 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
102 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | июль
103 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июнь
104 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | апрель
105 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь
106 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
107 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 13 | январь | ноябрь
108 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июнь
109 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 3 | январь | июнь
110 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь
111 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | июнь
112 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
113 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
114 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | ноябрь
115 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
116 | Уржумский район | дер. Собакино, Богдановский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров»
117 | Куменский район | пгт Кумены | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 6 | январь | сентябрь
118 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июль
119 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
120 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
121 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август
122 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | август
123 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
124 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
125 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | март
126 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
127 | Оричевский район | пгт Оричи | 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 47 | октябрь | декабрь | 74 | январь | декабрь
128 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май
129 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
130 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
131 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров»
132 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | сентябрь
133 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
134 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
135 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 36 | январь | сентябрь
136 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | май
137 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | апрель
138 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
139 | Оричевский район | пгт Мирный | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь
140 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь
141 | Оричевский район | пгт Стрижи | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 4 | январь | май
142 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | октябрь
143 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | апрель
144 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров»
145 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 42 | январь | декабрь
146 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
147 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | май
148 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | январь
149 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров»
150 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
151 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июнь
152 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | июнь
153 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 17 | октябрь | декабрь | 24 | январь | февраль
154 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь
155 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль
156 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь
157 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | апрель
158 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | март
159 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | февраль
160 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь
161 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | апрель
162 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | январь
163 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 10 | январь | март
164 | Зуевский район | г. Зуевка | 295 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 226 | январь | декабрь
165 | Фаленский район | пгт Фаленки | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 41 | январь | декабрь
166 | Фаленский район | дер. Малахи | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
167 | Фаленский район | с. Святица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
168 | Фаленский район | пос. Октябрьский | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | май
169 | Фаленский район | дер. Леваны | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 33 | январь | декабрь
170 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь
171 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 32 | январь | декабрь
172 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | апрель
173 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
174 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
175 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров»
176 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
177 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 48 | январь | декабрь
178 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
179 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
180 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров»
181 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров»
182 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь
183 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | август
184 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
185 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
186 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
187 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
188 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | февраль
189 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров»
190 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | май
191 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | сентябрь
192 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
193 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
194 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь
195 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | апрель
196 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров»
197 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
198 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь
199 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 38 | январь | октябрь
200 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | февраль
201 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль
202 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | март
203 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | март
204 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | апрель
205 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 3 | январь | апрель
206 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | апрель
207 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | июнь
208 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | апрель
209 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 260 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 26 | октябрь | декабрь | 183 | январь | декабрь
210 | Город Слободской | г. Слободской | 222 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 104 | октябрь | декабрь | 101 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
211 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
212 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
213 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 74 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
214 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь
215 | Слободской район | дер. Боровица, Ленинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
216 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | октябрь
217 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь
218 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 39 | январь | декабрь
219 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 38 | январь | декабрь
220 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
221 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | май
222 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
223 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
224 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | июнь
225 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
226 | Слободской район | пгт Вахруши | 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 35 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
227 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
228 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июнь
229 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август
230 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
231 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
232 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь
233 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 76 | январь | декабрь
234 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь
235 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
236 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь
237 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 91 | январь | декабрь
238 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
239 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь
240 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 20 | январь | июль
241 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 10 | январь | сентябрь
242 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 68 | январь | декабрь
243 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июнь
244 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | июнь
245 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | апрель
246 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май
247 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 29 | январь | октябрь
248 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
249 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август
250 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
251 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь
252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 1500 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 63 | октябрь | декабрь | 883 | январь | декабрь
253 | Омутнинский район | дер. Осокино | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 34 | январь | декабрь
254 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 31 | январь | декабрь
255 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 32 | январь | декабрь
256 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
257 | Городской округ Город Киров | г. Киров | 1500 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 152 | октябрь | декабрь | 609 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
258 | Городской округ Город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 20 | январь | октябрь
259 | Городской округ Город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
260 | Городской округ Город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
261 | Городской округ Город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь
262 | Городской округ Город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | июнь
263 | Городской округ Город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 15 | январь | май
264 | Городской округ Город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | июль
265 | Городской округ Город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь
266 | Городской округ Город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 78 | январь | сентябрь
267 | Городской округ Город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 56 | январь | октябрь
268 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 40 | январь | июнь
269 | Городской округ Город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июль
270 | Городской округ Город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 17 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
271 | Городской округ Город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 65 | январь | декабрь
272 | Городской округ Город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | август
273 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров»
274 | Городской округ Город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
275 | Городской округ Город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
276 | Городской округ Город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
277 | Городской округ Город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
278 | Городской округ Город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь
279 | Городской округ Город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | май
280 | Городской округ Город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь
281 | Городской округ Город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
282 | Городской округ Город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | апрель
283 | Городской округ Город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 25 | январь | октябрь
284 | Городской округ Город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | май
285 | Городской округ Город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
286 | Городской округ Город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
287 | Городской округ Город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь
288 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
289 | Городской округ Город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
290 | Городской округ Город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
291 | Городской округ Город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 84 | январь | декабрь
292 | Городской округ Город Киров | рзд. Красносельский | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
293 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
294 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | апрель
295 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | апрель
296 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | август
297 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | апрель
| Всего: |  | 9864 |  | 1497 |  |  | 4830 |  |  | 114
*«Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

## 7. Пообъектный план-график
7. Пообъектный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | Год | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2 Крупской д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 181 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красный 1-й, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д. 17 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
8 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 1 пер. Советский д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
14 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
15 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская 32кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская 32кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская 32кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
16 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
17 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
18 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
19 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
20 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
21 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
22 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
23 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
24 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
25 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
26 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
27 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
28 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
29 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
30 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
31 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Краснознаменная д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Краснознаменная д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Краснознаменная д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Краснознаменная д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Краснознаменная д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
32 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
33 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
34 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
35 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
36 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
37 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
38 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
39 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
40 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
41 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
42 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
43 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
44 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
45 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
46 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
47 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
48 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
49 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
50 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
51 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
52 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
53 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
54 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
55 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
56 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
57 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
58 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
59 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
60 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
61 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
62 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
63 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
64 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
65 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
66 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
67 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
68 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
69 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
70 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
71 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
72 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
73 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
74 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
75 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
76 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
77 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
78 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
79 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
80 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
81 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
82 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
83 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева д. 2 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
84 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
85 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
86 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
87 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
88 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
89 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
90 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Худякова д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
91 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
92 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
93 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая , д.1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
94 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
95 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
96 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
97 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
98 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
99 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
100 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
101 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергии д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
102 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
103 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
104 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
105 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
106 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
107 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
108 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
109 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
110 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино,д . 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
111 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергия д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
112 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
113 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино,д .7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
114 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
115 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
116 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
117 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
118 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
119 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
120 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Герцена д. 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
121 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
122 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
123 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
124 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Паркововый д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
125 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
126 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
127 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
128 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
129 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Дружбы д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
130 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 21 кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
131 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 а кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
132 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
133 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
134 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 73 кв. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
135 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
136 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
137 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
138 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
139 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
140 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
141 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
142 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 35 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
143 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
144 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 2 пер. Дружбы д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
145 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
146 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
147 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
148 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
149 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
150 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
151 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
152 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская д. 41 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
153 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 41 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
154 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
155 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
156 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
157 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
158 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
159 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
160 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
161 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
162 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
163 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
164 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
165 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
166 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
167 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
168 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
169 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
170 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
171 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
172 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
173 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
174 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
175 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
176 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
177 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
178 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
179 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
180 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
181 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
182 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
183 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
184 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
185 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
186 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
187 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
188 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
189 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
190 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
191 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
192 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
193 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
194 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
195 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
196 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
197 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
198 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
199 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
200 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
201 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
202 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
203 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
204 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
205 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
206 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
207 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
208 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
209 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
210 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
211 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
212 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
213 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
214 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
215 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
216 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
217 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | г. Вятские Поляны, ул. Ленина | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | г. Вятские Поляны, ул. Ленина | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | г. Вятские Поляны, ул. Ленина | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | г. Вятские Поляны, ул. Ленина | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
218 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
219 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
220 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
221 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
222 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
223 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
224 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
225 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
226 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Биржевая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Биржевая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Биржевая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Биржевая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Биржевая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
227 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
228 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
229 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
230 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
231 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
232 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 73-в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 73-в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 73-в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 73-в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 73-в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
233 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
234 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
235 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
236 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
237 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
238 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
239 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
240 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
241 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
242 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
243 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
244 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
245 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
246 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
247 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
248 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
249 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
250 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
251 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
252 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
253 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
254 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
255 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
256 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
257 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
258 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
259 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
260 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
261 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
262 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
263 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
264 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
265 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
266 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
267 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
268 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
269 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
270 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
271 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
272 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
273 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
274 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 59 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
275 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
276 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
277 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
278 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
279 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
280 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
281 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
282 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
283 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
284 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
285 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
286 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
287 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
288 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
289 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
290 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
291 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.40 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
292 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.87 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
293 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
294 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 115 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
295 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
296 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
297 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
298 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
299 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
300 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая д.63. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
301 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
302 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
303 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
304 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
305 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
306 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
307 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
308 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
309 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
310 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
311 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
312 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
313 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 Средний пер. д. 8 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
314 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
315 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
316 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
317 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
318 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
319 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
320 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
321 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
322 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
323 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
324 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
325 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
326 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 32/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
327 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
328 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
329 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
330 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
331 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
332 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
333 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
334 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
335 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
336 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
337 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
338 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
339 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
340 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
341 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
342 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 13 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
343 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 179 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
344 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
345 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
346 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 63 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
347 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
348 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
349 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
350 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
351 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
352 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
353 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
354 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
355 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
356 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 172 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 172 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 172 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 172 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
357 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
358 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
359 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
360 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ушакова д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
361 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
362 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
363 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
364 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
365 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
366 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
367 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
368 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
369 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
370 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 25а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
371 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
372 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
373 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
374 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
375 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
376 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
377 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
378 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
379 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
380 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
381 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
382 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 59 в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
383 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
384 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
385 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
386 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
387 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
388 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
389 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
390 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
391 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
392 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
393 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
394 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
395 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
396 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
397 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
398 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
399 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 34 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
400 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
401 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
402 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
403 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
404 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
405 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 213 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
406 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
407 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
408 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
409 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
410 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
411 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
412 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
413 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
414 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная ,д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
415 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
416 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
417 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
418 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
419 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
420 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
421 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
422 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
423 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
424 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
425 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
426 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
427 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
428 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
429 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
430 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 29 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
431 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
432 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
433 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
434 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 33 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
435 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
436 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
437 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 73 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
438 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
439 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
440 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
441 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
442 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
443 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
444 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
445 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
446 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
447 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
448 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
449 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
450 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
451 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
452 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
453 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
454 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
455 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
456 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
457 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
458 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
459 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
460 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
461 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 30 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 30 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 30 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
462 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
463 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
464 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
465 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
466 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
467 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
468 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
469 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
470 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
471 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
472 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
473 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
474 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
475 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
476 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
477 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
478 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
479 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
480 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
481 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
482 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Свободы 2-й д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
483 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 пер. Свободы д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
484 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
485 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
486 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
487 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
488 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
489 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
490 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
491 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
492 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
493 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 19 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
494 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Горького д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
495 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
496 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 28 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
497 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
498 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
499 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
500 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
501 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
502 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Островского д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
503 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
504 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная д. 1 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
505 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
506 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
507 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
508 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
509 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
510 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
511 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
512 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
513 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
514 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
515 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 45 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
516 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
517 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д.98 а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
518 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
519 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
520 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
521 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
522 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул .Полевая д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
523 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
524 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
525 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
526 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
527 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
528 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
529 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
530 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
531 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
532 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
533 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пентеговская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
534 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ким д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
535 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Млодежная д . 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
536 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
537 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
538 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
539 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
540 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
541 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ким д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
542 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
543 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
544 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
545 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
546 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
547 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
548 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
549 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
550 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная ,д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
551 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
552 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 152, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
553 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
554 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 1 , кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
555 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
556 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 25 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
557 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
558 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
559 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
560 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
561 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
562 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 28 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
563 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 40 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
564 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
565 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 42 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
566 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
567 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
568 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 106, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
569 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
570 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
571 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 91 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
572 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.204 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
573 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.188 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
574 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
575 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
576 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
577 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.182 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
578 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
579 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
580 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
581 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
582 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
583 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
584 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
585 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
586 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
587 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
588 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
589 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
590 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
591 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
592 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 7 кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
593 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
594 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
595 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Физкультурная д. 3 кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
596 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
597 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
598 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
599 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
600 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
601 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
602 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 77 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
603 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
604 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
605 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
606 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
607 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
608 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
609 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
610 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
611 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
612 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
613 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
614 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
615 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
616 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
617 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
618 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
619 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
620 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
621 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
622 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
623 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
624 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
625 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
626 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
627 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
628 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
629 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
630 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
631 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
632 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
633 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
634 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
635 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
636 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
637 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
638 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
639 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
640 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
641 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
642 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
643 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
644 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
645 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
646 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
647 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
648 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
649 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
650 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
651 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
652 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
653 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
654 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
655 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
656 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
657 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
658 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
659 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
660 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
661 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
662 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
663 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
664 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
665 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
666 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
667 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
668 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
669 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
670 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская ,д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
671 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
672 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
673 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
674 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
675 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
676 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заводская д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
677 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
678 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
679 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
680 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
681 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
682 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
683 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
684 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
685 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
686 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
687 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
688 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
689 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
690 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
691 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
692 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
693 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
694 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д 1, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
695 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
696 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая д,3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
697 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
698 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая д,2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
699 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
700 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
701 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
702 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
703 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.16.кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
704 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
705 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
706 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
707 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
708 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
709 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
710 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
711 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
712 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д.1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
713 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
714 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
715 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
716 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира , д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
717 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
718 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
719 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная д 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
720 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
721 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
722 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
723 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
724 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
725 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
726 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
727 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
728 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
729 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
730 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
731 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
732 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
733 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
734 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
735 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
736 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
737 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
738 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
739 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
740 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
741 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
742 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
743 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
744 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
745 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
746 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
747 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
748 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
749 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пинигерская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
750 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
751 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
752 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пинигерьская д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
753 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пигигерьская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
754 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
755 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
756 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
757 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
758 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
759 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
760 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
761 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
762 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
763 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
764 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
765 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
766 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
767 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
768 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
769 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
770 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
771 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
772 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
773 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
774 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
775 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
776 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
777 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
778 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
779 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
780 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
781 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
782 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
783 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
784 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
785 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
786 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
787 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная , д.19 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
788 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
789 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
790 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
791 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская , д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
792 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
793 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
794 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
795 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.3,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
796 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
797 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
798 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
799 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
800 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
801 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
802 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
803 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
804 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
805 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая,д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая,д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая,д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
806 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
807 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
808 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
809 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
810 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
811 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
812 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
813 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
814 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
815 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
816 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
817 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.37,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
818 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
819 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.42а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
820 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
821 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
822 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
823 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Б.Чиркова д.10, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
824 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
825 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
826 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
827 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
828 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.75, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
829 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д.55а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
830 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
831 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
832 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
833 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
834 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
835 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
836 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
837 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
838 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
839 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
840 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
841 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
842 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
843 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
844 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
845 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
846 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
847 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
848 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Маландина д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
849 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.18 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.18 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
850 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
851 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
852 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
853 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
854 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
855 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
856 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.18 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
857 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
858 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
859 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный ,д.5,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
860 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина,д.110 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ленина,д.110 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
861 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
862 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
863 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
864 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
865 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
866 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
867 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
868 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
869 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. либкнехта д. 17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
870 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 104 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
871 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
872 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ильинский д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
873 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
874 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
875 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
876 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
877 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
878 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
879 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
880 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
881 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
882 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
883 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
884 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
885 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
886 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
887 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
888 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.5а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
889 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
890 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
891 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
892 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
893 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Безымянная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
894 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
895 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
896 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
897 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
898 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д. 42а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
899 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
900 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака,д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
901 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
902 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
903 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
904 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
905 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
906 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
907 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К. Маркса, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К. Маркса, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К. Маркса, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
908 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
909 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
910 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К. Маркса, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К. Маркса, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К. Маркса, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
911 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
912 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
913 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
914 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
915 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фрунзе, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Фрунзе, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
916 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
917 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
918 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
919 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
920 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
921 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
922 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
923 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
924 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
925 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
926 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
927 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
928 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д.1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
929 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
930 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Елкина,д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
931 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
932 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
933 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Революционная д.32,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
934 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
935 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
936 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Чернышевского д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
937 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.55, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
938 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
939 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
940 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
941 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
942 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
943 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
944 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д. 20а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
945 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
946 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
947 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Речка, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
948 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, (43:35:310158:304) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
949 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
950 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
951 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
952 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.162,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
953 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
954 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.115, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
955 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
956 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
957 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
958 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
959 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
960 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
961 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
962 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
963 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
964 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
965 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
966 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, Д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
967 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
968 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
969 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
970 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
971 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
972 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
973 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
974 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
975 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Апрельский, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
976 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
977 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кировский тракт, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
978 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
979 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
980 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.57а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
981 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
982 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
983 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
984 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
985 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
986 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
987 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, (43:35:310158:294) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
988 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
989 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
990 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
991 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
992 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
993 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
994 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
995 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
996 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
997 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
998 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
999 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1000 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ёлкина д. 45а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1001 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ёлкина д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1002 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1003 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1004 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1005 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1006 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1007 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1008 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.29 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.29 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.29 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1009 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1010 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1011 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1012 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1013 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1014 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная д.151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1015 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.48 кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1016 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.48 кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1017 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1018 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.138 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1019 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1020 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1021 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1022 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1023 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1024 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1025 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1026 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.130 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная д.130 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1027 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1028 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1029 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.4 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.4 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.4 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1030 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1031 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.49 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.49 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.49 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1032 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.49 кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.49 кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.49 кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1033 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1034 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д.74 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1035 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1036 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.130 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная д.130 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1037 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.130 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная д.130 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1038 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.82 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова д.82 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1039 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.29 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.29 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.29 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1040 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1041 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1042 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1043 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1044 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1045 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1046 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1047 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1048 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1049 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1050 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1051 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1052 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1053 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1054 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1055 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1056 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1057 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1058 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1059 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1060 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1061 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1062 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1063 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.70а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.70а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.70а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.70а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1064 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1065 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1066 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1067 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1068 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1069 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1070 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1071 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1072 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Берсенский тракт, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Берсенский тракт, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Берсенский тракт, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Берсенский тракт, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1073 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1074 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1075 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1076 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1077 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1078 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1079 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1080 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1081 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1082 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1083 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1084 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1085 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1086 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1087 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, (43:35:310124:177) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, (43:35:310124:177) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, (43:35:310124:177) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, (43:35:310124:177) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, (43:35:310124:177) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1088 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, (43:35:310124:131) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, (43:35:310124:131) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, (43:35:310124:131) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, (43:35:310124:131) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, (43:35:310124:131) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1089 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1090 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1091 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1092 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1093 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д 1 43:35:310124:135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д 1 43:35:310124:135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д 1 43:35:310124:135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д 1 43:35:310124:135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Смородиновая, д 1 43:35:310124:135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1094 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Смородиновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1095 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1096 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1097 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Смородиновая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1098 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1099 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Майская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1100 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Никитина, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Никитина, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1101 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Никитина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1102 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1103 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1104 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная,д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1105 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1106 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей,д 6,кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1107 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1108 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1109 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1110 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1111 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1112 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1113 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1114 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная,д.45,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1115 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1116 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1117 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1118 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1119 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1120 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1121 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Вахрушевская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1122 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Вахрушевская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахрушевская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1123 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Вахрушевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1124 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Майская, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1125 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1126 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1127 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1128 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1129 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1130 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1131 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1132 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1133 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, ул.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1134 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1135 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1136 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1137 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1138 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1139 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1140 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1141 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1142 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1143 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1144 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1145 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1146 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1147 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1148 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда,д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1149 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1150 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1151 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1152 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, (43:35:430401:292) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, (43:35:430401:292) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1153 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1154 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | улЦентральная ,д.71,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1155 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный ,д.8кв2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1156 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1157 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1158 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1159 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1160 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1161 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1162 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1163 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1164 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1165 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1166 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1167 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1168 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1169 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1170 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Безымянный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1171 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1172 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1173 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1174 | Сунский район | дер. Тоскуй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тоскуйская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1175 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Тоскуйская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1176 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1177 | Немский район | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1178 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1179 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1180 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1181 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1182 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1183 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1184 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1185 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1186 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1187 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1188 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мира, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1189 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Подгорная, д.10,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1190 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1191 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1192 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1193 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1194 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1195 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1196 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1197 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1198 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.15 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1199 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная д.23 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная д.23 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1200 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1201 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1202 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1203 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1204 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1205 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1206 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1207 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1208 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1209 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1210 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1211 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1212 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1213 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1214 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая,д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1215 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1216 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.6,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1217 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1218 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1219 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1220 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1221 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1222 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1223 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.27, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.27, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.27, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.27, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1224 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1225 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1226 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1227 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1228 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1229 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1230 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1231 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1232 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1233 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1234 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1235 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1236 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1237 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1238 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1239 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1240 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1241 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1242 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1243 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1244 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1245 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1246 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1247 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1248 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1249 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1250 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1251 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1252 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1253 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1254 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1255 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1256 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1257 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1258 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1259 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1260 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1261 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1262 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1263 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1264 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1265 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1266 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1267 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1268 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1269 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1270 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1271 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1272 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1273 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1274 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1275 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Затонская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1276 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1277 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы,д.23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,д.23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1278 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1279 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Почтовая д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1280 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая,д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1281 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1282 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1283 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1284 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1285 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.77, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1286 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1287 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1288 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1289 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1290 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1291 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1292 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1293 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1294 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1295 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.48 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1296 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1297 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1298 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1299 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1300 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1301 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская,д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1302 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1303 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1304 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1305 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1306 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1307 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1308 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1309 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1310 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1311 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1312 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1313 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1314 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1315 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1316 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1317 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1318 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1319 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1320 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1321 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1322 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1323 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1324 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1325 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1326 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1327 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1328 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1329 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1330 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1331 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1332 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1333 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1334 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1335 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1336 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1337 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1338 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Первая Нагорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1339 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1340 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1341 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1342 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1343 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1344 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1345 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Молодой Гвардии, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1346 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1347 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1348 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1349 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1350 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1351 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1352 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1353 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1354 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Юбилейная, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1355 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1356 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1357 | Немский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1358 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1359 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1360 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1361 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1362 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1363 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1364 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1365 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.19 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.19 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1366 | Немский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1367 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1368 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.112 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1369 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1370 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1371 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Тураева, д.7,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1372 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.33, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1373 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1374 | Немский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1375 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1376 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1377 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1378 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1379 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1380 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1381 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1382 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1383 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1384 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1385 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1386 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1387 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1388 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1389 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1390 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1391 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1392 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1393 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1394 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1395 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1396 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1397 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1398 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1399 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1400 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1401 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1402 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1403 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1404 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1405 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1406 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1407 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1408 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1409 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1410 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1411 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1412 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1413 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1414 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1415 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1416 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1417 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1418 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1419 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1420 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1421 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1422 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1423 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1424 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1425 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1426 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1427 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1428 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1429 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1430 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1431 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1432 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1433 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1434 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1435 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1436 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1437 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1438 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1439 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1440 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д. 48, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1441 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1442 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1443 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1444 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1445 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1446 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1447 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1448 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1449 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1450 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1451 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1452 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.34,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1453 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1454 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1455 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1456 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1457 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1458 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1459 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.50, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1460 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1461 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1462 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1463 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1464 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1465 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1466 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1467 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1468 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.28, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1469 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1470 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.21 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1471 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1472 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1473 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1474 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1475 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1476 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1477 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Почтовый, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1478 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1479 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1480 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1481 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1482 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1483 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1484 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1485 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1486 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1487 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1488 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1489 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1490 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1491 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1492 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1493 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1494 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1495 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1496 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1497 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1498 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1499 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1500 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1501 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1502 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пристанская (43:35:480301:104) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1503 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1504 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1505 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1506 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1507 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1508 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1509 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1510 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1511 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1512 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1513 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1514 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1515 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1516 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1517 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов,д.15,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1518 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Индустриальная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1519 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1520 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1521 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1522 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1523 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1524 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1525 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1526 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1527 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1528 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1529 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1530 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1531 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Урванцева, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1532 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1533 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1534 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1535 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Советская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1536 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1537 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1538 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1539 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1540 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1541 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1542 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1543 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1544 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1545 | Немский район | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1546 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1547 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1548 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1549 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1550 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | пер.Дрелевского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1551 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1552 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1553 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1554 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1555 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1556 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1557 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1558 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1559 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1560 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1561 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Заводская,д83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1562 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.2-ая Линия,д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.2-ая Линия,д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1563 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1564 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1565 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая.д10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1566 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1567 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева,34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1568 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная,26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1569 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1570 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1571 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.8 марта,д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1572 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1573 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1574 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1575 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1576 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1577 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1578 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Федосеева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1579 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1580 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,д.6,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1581 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1582 | Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1583 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1584 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1585 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1586 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1587 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1588 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1589 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1590 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49А, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1591 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1592 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1593 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1594 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1595 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1596 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1597 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1598 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1599 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1600 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1601 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1602 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1603 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 69Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1604 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1605 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1606 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1607 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1608 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1609 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1610 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 96Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 96Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 96Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 96Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 96Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1611 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1612 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1613 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1614 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1615 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1616 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1617 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1618 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1619 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1620 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1621 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1622 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1623 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1624 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1625 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1626 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1627 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1628 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1629 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1630 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1631 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1632 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1633 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1634 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1635 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1636 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1637 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1638 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1639 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1640 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1641 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1642 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1643 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1644 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1645 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1646 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1647 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1648 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1649 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1650 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1651 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1652 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1653 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 94В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 94В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 94В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 94В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 94В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1654 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49А, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1655 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1656 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1657 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1658 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1659 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1660 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1661 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 291 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1662 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1663 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1664 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1665 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1666 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1667 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1668 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1669 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1670 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1671 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1672 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1673 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1674 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1675 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1676 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1677 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1678 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1680 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1681 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1682 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1683 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1684 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1685 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1686 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1687 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1688 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1689 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1690 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1691 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1692 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1693 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1694 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1695 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1696 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1697 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1698 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Порошинская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1699 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1700 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1701 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1702 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1703 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1704 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1705 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1706 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1707 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1708 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1709 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1710 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1711 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1712 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1713 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1714 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1715 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1716 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1717 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1718 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1719 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1720 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1721 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1722 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1723 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1724 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1725 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1726 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1727 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1728 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1729 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1730 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1731 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1732 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1733 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1734 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Западный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1770 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1771 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1772 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1773 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1774 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1775 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1776 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1777 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1778 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1779 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1780 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1781 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1782 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1783 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1784 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1785 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1786 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1787 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1788 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1789 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1790 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1791 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1792 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1793 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1794 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1795 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1796 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1797 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1798 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1799 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1800 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1801 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1802 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1803 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1804 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1805 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1806 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1807 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1808 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1809 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1810 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1811 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1812 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1813 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1814 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1815 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1816 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1817 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1818 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1819 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1820 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1821 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1822 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1823 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1824 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1825 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1826 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1827 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1828 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1829 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1830 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1831 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1832 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1833 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1834 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1835 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1836 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1837 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1838 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1839 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1840 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1841 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1842 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1843 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1844 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1845 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1846 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1847 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1848 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1849 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1850 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1851 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1852 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1853 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1854 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1855 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1856 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1857 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1858 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1859 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. б/н (д. 26) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. б/н (д. 26) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. б/н (д. 26) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1860 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1861 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1862 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1863 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1864 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1865 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1866 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1867 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1868 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1869 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1870 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1871 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1872 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1873 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1876 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1883 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1892 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1893 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1894 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1895 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1896 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1897 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1898 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1899 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1900 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1909 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1910 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1915 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1916 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1918 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Савинцы 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Савинцы 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Савинцы 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Савинцы 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Савинцы 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Савинцы 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Савинцы 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Савинцы 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, кад. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, кад. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, кад. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, кад. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Савинцы 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Савинцы 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Савинцы 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Савинцы 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Савинцы 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Савинцы 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Савинцы 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Савинцы 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Савинцы 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Савинцы 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Савинцы 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Савинцы 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Савинцы 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Савинцы 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Савинцы 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Савинцы 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Шоломовская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Шоломовская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Шоломовская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Шоломовская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Шоломовская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Шоломовская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | гпереулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | гпереулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | гпереулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | гпереулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | гпереулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вдохновения 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4- Чижовский 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4- Чижовский 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4- Чижовский 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4- Чижовский 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер.сдт Спутник 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер.сдт Спутник 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2123 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д Малая Субботиха уч 961 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д Малая Субботиха уч 961 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2124 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 20Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 20Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2125 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2126 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2127 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2128 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2129 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2130 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2131 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер Никулинка 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер Никулинка 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2132 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2133 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2134 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 22ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 22ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2135 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Речная 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Речная 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2136 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2137 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2138 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2139 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Никульчинский пер 20е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Никульчинский пер 20е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2140 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2141 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2142 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2143 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2144 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2145 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 18Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 18Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2146 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2147 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2148 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2149 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2150 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2151 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2152 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2153 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2154 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2155 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2156 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, 263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, 263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2157 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кузнечная, кад. 790 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, кад. 790 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2158 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2159 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2160 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2161 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2162 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2163 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
2164 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
2165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2167 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2168 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2169 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2170 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2171 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2174 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2175 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2176 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Старосельская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Старосельская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2177 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2178 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2179 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2180 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2181 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2182 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2183 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2184 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2185 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2186 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Пустынная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Пустынная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2187 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Талица-3, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Талица-3, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Талица-3, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Талица-3, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Талица-3, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Талица-3, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Талица-3, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Талица-3, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Талица-3, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Патриарх, д. 199 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Патриарх, д. 199 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2194 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2195 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2196 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2197 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2198 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чарушинская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2199 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2200 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2201 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2202 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2203 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2204 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2205 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2206 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2207 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2208 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2209 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2210 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 375 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 375 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 375 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2211 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2212 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Живописная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2213 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чарушинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2214 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Живописная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2215 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2216 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Кипрейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2217 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Живописная, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2218 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2219 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лимонная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2220 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2221 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2222 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2223 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2224 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чарушинская 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2225 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2226 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2227 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2228 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, кад. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, кад. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Кипрейная, кад. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2229 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Кипрейная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2230 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2231 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2232 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2233 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ландышевая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ландышевая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2234 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2235 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2236 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Живописная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2237 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2238 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2270 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2271 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2272 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2273 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2274 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2275 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2276 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2277 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2279 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Барская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Барская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2280 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2281 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Маршала Жукова, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Жукова, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2287 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2288 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2289 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2290 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2291 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2292 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
2293 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
2294 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дунские, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунские, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
2295 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2296 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2297 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2330 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2331 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2332 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2369 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2377 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Чкалова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Чкалова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2420 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2421 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2422 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2423 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2431 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2433 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2434 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная 85 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 85 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Орлы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Орлы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2463 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2464 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2465 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2466 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2467 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2468 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2469 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2470 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2471 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2472 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2475 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2476 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2477 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2478 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2479 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2480 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2481 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2482 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2483 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 31-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2484 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2485 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2486 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2489 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2490 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, кад. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, кад. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, кад. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, кад. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2556 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2557 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2558 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2559 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2560 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2561 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2562 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2563 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2564 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2565 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2566 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2567 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2568 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2569 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2570 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2571 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2572 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2573 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2574 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2575 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2576 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2577 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2578 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2579 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2580 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2581 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2582 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2583 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2584 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2585 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2586 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2587 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2588 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2589 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2590 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2591 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2592 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2593 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2594 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2595 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2596 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2597 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2598 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2599 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2600 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2601 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2602 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2603 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2604 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2605 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2606 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2613 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2614 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2615 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2616 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2617 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2618 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2619 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2620 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2621 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2622 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2623 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2624 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2625 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2626 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2627 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2628 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2629 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2630 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2631 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2632 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2633 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2634 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2635 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2636 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2637 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2638 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2639 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2640 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2641 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2642 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2643 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2644 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2645 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2646 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2647 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2648 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2649 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2650 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2651 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2652 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2653 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2654 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2655 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2656 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2657 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2658 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2659 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2660 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2661 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2662 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2663 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2664 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2665 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2666 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2667 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2668 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, кад. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, кад. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, кад. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, кад. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, кад. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, кад. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 6 проезд, кад.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 6 проезд, кад.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 6 проезд, кад.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 5 проезд, кад.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 5 проезд, кад.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 5 проезд, кад.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, кад 171 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, кад 171 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, кад 171 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский) 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский) 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2722 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2723 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2724 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2725 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2726 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2727 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2728 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2729 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2730 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2731 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2732 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2733 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2734 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2735 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2736 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2737 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2738 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2739 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2740 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2741 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2742 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2743 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Фабричная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2744 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2745 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2746 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2747 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2748 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая , д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая , д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2749 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2750 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2758 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 62-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2760 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Гражданская 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2763 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 44а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2764 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2766 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 34 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2769 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Куйбышева (Нововятский) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2770 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2771 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2773 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2774 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2775 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2776 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2777 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Верхнедольская 20б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра Орлова 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2779 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2780 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокрая Слободка 2 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2781 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район) 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2783 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2784 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Лянгасово, ул. Южная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2785 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2786 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая/ул. Морозова 30/40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2787 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2788 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2789 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2790 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, 38Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2792 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2793 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые ул.Новослободская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2794 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский 121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2795 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2796 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2797 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2798 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 68-2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2799 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2800 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2801 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2802 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2803 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2804 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Северный 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2806 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2808 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2809 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2810 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2811 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2812 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2813 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2814 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Матросова 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2815 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 21б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2816 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2817 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра орлова 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2818 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2819 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2820 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2821 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Павла Корчагина 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2823 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрезерная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2825 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2826 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2827 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2828 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2829 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2830 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2831 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2832 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красных Курсантов 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2833 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2834 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свадебная, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2835 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2836 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2837 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2838 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2839 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бронная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2840 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Гуси 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2841 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2842 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2843 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2844 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2845 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оричевская 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2846 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2847 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Говорова, д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2848 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тюленина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2850 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2851 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная 4 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2852 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2853 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2854 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2855 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2856 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2857 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2858 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2860 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2861 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2862 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2863 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2864 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2865 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добросельская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добросельская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2866 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новостройка 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2867 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Полевая 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2868 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2869 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широковская 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2870 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2871 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2873 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2874 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев чернобыльцев 20 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2875 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2876 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2877 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2878 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Лосево, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2881 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2883 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2884 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2885 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2886 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2887 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2888 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей 25 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2889 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Макарье) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2890 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2891 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дунские, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2892 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малинова, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2893 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2894 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2895 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2896 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2897 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2898 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2899 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2900 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Талица 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2902 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2905 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2906 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Медянская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Жигаловская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2908 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2909 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Опалевская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2910 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая , д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2912 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рычки 40 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2913 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2914 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2915 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2916 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2918 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2919 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2920 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2921 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свадебная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2922 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2924 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2927 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников зу 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2929 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2930 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2931 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2932 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2933 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2935 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2936 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Головенкины, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2938 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2939 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская з/у 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2940 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2942 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, д. 30б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новостройка 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2946 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Брусничная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2947 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Татьяны Войновой, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2948 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2949 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей, д.23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина (Нововятский) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2952 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная 1/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2953 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2954 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изобильная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2955 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Придорожная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2957 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2958 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2959 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2961 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2962 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2963 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2964 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.40б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2965 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2966 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2967 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Хлыновская 17-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2971 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2972 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра 50 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2973 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2974 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2975 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, рзд. Красносельский 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2976 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2977 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2978 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2979 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2980 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Звонкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2981 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастелло 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2983 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2984 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2985 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2987 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2988 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики 24-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2990 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Талица (Слобода Талица тер.) 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2991 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2992 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2993 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2994 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2995 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 11 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2997 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2999 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3000 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3001 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3002 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3003 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новопорошинская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3004 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3009 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3010 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 42 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра Орлова 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3012 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3014 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3015 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3016 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3018 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3019 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Сошени ул. Трудовая 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3021 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3022 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3023 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Даниловский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Огородная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3025 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Новослободская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3027 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Союзная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3029 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная слобода 16 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3031 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3032 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3033 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3034 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3036 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3037 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мошкачевская 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3038 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рычки 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3039 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3040 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3041 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Марковский 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3043 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3045 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная Орловская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3046 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клеверная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проезжая, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3049 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Первомайская 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3051 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3052 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3053 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3054 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3055 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3056 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Производственная 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3057 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Радужный 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3058 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3059 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3060 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3061 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская 31 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3064 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3065 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3066 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3067 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лучезарная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3069 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Садакова, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3072 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3073 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Широковская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая , д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3080 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проектная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проектная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Суворова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3087 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3093 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3094 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3095 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3096 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3097 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3101 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3102 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 17-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3107 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3108 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3109 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3110 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3111 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3112 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3113 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3114 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3115 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Орловский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3116 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусоргского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3117 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3118 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3119 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3120 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3121 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3122 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проектная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3123 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Село Красное, ул Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3124 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3125 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3127 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3128 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3129 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3130 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3131 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3132 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3133 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Широковская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3135 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3136 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3137 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3139 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3140 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, кад. 304 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3143 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3144 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3145 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3146 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3147 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3148 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3149 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3150 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3151 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3152 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3153 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3154 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3155 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3156 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3157 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3158 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3159 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3160 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3161 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3162 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3163 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3164 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3165 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3166 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3167 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3168 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3169 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3170 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3171 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3172 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3173 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3174 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3175 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3176 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3177 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3178 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3179 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3180 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3181 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3182 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3183 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3184 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3185 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3186 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3187 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3188 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3189 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3190 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3191 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3192 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3193 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3194 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3195 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3196 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3197 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3198 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3199 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3200 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3201 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3202 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3203 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3204 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3205 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3206 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3207 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3208 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3209 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3210 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3211 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3212 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3213 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3214 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3215 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3216 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3217 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3218 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3219 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3220 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3221 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3222 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3223 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3224 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3225 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3226 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3227 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3228 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3229 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3230 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3231 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3232 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3233 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3234 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3235 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3236 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3237 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3238 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3239 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3240 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3241 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3242 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3243 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3244 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3245 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3246 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3247 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3248 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3249 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3250 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3251 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3252 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3253 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3254 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3255 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3256 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3257 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3258 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3259 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3260 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3261 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3262 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3263 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3264 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3265 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3266 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3267 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3268 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3269 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3270 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3271 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3272 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3273 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3274 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3275 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3276 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3277 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3278 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3279 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3280 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3281 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3282 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Счастливая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул.Счастливая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул.Счастливая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул.Счастливая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3283 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3284 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3285 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3286 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3287 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3288 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3289 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3290 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3291 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3292 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3293 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3294 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3295 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3296 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3297 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3298 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3299 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3300 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3301 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3302 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3303 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3304 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3305 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3306 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3307 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3308 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3309 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3310 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3311 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3312 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3313 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3314 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3315 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3316 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3317 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3318 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3319 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3320 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3321 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3322 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3323 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3324 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3325 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Степана Халтурина, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3326 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3327 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3328 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3329 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3330 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3331 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3332 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3333 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3334 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3335 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3336 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3337 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр. Восточный, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3338 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3339 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3340 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3341 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3342 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3343 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3344 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3345 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Майский, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер.Майский, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3346 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3347 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3348 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3349 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3350 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3351 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3352 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3353 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3354 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3355 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3356 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3357 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3358 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3359 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3360 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3361 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3362 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3363 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3364 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3365 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3366 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3367 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3368 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3369 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3370 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3371 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3372 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3373 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.50 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3374 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.В.Соболева д.3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3375 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3376 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3377 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3378 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3379 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.34а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3380 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3381 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3382 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3383 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3384 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3385 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3386 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Васнецовых д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3387 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3388 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3389 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3390 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3391 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3392 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3393 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3394 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3395 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.8 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3396 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Суворова д.8 кв.8,7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3397 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3398 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3399 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3400 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3401 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3402 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3403 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3404 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3405 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3406 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3407 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3408 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.39 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3409 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3410 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3411 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3412 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3413 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3414 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.10а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3415 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.78 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3416 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3417 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3418 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3419 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3420 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3421 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3422 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3423 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3424 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3425 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3426 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3427 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3428 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Малый переулок д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3429 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3430 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3431 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Суворова д.8 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3432 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.43 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3433 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3434 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3435 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3436 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3437 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3438 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3439 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3440 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3441 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3442 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3443 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3444 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3445 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3446 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3447 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3448 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3449 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.3а кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3450 | Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3451 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красина д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3452 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3453 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3454 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3455 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3456 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3457 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Западная д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3458 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3459 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3460 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3461 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3462 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3463 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3464 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.15 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3465 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Бумажников д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3466 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3467 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
3468 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3469 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3470 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3471 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3472 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3473 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3474 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3475 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3476 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3477 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3478 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заливная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3479 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3480 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3481 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3482 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3483 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленинад.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3484 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | аперль
3485 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3486 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3487 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3488 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3489 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3490 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3491 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3492 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3493 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3494 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3495 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3496 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3497 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3498 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3499 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3500 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3501 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3502 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3503 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3504 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.62 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3505 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3506 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3507 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3508 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3509 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3510 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3511 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.60 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3512 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.32 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3513 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3514 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3515 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3516 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3517 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3518 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая д.62 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3519 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3520 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мамаева д.8 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3521 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3522 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3523 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3524 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3525 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3526 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3527 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3528 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3529 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3530 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3531 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3532 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3533 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3534 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3535 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3536 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3537 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3538 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3539 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3540 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.32 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3541 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3542 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3543 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3544 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3545 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3546 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3547 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3548 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3549 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3550 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3551 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3552 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3553 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3554 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3555 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3556 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3557 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3558 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3559 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3560 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3561 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3562 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3563 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3564 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3565 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3566 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3567 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3568 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3569 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3570 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3571 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Гвардия, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3572 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3573 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3574 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3575 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3576 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3577 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3578 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3579 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3580 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3581 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3582 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3583 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
3584 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.15 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
3585 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3586 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | стр 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3587 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3588 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3589 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3590 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3591 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3592 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3593 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3594 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3595 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 21г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3597 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3598 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3599 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никтина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3600 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3601 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3602 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3603 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3604 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3605 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3606 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3607 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3608 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3609 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3610 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3611 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3612 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3613 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3614 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3615 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3616 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3617 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3618 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3619 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3620 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3621 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3622 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3623 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3624 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3625 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3626 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3627 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3628 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3629 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3630 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3631 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3632 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная,д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3633 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дачная,д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 3-я, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3-я, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая 3-я, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3635 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3637 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 69а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3638 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3639 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3640 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3641 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3642 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3643 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3644 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3645 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3646 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3647 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3648 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3649 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная,д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
3650 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3651 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3652 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3653 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3654 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3655 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3656 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3657 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3658 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Северный, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3659 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3660 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3661 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3662 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3663 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3664 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3665 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1-ый переулок, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3666 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3667 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3668 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3669 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3670 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3671 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3672 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3673 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3674 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3675 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3676 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3677 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3678 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3679 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3680 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3681 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3682 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3683 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3684 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3685 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3686 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3687 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3688 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3689 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3690 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3691 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3692 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3693 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3694 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3695 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3696 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3697 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3698 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3699 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3700 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3701 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3702 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3703 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3704 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3705 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3706 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3707 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3708 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3709 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3710 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3711 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3712 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3713 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3714 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3715 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3716 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3717 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3718 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3719 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3720 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3721 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3722 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3723 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3724 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3725 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3726 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3727 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3728 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3729 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вихарева, д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3730 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3731 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 100ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3732 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3733 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3734 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3735 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вихарева, д. 90, кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3736 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3737 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3738 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3739 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3740 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3741 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3742 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3743 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3744 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3745 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3746 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3747 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3748 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3749 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3750 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3751 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3752 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3753 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3754 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3755 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3756 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская,д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3757 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3758 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3759 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3760 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3761 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3762 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3763 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3764 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3765 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, уч. 2210 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3766 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3767 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3768 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3769 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3770 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3771 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3772 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3773 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. им. П.Родыгина, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3774 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3775 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3776 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3777 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3778 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3779 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
| Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
3780 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3781 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3782 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3783 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3784 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3785 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3786 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3787 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3788 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3789 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3790 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3791 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3792 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северихина, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3793 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перминова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Перминова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3794 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Прозорова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3795 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3796 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3797 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3798 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3799 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пушкина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3800 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3801 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3802 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3803 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3804 | Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3805 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3806 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3807 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт. Кумены, ул. Поселковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3808 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3809 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3810 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3811 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3812 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3813 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 4А, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3814 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3815 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3816 | Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3817 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3818 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт. Кумены, ул. Милицейская, д. 29, кв. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3819 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3820 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3821 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3822 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3823 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Дунаевы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3824 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3825 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3826 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3827 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3828 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3829 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3830 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.6150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3831 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3832 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3833 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3834 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3835 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3836 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3837 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3838 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3839 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3840 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3841 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3842 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3843 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3844 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3845 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3846 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3847 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3848 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3849 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3850 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3851 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3852 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3853 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3854 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3855 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3856 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3857 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3858 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3859 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лучистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3860 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3861 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3862 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3863 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3864 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3865 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3866 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3867 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3868 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3869 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3870 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3871 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3872 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3873 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Радченко, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3874 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3875 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3876 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3877 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3878 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3879 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3880 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3881 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул.Комарова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3882 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3883 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ст.Халтурина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3884 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3885 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3886 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3887 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3888 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3889 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3890 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3891 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3892 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3893 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3894 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3895 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3896 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3897 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3898 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3899 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3900 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3901 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3902 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3903 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3904 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3905 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3906 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3907 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3908 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3909 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3910 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3911 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3912 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3913 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3914 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3915 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3916 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3917 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3918 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3919 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3920 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3921 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3922 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3923 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3924 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3925 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3926 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3927 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3928 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3929 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3930 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3931 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3932 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3933 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3934 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3935 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3936 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3937 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3938 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3939 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3940 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3941 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3942 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3943 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3944 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3945 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3946 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3947 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3948 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3949 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крымская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Крымская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3950 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3951 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3952 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3953 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3954 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3955 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3956 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3957 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3958 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3959 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3960 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3961 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3962 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3963 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3964 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | Ул. Свободы, д. 9б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3965 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3966 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3967 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3968 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3969 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3970 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3971 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3972 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3973 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3974 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3975 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3976 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3977 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3978 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3979 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3980 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3981 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3982 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3983 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3984 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 2-я, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3985 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3986 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3987 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3988 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3989 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3990 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3991 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3992 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3993 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3994 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3995 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3996 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3997 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3998 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3999 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4000 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4001 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4002 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4003 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 44, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4004 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4005 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 65а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 65а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4006 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4007 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4008 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4009 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Северный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4010 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4011 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4012 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4013 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4014 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4015 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4016 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4017 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4018 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4019 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4020 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4021 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4022 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4023 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4024 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4025 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4026 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4027 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4028 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4029 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4030 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4031 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4032 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4033 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4034 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4035 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 35 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4036 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4037 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4038 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4039 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4040 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4041 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4042 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4043 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4044 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4045 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4046 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4047 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4048 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4049 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4050 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4051 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4052 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4053 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4054 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4055 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4056 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4057 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4058 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4059 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4060 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4061 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4062 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4063 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4064 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4065 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4066 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4067 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4068 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4069 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4070 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4071 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4072 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4073 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4074 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4075 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4076 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4077 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4078 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4079 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4080 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4081 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4082 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4083 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4084 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4085 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4086 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4087 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4088 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4089 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4090 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4091 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4092 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4093 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4094 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4095 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4096 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4097 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4098 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4099 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4100 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4101 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4102 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4103 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4104 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4105 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4106 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4107 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4108 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4109 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4110 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4111 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4112 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4113 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4114 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4115 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4116 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4117 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4118 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4119 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4120 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4121 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4122 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.18 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4123 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.18 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4124 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4125 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4126 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4127 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4128 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4129 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4130 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4131 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.20 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4132 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4133 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.36 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4134 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.12 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4135 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4136 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4137 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4138 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4139 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4140 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4141 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4142 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4143 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4144 | Фаленский район | дер. Малахи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Малаховская д.40 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4145 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4146 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4147 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4148 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.19 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4149 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4150 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4151 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.21 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4152 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4153 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4154 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Перевозская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4155 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4156 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
4157 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
4158 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4159 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Тимирязева д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4160 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4161 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4162 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4163 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4164 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4165 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4166 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4167 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4168 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4169 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4170 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.5а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4171 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.5а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4172 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Сенной д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4173 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4174 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.7а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4175 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4176 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Лесной,д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
4177 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
4178 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4179 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4180 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4181 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4182 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4183 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4184 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4185 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4186 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
4187 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Нефтяной д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4188 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4189 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4190 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4191 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4192 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4193 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4194 | Фаленский район | с. Святица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.30 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4195 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4196 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4197 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4198 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4199 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4200 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4201 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4202 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4203 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4204 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4205 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4206 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4207 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4208 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4209 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4210 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4211 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4212 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4213 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4214 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4215 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4216 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4217 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4218 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4219 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4220 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4221 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4222 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4223 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4224 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4225 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пособная, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пособная, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пособная, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пособная, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4226 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4227 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4228 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4229 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4230 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4231 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4232 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мичурина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Мичурина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4233 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4234 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4235 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4236 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4237 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4238 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.1б. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.1б. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4239 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4240 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4241 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4242 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4243 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4244 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Куйбышева д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4245 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4246 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4247 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4248 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4249 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4250 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4251 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4252 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4253 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4254 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4255 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4256 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4257 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4258 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4259 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4260 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4261 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4262 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4263 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4264 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4265 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4266 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4267 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4268 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4269 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4270 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4271 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4272 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4273 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4274 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4275 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4276 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4277 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиоративная д.43 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиоративная д.43 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4278 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4279 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4280 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4281 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4282 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4283 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4284 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4285 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4286 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4287 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4288 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4289 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4290 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4291 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4292 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4293 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4294 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4295 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4296 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4297 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4298 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4299 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4300 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4301 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4302 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4303 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4304 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4305 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4306 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Либкнехта д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4307 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4308 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4309 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4310 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4311 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4312 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4313 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4314 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4315 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4316 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4317 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4318 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4319 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4320 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4321 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4322 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4323 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4324 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4325 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4326 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.45 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.45 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4327 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4328 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4329 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.45 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.45 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4330 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4331 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4332 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4333 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4334 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4335 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4336 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4337 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4338 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4339 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4340 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4341 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4342 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4343 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4344 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4345 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4346 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4347 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4348 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4349 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
4350 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4351 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
4352 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4353 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4354 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4355 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4356 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4357 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4358 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4359 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
4360 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 8, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
4361 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4362 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4363 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4364 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4365 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4366 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4367 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4368 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4369 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4370 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4371 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25, кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4372 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4373 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4374 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
4375 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4376 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4377 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4378 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4379 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4380 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 44а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4381 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | А.С. Пушкина ул., д. 43ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | А.С. Пушкина ул., д. 43ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4382 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4383 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4384 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4385 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4386 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4387 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4388 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4389 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4390 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4391 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4392 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4393 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Заречный пер.(43:44:340101:398) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4394 | Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Заречный пер.(43:44:340101:398) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Заречный пер.(43:44:340101:398) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Заречный пер.(43:44:340101:398) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Заречный пер.(43:44:340101:398) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4394 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Заречный пер. (43:44:340101:520) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Заречный пер. (43:44:340101:520) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Заречный пер. (43:44:340101:520) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Заречный пер. (43:44:340101:520) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Заречный пер. (43:44:340101:520) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4395 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4396 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4397 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4398 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4399 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4400 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Летний пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Летний пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Летний пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Летний пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Летний пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4401 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Озерная ул., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Озерная ул., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Озерная ул., д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4402 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Озерная ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Озерная ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Озерная ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4403 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Опорная ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Опорная ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Опорная ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Опорная ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Опорная ул., д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4404 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Опорная ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Опорная ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Опорная ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Опорная ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Опорная ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4405 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Опорная ул., д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Опорная ул., д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Опорная ул., д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Опорная ул., д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Опорная ул., д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4406 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Южный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Южный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Южный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Южный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Южный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4407 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Ефимова ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ефимова ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ефимова ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Ефимова ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Ефимова ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4408 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Ефимова ул., д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ефимова ул., д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ефимова ул., д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Ефимова ул., д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Ефимова ул., д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4409 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Северная ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4410 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Крестьянская ул., д. 1ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Крестьянская ул., д. 1ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4411 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Рабочая ул., д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Рабочая ул., д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4412 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Семейный пер.(43:44:330107:560) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Семейный пер.(43:44:330107:560) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4413 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Семейный пер.(43:44:330107:579) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Семейный пер.(43:44:330107:579) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4414 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Комсомольская ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Комсомольская ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4415 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Гоголя ул., д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4416 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | А.С. Пушкина ул., д. 45ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4417 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | А.С. Пушкина ул., д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4418 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Александровская ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4419 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Вятская ул., д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4420 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Г. Булатова ул., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4421 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Герцена ул., д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4422 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4423 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4424 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 37ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4425 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4426 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Грина ул., д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4427 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Железнодорожная ул., д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4428 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Загородная ул., д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4429 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Загородная ул., д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4430 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | К. Маркса ул., д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4431 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | К. Маркса ул., д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4432 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кирова ул., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4433 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кирова ул., д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4434 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ключевая ул., д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4435 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ковырзина пер., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4436 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ковырзина пер., д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4437 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Котлянский пер., д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4438 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Котлянский пер., д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4439 | Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Красноармейская ул., д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул., д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4440 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул., д. 8ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4441 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кривоносова ул., д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4442 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кривоносова ул., д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4443 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кривоносова ул., д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4444 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лебедева ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4445 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лихачевский пер., д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4446 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ломоносова ул., д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4447 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4448 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4449 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луначарского ул., д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4450 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луначарского ул., д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4451 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Майскаяул., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4452 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Никольская ул., д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4453 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Никольская ул., д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4454 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Никольская ул., д. 53ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4455 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Новодачная ул., д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4456 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Октябрьская ул., д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4457 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | П. Корчагина ул., д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4458 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | П. Стучки ул., д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4459 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Пролетарская ул., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4460 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Пролетарская ул., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4461 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Профсоюзная ул., д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4462 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Рождественская ул., д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4463 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул. ,д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4464 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4465 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул., д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4466 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул., д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4467 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Слободская ул., д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4468 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Слободская ул., д. 77а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4469 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ст. Халтурина ул., д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4470 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слободская ул., д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4471 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4472 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4473 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Трактовая ул., д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4474 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Урицкого ул., д. 44ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4475 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Урицкого ул., д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4476 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Шестаковская ул., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4477 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4478 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4479 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4480 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4481 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4482 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4483 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4484 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Загородная, д 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4485 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4486 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4487 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4488 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4489 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4490 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4491 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Школьная ул., д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4492 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Энтузиастов ул., д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4493 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф.Лесникова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4494 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4495 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4496 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4497 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4498 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4499 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д.76, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4500 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4501 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4502 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4503 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4504 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4505 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4506 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4507 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4508 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О.Кошевого, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4509 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4510 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4511 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.21,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4512 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4513 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4514 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4515 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4516 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4517 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4518 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дерышева, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4519 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д.69, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4520 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4521 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д.33, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4522 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4523 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Первомайская, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4524 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4525 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4526 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4527 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4528 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4529 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4530 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4531 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4532 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4533 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4534 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4535 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4536 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обороны, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4537 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4538 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4539 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4540 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4541 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4542 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4543 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф.Лесникова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4544 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4545 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4546 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4547 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4548 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4549 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | П. Стучки, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4550 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4551 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4552 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4553 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4554 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4555 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4556 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4557 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4558 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4559 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4560 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4561 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4562 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4563 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4564 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4565 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.70 (кв.1) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4566 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4567 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4568 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4569 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4570 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д.50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4571 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4572 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4573 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4574 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гоголя, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4575 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4576 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4577 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4578 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4579 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4580 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4581 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4582 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская (Володарского), д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4583 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4584 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4585 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д.2ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4586 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4587 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Косолапова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4588 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4589 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4590 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4591 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4592 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4593 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4594 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4595 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4596 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4597 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4598 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4599 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4600 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4601 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4602 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4603 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4604 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4605 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4606 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4607 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4608 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4609 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4610 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4611 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4612 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4613 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4614 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4615 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4616 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4617 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4618 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4619 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.6, кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.6, кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.6, кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4620 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4621 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4622 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4623 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4624 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Молодёжная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодёжная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодёжная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4625 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4626 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4627 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4628 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4629 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4630 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4631 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4632 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4633 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4634 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4635 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4636 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4637 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4638 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4639 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4640 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4641 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4642 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4643 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Памяти Рычковых, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4644 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4645 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4646 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4647 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4648 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4649 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4650 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4651 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4652 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4653 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4654 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4655 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
4656 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4657 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4658 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4659 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4660 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4661 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4662 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новосельская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новосельская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4663 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4664 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4665 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4666 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4667 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4668 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4669 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пограничная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пограничная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пограничная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пограничная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4670 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4671 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4672 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4673 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4674 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4675 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная , д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная , д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная , д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная , д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4676 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4677 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4678 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кольцевая 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кольцевая 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4679 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4680 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4681 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4682 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4683 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4684 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4685 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4686 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4687 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4688 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4689 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4690 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4691 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4692 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4693 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4694 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4695 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4696 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4697 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4698 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4699 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4700 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александровский пр. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4701 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4702 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4703 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4704 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александровский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4705 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4706 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4707 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4708 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4709 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4710 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4711 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4712 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4713 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4714 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4715 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4716 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4717 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4718 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4719 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Семейная , д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная , д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная , д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4720 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4721 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4722 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4723 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4724 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4725 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4726 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4727 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4728 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4729 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4730 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Закатная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4731 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4732 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4733 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4734 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4735 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4736 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд. Солнечный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд. Солнечный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4737 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4738 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Ореховый, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Ореховый, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4739 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4740 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4741 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4742 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4743 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4744 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4745 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4746 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4747 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4748 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4749 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4750 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
4751 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4752 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ореховый проезд, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4753 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4754 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4755 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4756 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4757 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4758 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4759 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4760 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4761 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4762 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4763 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4764 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4765 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д . 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4766 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4767 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4768 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4769 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4770 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4771 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4772 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4773 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4774 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4775 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4776 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 10 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 10 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 10 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4777 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4778 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 5 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4779 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4780 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4781 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4782 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4783 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4784 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4785 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4786 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4787 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4788 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4789 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4790 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4791 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4792 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4793 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4794 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4795 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4796 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4797 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4798 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4799 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4800 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4801 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4802 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4803 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4804 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4805 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4806 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4807 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4808 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4809 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4810 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4811 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4812 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4813 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4814 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4815 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4816 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4817 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4818 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4819 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4820 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4821 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4822 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4823 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4824 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4825 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.1200 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4826 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4827 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4828 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4829 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 3-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4830 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4831 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4832 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4833 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.1747 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4834 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4835 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4836 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ландышевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4837 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ул. Тюльпановая, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4838 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4839 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4840 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4841 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4842 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Самоварная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Самоварная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4843 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4844 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4845 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4846 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, стр.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4847 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4848 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4849 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4850 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4851 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4852 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4853 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4854 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4855 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4856 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4857 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4858 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4859 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4860 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4861 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4862 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4863 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4864 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4865 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4866 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4867 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4868 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4869 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4870 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4871 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4872 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4873 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4874 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4875 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4876 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4877 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4878 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4879 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4880 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4881 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4882 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.445 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.445 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.445 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.445 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4883 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4884 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4885 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4886 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4887 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4888 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4889 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4890 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4891 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4892 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4893 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4894 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4895 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4896 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4897 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4898 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4899 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4900 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.2541 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.2541 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4901 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
4902 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4903 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4904 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4905 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4906 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4907 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4908 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4909 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4910 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прозоровская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4911 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4912 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4913 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плишкинская, 3-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4914 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4915 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4916 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4917 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4918 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4919 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4920 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4921 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4922 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4923 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4924 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4925 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4926 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4927 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.44 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4928 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4929 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4930 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4931 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4932 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4933 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4934 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4935 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4936 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4937 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4938 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4939 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4940 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4941 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4942 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4943 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4944 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4945 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4946 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4947 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4948 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4949 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4950 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4951 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4952 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4953 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4954 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4955 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4956 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4957 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4958 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4959 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4960 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4961 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4962 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4963 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4964 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4965 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4966 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4967 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4968 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4969 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4970 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4971 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4972 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4973 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4974 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4975 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4976 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4977 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4978 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4979 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4980 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4981 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4982 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4983 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4984 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4985 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4986 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4987 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4988 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4989 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медведевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4990 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4991 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4992 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4993 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медведевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4994 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4995 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4996 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4997 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медведевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4998 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медведевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4999 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ключевая ул, дом № 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5000 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5001 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5002 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5003 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Лазурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лазурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лазурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5004 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Хвойная, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5005 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.806 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.806 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.806 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5006 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5007 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5008 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Семеновский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5009 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Успешный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5010 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Успешный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5011 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Альпийская д. 7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д. 7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д. 7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5012 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Альпийская д. 7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д. 7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д. 7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5013 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5014 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5015 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5016 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5017 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Преображенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5018 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5019 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5020 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.44а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5021 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5022 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5023 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5024 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5025 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5026 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5027 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5028 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5029 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5030 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5031 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5032 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5033 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5034 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5035 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5036 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5037 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5038 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, з/у 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, з/у 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, з/у 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, з/у 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5039 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5040 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5041 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5042 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5043 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5044 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5045 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5046 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5047 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5048 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5049 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5050 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5051 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5052 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5053 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5054 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5055 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.9 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.9 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.9 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.9 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5056 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5057 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5058 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5059 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5060 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5061 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5062 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5063 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5064 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5065 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проезжая, д..49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д..49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Проезжая, д..49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Проезжая, д..49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5066 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5067 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5068 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5069 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5070 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5071 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5072 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5073 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5074 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5075 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5076 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5077 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новавя, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новавя, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новавя, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новавя, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5078 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5079 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5080 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5081 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5082 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5083 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5084 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5085 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5086 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5087 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5088 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д.8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5089 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5090 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5091 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5092 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5093 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5094 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5095 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5096 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5097 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5098 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5099 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5100 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Венская, д 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5101 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5102 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5103 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская ,зу5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская ,зу5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская ,зу5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская ,зу5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5104 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5105 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5106 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5107 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5108 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5109 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5110 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5111 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5112 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5113 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5114 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5115 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, дом № 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, дом № 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, дом № 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, дом № 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5116 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5117 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5118 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5119 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5120 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5121 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5122 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5123 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беляевская, 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5124 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.43:30:090109:33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5125 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5126 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5127 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5128 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5129 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5130 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5131 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5132 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5133 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5134 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д.18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Строителей, д.18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5135 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5136 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5137 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5138 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5139 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5140 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5141 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5142 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5143 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5144 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5145 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5146 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5147 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5148 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сторителей, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5149 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Есенинская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5150 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рассветная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5151 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5152 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5153 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5154 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5155 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Аллея 70 лет Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5156 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, стр. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, стр. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, стр. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5157 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5158 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прибрежная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5159 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5160 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5161 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5162 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д.17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5163 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5164 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5165 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5166 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Славянский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5167 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5168 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5169 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5170 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5171 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5172 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5173 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прибрежная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5174 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5175 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Есенинская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5176 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5177 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5178 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Роз, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5179 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5180 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5181 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5182 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5183 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5184 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5185 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Возраждения, д.6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Возраждения, д.6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Возраждения, д.6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5186 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5187 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светличная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5188 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, з/у 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, з/у 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, з/у 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5189 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5190 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5191 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5192 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5193 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прибрежная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5194 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5195 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч. 1625 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч. 1625 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч. 1625 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5196 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5197 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кедровая д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5198 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5199 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5200 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5201 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5202 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5203 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5204 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5205 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5206 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5207 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5208 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5209 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5210 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5211 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5212 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.20б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5213 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5214 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5215 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5216 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5217 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Шиховское с/п | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5218 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5219 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5220 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.16Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.16Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.16Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5221 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5222 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5223 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5224 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5225 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5226 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5227 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5228 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5229 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5230 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишнёвая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишнёвая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5231 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5232 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5233 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5234 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5235 | Слободской район | дер. Боровица, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Боровица, д.57а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5236 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М.Шаромовы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М.Шаромовы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5237 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5238 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5239 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5240 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5241 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5242 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5243 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5244 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер.2-ой Октябрьский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5245 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5246 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5247 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5248 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5249 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5250 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5251 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5252 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5253 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5254 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5255 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5256 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5257 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5258 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5259 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5260 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5261 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5262 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5263 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5264 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5265 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5266 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5267 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5268 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5269 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5270 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5271 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5272 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5273 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5274 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5275 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 45а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 45а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5276 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5277 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5278 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5279 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5280 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Внуковская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Внуковская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5281 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5282 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5283 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5284 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5285 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5286 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5287 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5288 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5289 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5290 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5291 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5292 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5293 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, 7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, 7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5294 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никулицкая, 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5295 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5296 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5297 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5298 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5299 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5300 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5301 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5302 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5303 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5304 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5305 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5306 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5307 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5308 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5309 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5310 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5311 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозня, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5312 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5313 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулицкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5314 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5315 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 5 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5316 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5317 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5318 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5319 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.406 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5320 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.743 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5321 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кутузовская, д .9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кутузовская, д .9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5322 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5323 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5324 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5325 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5326 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Весенняя ул, дом № 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5327 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кутузовская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кутузовская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5328 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5329 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5330 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5331 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5332 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5333 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5334 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5335 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5336 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5337 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5338 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5339 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3, кв. 2 ( 43:30:380816:54) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5340 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5341 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5342 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Юбилейная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5343 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Коммунальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5344 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5345 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5346 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5347 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Строителей, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5348 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5349 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5350 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Базарная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5351 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5352 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5353 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5354 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | уч.705 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5355 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5356 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5357 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5358 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5359 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5360 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5361 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5362 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5363 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5364 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.155 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5365 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.510 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5366 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5367 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5368 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5369 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Медовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Медовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5370 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Медовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Медовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5371 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5372 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.509 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5373 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5374 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5375 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.534 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5376 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5377 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.465 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5378 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.171 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5379 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.555 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5380 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.574 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5381 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5382 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.1412 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5383 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5384 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5385 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5386 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5387 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5388 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5389 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5390 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5391 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5392 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5393 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5394 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5395 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5396 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5397 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.55, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Земнухова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Ватутина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Менделеева, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Хуторской, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Заовражная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Луначарского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Луначарского, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.24, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Торфяной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чиговская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Стадионный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Киршатский, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Тюленина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Заовражная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Заречный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Разина, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Динамо, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Динамо, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Морозова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Зелёный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Крупской, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Увальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Больничная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Больничная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шпагина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Электриков, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.67А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Тюленина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Медведева, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шахровская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Буденного, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Крупской, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тукмачева, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.5А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Цветочный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Парковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тукмачева, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шпагина, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гвардейский, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Крупской, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Буденного, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Увальская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Динамо, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Васнецова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Буденного, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чиговская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гвардейский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Маяковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тукмачева, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.173 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чиговская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Васильевский, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Жданова, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Западная, д13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.145, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.147, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Розы Люксембург, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гвардейский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Западная, д.11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Мостовой, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайкиной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайкиной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайкиной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайкиной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайкиной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.43А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.43А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.43А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.43А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.43А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кооперативный, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кооперативный, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кооперативный, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кооперативный, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кооперативный, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Узкоколейный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Узкоколейный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Узкоколейный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Узкоколейный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Узкоколейный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5977 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6037 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6039 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6043 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6044 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6045 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6046 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6047 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6048 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6049 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6050 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6051 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6052 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6053 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6054 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6055 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6056 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6057 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6058 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6059 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6060 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6061 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6062 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6063 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6064 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6065 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6066 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6080 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6081 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6086 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6087 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6088 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6089 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6090 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6091 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6093 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6094 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6095 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6096 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6097 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6100 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6101 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6102 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6103 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6104 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6105 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6106 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6107 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6108 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6113 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6114 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6115 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6116 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6117 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6118 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6119 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6120 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6121 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6122 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6123 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6124 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6125 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6126 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6127 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6128 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6129 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6130 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6131 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6132 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6133 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6134 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6135 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6136 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6137 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6138 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6139 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6140 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6141 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6142 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6143 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6144 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6145 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6146 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6150 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6151 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6152 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6153 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6154 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6155 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6156 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6157 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6158 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6159 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6160 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6161 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6162 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6163 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6164 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6165 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6168 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6169 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6170 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6171 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6172 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6173 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6174 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6175 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6176 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6177 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6181 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6182 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6183 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6184 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6185 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6186 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6187 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6188 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6189 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6190 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6191 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6192 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6193 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6194 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6195 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6196 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6197 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6206 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6207 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6208 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6209 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6210 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6211 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6212 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6213 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6214 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6215 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6216 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6217 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6218 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6264 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6265 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6268 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6275 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6297 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6308 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6309 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6310 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6311 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6312 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6313 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6314 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6315 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6316 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6317 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6318 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6331 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6332 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6333 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6334 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6335 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6336 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6337 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6338 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6339 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6340 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6341 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6342 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6343 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6344 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6345 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6346 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6347 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6348 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6349 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6350 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6351 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6352 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6353 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6354 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6355 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6356 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6357 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6358 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6359 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6360 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6361 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6362 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6363 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6364 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Угольная, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6365 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Угольная, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6366 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6367 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6368 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6369 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6370 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6371 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6372 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6373 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6374 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6375 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.63, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6376 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6377 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6378 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6379 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6380 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.43, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6381 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.43, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6382 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6383 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6384 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6385 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6386 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.48, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6387 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6388 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6389 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6390 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6391 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6392 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6393 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6394 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6395 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6396 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6397 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6398 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6399 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6400 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6401 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6402 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6403 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6404 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6405 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.55, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6406 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6407 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6408 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6409 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6410 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6411 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6412 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6413 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6414 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6415 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6416 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6417 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6418 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6419 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6420 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6421 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6422 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6423 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6424 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6435 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6436 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6437 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6438 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
*«Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты)».