## План мероприятий
[6 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2. План мероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, км | Плановый срок |  | Источник финанси-рования | 2022: Объем финансирования, тыс. рублей |  | Ожидаемый результат
|  |  | начало | оконча-ние |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | всего
| Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы |  |  |  | всего | 2311045.6814 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352199.5414
[5 empty] | средства организаций | 2116834.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116834.5409
[5 empty] | иные источники | 194211.1405 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235365.0005
2.1 | Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 – 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и ПАО «Газпром» |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство распределительного газопровода в пос. Сидоровка Первомайского района г. Кирова | 10 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Сидоровка Первомайского района г. Кирова | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.2 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Верхние Кропачи – на дер. Понизовье – дер. Салтыки – дер. Яговкино – с. Ильинское – дер. Слободка с отводом на пос. Октябрьский и отключающим устройством на пос. Белохолуницкий разъезд Слободского района Кировской области | 38.3 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Верхние Кропачи – на дер. Понизовье – дер. Салтыки – дер. Яговкино – с. Ильинское – дер. Слободка с отводом на пос. Октябрьский и отключающим устройством на пос. Белохолуницкий разъезд Слободского района Кировской области | 2016 год | 2022 год | 2016 | 2022 | bar: 2023 to 2031
2.1.3 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – дер. Пасегово с отводом на дер. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | 34.5 | 2017 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – дер. Пасегово с отводом на дер. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | 2017 год | 2024 год | 2017 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.4 | Строительство распределительного газопровода в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | 138.41 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.5 | Строительство распределительного газопровода в дер. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | 2.84 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.6 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Пасегово на дер. Быданово с отводом на дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 16.58 | 2020 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Пасегово на дер. Быданово с отводом на дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 2020 год | 2024 год | 2020 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.7 | Строительство распределительного газопровода в дер. Быданово Белохолуницкого района Кировской области | 9.75 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Быданово Белохолуницкого района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.8 | Строительство распределительного газопровода в дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 3.17 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.9 | Строительство распределительного газопровода в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | 42.5 | 2019 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | 2019 год | 2023 год | 2019 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.10 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРП Полом – на дер. Поповка – дер. Гостево – дер. Летовцы – дер. Пантюхино с отключающим устройством на дер. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10 | 2018 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРП Полом – на дер. Поповка – дер. Гостево – дер. Летовцы – дер. Пантюхино с отключающим устройством на дер. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2018 год | 2022 год | 2018 | 2022 | bar: 2023 to 2031
2.1.11 | Строительство распределительного газопровода в дер. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.49 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.12 | Строительство распределительного газопровода в дер. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.28 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.13 | Строительство распределительного газопровода в дер. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2.29 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.14 | Строительство распределительного газопровода в дер. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.77 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.15 | Строительство межпоселкового газопровода до дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода до дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.16 | Строительство распределительного газопровода в дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.17 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумёны – пос. Вичевщина на дер. Большой Перелаз – дер. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – дер. Желны – с. Березник с отключающими устройствами на дер. Чекоты и дер. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | 59.5 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумёны – пос. Вичевщина на дер. Большой Перелаз – дер. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – дер. Желны – с. Березник с отключающими устройствами на дер. Чекоты и дер. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | 2016 год | 2022 год | 2016 | 2022 | bar: 2023 to 2031
2.1.18 | Строительство распределительного газопровода в дер. Городчики Кумёнского района Кировской области | 2.21 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Городчики Кумёнского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.19 | Строительство межпоселкового газопровода от пос. Кордяга до пос. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | 17.447 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от пос. Кордяга до пос. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.20 | Строительство распределительного газопровода в пос. Чепецкий Зуевского района Кировской области | 10.62 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Чепецкий Зуевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.21 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода с. Мухино – пос. Октябрьский на дер. Городище – дер. Березник Зуевского района Кировской области | 11.4 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода с. Мухино – пос. Октябрьский на дер. Городище – дер. Березник Зуевского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.22 | Строительство распределительного газопровода в дер. Городище Зуевского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Городище Зуевского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.23 | Строительство распределительного газопровода в дер. Березник Зуевского района Кировской области | 0.5 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Березник Зуевского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.24 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Старки до дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 6.89 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Старки до дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.25 | Строительство распределительного газопровода в дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 3 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.26 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Поздино – на дер. Татары – дер. Кузнецы – дер. Лубягино – дер. Нагоряна с отключающим устройством на дер. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 7.534 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Поздино – на дер. Татары – дер. Кузнецы – дер. Лубягино – дер. Нагоряна с отключающим устройством на дер. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.27 | Строительство распределительного газопровода в дер. Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.22 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.28 | Строительство распределительного газопровода в дер. Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.66 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.29 | Строительство распределительного газопровода в дер. Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 5.56 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.30 | Строительство распределительного газопровода в дер. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.39 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.31 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Бурмакино до дер. Глушиха на дер. Ерши – дер. Голодница – пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.079 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Бурмакино до дер. Глушиха на дер. Ерши – дер. Голодница – пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.32 | Строительство распределительного газопровода в дер. Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.63 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.33 | Строительство распределительного газопровода в дер. Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | 9.26 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.34 | Строительство распределительного газопровода в дер. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | 20.49 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.35 | Строительство распределительного газопровода в пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10.38 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.36 | Строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Чащино Нолинского района Кировской области | 0.012 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Чащино Нолинского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.37 | Строительство распределительного газопровода в дер. Чащино Нолинского района Кировской области | 12.64 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Чащино Нолинского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.38 | Строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2.7 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.39 | Строительство распределительного газопровода в дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.40 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Архангельское – на дер. Городище – дер. Слудка-1 – с. Ильинское с отключающими устройствами на дер. Шипишник и дер. Барановщина Немского района Кировской области | 23.2 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Архангельское – на дер. Городище – дер. Слудка-1 – с. Ильинское с отключающими устройствами на дер. Шипишник и дер. Барановщина Немского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.41 | Строительство распределительного газопровода в дер. Городище Немского района Кировской области | 4.47 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Городище Немского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.42 | Строительство распределительного газопровода в дер. Слудка Немского района Кировской области | 1.86 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Слудка Немского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.43 | Строительство распределительного газопровода в с. Ильинское Немского района Кировской области | 4.67 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Ильинское Немского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.44 | Строительство межпоселкового газопровода от птицефабрики до дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | 5.8 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от птицефабрики до дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.45 | Строительство распределительного газопровода в дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.46 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нолинск – с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на дер. Зубари Нолинского района Кировской области | 5.2 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нолинск – с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на дер. Зубари Нолинского района Кировской области | 2020 год | 2023 год | 2020 | 2023 | bar: 2024 to 2031
2.1.47 | Строительство распределительного газопровода в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.48 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода на дер. Зоткино до дер. Адово – дер. Меркуши с отключающими устройствами на дер. Петрушино, дер. Верхний Чам, починок Александровский, дер. Рублёво Уржумского района Кировской области | 20.3 | 2020 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода на дер. Зоткино до дер. Адово – дер. Меркуши с отключающими устройствами на дер. Петрушино, дер. Верхний Чам, починок Александровский, дер. Рублёво Уржумского района Кировской области | 2020 год | 2024 год | 2020 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.49 | Строительство распределительного газопровода в дер. Меркуши Уржумского района Кировской области | 2.14 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Меркуши Уржумского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.50 | Строительство распределительного газопровода в дер. Адово Уржумского района Кировской области | 5.84 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Адово Уржумского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.51 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Бобино на дер. Сапожнята с отводом на дер. Вотское с отключающими устройствами на дер. Косолаповы, дер. Семёновы Слободского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Бобино на дер. Сапожнята с отводом на дер. Вотское с отключающими устройствами на дер. Косолаповы, дер. Семёновы Слободского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.52 | Строительство распределительного газопровода в дер. Сапожнята Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Сапожнята Слободского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.53 | Строительство распределительного газопровода в дер. Вотское Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Вотское Слободского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.54 | Строительство межпоселкового газопровода от пгт Мурыгино на с. Медяны – дер. Подгорцы – с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 23 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от пгт Мурыгино на с. Медяны – дер. Подгорцы – с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.55 | Строительство распределительного газопровода в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | 7.12 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.56 | Строительство распределительного газопровода в дер. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | 4.28 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.57 | Строительство распределительного газопровода в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 17.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.58 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода пос. Соколовка – с. Суна до дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | 4.6 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода пос. Соколовка – с. Суна до дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.59 | Строительство распределительного газопровода в дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | 5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.60 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Мирный на дер. Брагичи – с. Монастырщина – с отводом на с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 20 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Мирный на дер. Брагичи – с. Монастырщина – с отводом на с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.61 | Строительство распределительного газопровода в дер. Брагичи Оричевского района Кировской области | 1.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Брагичи Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.62 | Строительство распределительного газопровода в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | 2.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.63 | Строительство распределительного газопровода в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 4.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.64 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Барановщина, дер. Соколово Немского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Барановщина, дер. Соколово Немского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.65 | Строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Немского района Кировской области | 1.56 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Немского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.66 | Строительство распределительного газопровода в дер. Соколово Немского района Кировской области | 14.04 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Соколово Немского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.67 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода от с. Швариха до дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода от с. Швариха до дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.68 | Строительство распределительного газопровода в дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.69 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода г. Омутнинск – с. Залазна на пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода г. Омутнинск – с. Залазна на пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.70 | Строительство распределительного газопровода в пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 21.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.71 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Лазарево – с. Шурма до дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Лазарево – с. Шурма до дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.72 | Строительство распределительного газопровода в дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.73 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Суна – с. Верхосунье до дер. Жабриевская – дер. Гари с отключающим устройством на дер. Дворища Сунского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Суна – с. Верхосунье до дер. Жабриевская – дер. Гари с отключающим устройством на дер. Дворища Сунского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.74 | Строительство распределительного газопровода в дер. Жабриевская Сунского района Кировской области | 2.08 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Жабриевская Сунского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.75 | Строительство распределительного газопровода в дер. Гари Сунского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Гари Сунского района Кировской области | 2022 год | 2024 год | 2022 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.76 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на дер. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | 20 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на дер. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.77 | Строительство распределительного газопровода в с. Байса Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Байса Уржумского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.78 | Строительство распределительного газопровода в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | 1.4 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.79 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Рождественское до дер. Табеково Уржумского района Кировской области | 3 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Рождественское до дер. Табеково Уржумского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.80 | Строительство распределительного газопровода в дер. Табеково Уржумского района Кировской области | 2.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Табеково Уржумского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.81 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумены – пос. Вичевщина до дер. Плотники Куменского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумены – пос. Вичевщина до дер. Плотники Куменского района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.82 | Строительство распределительного газопровода в дер. Плотники Куменского района Кировской области | 2.8 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Плотники Куменского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.83 | Строительство межпоселкового газопровода от г. Белая Холуница – на дер. Федосята – пос. Климковка с отключающим устройством на дер. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | 28 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от г. Белая Холуница – на дер. Федосята – пос. Климковка с отключающим устройством на дер. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | 2021 год | 2024 год | 2021 | 2024 | bar: 2025 to 2031
2.1.84 | Строительство распределительного газопровода в дер. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | 8.3 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.85 | Строительство распределительного газопровода в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | 14 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.86 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Рай Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Рай Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.87 | Строительство распределительного газопровода в дер. Рай Оричевского района Кировской области | 0.57 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Рай Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.88 | Строительство межпоселкового газопровода к пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.89 | Строительство распределительного газопровода в пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 0.98 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.90 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Замятины Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Замятины Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.91 | Строительство распределительного газопровода в дер. Замятины Оричевского района Кировской области | 3.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Замятины Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.92 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Таборы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Таборы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.93 | Строительство распределительного газопровода в дер. Таборы Оричевского района Кировской области | 5.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Таборы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.94 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Улановы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Улановы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.95 | Строительство распределительного газопровода в дер. Улановы Оричевского района Кировской области | 1.82 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Улановы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.96 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.97 | Строительство распределительного газопровода в дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.98 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.99 | Строительство распределительного газопровода в дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2022 год | 2025 год | 2022 | 2025 | bar: 2026 to 2031
2.1.100 | Строительство газопровода-отвода и ГРС Нижнеивкино | 1.6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство газопровода-отвода и ГРС Нижнеивкино | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.101 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | 1.3 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кироаской области | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.102 | Строительство распределительного газопровода в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области* | 24 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.103 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – с. Адышево Оричевского района Кировской области | 15.6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – с. Адышево Оричевского района Кировской области | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.104 | Строительство распределительного газопровода в с. Адышево Оричевского района Кировской области* | 10 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Адышево Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.105 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – дер. Кучелапы – с. Коршик Оричевского района Кировской области | 13.6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – дер. Кучелапы – с. Коршик Оричевского района Кировской области | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.106 | Строительство распределительного газопровода в дер. Кучелапы Оричевского района Кировской области* | 8 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Кучелапы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.107 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Адышево Оричевского района до пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на дер. Полом Оричевского района Кировской области | 6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Адышево Оричевского района до пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на дер. Полом Оричевского района Кировской области | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.108 | Строительство распределительного газопровода в пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области* | 16 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.109 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Коршик Оричевского района – на с. Илгань – пгт Верхошижемье с отводом на дер. Пунгино и отключающим устройством на дер. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | 28.4 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Коршик Оричевского района – на с. Илгань – пгт Верхошижемье с отводом на дер. Пунгино и отключающим устройством на дер. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.110 | Строительство распределительного газопровода в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области* | 6.6 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.111 | Строительство распределительного газопровода в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области* | 100 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.112 | Строительство распределительного газопровода в дер. Пунгино Верхошижемского района Кировской области* | 14 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Пунгино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.113 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – на дер. Угор – с. Среднеивкино с отводом на дер. Сырда и отключающими устройствами на дер. Сычёво, дер. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | 28.1 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – на дер. Угор – с. Среднеивкино с отводом на дер. Сырда и отключающими устройствами на дер. Сычёво, дер. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.114 | Строительство распределительного газопровода в дер. Угор Верхошижемского района Кировской области* | 10 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Угор Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.115 | Строительство распределительного газопровода в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области* | 39.2 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.116 | Строительство распределительного газопровода в дер. Сырда Верхошижемского района Кировской области* | 20 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Сырда Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.117 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нижнеивкино – с. Среднеивкино Верхошижемского района на дер. Барановщина – с. Раменье с отключающим устройством на дер. Седуново Куменского района Кировской области | 9.8 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нижнеивкино – с. Среднеивкино Верхошижемского района на дер. Барановщина – с. Раменье с отключающим устройством на дер. Седуново Куменского района Кировской области | 2023 год | 2027 год | 2023 | 2027 | bar: 2022; 2028 to 2031
2.1.118 | Строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Куменского района Кировской области* | 25 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.119 | Строительство распределительного газопровода в с. Раменье Куменского района Кировской области* | 6.2 |  |  | средства организаций | [10 empty] | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Раменье Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.2 | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей на 2022 год», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспредели-тельным сетям |  |  |  | всего | 179297.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179297.0405
[5 empty] | иные источники | 179297.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179297.0405
2.2.1 | Реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556) | 0.0024 | 2021 год | 2022 год | иные источники | 1023.5986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.5986 | выполнена реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.2 | Реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167) | 0.1692 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.3 | Реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663) | 0.3247 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.4 | Реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752) | 1.4808 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.5 | Реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492) | 0.4005 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.6 | Реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) | 0.3845 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.7 | Реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584) | 0.1949 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.8 | Реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499) | 0.2545 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.9 | Реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200) | 0.7147 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.10 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | 3.828 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 1421.5726 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421.5726 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.11 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова | 6.725 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 1948.7194 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948.7194 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.12 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 266.997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.997 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.13 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 88.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.168 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.14 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 200.279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.279 | выполнена реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.15 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 825.627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825.627 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.16 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 405.998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.998 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.17 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 1036.841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1036.841 | выполнена реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.18 | Реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.19 | Реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 3364.551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3364.551 | выполнена реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.20 | Реконтструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 1377.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1377.031 | выполнена реконструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.21 | Реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.22 | Реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 6129.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6129.101 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41) | 2021 год | 2022 год | 2021 | 2022
2.2.23 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.24 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.25 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.26 | Реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.27 | Реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.28 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.29 | Реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.30 | Реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 266.997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.997 | выполнена реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.31 | Реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 1.7285 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.32 | Реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | 0.3945 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.33 | Реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21) |  | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.34 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район | 2 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район | 2021 год | 2023 год | 2021 | 2023
2.2.35 | Реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2) | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.2.36 | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 154594.87 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 154594.87 | осуществлена догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области | 2022 год | 2023 год | 2022 | 2023
2.3 | Программа газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта |  |  |  | всего | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
[5 empty] | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
2.3.1 | Реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014) | - | 2019 год | 2023 год | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56067.96 | выполнена реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014) | 2019 год | 2023 год | 2019 | 2023
2.4 | Регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными** | 49.39 |  |  | всего | [11 empty] | выполнена регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными
иные источники
средства организаций
2.5 | Мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации Кировской области |  |  |  | всего | 2271429.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271429.4087
[5 empty] | иные источники | 154594.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154594.8678
[5 empty] | средства организаций | 2116834.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116834.5409
2.5.1 | Строительство распределительного газопровода по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны | 2.33 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 11940.5062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11940.5062 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 425.3355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425.3355
2.5.2 | Строительство распределительного газопровода по ул. Строительная в г. Вятские Поляны | 0.46 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2178.3787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2178.3787 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Строительная в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.3 | Строительство распределительного газопровода по ул. Деповская в г. Вятские Поляны | 1.14 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 5709.4549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5709.4549 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Деповская в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 205.3344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.3344
2.5.4 | Строительство распределительного газопровода по ул. Крупской в г. Вятские Поляны | 0.16 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 990.2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.2207 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Крупской в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 44.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0002
2.5.5 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Восточная (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) в г. Вятские Поляны | 0.02 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Восточная (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.6 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны | 0.11 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 692.1196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692.1196 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.7 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны | 0.1 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 629.1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.1996 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.8 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны | 0.05 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.9 | Строительство газопровода-ввода к сдт. Вятка (стр. 78) в г. Вятские Поляны | 0.015 | июль 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к сдт. Вятка (стр. 78) в г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.10 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.46 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 2280.9639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280.9639 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 190.6676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.6676
2.5.11 | Строительство распределительного газопровода по ул. Дачная, ул. Полевая в дер. Кушак Вятскополянского района | 1.37 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 6730.2541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6730.2541 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Дачная, ул. Полевая в дер. Кушак Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 498.6692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498.6692
2.5.12 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречная, ул. Луговая в дер. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.94 | сентябрь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 4513.6424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4513.6424 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заречная, ул. Луговая в дер. Средняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 278.6681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.6681
2.5.13 | Строительство распределительного газопровода по ул. Красный Куст, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Заводская, ул. Гоголя, мкр–н Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района | 8.66 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 42696.3259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42696.3259 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Красный Куст, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Заводская, ул. Гоголя, мкр–н Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 2082.6771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2082.6771
2.5.14 | Строительство распределительного газопровода по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района | 1.18 | июль 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 5588.0149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5588.0149 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 278.6681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.6681
2.5.15 | Строительство распределительного газопровода по ул. Центральная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.35 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 2161.5789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2161.5789 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Центральная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 44.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0002
2.5.16 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в дер. Киняусь Вятскополянского района | 0.32 | май 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 1976.3007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976.3007 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в дер. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 117.3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3339
2.5.17 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Садовая в дер. Киняусь Вятскополянского района | 0.003 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Садовая в дер. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.18 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.19 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.20 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.21 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.22 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.23 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.007 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.24 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.025 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.25 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.26 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.27 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Лесная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Лесная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.28 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.29 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.30 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19а кв. 2 ул. Центральная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.073 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 516.0968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516.0968 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19а кв. 2 ул. Центральная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.31 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Горького в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.011 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Горького в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.32 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Урицкого д. 7 в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.018 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 149.0277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.0277 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Урицкого д. 7 в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.33 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. Строителей в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. Строителей в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.34 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.35 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.016 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 138.5785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.5785 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.36 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.37 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.38 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.39 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Островского в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Островского в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.40 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.41 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б по ул. Радужная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б по ул. Радужная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.42 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.43 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.025 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.44 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Новая в дер. Кулыги Вятскополянского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Новая в дер. Кулыги Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.45 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Малая в дер. Куршино Вятскополянского района | 0.007 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Малая в дер. Куршино Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.46 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в дер. Матвеево Вятскополянского района | 0.03 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в дер. Матвеево Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.47 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в дер. Мериновщина Вятскополянского района | 0.01 | август 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в дер. Мериновщина Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.48 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.012 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.49 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.012 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.50 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.51 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.52 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.53 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Вятская в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.033 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 233.3041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.3041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Вятская в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.54 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Вятская в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Вятская в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.55 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.56 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.57 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Энергия в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Энергия в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.58 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.59 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.60 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.61 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.62 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.63 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.64 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.65 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.66 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.67 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Парковый в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Парковый в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.68 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 6 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 6 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.69 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.70 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.71 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49а кв. 1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49а кв. 1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.72 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а кв. 1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а кв. 1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.73 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.74 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49а кв. 2 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49а кв. 2 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.75 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49а кв. 3 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49а кв. 3 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.76 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 1 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 1 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.77 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 2 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 2 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.78 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 3 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 3 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.79 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 4 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 4 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.80 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 5 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б кв. 5 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.81 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 кв. 3 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 кв. 3 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.82 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.83 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.84 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 3 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 3 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.85 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.86 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 1 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 1 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.87 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Малиновская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Малиновская в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.88 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 кв. 2 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | июль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 кв. 2 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.89 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59 кв. 2 по ул. Центральная в дер. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.03 | сентябрь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59 кв. 2 по ул. Центральная в дер. Средняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.90 | Строительство распределительного газопровода по ул. Южная в дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района | 0.115 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 818.8263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818.8263 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Южная в дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.91 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Советская в дер. Чекашево Вятскополянского района | 0.06 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 424.1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.1892 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Советская в дер. Чекашево Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.92 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13а по ул. Набережная в дер. Нижние Изиверки Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13а по ул. Набережная в дер. Нижние Изиверки Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.93 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.94 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в дер. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.005 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в дер. Средняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.95 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Садовая в дер. Киняусь Вятскополянского района | 0.04 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Садовая в дер. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.96 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0.045 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 318.1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.1419 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.97 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Заречная в дер. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Заречная в дер. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.98 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.002 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.99 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.001 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 60.2089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.2089 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.100 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.001 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 60.2089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.2089 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.101 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.055 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 388.8401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.8401 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.102 | Строительство распределительного газопровода по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск | 2.067 | март 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 10004.5479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10004.5479 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск
[5 empty] | иные источники | 748.0037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.0037
2.5.103 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске | 0.02 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 119.1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.1594 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске
2.5.104 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.004 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 35.5653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5653 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске
2.5.105 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.005 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
2.5.106 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске | 0.005 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске
2.5.107 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.015 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 93.0363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0363 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
2.5.108 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске
2.5.109 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске
2.5.110 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.015 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 93.0363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0363 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске
2.5.111 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Вишневый в г. Нолинске | 0.025 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 145.2826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.2826 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Вишневый в г. Нолинске
2.5.112 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске
2.5.113 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
2.5.114 | Строительство распределительного газопровода по ул. Чапаева в г. Нолинске | 0.125 | март 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 786.4996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786.4996 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Чапаева в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.115 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Коммуны в г. Нолинске | 0.025 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 145.2826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.2826 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Коммуны в г. Нолинске
2.5.116 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
2.5.117 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске | 0.007 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 51.2392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.2392 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске
2.5.118 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Федосеева в г. Нолинске | 0.045 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 249.7753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.7753 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Федосеева в г. Нолинске
2.5.119 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинске | 0.015 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 93.0363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0363 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинске
2.5.120 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Коммуны в г. Нолинске | 0.053 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 374.7004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.7004 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Коммуны в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.121 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске | 0.013 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 122.9046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.9046 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.122 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Речная в пос. Красный Яр Нолинского района | 0.055 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 388.8401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.8401 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Речная в пос. Красный Яр Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.123 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны Нолинского района | 0.008 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.124 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района | 0.012 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.125 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.126 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района | 0.012 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.127 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района | 0.085 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 534.8197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534.8197 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.128 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района | 0.005 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.129 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района | 0.011 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.130 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района | 0.013 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 122.9046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.9046 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Центральная в дер. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.131 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.015 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.132 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.015 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по пер. Загородный в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.133 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Спартака в г. Нолинске | 0.015 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Спартака в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.134 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.135 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Октябрьский в г. Нолинске | 0.015 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Октябрьский в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.136 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.137 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.017 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.138 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.139 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.015 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.140 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.023 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 162.6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.6059 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.141 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске | 0.02 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.142 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Спартака в г. Нолинске | 0.015 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Спартака в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.143 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске | 0.03 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.144 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Труда в дер. Перевоз Нолинского района | 0.02 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Труда в дер. Перевоз Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.145 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Труда в дер. Перевоз Нолинского района | 0.02 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Труда в дер. Перевоз Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.146 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.147 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске | 0.045 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 318.1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.1419 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.148 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.125 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 786.4996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786.4996 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.149 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Маландина в г. Нолинске | 0.045 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 318.1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.1419 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Маландина в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.150 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.065 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 459.5383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.5383 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.151 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.152 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске | 0.02 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.153 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске | 0.04 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.154 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Курнакова в г. Нолинске | 0.04 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Курнакова в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.155 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.156 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.02 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.157 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.005 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.158 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске | 0.05 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.159 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.055 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 388.8401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.8401 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.160 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.055 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 388.8401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.8401 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.161 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в дер. Медведок Нолинского района | 0.16 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 990.2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.2207 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в дер. Медведок Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.162 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в дер. Медведок Нолинского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в дер. Медведок Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.163 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.164 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.165 | Распределитеьный газопровод по ул. Луначарского в г. Уржум | 0.04 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | Распределитеьный газопровод по ул. Луначарского в г. Уржум
[5 empty] | иные источники | 410.6687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.6687
2.5.166 | Строительство распределительного газопровода по ул. Полевая в дер. Шестаково Слободского района | 0.306 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 2077.4736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2077.4736 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Полевая в дер. Шестаково Слободского района
[5 empty] | иные источники | 117.3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3339
2.5.167 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.168 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 63а по ул. Вятская в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 63а по ул. Вятская в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.169 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Вятская дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Вятская дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.170 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 ул. Вятская дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.058 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 410.0495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.0495 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 ул. Вятская дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.171 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Солнечная дер. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.055 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 388.8401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.8401 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Солнечная дер. Средняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.172 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Южная в дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района | 0.105 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 660.6596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660.6596 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Южная в дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.173 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в пос. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в пос. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.174 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в г. Малмыж | 0.31 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 1914.5413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914.5413 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 176.0009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0009
2.5.175 | Строительство распределительного газопровода по ул. Майская в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.82 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 4023.0857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4023.0857 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Майская в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 410.6687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.6687
2.5.176 | Строительство распределительного газопровода по ул. Солнечной в с. Савали Малмыжского района | 0.65 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 3236.6845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3236.6845 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Солнечной в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 220.0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.0011
2.5.177 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района | 0.07 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 494.8874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494.8874 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.178 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.062 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 438.3288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438.3288 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.179 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.037 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 261.5833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261.5833 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.180 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.181 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 4 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 4 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.182 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 5 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 5 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.183 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Красноармейская в г. Малмыж | 0.014 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 128.1292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.1292 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Красноармейская в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.184 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2б по ул. Тургенева в г. Малмыж | 0.025 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2б по ул. Тургенева в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.185 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж | 0.1 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 629.1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.1996 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.186 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж | 0.05 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.187 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж | 0.01 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.188 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. Моторная в г. Малмыж | 0.025 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. Моторная в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.189 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Комсомольская в г. Малмыж | 0.023 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 162.6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.6059 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Комсомольская в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.190 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж | 0.023 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 162.6059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.6059 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.191 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Худякова в г. Малмыж | 0.1 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 629.1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.1996 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Худякова в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.192 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж | 0.02 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.193 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж | 0.02 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.194 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.011 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.195 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.009 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.196 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.02 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.197 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.198 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.02 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.199 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.035 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 247.4437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.4437 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.200 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.201 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.007 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.202 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.014 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 128.1292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.1292 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.203 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.204 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.012 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.205 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.206 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.207 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Садовая в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.049 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 383.5674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383.5674 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Садовая в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.208 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Садовая в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.06 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 471.8125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.8125 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Садовая в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.209 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ушакова в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.016 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 138.5785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.5785 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ушакова в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.210 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Центральная в дер. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Центральная в дер. Поречке Китяк Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.211 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Центральная в дер. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.02 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Центральная в дер. Поречке Китяк Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.212 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Центральная в дер. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Центральная в дер. Поречке Китяк Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.213 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.012 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.214 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.215 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.216 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.217 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.218 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.219 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.220 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.02 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.221 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 158 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.009 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 158 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.222 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района | 0.011 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.223 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.224 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.024 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 169.6757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.6757 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.225 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.013 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 122.9046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.9046 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.226 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.016 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 138.5785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.5785 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.227 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района | 0.014 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 128.1292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.1292 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.228 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.229 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.009 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.230 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.025 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.231 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.027 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 190.8851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.8851 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.232 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0.011 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.233 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района | 0.048 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 339.3513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.3513 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.234 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0.017 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.235 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района | 0.012 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.236 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района | 0.012 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.237 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в с. Савали Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.238 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района | 0.032 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 226.2342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.2342 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.239 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Западная в дер. Салкым Чишма Малмыжского района | 0.015 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Западная в дер. Салкым Чишма Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.240 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.241 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Новая в дер. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.013 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 122.9046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.9046 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Новая в дер. Старый Кокуй Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.242 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 (1) по ул. Центральная в дер. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 (1) по ул. Центральная в дер. Старый Кокуй Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.243 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 по ул. Центральная в дер. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 по ул. Центральная в дер. Старый Кокуй Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.244 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Центральная в дер. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.008 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Центральная в дер. Старый Кокуй Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.245 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района | 0.01 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.246 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Горная в дер. Удмурт Китяк Малмыжского района | 0.025 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Горная в дер. Удмурт Китяк Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.247 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул. Горная в дер. Удмурт Китяк Малмыжского района | 0.03 | май 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул. Горная в дер. Удмурт Китяк Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.248 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Моторная в г. Малмыж | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Моторная в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.249 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж | 0.017 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.250 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в дер. Верхняя Малмыжского района | 0.012 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в дер. Верхняя Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.251 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в дер. Исаево Малмыжского района | 0.065 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 459.5383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.5383 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в дер. Исаево Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.252 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в дер. Нослы Малмыжского района | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в дер. Нослы Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.253 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Слободка в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Слободка в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.254 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Большая в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.12 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 755.0396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.0396 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Большая в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.255 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.256 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25а, кв. 2 по ул. Большая в дер. Пахотная Малмыжского района | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25а, кв. 2 по ул. Большая в дер. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.257 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Слободка в дер. Старая Коса Малмыжского района | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Слободка в дер. Старая Коса Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.258 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района | 0.003 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.259 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.260 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района | 0.003 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.261 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района | 0.027 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 190.8851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.8851 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.262 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.263 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1г по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1г по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.264 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в дер. Вахруши Сунского района | 0.008 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в дер. Вахруши Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.265 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.025 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.266 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.025 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.267 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Северная в пос. Большевик Сунского района | 0.052 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 367.6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367.6306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Северная в пос. Большевик Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.268 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в дер. Вахруши Сунского района | 0.002 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в дер. Вахруши Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.269 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Вахрушевская в дер. Вахруши Сунского района | 0.002 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Вахрушевская в дер. Вахруши Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.270 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в дер. Кокуй Сунского района | 0.02 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.271 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.022 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 155.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.536 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.272 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.031 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 219.1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219.1644 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.273 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.03 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.274 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в дер. Кокуй Сунского района | 0.01 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.275 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.03 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.276 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.008 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.277 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района | 0.04 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Космонавтов в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.278 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Кокуйская в дер. Кокуй Сунского района | 0.005 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Кокуйская в дер. Кокуй Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.279 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в дер. Краснополье Сунского района | 0.018 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 149.0277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.0277 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в дер. Краснополье Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.280 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Школьная в дер. Краснополье Сунского района | 0.018 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 149.0277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.0277 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Школьная в дер. Краснополье Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.281 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Краснополье Сунского района | 0.02 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Краснополье Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.282 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Школьная в дер. Краснополье Сунского района | 0.019 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 154.2524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.2524 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Школьная в дер. Краснополье Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.283 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Мира в с. Плелое Сунского района | 0.006 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Мира в с. Плелое Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.284 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Первомайская в с. Плелое Сунского района | 0.005 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Первомайская в с. Плелое Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.285 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района | 0.012 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.286 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района | 0.011 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.287 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Мира в с. Плелое Сунского района | 0.006 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Мира в с. Плелое Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.288 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района | 0.009 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.289 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт Суна | 0.012 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.290 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна | 0.001 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 60.2089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.2089 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.291 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Суна | 0.001 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 60.2089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.2089 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.292 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 3 по ул. Садовая в пгт Суна | 0.001 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 60.2089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.2089 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 3 по ул. Садовая в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.293 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт Суна | 0.014 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 128.1292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.1292 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.294 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна | 0.002 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.295 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт Суна | 0.009 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.296 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Молодой Гвардии в пгт Суна | 0.006 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Молодой Гвардии в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.297 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 2 по ул. Заречная в пгт Суна | 0.009 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 2 по ул. Заречная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.298 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт Суна | 0.006 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.299 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт Суна | 0.006 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.300 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт Суна | 0.006 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.301 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Садовая в пгт Суна | 0.002 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Садовая в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.302 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт Суна | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.303 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт Суна | 0.01 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.304 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна | 0.01 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.305 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречная, ул. Красноармейская, ул. Коммуны, ул. Милиораторов, ул. Победы в пос. Березовка Немского района | 6.336 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 31823.0336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31823.0336 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заречная, ул. Красноармейская, ул. Коммуны, ул. Милиораторов, ул. Победы в пос. Березовка Немского района
[5 empty] | иные источники | 1569.3412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569.3412
2.5.306 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советской в пгт Нема | 0.16 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 990.2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.2207 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советской в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.307 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт Нема | 0.065 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 459.5383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.5383 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.308 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района | 0.005 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.309 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.310 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское Немского района | 0.003 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.311 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района | 0.006 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.312 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт Нема | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.313 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.314 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт Нема | 0.005 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.315 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт Нема | 0.08 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 565.5856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565.5856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.316 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт Нема | 0.025 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.317 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт Нема | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.318 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт Нема | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.319 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт Нема | 0.017 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.320 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт Нема | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.321 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт Нема | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.322 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема | 0.007 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.323 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в дер. Черезы Немского района | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в дер. Черезы Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.324 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт Нема | 0.025 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 176.7455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.7455 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.325 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт Нема | 0.02 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.326 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема | 0.012 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.327 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.328 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района | 0.031 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 219.1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219.1644 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.329 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района | 0.155 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 959.2763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959.2763 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.330 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района | 0.005 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.331 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.332 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское Немского района | 0.003 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.333 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района | 0.006 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.334 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Советская в пгт Нема | 0.033 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 233.3041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.3041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Советская в пгт Нема
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.335 | Строительство распределительного газопровода до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске | 0.125 | март 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 786.4996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786.4996 | выполнено строительство распределительного газопровода до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.336 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум | 5.314 | июль 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 26254.9639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26254.9639 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум
[5 empty] | иные источники | 836.0042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836.0042
2.5.337 | Строительство распределительного газопровода по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме | 0.695 | апрель 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 3400.0485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400.0485 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 440.0022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.0022
2.5.338 | Строительство распределительного газопровода по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме | 3.298 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 17550.3743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17550.3743 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 792.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.004
2.5.339 | Строительство распределительного газопровода по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме | 0.205 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 1268.7203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1268.7203 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 102.6672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.6672
2.5.340 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма Уржумского района | 2.72 | май 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 13708.1221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13708.1221 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 132.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0007
2.5.341 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советская в с. Лазарево Уржумского района | 0.09 | сентябрь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 632.9524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.9524 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советская в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.342 | Строительство распределительного газопровода в дер. Ашлань Уржумского района | 4.9 | март 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 24480.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24480.89 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Ашлань Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 1672.0084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672.0084
2.5.343 | Строительство распределительного газопровода по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское Уржумского района | 0.255 | апрель 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 1574.8646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1574.8646 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.344 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.215 | сентябрь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 1330.6091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1330.6091 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 44.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0002
2.5.345 | Строительство распределительного газопровода ул. Новая в дер. Петряево Уржумского района | 0.306 | апрель 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 1889.8375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889.8375 | выполнено строительство распределительного газопровода ул. Новая в дер. Петряево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 220.0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.0011
2.5.346 | Строительство распределительного газопровода для жилых домов № 14, № 16 по ул. Садовая в пос. Андреевский | 0.11 | апрель 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 692.1196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692.1196 | выполнено строительство распределительного газопровода для жилых домов № 14, № 16 по ул. Садовая в пос. Андреевский
[5 empty] | иные источники | 102.6672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.6672
2.5.347 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новая в пос. Андреевский Уржумского района | 0.25 | апрель 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 1547.2199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1547.2199 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новая в пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 146.6674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.6674
2.5.348 | Строительство распределительного газопровода по ул. Центральная в дер. Поповка Уржумского района | 0.18 | апрель 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 1132.5594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1132.5594 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Центральная в дер. Поповка Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 132.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0007
2.5.349 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.015 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.350 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.015 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.351 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.06 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 424.1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.1892 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.352 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме | 0.015 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.353 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме | 0.015 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.354 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме | 0.018 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 149.0277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.0277 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.355 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.356 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме | 0.03 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.357 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме | 0.05 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.358 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310155:527, расположенного по ул. Заречной в г. Уржуме | 0.02 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310155:527, расположенного по ул. Заречной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.359 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.04 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.360 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310101:246, расположенного по ул. Парковой в г. Уржуме | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310101:246, расположенного по ул. Парковой в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.361 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310101:139, расположенного по ул. Парковой в г. Уржуме | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310101:139, расположенного по ул. Парковой в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.362 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме | 0.02 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.363 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310158:304, расположенного по ул. Белая речка в г. Уржуме | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310158:304, расположенного по ул. Белая речка в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.364 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0.035 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 247.4437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.4437 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Кирова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.365 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.02 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.366 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.007 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.367 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.03 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.368 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.028 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 197.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.955 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.369 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 115, кв. 3 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.08 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 565.5856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565.5856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 115, кв. 3 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.370 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.033 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 233.3041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.3041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.371 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58, кв. 2 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58, кв. 2 по ул. Кирова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.372 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.373 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.055 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 388.8401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.8401 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.374 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 160 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 160 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.375 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.376 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.08 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 565.5856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565.5856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.377 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Никитина в г. Уржуме | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Никитина в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.378 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Первомайской в г. Уржуме | 0.047 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 332.2815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.2815 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Первомайской в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.379 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.380 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме | 0.1 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 629.1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.1996 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.381 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 по ул. Октябрьской в г. Уржуме | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 по ул. Октябрьской в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.382 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по пер. Апрельскому в г. Уржуме | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по пер. Апрельскому в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.383 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Кировский тракт в г. Уржуме | 0.02 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Кировский тракт в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.384 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11а по ул. Дрелевского в г. Уржуме | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11а по ул. Дрелевского в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.385 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, пос. Андреевский Уржумского района | 0.12 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 755.0396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.0396 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.386 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Трудовой, пос. Андреевский Уржумского района | 0.035 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 247.4437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.4437 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Трудовой, пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.387 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.388 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.389 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.390 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Советской в дер. Теребиловка Уржумского района | 0.004 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 75.8828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8828 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Советской в дер. Теребиловка Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.391 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Кирова в дер. Теребиловка Уржумского района | 0.006 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Кирова в дер. Теребиловка Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.392 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в дер. Антонково Уржумского района | 0.03 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в дер. Антонково Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.393 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района | 0.11 | апрель 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 692.1196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692.1196 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.394 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.03 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.395 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района | 0.02 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.396 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.055 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 388.8401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.8401 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.397 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.006 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.398 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района | 0.028 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 197.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.955 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.399 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.400 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.009 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.401 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района | 0.007 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.402 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района | 0.013 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 122.9046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.9046 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.403 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района | 0.013 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 122.9046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.9046 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.404 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.405 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.017 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.406 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.407 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.408 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.409 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.007 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.410 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.411 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района ул. Советская, д. 16 | 0.011 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района ул. Советская, д. 16
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.412 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50, кв. 2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района | 0.082 | сентябрь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 515.9437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515.9437 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50, кв. 2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.413 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.009 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 102.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.414 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района | 0.011 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.415 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.416 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.417 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.017 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.418 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.419 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.005 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.420 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27, кв. 1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.021 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 148.4662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.4662 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27, кв. 1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.421 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28, кв. 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28, кв. 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.422 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.423 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района | 0.062 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 438.3288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438.3288 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.424 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в дер. Берсениха Уржумского района | 0.006 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в дер. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.425 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в дер. Берсениха Уржумского района | 0.006 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в дер. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.426 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в дер. Берсениха Уржумского района | 0.007 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в дер. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.427 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Трудовой в дер. Вершинята Уржумского района | 0.02 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Трудовой в дер. Вершинята Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.428 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в дер. Вершинята Уржумского района | 0.045 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 318.1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.1419 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в дер. Вершинята Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.429 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Мира в дер. Круглые Полянки Уржумского района | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Мира в дер. Круглые Полянки Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.430 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.037 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 261.5833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261.5833 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.431 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Содовой в с. Русский Турек Уржумского района | 0.004 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 75.8828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8828 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Содовой в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.432 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.035 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 247.4437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.4437 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.433 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.006 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.434 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.002 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.435 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.436 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.437 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.438 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Мира в с. Русский Турек Уржумского район | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Мира в с. Русский Турек Уржумского район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.439 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.004 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 75.8828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8828 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.440 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29, кв. 2 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.002 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 65.4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29, кв. 2 по ул. Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.441 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Речной в дер. Федосимово Уржумского района | 0.018 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 149.0277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.0277 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Речной в дер. Федосимово Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.442 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в дер. Богданово Уржумского района | 0.017 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в дер. Богданово Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.443 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47, кв. 1 по ул. Набережной в дер. Богданово Уржумского района | 0.017 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 143.8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.8031 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47, кв. 1 по ул. Набережной в дер. Богданово Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.444 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 1 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 1 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.445 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.446 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района | 0.006 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.447 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Набережной в с. Шевнино Уржумского района | 0.004 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 75.8828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8828 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Набережной в с. Шевнино Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.448 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района | 0.006 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.449 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района | 0.006 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.450 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38а по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38а по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.451 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.452 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.007 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.453 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.454 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.007 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.455 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.456 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.006 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.457 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.008 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.458 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.02 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.459 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.004 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 75.8828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8828 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.460 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.461 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.003 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.462 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мира в дер. Чамское Уржумского района | 0.245 | апрель 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 1541.5391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1541.5391 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мира в дер. Чамское Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 176.0009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0009
2.5.463 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в дер. Антонково Уржумского района | 0.02 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в дер. Антонково Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.464 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в пос. Андреевский Уржумского района | 0.05 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.465 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в пос. Андреевский Уржумского района | 0.14 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 880.8795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880.8795 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.466 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в пос. Андреевский Уржумского района | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.467 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.468 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Кирова в дер. Теребиловка Уржумского района | 0.006 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Кирова в дер. Теребиловка Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.469 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесная в с. Лазарево Уржумского района | 0.062 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 438.3288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438.3288 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесная в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.470 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.471 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.472 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевая в с. Берсениха Уржумского района | 0.007 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевая в с. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.473 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха Уржумского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.474 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Луговая в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Луговая в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.475 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.04 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.476 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 ул. Некрасова в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 ул. Некрасова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.477 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Первомайская в г. Уржуме | 0.01 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Первомайская в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.478 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 151 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.02 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 151 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.479 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 6 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 6 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.480 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 8 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 8 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.481 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 138 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.01 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 138 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.482 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 149 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.02 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 149 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.483 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме | 0.03 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.484 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 кв. 1 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 кв. 1 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.485 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме | 0.01 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.486 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.05 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 353.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.491 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.487 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 кв. 2 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 кв. 2 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.488 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 кв. 3 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 кв. 3 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.489 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 кв. 3 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0.06 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 424.1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.1892 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 кв. 3 по ул. Кирова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.490 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме | 0.02 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.491 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Пушкина в г. Уржуме | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Пушкина в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.492 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме | 0.005 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.493 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в пос. Андреевский Уржумского района | 0.02 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.494 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в пос. Андреевский Уржумского района | 0.06 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 424.1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.1892 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.495 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Заречная в пос. Андреевский Уржумского района | 0.1 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 629.1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.1996 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Заречная в пос. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.496 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.01 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.497 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Советская в с. Русский Турек Уржумского района | 0.006 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Советская в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.498 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района | 0.02 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.499 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.500 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района | 0.215 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 1330.6091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1330.6091 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.501 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.01 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.502 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Березовая в г. Уржуме | 0.01 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Березовая в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.503 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме | 0.039 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 275.723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275.723 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.504 | Строительство распределительного газопровода по ул. Пушкина в пос. Речной Куменского района | 0.185 | март 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 1942.6847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1942.6847 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Пушкина в пос. Речной Куменского района
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.505 | Строительство распределительного газопровода по ул. Солнечная в дер. Березник Куменского района | 0.265 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 1457.8618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457.8618 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Солнечная в дер. Березник Куменского района
2.5.506 | Строительство распределительного газопровода по ул. Перминова пос. Краснооктябрьский Куменского района | 0.085 | март 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 534.8197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534.8197 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Перминова пос. Краснооктя-брьский Куменского района
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.507 | Строительство распределительного газопровода в дер. Гроши Куменского района | 1.48 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 8109.0131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8109.0131 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Гроши Куменского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.508 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Полевая в пос. Олимпийский Куменского района | 0.02 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Полевая в пос. Олимпийский Куменского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.509 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Береговая дер. Слудное Куменского района | 0.06 | июль 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 424.1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.1892 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Береговая дер. Слудное Куменского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.510 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 в дер. Тупицыны Куменского района | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 в дер. Тупицыны Куменского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.511 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 в дер. Тупицыны Куменского района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 в дер. Тупицыны Куменского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.512 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 в дер. Тупицыны Куменского района | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 в дер. Тупицыны Куменского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.513 | Газоснабжение жилого дома № 9 ул. Полевая в пос. Олимпийский Куменского района | 0 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 9 ул. Полевая в пос. Олимпийский Куменского района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.514 | Строительство распределительного газопровода по пер. Строительный, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт Оричи | 6.805 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 35994.1322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35994.1322 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. Строительный, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт Оричи
[5 empty] | иные источники | 1481.3407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481.3407
2.5.515 | Строительство распределительного газопровода в дер. Шевнины Оричевского района | 0.125 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 865.8718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 865.8718 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Шевнины Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.516 | Строительство распределительного газопровода по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в пос. Зенгино Оричевского района | 1.685 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 9072.5589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9072.5589 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в пос. Зенгино Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 513.3359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513.3359
2.5.517 | Строительство распределительного газопровода по ул. Набережная в пгт Стрижи Оричевского района | 0.08 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 565.5856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565.5856 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Набережная в пгт Стрижи Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.518 | Строительство распределительного газопровода по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района | 0.237 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 1466.7644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466.7644 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 117.3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3339
2.5.519 | Строительство распределительного газопровода до д. № 24, 25, 25/1, 26а, 27, 35 в пос. Юбилейный Оричевского района | 1.44 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 7512.6639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7512.6639 | выполнено строительство распределительного газопровода до д. № 24, 25, 25/1, 26а, 27, 35 в пос. Юбилейный Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 117.3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3339
2.5.520 | Строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожной в пос. Зеленый Оричевского района | 0.66 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3125.4999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3125.4999 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожной в пос. Зеленый Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.521 | Строительство распределительного газопровода по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района | 0.26 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 1605.7443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1605.7443 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.522 | Строительство распределительного газопровода по ул. Труда в с. Быстрица Оричевского района | 0.8 | июль 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 4725.0794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725.0794 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Труда в с. Быстрица Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 234.6678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.6678
2.5.523 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в пос. Торфяной Оричевского района | 0.29 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 1791.0225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791.0225 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в пос. Торфяной Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.524 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт Мирный Оричевского района | 1.98 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 9710.1605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9710.1605 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт Мирный Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 557.3361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557.3361
2.5.525 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Транспортная пос. Торфяной Оричевского района | 0.04 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Транспортная пос. Торфяной Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.526 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Мира дер. Б. Гари Оричевского района | 0.02 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Мира дер. Б. Гари Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.527 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Московская дер. Б. Гари Оричевского района | 0.01 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Московская дер. Б. Гари Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.528 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в дер. Мудрень Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в дер. Мудрень Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.529 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.005 | ноябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района
2.5.530 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.005 | ноябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района
2.5.531 | Газоснабжение жилого дома № 35 в дер. Шевнины Оричевского района | 0 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 35 в дер. Шевнины Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.532 | Газоснабжение жилого дома № 29 в дер. Шевнины Оричевского района | 0 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 29 в дер. Шевнины Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.533 | Газоснабжение жилого дома № 24 в дер. Шевнины Оричевского района | 0 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 24 в дер. Шевнины Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.534 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 в дер. Мудрень Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 в дер. Мудрень Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.535 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 в дер. Мудрень Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 в дер. Мудрень Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.536 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 в дер. Мудрень Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 в дер. Мудрень Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.537 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 в дер. Середыш Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 в дер. Середыш Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.538 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 в дер. Середыш Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 в дер. Середыш Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.539 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому на уч. 6150 в дер. Середыш Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому на уч. 6150 в дер. Середыш Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.540 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 в дер. Середыш Оричевского района | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 в дер. Середыш Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.541 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5в дер. Середыш Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5в дер. Середыш Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.542 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 в дер. Середыш Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 в дер. Середыш Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.543 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.544 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.545 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.546 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.547 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.548 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.549 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.550 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.551 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Советская в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Советская в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.552 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Центральная в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.553 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Советская в дер. Усовы Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Советская в дер. Усовы Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.554 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 в дер. Шевнины Оричевского района | 0.01 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 в дер. Шевнины Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.555 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в дер. Шевнины Оричевского района | 0.005 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в дер. Шевнины Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.556 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Профсоюзная в пос. Торфяной Оричевского района | 0.06 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 424.1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.1892 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Профсоюзная в пос. Торфяной Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.557 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района
2.5.558 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района
2.5.559 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесозаводская в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесозаводская в пгт Мирный Оричевского района
2.5.560 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района
2.5.561 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 ул. Труда в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 ул. Труда в пгт Мирный Оричевского района
2.5.562 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Труда в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Труда в пгт Мирный Оричевского района
2.5.563 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в пгт Мирный Оричевского района
2.5.564 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт Мирный Оричевского района
2.5.565 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Привокзальная в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Привокзальная в пгт Мирный Оричевского района
2.5.566 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Привокзальная в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Привокзальная в пгт Мирный Оричевского района
2.5.567 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Лесная в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Лесная в пгт Мирный Оричевского района
2.5.568 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Спортивная в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Спортивная в пгт Мирный Оричевского района
2.5.569 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района
2.5.570 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Радченко в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Радченко в пгт Мирный Оричевского района
2.5.571 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул. Первомайская в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул. Первомайская в пгт Мирный Оричевского района
2.5.572 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Комарова в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Комарова в пгт Мирный Оричевского района
2.5.573 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Октябрьская в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Октябрьская в пгт Мирный Оричевского района
2.5.574 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесная в пгт Мирный Оричевского района | 0.02 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 119.1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.1594 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесная в пгт Мирный Оричевского района
2.5.575 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Октябрьская в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Октябрьская в пгт Мирный Оричевского района
2.5.576 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Степана Халтурина в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Степана Халтурина в пгт Мирный Оричевского района
2.5.577 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 ул. Степана Халтурина в пгт Мирный Оричевского района | 0.005 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 ул. Степана Халтурина в пгт Мирный Оричевского района
2.5.578 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Комарова в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Комарова в пгт Мирный Оричевского района
2.5.579 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 ул. Лесная в пгт Мирный Оричевского района | 0.01 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 ул. Лесная в пгт Мирный Оричевского района
2.5.580 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района | 0.02 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 119.1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.1594 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Ст. Халтурина в пгт Мирный Оричевского района
2.5.581 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65а по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65а по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.582 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в пгт Стрижи Оричевского района | 0.06 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 424.1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424.1892 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в пгт Стрижи Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.583 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.005 | ноябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района
2.5.584 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.005 | ноябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района
2.5.585 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.01 | ноябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района
2.5.586 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.005 | ноябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района
2.5.587 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.005 | ноябрь 2021 года | январь 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района
2.5.588 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.005 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.589 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района | 0.03 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.590 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.02 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.591 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района | 0.02 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.592 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Старосельская в с. Пустоши Оричевского района | 0.075 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 530.2365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.2365 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Старосельская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.593 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.03 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.594 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.005 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.595 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.596 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.597 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района | 0.02 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.598 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района | 0.02 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.599 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.600 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.601 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района | 0.03 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.602 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.603 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.604 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.605 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в дер. Озерные Оричевского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в дер. Озерные Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.606 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Центральная в дер. Трапицыны Оричевского района | 0 | февраль 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Центральная в дер. Трапицыны Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.607 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пионерская в пгт Мирный Оричевского района | 0 | октябрь 2021 года | январь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пионерская в пгт Мирный Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.608 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.609 | Строительство распределительного газопровода по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка | 5.091 | июнь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 27515.9809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27515.9809 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка
[5 empty] | иные источники | 1730.6753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1730.6753
2.5.610 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Свердлова в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Свердлова в г. Зуевка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.611 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Дзержинского с. Мухино, Зуевский район | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Дзержинского с. Мухино, Зуевский район
2.5.612 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.613 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Молодежная пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Молодежная пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.614 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.615 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.616 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Бумажников пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Бумажников пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.617 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Молодежная пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Молодежная пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.618 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Кирова пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.619 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Фабричная пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Фабричная пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.620 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Луговая пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Луговая пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.621 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Школьная пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Школьная пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.622 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Гагарина пос. Семушино, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Гагарина пос. Семушино, Зуевский район
2.5.623 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная пос. Косино, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная пос. Косино, Зуевский район
2.5.624 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заливная пос. Косино, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заливная пос. Косино, Зуевский район
2.5.625 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Гагарина пос. Косино, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Гагарина пос. Косино, Зуевский район
2.5.626 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Строителей пос. Соколовка, Зуевский район | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Строителей пос. Соколовка, Зуевский район
2.5.627 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.628 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.629 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.630 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Строителей в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Строителей в пос. Косино Зуевского района
2.5.631 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Мира с. Коса, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Мира с. Коса, Зуевский район
2.5.632 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Пролетарская пос. Кордяга, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Пролетарская пос. Кордяга, Зуевский район
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.633 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Новая с. Хмелевка, Зуевский район | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Новая с. Хмелевка, Зуевский район
2.5.634 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Северная пос. Соколовка, Зуевский район | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Северная пос. Соколовка, Зуевский район
2.5.635 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда пос. Соколовка, Зуевский район | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда пос. Соколовка, Зуевский район
2.5.636 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Труда в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Труда в г. Зуевка
2.5.637 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Свердлова в г. Зуевка | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Свердлова в г. Зуевка
2.5.638 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Зуевка
2.5.639 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. В. Соболева в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. В. Соболева в г. Зуевка
2.5.640 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Энгельса в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Энгельса в г. Зуевка
2.5.641 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Никулина в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Никулина в г. Зуевка
2.5.642 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Ленина в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Ленина в г. Зуевка
2.5.643 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Механизаторов в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Механизаторов в г. Зуевка
2.5.644 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34а по ул. Комсомольская в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34а по ул. Комсомольская в г. Зуевка
2.5.645 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка
2.5.646 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Комсомольская в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Комсомольская в г. Зуевка
2.5.647 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Чапаева в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Чапаева в г. Зуевка
2.5.648 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Ленина в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Ленина в г. Зуевка
2.5.649 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 1 по пер. Южный в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 1 по пер. Южный в г. Зуевка
2.5.650 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Мопра в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Мопра в г. Зуевка
2.5.651 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Васнецовых в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Васнецовых в г. Зуевка
2.5.652 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Зуевка
2.5.653 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Куйбышева в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Куйбышева в г. Зуевка
2.5.654 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 118 по ул. Свердлова в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 118 по ул. Свердлова в г. Зуевка
2.5.655 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Торговая в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Торговая в г. Зуевка
2.5.656 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Торговая в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Торговая в г. Зуевка
2.5.657 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Южный в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Южный в г. Зуевка
2.5.658 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 8, 7 по ул. Суворова в г. Зуевка | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 8, 7 по ул. Суворова в г. Зуевка
2.5.659 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. К. Цеткин в г. Зуевка | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. К. Цеткин в г. Зуевка
2.5.660 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка
2.5.661 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. М. Гвардии в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. М. Гвардии в г. Зуевка
2.5.662 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Чкалова в г. Зуевка | 0.25 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 1320.8254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320.8254 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Чкалова в г. Зуевка
2.5.663 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 ул. Октябрьская в г. Зуевка | 0.015 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 93.0363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0363 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 ул. Октябрьская в г. Зуевка
2.5.664 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Свердлова в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Свердлова в г. Зуевка
2.5.665 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Свердлова в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Свердлова в г. Зуевка
2.5.666 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка
2.5.667 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 136 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 136 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка
2.5.668 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Водопроводная в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Водопроводная в г. Зуевка
2.5.669 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Никулина в г. Зуевка | 0.003 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 30.3406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.3406 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Никулина в г. Зуевка
2.5.670 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Чапаева в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Чапаева в г. Зуевка
2.5.671 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка
2.5.672 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Энгельса в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Энгельса в г. Зуевка
2.5.673 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10а кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10а кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка
2.5.674 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Садовая в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Садовая в г. Зуевка
2.5.675 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Куйбышева в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Куйбышева в г. Зуевка
2.5.676 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул. Куйбышева в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул. Куйбышева в г. Зуевка
2.5.677 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 124 кв. 1 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка | 0.306 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 1613.4049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613.4049 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 124 кв. 1 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка
2.5.678 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка
2.5.679 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 146 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 146 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка
2.5.680 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Водопроводная в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Водопроводная в г. Зуевка
2.5.681 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Малый переулок в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Малый переулок в г. Зуевка
2.5.682 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Колхозная в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Колхозная в г. Зуевка
2.5.683 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. К. Цеткин в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. К. Цеткин в г. Зуевка
2.5.684 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 3 по ул. Суворова в г. Зуевка | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 3 по ул. Суворова в г. Зуевка
2.5.685 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 кв. 1 по ул. Профсоюзная в г. Зуевка | 0.085 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 458.7607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458.7607 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 кв. 1 по ул. Профсоюзная в г. Зуевка
2.5.686 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Дрелевского в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Дрелевского в г. Зуевка
2.5.687 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Мопра в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Мопра в г. Зуевка
2.5.688 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Островского в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Островского в г. Зуевка
2.5.689 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в г. Зуевка
2.5.690 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Чкалова в г. Зуевка | 0.025 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 145.2826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.2826 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Чкалова в г. Зуевка
2.5.691 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Южный в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Южный в г. Зуевка
2.5.692 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Чехова в г. Зуевка | 0.07 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 380.3912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.3912 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Чехова в г. Зуевка
2.5.693 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Водопроводная в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Водопроводная в г. Зуевка
2.5.694 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Мопра в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Мопра в г. Зуевка
2.5.695 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Мопра в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Мопра в г. Зуевка
2.5.696 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Профсоюзная в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Профсоюзная в г. Зуевка
2.5.697 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Мопра в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Мопра в г. Зуевка
2.5.698 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14а по ул. Дрелевского в г. Зуевка | 0.06 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 328.1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.1448 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14а по ул. Дрелевского в г. Зуевка
2.5.699 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Красина в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Красина в г. Зуевка
2.5.700 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Мопра в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Мопра в г. Зуевка
2.5.701 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дрелевского в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дрелевского в г. Зуевка
2.5.702 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 120 по ул. Свердлова в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 120 по ул. Свердлова в г. Зуевка
2.5.703 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Западная в дер. Зуи Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Западная в дер. Зуи Зуевского района
2.5.704 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Молодежная в дер. Зуи Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Молодежная в дер. Зуи Зуевского района
2.5.705 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 3 по ул. Мира в дер. Кордяга Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 3 по ул. Мира в дер. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.706 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Бумажников в дер. Кордяга Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Бумажников в дер. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.707 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Молодежная в дер. Кордяга Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Молодежная в дер. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.708 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Кирова в дер. Кордяга Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Кирова в дер. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.709 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Кирова в дер. Кордяга Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Кирова в дер. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.710 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Молодежная в дер. Кордяга Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Молодежная в дер. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.711 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова в дер. Кордяга Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова в дер. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.712 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная в пос. Косино Зуевского района
2.5.713 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заливная в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заливная в пос. Косино Зуевского района
2.5.714 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19а по ул. Кирова в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19а по ул. Кирова в пос. Косино Зуевского района
2.5.715 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 ул. Мира в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 ул. Мира в пос. Косино Зуевского района
2.5.716 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 ул. Никулина пос. Косино Зуевского района | 0.064 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 349.0433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349.0433 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 ул. Никулина пос. Косино Зуевского района
2.5.717 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 ул. Гагарина в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 ул. Гагарина в пос. Косино Зуевского района
2.5.718 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Ленина в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Ленина в пос. Косино Зуевского района
2.5.719 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 ул. Гагарина в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 ул. Гагарина в пос. Косино Зуевского района
2.5.720 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Гагарина в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Гагарина в пос. Косино Зуевского района
2.5.721 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Калинина в пос. Косино Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Калинина в пос. Косино Зуевского района
2.5.722 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Никулина в пос. Косино Зуевского района | 0.064 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 349.0433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349.0433 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Никулина в пос. Косино Зуевского района
2.5.723 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Первомайская в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | январь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Первомайская в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.724 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | январь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.725 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Спортивная в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | январь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Спортивная в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.726 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | январь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.727 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Северная в пос. Соколовка Зуевского района | 0.03 | январь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Северная в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.728 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Кирова в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Кирова в с. Мухино Зуевского района
2.5.729 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 кв. 1 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 кв. 1 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района
2.5.730 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.731 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района
2.5.732 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.733 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района
2.5.734 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. М. Гвардии в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. М. Гвардии в с. Мухино Зуевского района
2.5.735 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района
2.5.736 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Куйбышева в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Куйбышева в с. Мухино Зуевского района
2.5.737 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Набережная в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Набережная в с. Мухино Зуевского района
2.5.738 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района
2.5.739 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.740 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.741 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Набережная в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Набережная в с. Мухино Зуевского района
2.5.742 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.743 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. М. Гвардия в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. М. Гвардия в с. Мухино Зуевского района
2.5.744 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района
2.5.745 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района
2.5.746 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Кирова в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Кирова в с. Мухино Зуевского района
2.5.747 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района
2.5.748 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.749 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Комсомольская в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Комсомольская в с. Мухино Зуевского района
2.5.750 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.751 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района | 0.013 | январь 2021 года | март 2022 года | иные источники | 82.587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.587 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Строителей в пос. Соколовка Зуевского района
2.5.752 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.005 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.753 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.005 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.754 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.005 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.755 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 кв. 2 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 кв. 2 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.756 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 171.4058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.757 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 кв. 1 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.015 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 93.0363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0363 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 кв. 1 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
2.5.758 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мира в дер. Леваны Фаленского района | 0.363 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 2750.2991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2750.2991 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мира в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 205.3344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.3344
2.5.759 | Строительство распределительного газопровода по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт Фаленки Фаленского района | 0.739 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3636.1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3636.1857 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт Фаленки Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 161.3341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.3341
2.5.760 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Коммуны в пгт Фленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Коммуны в пгт Фленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.761 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Воробьева в пгт Фленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Воробьева в пгт Фленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.762 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.763 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки | 0.01 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.764 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Школьная в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Школьная в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.765 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.766 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 кв. 4 по ул. Школьная в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 кв. 4 по ул. Школьная в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.767 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.768 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Сосновая в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Сосновая в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.769 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.770 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.771 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | апрель 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Садовая в пос. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.772 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.773 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.774 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.775 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 3 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 3 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.776 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.777 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.778 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.779 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Мира в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Мира в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.780 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.781 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.782 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.783 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Свободы в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.784 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Комсомольская д. 22 в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Комсомольская д. 22 в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.785 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.786 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.787 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.788 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.789 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.790 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 1 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 1 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.791 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.792 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.793 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Мира в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Мира в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.794 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.795 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.796 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.797 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв. 2 по ул. Школьная в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.798 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района | 0.03 | май 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Комсомольская в дер. Леваны Фаленского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.799 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Перевозская в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Перевозская в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.800 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 1 по пер. Цветной в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 1 по пер. Цветной в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.801 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Тимирязева в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Тимирязева в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.802 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.803 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.804 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 3 по ул. Воробьева в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 3 по ул. Воробьева в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.805 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Урожайная в пгт Фаленки | 0.197 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1314.456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1314.456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Урожайная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.806 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по пер. Цветной в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по пер. Цветной в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.807 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Свободы в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Свободы в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.808 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Спортивная в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Спортивная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.809 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Чапаева в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Чапаева в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.810 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.811 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а кв. 1 по ул. Свободы в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а кв. 1 по ул. Свободы в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.812 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.813 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Сенной в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Сенной в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.814 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Радужная в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Радужная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.815 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.816 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Свободы в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Свободы в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.817 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Северная в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Северная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.818 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.819 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Воробьева в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Воробьева в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.820 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Труда в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Труда в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.821 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Урожайная в пгт Фаленки | 0.166 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1027.354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.354 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Урожайная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.822 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11а кв. 1 по ул. Краснофлотская в пгт Фаленки | 0.659 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3120.7643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3120.7643 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11а кв. 1 по ул. Краснофлотская в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.823 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.824 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.825 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Спортивная в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Спортивная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.826 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Чапаева в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Чапаева в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.827 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Набережная в пгт Фаленки | 0.03 | август 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Набережная в пгт Фаленки
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.828 | Строительство распределительного газопровода по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района | 0.15 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 943.7995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 943.7995 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 117.3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3339
2.5.829 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесная в дер. Васькино Кирово-Чепецкого района | 0.41 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 2955.5341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2955.5341 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесная в дер. Васькино Кирово-Чепецкого района
2.5.830 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.306 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 1889.8375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889.8375 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 146.6674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.6674
2.5.831 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесная в дер. Марковцы Кирово-Чепецкого района | 0.12 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 848.3784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848.3784 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесная в дер. Марковцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 102.6672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.6672
2.5.832 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в дер. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района | 0.185 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 2028.4341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028.4341 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в дер. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 132.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0007
2.5.833 | Строительство распределительного газопровода по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.26 | январь 2021 года | март 2022 года | иные источники | 1563.7393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1563.7393 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
2.5.834 | Строительство распределительного газопровода по ул. Первомайская в дер. Малый Конып Кирово-Чепецкого района | 0.074 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 523.1667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523.1667 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Первомайская в дер. Малый Конып Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.835 | Строительство распределительного газопровода в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района | 3.724 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 21038.5799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21038.5799 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 1613.3414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613.3414
2.5.836 | Строительство распределительного газопровода по ул. Радужная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.382 | февраль 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 3125.9314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3125.9314 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Радужная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.837 | Строительство распределительного газопровода по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова в ж/д ст. Просница | 1.273 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 6254.9426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6254.9426 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова в ж/д ст. Просница
[5 empty] | иные источники | 381.3352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381.3352
2.5.838 | Строительство распределительного газопровода в дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района | 0.52 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 2611.7299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2611.7299 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.839 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.840 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ленина в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ленина в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.841 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.842 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Дачная в дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.002 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 25.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.116 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Дачная в дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
2.5.843 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Дачная в дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.02 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 119.1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.1594 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Дачная в дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
2.5.844 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 в дер. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района | 0.01 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 в дер. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района
2.5.845 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Лесной в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.04 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 223.6521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223.6521 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Лесной в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
2.5.846 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в дер. Бяково Кирово-Чепецкого района | 0.01 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в дер. Бяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.847 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Овражная в дер. Бяково Кирово-Чепецкого района | 0.07 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 494.8874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494.8874 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Овражная в дер. Бяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.848 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Прудная в дер. Бяково Кирово-Чепецкого района | 0.01 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Прудная в дер. Бяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.849 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Полевая в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.23 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 1423.4423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1423.4423 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Полевая в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.850 | Строительство газопровода-ввода к сдт. Лимоновцы (д. 26) в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.07 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 494.8874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494.8874 | выполнено строительство газопровода-ввода к сдт. Лимоновцы (д. 26) в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.851 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района | 0.005 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.852 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:828) по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:828) по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.853 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.854 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.855 | Строительство распределительного газопровода в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района | 5.865 | март 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 34970.0098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34970.0098 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 1598.6747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1598.6747
2.5.856 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.857 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34а по ул. Октябрьская в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.03 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34а по ул. Октябрьская в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.858 | Строительство распределительного газопровода в дер. Гавшонки Кирово-Чепецкого района | 0.89 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 5152.3201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5152.3201 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Гавшонки Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 616.0031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616.0031
2.5.859 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Володарского в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 0.005 | февраль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Володарского в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.860 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Кленовая в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 0.055 | февраль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 431.7011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.7011 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Кленовая в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.861 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Восточная в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Восточная в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.862 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Восточная в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Восточная в дер. Сезенево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.863 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Научный 2-й в дер. Федяково Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Научный 2-й в дер. Федяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.864 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесная в дер. Федяково Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесная в дер. Федяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.865 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Северная в дер. Поздино Кирово-Чепецкого района | 0.011 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Северная в дер. Поздино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.866 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в дер. Васькино Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в дер. Васькино Кирово-Чепецкого района
2.5.867 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Садовая в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Садовая в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
2.5.868 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 ул. Никтина в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 ул. Никтина в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
2.5.869 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.07 | март 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 494.8874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494.8874 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 в дер. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.870 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Южная дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.01 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 66.9131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.9131 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Южная дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
2.5.871 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Дачная дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.02 | декабрь 2021 года | февраль 2022 года | иные источники | 119.1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.1594 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Дачная дер. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
2.5.872 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а ул. Луговая в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | июль 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а ул. Луговая в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.873 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луговая в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | июль 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луговая в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.874 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Луговая в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | июль 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Луговая в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.875 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6а по ул. Прудная в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.24 | июль 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 1485.3311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485.3311 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6а по ул. Прудная в дер. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.876 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Чуваши Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2022 года | иные источники | 40.7899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7899 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Чуваши Кирово-Чепецкого района
2.5.877 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пионерская в пос. Васькино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пионерская в пос. Васькино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.878 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Комсомольская в пос. Васькино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Комсомольская в пос. Васькино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.879 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.880 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Садовый в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Садовый в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.881 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Береговая в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Береговая в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.882 | Газоснабжение жилого дома № 38 (строение) по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 38 (строение) по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.883 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.884 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.885 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.886 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.887 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Береговая в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Береговая в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.888 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.889 | Газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Садовый в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Садовый в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.890 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Береговая в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Береговая в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.891 | Газоснабжение жилого дома № 2 ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 2 ул. Дачная в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.892 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Садовый в дер. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | май 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Садовый в дер. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.893 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Боровая в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Боровая в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.894 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Береговая в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Береговая в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.895 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Славы в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Славы в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.896 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Лучистая в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | осуществлено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Лучистая в дер. Салтыки Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 6.0066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0066
2.5.897 | Строительство распределительного газопровода по ул. Просницкая, ул. Северная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.5275 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 2498.0321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2498.0321 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Просницкая, ул. Северная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 205.3344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.3344
2.5.898 | Строительство распределительного газопровода по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка | 0.152 | февраль 2022 года | март 2022 года | иные источники | 852.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 852.8114 | выполнено строительство распределительного газопровода по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка
2.5.899 | Газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область | 0.237 | февраль 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 1466.7644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466.7644 | осуществлено газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область
[5 empty] | иные источники | 132.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0007
2.5.900 | Строительство распределительного газопровода до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка | 9.045 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 48671.9069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48671.9069 | выполнено строительство распределительного газопровода до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 674.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674.67
2.5.901 | Строительство распределительного газопровода по ул. Сосновая, ул. Первомайская г. Кирово-Чепецка | 3.049 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 18413.2268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18413.2268 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Сосновая, ул. Первомайская г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 704.0035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704.0035
2.5.902 | Строительство распределительного газопровода по ул. Зверева, ул. Энгельса, ул. Калинина, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Первомайская, ул. Созонтова г. Кирово-Чепецка | 2.701 | февраль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 16392.7746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16392.7746 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Зверева, ул. Энгельса, ул. Калинина, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Первомайская, ул. Созонтова г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 528.0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528.0026
2.5.903 | Строительство распределительного газопровода по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка | 3.977 | май 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 23986.6184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23986.6184 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 498.6692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498.6692
2.5.904 | Строительство распределительного газопровода по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка | 1.075 | февраль 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 6354.1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6354.1036 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 249.3346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.3346
2.5.905 | Строительство распределительного газопровода в мкр-не 23 г. Кирово-Чепецка | 2.514 | июнь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 15126.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15126.564 | выполнено строительство распределительного газопровода в мкр-не 23 г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 616.0031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616.0031
2.5.906 | Строительство распределительного газопровода в мкр-не 15 г. Кирово-Чепецка | 3.141 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 18782.0977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18782.0977 | выполнено строительство распределительного газопровода в мкр-не 15 г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 674.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674.67
2.5.907 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.04 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.908 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.909 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.910 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Просницкая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Просницкая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.911 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.912 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.913 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.914 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.915 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.916 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.917 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Полевая в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.918 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.919 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.920 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.921 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.922 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.923 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр-не Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.924 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 70.6582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6582 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.925 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Братьев Васнецовых в г. Кирово-Чепецке | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Братьев Васнецовых в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.926 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Северная в г. Кирово-Чепецке | 0.04 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 282.7928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7928 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Северная в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.927 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.928 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.929 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.930 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Кирово-Чепецке | 0.036 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 202.7536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.7536 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Кирово-Чепецке
2.5.931 | Строительство распределительного газопровода по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского | 7.71 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 40214.3824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40214.3824 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского
[5 empty] | иные источники | 1012.0051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1012.0051
2.5.932 | Строительство распределительного газопровода по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского | 2.276 | апрель 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 10881.135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10881.135 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского
[5 empty] | иные источники | 557.3361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557.3361
2.5.933 | Строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая г. Слободского | 1.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 5783.1694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5783.1694 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая г. Слободского
[5 empty] | иные источники | 528.0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528.0026
2.5.934 | Строительство распределительного газопровода в дер. Щуково Слободского района | 0.969 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 5606.9468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5606.9468 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Щуково Слободского района
[5 empty] | иные источники | 352.0018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352.0018
2.5.935 | Строительство распределительного газопровода по ул. Троицкой в с. Никульчино Слободского района | 0.154 | февраль 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 994.996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994.996 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Троицкой в с. Никульчино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 146.6674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.6674
2.5.936 | Строительство распределительного газопровода по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в дер. Суворовы Слободского района | 1.802 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 8923.3854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8923.3854 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в дер. Суворовы Слободского района
[5 empty] | иные источники | 454.6689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454.6689
2.5.937 | Строительство газопровода-ввода кн 43:30:390813:1176; ул. Преображенская, д. 7а | 0.01 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода кн 43:30:390813:1176; ул. Преображенская, д. 7а
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.938 | Строительство газопровода-ввода в дер. Суворовы кн 43:30:090912:67 | 0.01 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода в дер. Суворовы кн 43:30:090912:67
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.939 | Строительство распределительного газопровода по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в дер. Головизнины Слободского района Кировской области | 2.175 | июнь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 11233.6084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11233.6084 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в дер. Головизнины Слободского района Кировской области
[5 empty] | иные источники | 1114.6722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1114.6722
2.5.940 | Строительство распределительного газопровода по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в дер. Малые Сколотни Слободского района | 2.575 | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 13674.9486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13674.9486 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в дер. Малые Сколотни Слободского района
[5 empty] | иные источники | 1393.3403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1393.3403
2.5.941 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мельничной в дер. Малые Серовы Слободского района | 0.52 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 3549.8221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3549.8221 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мельничной в дер. Малые Серовы Слободского района
[5 empty] | иные источники | 425.3355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425.3355
2.5.942 | Строительство распределительного газопровода по ул. Сосновой, ул. Березовой в дер. Бабичи Слободского района | 2.595 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 13183.1657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13183.1657 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Сосновой, ул. Березовой в дер. Бабичи Слободского района
[5 empty] | иные источники | 528.0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528.0026
2.5.943 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельская в дер. Большие Раскопины Слободского района | 2.446 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 12304.8077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12304.8077 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельская в дер. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 117.3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3339
2.5.944 | Строительство распределительного газопровода по ул. Цветочной, ул. Снежной в дер. Малые Раскопины Слободского района | 0.265 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 1827.1175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827.1175 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Цветочной, ул. Снежной в дер. Малые Раскопины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.945 | Строительство распределительного газопровода по ул. Кленовой, Сосновой в дер. Митино Слободского района | 0.281 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 1949.7442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949.7442 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Кленовой, Сосновой в дер. Митино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.946 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новой, Рабочей, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района | 0.225 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 1466.7903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466.7903 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новой, Рабочей, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.947 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заводской, Набережной в дер. Стеклофилины Слободского района | 0.146 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 967.2073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 967.2073 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заводской, Набережной в дер. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.948 | Строительство газопровода до границы земельного участка с кадастровым номером 43:30:070109:27 | 0.232 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 1613.9314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613.9314 | выполнено строительство газопровода до границы земельного участка с кадастровым номером 43:30:070109:27
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.949 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мирной, Прозоровской в дер. Подгорена Слободского района | 0.362 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 2417.6114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417.6114 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мирной, Прозоровской в дер. Подгорена Слободского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.950 | Строительство распределительного газопровода по ул. Спасской, Ежевичной в дер. Подберезы Слободского района | 1.447 | февраль 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 7936.7805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7936.7805 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Спасской, Ежевичной в дер. Подберезы Слободского района
[5 empty] | иные источники | 557.3361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557.3361
2.5.951 | Строительство распределительного газопровода по ул. Кировской, Светлой, Творческой, Вятской, Казанской, Советской в с. Бобино Слободского района | 0.4 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 2673.2514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2673.2514 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Кировской, Светлой, Творческой, Вятской, Казанской, Советской в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 161.3341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.3341
2.5.952 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Панорамной в с. Бобино Слободского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Панорамной в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.953 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района | 0.008 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.954 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Внуковской в с. Бобино Слободского района | 0.088 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 607.9863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607.9863 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Внуковской в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 44.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0002
2.5.955 | Строительство распределительного газопровода по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Возрождения, Зеленой, Молодежной, пер. Славянскому в дер. Шихово Слободского района | 9.046 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 49019.3342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49019.3342 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Возрождения, Зеленой, Молодежной, пер. Славянскому в дер. Шихово Слободского района
[5 empty] | иные источники | 2346.6784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2346.6784
2.5.956 | Строительство распределительного газопровода по ул. Алмазной, Васильковой в дер. Столбово Слободского района | 0.278 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 1917.8818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1917.8818 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Алмазной, Васильковой в дер. Столбово Слободского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.957 | Строительство распределительного газопровода по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в дер. Шмагины Слободского района | 3.461 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 19190.6342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19190.6342 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в дер. Шмагины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 1173.3392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1173.3392
2.5.958 | Строительство распределительного газопровода по ул. Ясной, Заречной в дер. Семаки Слободского района | 1.058 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 5611.1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5611.1969 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Ясной, Заречной в дер. Семаки Слободского района
[5 empty] | иные источники | 586.6696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586.6696
2.5.959 | Строительство распределительного газопровода по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в дер. Кассины Слободского района | 1.406 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 6721.6782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6721.6782 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в дер. Кассины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 718.6703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718.6703
2.5.960 | Строительство распределительного газопровода по ул. Южной, Молодежной в дер. Заборье Слободского района | 0.845 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 4044.4862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4044.4862 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Южной, Молодежной в дер. Заборье Слободского района
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.961 | Строительство распределительного газопровода по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в дер. Корюгино Слободского района | 2.477 | май 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 12691.3523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12691.3523 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в дер. Корюгино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 1100.0055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100.0055
2.5.962 | Строительство распределительного газопровода по ул. Братской, Центральной, Сосновой в дер. Луза Слободского района | 1.138 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 5685.9948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5685.9948 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Братской, Центральной, Сосновой в дер. Луза Слободского района
[5 empty] | иные источники | 146.6674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.6674
2.5.963 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесной в дер. Большие Логуновы Слободского района | 0.265 | февраль 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 1698.5344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698.5344 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесной в дер. Большие Логуновы Слободского района
[5 empty] | иные источники | 146.6674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.6674
2.5.964 | Строительство газопровода до з/у (кад. номер 43:30:080503:118) по адресу: дер. Зониха Слободского района Кировской области | 0.407 | март 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 1980.5494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980.5494 | выполнено строительство газопровода до з/у (кад. номер 43:30:080503:118) по адресу: дер. Зониха Слободского района Кировской области
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.965 | Строительство распределительного газопровода по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в дер. Верхние Кропачи Слободского района | 2.868 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 14311.658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14311.658 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в дер. Верхние Кропачи Слободского района
[5 empty] | иные источники | 1246.6729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1246.6729
2.5.966 | Строительство распределительного газопровода в дер. Нагорена Слободского района Кировской области | 2.078 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 11845.5487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11845.5487 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Нагорена Слободского района Кировской области
[5 empty] | иные источники | 146.6674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.6674
2.5.967 | Строительство распределительного газопровода в дер. Лубни, ул. Барская, д. 1 | 0.25 | январь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 1782.4793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1782.4793 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Лубни, ул. Барская, д. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.968 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Новой в пгт Вахруши Слободского района | 0.008 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Новой в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.969 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а по ул. Центральной в дер. Подгорена | 0.008 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а по ул. Центральной в дер. Подгорена
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.970 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в дер. Подгорена | 0.011 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в дер. Подгорена
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.971 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговой в дер. Подберезы | 0.008 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 96.7814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.7814 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговой в дер. Подберезы
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.972 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Радужная в дер. Подберезы | 0.011 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 112.4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4553 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Радужная в дер. Подберезы
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.973 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Бобино кн | 0.007 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Бобино кн
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.974 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Никольской в дер. Кассины Слободского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Никольской в дер. Кассины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.975 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. Боровой в дер. Заборье Слободского района | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. Боровой в дер. Заборье Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.976 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по ул. Прудной в дер. Заборье Слободского района | 0.02 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по ул. Прудной в дер. Заборье Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.977 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1803 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1803
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.978 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1174 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1174
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.979 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1132 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1132
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.980 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1815 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1815
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.981 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1136 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1136
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.982 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1102 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1102
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.983 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1131 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1131
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.984 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1108 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1108
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.985 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.986 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1799 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1799
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.987 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1100 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино кн 43:30:380834:1100
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.988 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в дер. Луза Слободского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в дер. Луза Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.989 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Бобино кн 43:30:070404:611 | 0.007 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Бобино кн 43:30:070404:611
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.990 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Суворовы, д. 17 | 0.012 | декабрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 117.6799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6799 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Суворовы, д. 17
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.991 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в дер. Кассины Слободского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в дер. Кассины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.992 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Рубиновой в дер. Кассины Слободского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Рубиновой в дер. Кассины Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.993 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Заборье, ул. Боровая, д. 28 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Заборье, ул. Боровая, д. 28
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.994 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Заборье, ул. Садовая, д. 3 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Заборье, ул. Садовая, д. 3
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.995 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Заборье, ул. Новая, д. 24 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Заборье, ул. Новая, д. 24
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.996 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино, ул. Тенистая, д. 3 | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино, ул. Тенистая, д. 3
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.997 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино, ул. Тенистая, д. 24 Слободского района | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Корюгино, ул. Тенистая, д. 24 Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.998 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.999 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1000 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Александровская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Александровская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1001 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Вятская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Вятская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1002 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1003 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Герцена в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Герцена в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1004 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1005 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1006 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1007 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Горького в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Горького в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1008 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1009 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. Железнодорожная в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. Железнодорожная в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1010 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1011 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. К. Маркса в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. К. Маркса в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1012 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Кирова в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Кирова в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1013 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1014 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ключевая в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ключевая в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1015 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по пер. Ковырзина в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по пер. Ковырзина в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1016 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Ковырзина в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Ковырзина в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1017 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1018 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1019 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул. Красноармейская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1020 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1021 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Кривоносова в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Кривоносова в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1022 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кривоносова в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кривоносова в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1023 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Кривоносова в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Кривоносова в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1024 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1025 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Лихачевский в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Лихачевский в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1026 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Ломоносова в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Ломоносова в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1027 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1028 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1029 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луначарского в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луначарского в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1030 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луначарского в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луначарского в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1031 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Никольская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Никольская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1032 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1033 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1034 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1035 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1036 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. П. Корчагина в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. П. Корчагина в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1037 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1038 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1039 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пролетарская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пролетарская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1040 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1041 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Рождественская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Рождественская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1042 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1043 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Свободы в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1044 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Свободы в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1045 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Свободы в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1046 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Слободская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Слободская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1047 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1048 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Советская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Советская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1049 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1050 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Трактовая в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Трактовая в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1051 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1052 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1053 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Шестаковская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Шестаковская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1054 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1055 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Энтузиастов в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Энтузиастов в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1056 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. О. Кошевого в г. Слободской | 0.068 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 480.7477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480.7477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. О. Кошевого в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1057 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Первомайская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Первомайская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1058 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1059 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1060 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1061 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0.01 | июнь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Красноармейская в г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1062 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Тополиная в дер. Деветьярово Слободского района | 0.007 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Тополиная в дер. Деветьярово Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1063 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в дер. Деветьярово Слободского района | 0.006 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 86.3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3321 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в дер. Деветьярово Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1064 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в дер. Корюгино Слободского района | 0.01 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в дер. Корюгино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1065 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 (2) по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района | 0.089 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 479.6592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479.6592 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 (2) по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района
2.5.1066 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 в дер. Суворовы Слободского района | 0.01 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 в дер. Суворовы Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1067 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Зелёная в дер. Шихово Слободского района | 0.01 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Зелёная в дер. Шихово Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1068 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1069 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1070 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1071 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1072 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1073 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Зелёная в пгт Вахруши Слободского района | 0.004 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 75.8828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8828 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Зелёная в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1074 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Олимпийская в дер. Подберезы Слободского района | 0.01 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Олимпийская в дер. Подберезы Слободского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1075 | Строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и дер. Осокино Омутнинского района Кировской области (1-я, 2-я очереди строительства) | 27.176 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 158197.4616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158197.4616 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и дер. Осокино Омутнинского района Кировской области (1-я, 2-я очереди строительства)
[5 empty] | иные источники | 10677.3867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10677.3867
2.5.1076 | Строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и дер. Осокино Омутнинского района Кировской области (3-я очередь строительства) | 19.826 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 110878.4915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110878.4915 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и дер. Осокино Омутнинского района Кировской области (3-я очередь строительства)
[5 empty] | иные источники | 6570.6995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6570.6995
2.5.1077 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Плетеневская, ул. Садовая, д. 9, Омутнинский район | 0.015 | январь 2022 года | март 2022 года | иные источники | 93.0363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0363 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому дер. Плетеневская, ул. Садовая, д. 9, Омутнинский район
2.5.1078 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 21 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 21
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1079 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 24 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 24
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1080 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 19 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 19
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1081 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Первомайская, д. 55, кв. 2 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Первомайская, д. 55, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1082 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 23 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 23
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1083 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 26 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 26
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1084 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Школьный, д. 8 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Школьный, д. 8
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1085 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 28 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 28
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1086 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Земнухова, д. 12 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Земнухова, д. 12
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1087 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 63 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 63
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1088 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 50 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 50
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1089 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Ватутина, д. 4 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Ватутина, д. 4
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1090 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Менделеева, д. 2 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Менделеева, д. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1091 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 14 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 14
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1092 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 108 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 108
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1093 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Красноармейская, д. 78 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Красноармейская, д. 78
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1094 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Урожайный, д. 5 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Урожайный, д. 5
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1095 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чапаева, д. 61 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чапаева, д. 61
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1096 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Куйбышева, д. 42 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Куйбышева, д. 42
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1097 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Хуторской, д. 6 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Хуторской, д. 6
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1098 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 42 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 42
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1099 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 67 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 67
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1100 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 85 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 85
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1101 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 21А | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 21А
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1102 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Заовражная, д. 3 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Заовражная, д. 3
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1103 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 64 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 64
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1104 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Тургенева, д. 6 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Тургенева, д. 6
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1105 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Луначарского, д. 4 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Луначарского, д. 4
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1106 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Спартака, д. 22 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Спартака, д. 22
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1107 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 29 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 29
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1108 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Восточная, д. 11, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1109 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Луначарского, д. 2 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Луначарского, д. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1110 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Карла Маркса, д. 43 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Карла Маркса, д. 43
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1111 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 124 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 124
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1112 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 17 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 17
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1113 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 129 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 129
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1114 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 58 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 58
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1115 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 60 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 60
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1116 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 55 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 55
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1117 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 80 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 80
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1118 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 127 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 127
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1119 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 15 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 15
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1120 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 18, кв. 2 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 18, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1121 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 92 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 92
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1122 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 54 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 54
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1123 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 102 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 102
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1124 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 38 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 38
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1125 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 111 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 111
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1126 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 45 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 45
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1127 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Карла Маркса, д. 20
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1128 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Спартака, д. 57 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Спартака, д. 57
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1129 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 116 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 116
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1130 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 172 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 172
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1131 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 128 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 128
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1132 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 3 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 3
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1133 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 74 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 74
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1134 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Первомайская, д. 11 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Первомайская, д. 11
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1135 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Сталеваров, д. 24, кв. 1 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Сталеваров, д. 24, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1136 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 48 | 0.015 | май 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 48
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1137 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 86 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Песчанская, д. 86
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1138 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 33 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Калинина, д. 33
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1139 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 7 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 7
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1140 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Торфяной, д. 6 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Торфяной, д. 6
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1141 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 27 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 27
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1142 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 122 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 122
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1143 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 115 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 115
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1144 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 131 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 131
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1145 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 1 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1146 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 73 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 73
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1147 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 68 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 68
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1148 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 47 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 47
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1149 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 42 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Труда, д. 42
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1150 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 31 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 31
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1151 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 9 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 9
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1152 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 79 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 79
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1153 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чиговская, д. 18 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чиговская, д. 18
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1154 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 43 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 43
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1155 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Стадионный, д. 7 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Стадионный, д. 7
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1156 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Киршатский, д. 12 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Киршатский, д. 12
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1157 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 77 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 77
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1158 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 83 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Краснофлотская, д. 83
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1159 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Тюленина, д. 4 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Тюленина, д. 4
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1160 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Заовражная, д. 8 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Заовражная, д. 8
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1161 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Заречный, д. 5 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Заречный, д. 5
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1162 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Разина, д. 13 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Разина, д. 13
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1163 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Динамо, д. 45 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Динамо, д. 45
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1164 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 126 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 126
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1165 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Советская, д. 5 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Советская, д. 5
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1166 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Советская, д. 8 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Советская, д. 8
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1167 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 101 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 101
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1168 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 46 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 46
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1169 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Динамо, д. 88 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Динамо, д. 88
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1170 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 36 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 36
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1171 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Морозова, д. 11 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Морозова, д. 11
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1172 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 86 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 86
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1173 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 71 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 71
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1174 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Стальская, д. 64 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Стальская, д. 64
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1175 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 50 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 50
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1176 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 41 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 41
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1177 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 1, кв. 2 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 1, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1178 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 6 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 6
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1179 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Горького, д. 60 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Горького, д. 60
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1180 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 20 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 20
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1181 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 118 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 118
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1182 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 77 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 77
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1183 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 32 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Дачная, д. 32
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1184 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 18, кв. 1 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 18, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1185 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Куйбышева, д. 77 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Куйбышева, д. 77
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1186 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Горького, д. 15 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Горького, д. 15
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1187 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Красноармейская, д. 20, кв. 2 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Красноармейская, д. 20, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1188 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 87 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 87
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1189 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Зелёный, д. 10 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Зелёный, д. 10
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1190 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 4 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Энгельса, д. 4
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1191 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 148 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 148
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1192 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 17 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 17
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1193 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 78 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 78
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1194 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 1, кв. 3 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 1, кв. 3
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1195 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Бамовская, д. 6, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1196 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Крупской, д. 14 | 0.015 | июнь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Крупской, д. 14
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1197 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 79 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 79
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1198 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Стальская, д. 39 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Стальская, д. 39
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1199 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Урицкого, д. 75 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Урицкого, д. 75
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1200 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Карла Маркса, д. 56 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Карла Маркса, д. 56
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1201 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 118 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 118
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1202 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 6, кв. 1 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 6, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1203 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 41 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 41
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1204 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 78 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 78
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1205 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 38, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 38, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1206 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 42, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 42, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1207 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Угольная, д. 10, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Угольная, д. 10, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1208 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Угольная, д. 10, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Угольная, д. 10, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1209 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 22, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 22, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1210 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Набережная, д. 49, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Набережная, д. 49, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1211 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Набережная, д. 23 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Набережная, д. 23
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1212 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 39 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 39
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1213 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Железнодорожная, д. 16, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Железнодорожная, д. 16, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1214 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Железнодорожная, д. 16, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Железнодорожная, д. 16, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1215 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Набережная, д. 11, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Набережная, д. 11, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1216 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 40 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 40
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1217 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 36, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 36, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1218 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 63, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 63, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1219 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 37, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 37, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1220 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1221 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 49, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому пос. Белорецк, ул. Ленина, д. 49, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1222 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Набережная, д. 44, кв. 1 | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Набережная, д. 44, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1223 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 19 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 19
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1224 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 22, кв. 2 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 22, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1225 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 10, кв. 2 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 10, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1226 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 10, кв. 1 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 10, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1227 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 8 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 8
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1228 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 13А | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 13А
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1229 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 32 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 32
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1230 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 1 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1231 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 19, кв. 2 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 19, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1232 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 18 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 18
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1233 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Молодежная, д. 2, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1234 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1235 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 55, кв. 1 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Гагарина, д. 55, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1236 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Горького, д. 29 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Горького, д. 29
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1237 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 17А | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Пушкина, д. 17А
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1238 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 9, кв. 2 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 9, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1239 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 1 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1240 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 6 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Механизаторов, д. 6
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1241 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 5, кв. 1 | 0.015 | апрель 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Залазна, ул. Советская, д. 5, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1242 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 39 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Милицейская, д. 39
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1243 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Набережная, д. 3 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Набережная, д. 3
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1244 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 32 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 32
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1245 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Увальская, д. 67 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Увальская, д. 67
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1246 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чапаева, д. 15 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чапаева, д. 15
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1247 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 93 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 93
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1248 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 66 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 66
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1249 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 88 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 88
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1250 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Больничная, д. 2, кв. 2 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Больничная, д. 2, кв. 2
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1251 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Урицкого, д. 7 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Урицкого, д. 7
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1252 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Первомайская, д. 41 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Первомайская, д. 41
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1253 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Больничная, д. 2, кв. 1 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Больничная, д. 2, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1254 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 15 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 15
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1255 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 137 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 137
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1256 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 51 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 51
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1257 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 154 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 154
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1258 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шпагина, д. 6 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шпагина, д. 6
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1259 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Электриков, д. 5 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Электриков, д. 5
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1260 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 21 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 21
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1261 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 66 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 66
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1262 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чапаева, д. 54 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Чапаева, д. 54
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1263 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 67А | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 67А
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1264 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 38 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 38
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1265 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Советская, д. 10 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Советская, д. 10
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1266 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 62 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 62
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1267 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Тюленина, д. 6 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Тюленина, д. 6
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1268 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 22 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Кооперации, д. 22
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1269 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 79 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 79
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1270 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 9 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 9
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1271 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Медведева, д. 25 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Медведева, д. 25
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1272 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 49 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 49
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1273 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 13 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 13
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1274 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шахровская, д. 71 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шахровская, д. 71
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1275 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 62 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 62
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1276 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 151 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Халтурина, д. 151
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1277 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 73 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 73
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1278 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Красноармейская, д. 82 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Красноармейская, д. 82
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1279 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Буденного, д. 80 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Буденного, д. 80
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1280 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Крупской, д. 72 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Крупской, д. 72
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1281 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Тукмачева, д. 30 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Тукмачева, д. 30
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1282 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 90 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 90
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1283 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 76 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Шевченко, д. 76
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1284 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Сталеваров, д. 5А, кв. 1 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Сталеваров, д. 5А, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1285 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 59 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Герцена, д. 59
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1286 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Вокзальная, д. 20, кв. 1 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Вокзальная, д. 20, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1287 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 22 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Островского, д. 22
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1288 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Урожайный, д. 3 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер. Урожайный, д. 3
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1289 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 44 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Октябрьская, д. 44
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1290 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 46А | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Пушкина, д. 46А
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1291 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 64 | 0.015 | июль 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Новая, д. 64
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1292 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Мира, д. 9, кв. 1 | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Мира, д. 9, кв. 1
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1293 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Стальская, д. 77 | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Стальская, д. 77
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1294 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Урицкого, д. 72 | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул. Урицкого, д. 72
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1295 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1296 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1297 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Герцена в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Герцена в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1298 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1299 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1300 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1301 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Красноармейская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Красноармейская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1302 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Парковая в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Парковая в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1303 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1304 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1305 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 132 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 132 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1306 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Шпагина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Шпагина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1307 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Гвардейский в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Гвардейский в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1308 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1309 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Коковихина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Коковихина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1310 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Крупской в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Крупской в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1311 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Пушкина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Пушкина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1312 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Энгельса в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Энгельса в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1313 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1314 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Ленина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Ленина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1315 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Буденного в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Буденного в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1316 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 52 по ул. Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 52 по ул. Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1317 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 129 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 129 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1318 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Сталеваров в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Сталеваров в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1319 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Труда в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1320 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1321 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14, кв. 2 по ул. Сталеваров в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14, кв. 2 по ул. Сталеваров в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1322 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул. Стальская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул. Стальская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1323 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Увальская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Увальская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1324 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Чапаева в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Чапаева в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1325 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Горького в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Горького в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1326 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Горького в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Горького в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1327 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Динамо в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Динамо в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1328 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Свободы в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Свободы в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1329 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Ленина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Ленина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1330 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Труда в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1331 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 102 по ул. Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 102 по ул. Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1332 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Куйбышева в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Куйбышева в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1333 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Пушкина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Пушкина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1334 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Пушкина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Пушкина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1335 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Васнецова в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Васнецова в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1336 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Буденного в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Буденного в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1337 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Чиговская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Чиговская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1338 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 107 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 107 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1339 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1340 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Чапаева в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Чапаева в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1341 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1342 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Гвардейский в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Гвардейский в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1343 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1344 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Новая в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Новая в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1345 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Труда в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1346 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Шишкина в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Шишкина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1347 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1348 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул. Володарского в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул. Володарского в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1349 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | август 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1350 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 140 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 140 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1351 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Тургенева в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Тургенева в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1352 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1353 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Труда в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1354 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Спартака в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Спартака в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1355 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Маяковского в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Маяковского в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1356 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул. Герцена в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул. Герцена в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1357 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 190 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 190 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1358 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Новая в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Новая в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1359 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1360 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Новая в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Новая в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1361 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1362 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 173 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 173 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1363 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1364 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Чиговская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Чиговская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1365 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1366 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 135 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 135 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1367 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1368 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по пер. Васильевский в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по пер. Васильевский в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1369 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 76 по ул. Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 76 по ул. Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1370 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1371 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Островского в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Островского в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1372 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1373 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Жданова в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Жданова в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1374 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Калинина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Калинина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1375 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1376 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Западная в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Западная в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1377 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Дачная в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Дачная в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1378 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1379 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 145, кв. 1 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 145, кв. 1 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1380 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1381 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Энгельса в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Энгельса в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1382 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147, кв. 2 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147, кв. 2 по ул. Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1383 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1384 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1385 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Розы Люксембург в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Розы Люксембург в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1386 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Мира в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Мира в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1387 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Гвардейский в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Гвардейский в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1388 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1389 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11А по ул. Западная в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11А по ул. Западная в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1390 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1391 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Мостовой в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Мостовой в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1392 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул. Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул. Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1393 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1394 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1395 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1396 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1397 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1398 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1399 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 1 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 1 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1400 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 2 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 2 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1401 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Гагарина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Гагарина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1402 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1403 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Железнодорожная в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Железнодорожная в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1404 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38, кв. 1 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38, кв. 1 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1405 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 2 по ул. Набережная в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 2 по ул. Набережная в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1406 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Набережная в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Набережная в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1407 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Железнодорожная в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Железнодорожная в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1408 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1409 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Гагарина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | сентябрь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Гагарина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1410 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Ленина в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1411 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59, кв. 1 по ул. Набережная в пос. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59, кв. 1 по ул. Набережная в пос. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1412 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1413 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1414 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1415 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1416 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1417 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Чапаева в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Чапаева в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1418 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1419 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1420 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29А по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29А по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1421 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Горького в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Горького в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1422 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1423 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Халтурина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Халтурина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1424 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1425 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Спортивная в г. Омутнинске | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Спортивная в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1426 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Стальская в г. Омутнинске | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Стальская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1427 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100 по ул. Стальская в г. Омутнинске | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100 по ул. Стальская в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1428 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1429 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 52 по ул. Урицкого в г. Омутнинске | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 52 по ул. Урицкого в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1430 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Спартака в г. Омутнинске | 0.015 | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 133.3538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.3538 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Спартака в г. Омутнинске
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1431 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: тер. сдт Уют, стр. 11, кад. номер 43:40:031252:99 | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: тер. сдт Уют, стр. 11, кад. номер 43:40:031252:99
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1432 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: тер. сдт Уют, стр. 21 г. Кирова, кад. номер 43:40:031252:105 | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: тер. сдт Уют, стр. 21 г. Кирова, кад. номер 43:40:031252:105
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1433 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: тер. сдт Уют, стр. 22 г. Кирова, кад. номер 43:40:031252:106 | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 159.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.477 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: тер. сдт Уют, стр. 22 г. Кирова, кад. номер 43:40:031252:106
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1434 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, пос. Садаковский, ул. Гостеприимная, д. 7, кад. номер 43:40:002414:299 | 0.034 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 240.3739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.3739 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, пос. Садаковский, ул. Гостеприимная, д. 7, кад. номер 43:40:002414:299
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1435 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, дер. Малая Субботиха, тер. Никулинка, д. 26, кад. номер 43:40:003633:833 | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, дер. Малая Субботиха, тер. Никулинка, д. 26, кад. номер 43:40:003633:833
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1436 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с кад. номером 43:40:000527:59 по адресу: Кировская область, г. Киров, пос. Новый, ул. Тюленина, д. 40 | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с кад. номером 43:40:000527:59 по адресу: Кировская область, г. Киров, пос. Новый, ул. Тюленина, д. 40
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1437 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с кад. номером 43:40:000513:44 по адресу: Кировская область, г. Киров, пос. Новый, ул. Тюленина д. 22 | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с кад. номером 43:40:000513:44 по адресу: Кировская область, г. Киров, пос. Новый, ул. Тюленина д. 22
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1438 | Строительство распределительного газопровода в дер. Балезинщина г. Кирова Кировской области | 1.828 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 14562.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14562.41 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Балезинщина г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 220.0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.0011
2.5.1439 | Строительство распределительного газопровода в с. Русское г. Кирова Кировской области | 4.045 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 19242.5677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19242.5677 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Русское г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 982.6716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.6716
2.5.1440 | Строительство распределительного газопровода по адресу: Кировская область, Слободской район, дер. Нагорена, ул. Полевая | 0.195 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 1206.8315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206.8315 | выполнено строительство распределительного газопровода по адресу: Кировская область, Слободской район, дер. Нагорена, ул. Полевая
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.1441 | Строительство распределительного газопровода по адресу: Кировская область, Слободской район, дер. Лубни, ул. Благодатная | 0.045 | январь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 318.1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.1419 | выполнено строительство распределительного газопровода по адресу: Кировская область, Слободской район, дер. Лубни, ул. Благодатная
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1442 | Строительство распределительного газопровода в дер. Русское г. Кирова Кировской области | 0.844 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 4153.5269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4153.5269 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Русское г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 220.0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.0011
2.5.1443 | Строительство распределительного газопровода в с. Бахта по ул. Поселковая, массив Бахтинка-2, ул. Терновая, Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая | 5.402 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 31242.0152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31242.0152 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Бахта по ул. Поселковая, массив Бахтинка-2, ул. Терновая, Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая
[5 empty] | иные источники | 924.0046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 924.0046
2.5.1444 | Строительство распределительного газопровода в с. Порошино | 0.206 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 1274.9092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.9092 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Порошино
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.1445 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советская, ул. Хвойная, сл. Курочкины, ул. Полевая в пос. Чистые Пруды Ленинского района г. Кирова | 1.803 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 10305.6893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10305.6893 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советская, ул. Хвойная, сл. Курочкины, ул. Полевая в пос. Чистые Пруды Ленинского района г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 190.6676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.6676
2.5.1446 | Строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Южная, ул. Марьино, ул. Целинная, пр. Навалихинский мкр-на Лянгасово | 2.693 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 14489.2921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14489.2921 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Южная, ул. Марьино, ул. Целинная, пр. Навалихинский мкр-на Лянгасово
[5 empty] | иные источники | 630.6698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630.6698
2.5.1447 | Строительство распределительного газопровода в ст Автомобилист, мкр-н Лянгасово, г. Киров, Кировская область | 1.249 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 6959.6249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6959.6249 | выполнено строительство распределительного газопровода в ст Автомобилист, мкр-н Лянгасово, г. Киров, Кировская область
[5 empty] | иные источники | 205.3344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.3344
2.5.1448 | Строительство распределительного газопровода в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области | 1.5 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 8278.8508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8278.8508 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 454.6689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454.6689
2.5.1449 | Строительство распределительного газопровода в мкр-не Филейка г. Кирова Кировской области | 1.883 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 10964.3767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10964.3767 | выполнено строительство распределительного газопровода в мкр-не Филейка г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 469.3357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469.3357
2.5.1450 | Строительство распределительного газопровода в сл. Савинцы г. Кирова | 1.365 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 7935.9028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7935.9028 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Савинцы г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 249.3346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.3346
2.5.1451 | Строительство распределительного газопровода по ул. Шельпяковская г. Кирова | 0.35 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 2399.6957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2399.6957 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Шельпяковская г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 190.6676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.6676
2.5.1452 | Строительство распределительного газопровода по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова | 1.625 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 9319.4892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9319.4892 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 469.3357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469.3357
2.5.1453 | Строительство распределительного газопровода по ул. Рудницкого г. Кирова | 0.511 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3327.9934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3327.9934 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Рудницкого г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 117.3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3339
2.5.1454 | Строительство распределительного газопровода в сл. Лосево г. Кирова | 0.205 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1421.1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421.1151 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Лосево г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.1455 | Строительство распределительного газопровода по ул. Приозерная в мкр-не Вересники г. Кирова | 0.44 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 2125.6332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2125.6332 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Приозерная в мкр-не Вересники г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 132.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0007
2.5.1456 | Строительство распределительного газопровода в сл. Шельпяки (ул. Окружная, д. 10) г. Кирова | 0.31 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 2157.4205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2157.4205 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Шельпяки (ул. Окружная, д. 10) г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.1457 | Строительство распределительного газопровода в сл. Луговые г. Кирова | 2.429 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 12861.3276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12861.3276 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Луговые г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 894.6711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 894.6711
2.5.1458 | Строительство распределительного газопровода по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова | 4.087 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 21118.2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21118.2033 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 982.6716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.6716
2.5.1459 | Строительство распределительного газопровода по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова | 0.785 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 3925.7296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3925.7296 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 234.6678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.6678
2.5.1460 | Строительство распределительного газопровода в сл. Шоломовская | 0.36 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3320.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3320.155 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Шоломовская
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.1461 | Строительство распределительного газопровода в сдт Кировмебель-Рязанцевы, г. Киров | 0.124 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 780.2076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780.2076 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Кировмебель-Рязанцевы, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.1462 | Строительство распределительного газопровода по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова | 0.85 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 4970.6675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4970.6675 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 718.6703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718.6703
2.5.1463 | Строительство распределительного газопровода по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова | 0.81 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 4855.8506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4855.8506 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 161.3341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.3341
2.5.1464 | Строительство распределительного газопровода по ул. Вологодской Октябрьского района г. Кирова | 0.135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 935.1416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935.1416 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Вологодской Октябрьского района г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.1465 | Строительство распределительного газопровода в сдт Русянка г. Кирова | 0.154 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1084.5279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1084.5279 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Русянка г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 44.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0002
2.5.1466 | Строительство распределительного газопровода по ул. Щорса, ул. Радостная, ул. Вдохновения в г. Кирове Кировской области | 9.29 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 56188.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56188.2017 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Щорса, ул. Радостная, ул. Вдохновения в г. Кирове Кировской области
[5 empty] | иные источники | 308.0015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308.0015
2.5.1467 | Строительство распределительного газопровода в сдт Победилово | 0.33 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3112.9701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3112.9701 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Победилово
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.1468 | Строительство распределительного газопровода по ул. Коммунистическая, Советская Нововятского района г. Кирова | 0.264 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1630.4481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1630.4481 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Коммунистическая, Советская Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.1469 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в Нововятском районе г. Кирова | 5.53 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 30420.9083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30420.9083 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в Нововятском районе г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 1246.6729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1246.6729
2.5.1470 | Строительство распределительного газопровода по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в Нововятском районе г. Кирова | 0.955 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 4738.5542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4738.5542 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в Нововятском районе г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 366.6685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.6685
2.5.1471 | Строительство распределительного газопровода по ул. Энгельса, ул. Грина в Нововятском районе г. Кирова | 0.771 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 4603.0828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4603.0828 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Энгельса, ул. Грина в Нововятском районе г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 454.6689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454.6689
2.5.1472 | Строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в Нововятском районе г. Кирова | 0.933 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 5431.4911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5431.4911 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в Нововятском районе г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 410.6687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.6687
2.5.1473 | Строительство распределительного газопровода по ул. Добровольская, Столичная, Любимая пос. Садаковский | 1.156 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 5799.5243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5799.5243 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Добровольская, Столичная, Любимая пос. Садаковский
[5 empty] | иные источники | 234.6678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.6678
2.5.1474 | Строительство распределительного газопровода по ул. Зеленина в мкр-не Коминтерн Первомайского района г. Кирова | 0.68 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3409.8391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3409.8391 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Зеленина в мкр-не Коминтерн Первомайского района г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 102.6672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.6672
2.5.1475 | Строительство распределительного газопровода по ул. Тверская, ул. Пагинская в мкр-не Коминтерн Первомайского района г. Кирова | 0.63 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3110.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3110.886 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Тверская, ул. Пагинская в мкр-не Коминтерн Первомайского района г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 190.6676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.6676
2.5.1476 | Строительство распределительного газопровода в сдт Спутник | 0.9 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 4262.0453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4262.0453 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Спутник
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.1477 | Строительство распределительного газопровода по ул. Юности дер. Сергеево г. Кирова Кировской области | 0.177 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 1103.5654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1103.5654 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Юности дер. Сергеево г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.1478 | Строительство распределительного газопровода в пос. Ганино по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Труженников, ул. Северная, г. Киров, Кировская область | 0.589 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 2893.4114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2893.4114 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Ганино по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Труженников, ул. Северная, г. Киров, Кировская область
[5 empty] | иные источники | 410.6687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.6687
2.5.1479 | Строительство распределительного газопровода в пос. Ганино, тер. сдт Лесник-5 | 0.319 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 2213.9564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2213.9564 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Ганино, тер. сдт Лесник-5
[5 empty] | иные источники | 102.6672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.6672
2.5.1480 | Строительство распределительного газопровода в дер. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области | 2.688 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 13516.4166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13516.4166 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 557.3361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557.3361
2.5.1481 | Строительство распределительного газопровода на тер. сдт Шинник-2 г. Кирова Кировской области | 0.133 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 836.8355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836.8355 | выполнено строительство распределительного газопровода на тер. сдт Шинник-2 г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 58.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.667
2.5.1482 | Строительство распределительного газопровода в дер. Гуси Кировской области | 0.239 | январь 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 1694.3998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1694.3998 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Гуси Кировской области
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.1483 | Строительство распределительного газопровода по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области | 0.385 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3772.8194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3772.8194 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 132.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0007
2.5.1484 | Строительство распределительного газопровода в сдт Марковское (2) | 0.25 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1547.2199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1547.2199 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Марковское (2)
[5 empty] | иные источники | 73.3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3337
2.5.1485 | Строительство распределительного газопровода в сдт Марковское (1) | 0.103 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 648.0756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648.0756 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Марковское (1)
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1486 | Строительство распределительного газопровода в пос. Захарищевы по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки, г. Киров, Кировская область | 1.643 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 8274.8745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8274.8745 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Захарищевы по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки, г. Киров, Кировская область
[5 empty] | иные источники | 190.6676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.6676
2.5.1487 | Строительство распределительного газопровода в сдт Марковское (3) | 0.053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 374.7004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.7004 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Марковское (3)
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.1488 | Строительство распределительного газопровода в сдт Талица | 0.243 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1691.5338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1691.5338 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Талица
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.1489 | Строительство распределительного газопровода в сдт Патриарх | 1.153 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 5811.4301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5811.4301 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Патриарх
[5 empty] | иные источники | 44.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0002
2.5.1490 | Строительство распределительного газопровода в дер. Чарушины г. Кирова Кировской области | 3.143 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 18386.8202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18386.8202 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Чарушины г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 366.6685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.6685
2.5.1491 | Строительство распределительного газопровода в сл. Поскребышевы г. Кирова | 0.329 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2305.2423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2305.2423 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Поскребышевы г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 102.6672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.6672
2.5.1492 | Строительство распределительного газопровода по ул. Дунские, ул. Овражная в пос. Дороничи г. Кирова Кировской области | 0.223 | январь 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 1508.7032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1508.7032 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Дунские, ул. Овражная в пос. Дороничи г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 161.3341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.3341
2.5.1493 | Строительство распределительного газопровода в сдт Марковское | 0.765 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3838.4782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3838.4782 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Марковское
[5 empty] | иные источники | 176.0009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0009
2.5.1494 | Строительство распределительного газопровода в дер. Кисели по ул. Малая, ул. Большая | 0.661 | январь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 3290.3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3290.3305 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Кисели по ул. Малая, ул. Большая
[5 empty] | иные источники | 220.0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.0011
2.5.1495 | Строительство распределительного газопровода в сдт Лепсе-3 г. Кирова Кировской области | 0.94 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 5534.274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5534.274 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт Лепсе-3 г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 44.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0002
2.5.1496 | Строительство распределительного газопровода в сл. Симоновская г. Кирова | 3.665 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 19276.9604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19276.9604 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Симоновская г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 440.0022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.0022
2.5.1497 | Строительство распределительного газопровода в пос. Сосновый г. Кирова Кировской области | 0.04 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 308.5094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308.5094 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Сосновый г. Кирова Кировской области
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.1498 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Мелиораторов 1-я, д. 4, г. Киров | 0.01 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 107.2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.2306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Мелиораторов 1-я, д. 4, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1499 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесозаводской г. Кирова | 0.157 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1769.3961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769.3961 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесозаводской г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.1500 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому 61 дер. Гуси | 0.344 | январь 2022 года | июнь 2022 года | средства организаций | 2124.5233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2124.5233 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому 61 дер. Гуси
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1501 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Луговая, 8-2, пос. Сосновый | 0.007 | январь 2022 года | май 2022 года | средства организаций | 91.5567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5567 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Луговая, 8-2, пос. Сосновый
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1502 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Советская, д. 36-1, пос. Чистые Пруды | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Советская, д. 36-1, пос. Чистые Пруды
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1503 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 48б, г. Киров | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 75.8828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8828 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 48б, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1504 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Дороничевская, д. 16, пос. Дороничи | 0.005 | январь 2022 года | июль 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Дороничевская, д. 16, пос. Дороничи
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1505 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Советская, д. 1, пос. Чистые Пруды | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Советская, д. 1, пос. Чистые Пруды
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1506 | Строительство распределительного газопровода в сл. Петелины, г. Киров | 0.768 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 4490.0211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4490.0211 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Петелины, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 220.0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.0011
2.5.1507 | Строительство распределительного газопровода в пос. Чистые Пруды по ул. Согласия | 0.215 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 1330.6091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1330.6091 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Чистые Пруды по ул. Согласия
[5 empty] | иные источники | 88.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0004
2.5.1508 | Строительство распределительного газопровода по ул. Жигаловская, г. Киров | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 212.0946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.0946 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Жигаловская, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 29.3335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3335
2.5.1509 | Строительство распределительного газопровода по ул. Курская и ул. Рудная г. Кирова | 0.215 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1532.5322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532.5322 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Курская и ул. Рудная г. Кирова
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1510 | Строительство распределительного газопровода в сл. Заполица, г. Киров | 2.035 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | средства организаций | 12690.1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12690.1973 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Заполица, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 176.0009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0009
2.5.1511 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Советская, д. 36-2, пос. Чистые Пруды | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Советская, д. 36-2, пос. Чистые Пруды
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1512 | Строительство распределительного газопровода в г. Киров, с. Бахта, ул. Тюльпановая | 0.432 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2128.4716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2128.4716 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Киров, с. Бахта, ул. Тюльпановая
[5 empty] | иные источники | 264.0013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264.0013
2.5.1513 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, д. 11/22, г. Киров | 1.535 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 8718.7431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8718.7431 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, д. 11/22, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 234.6678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.6678
2.5.1514 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Декабристов, д. 3а, г. Киров | 0.161 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 1144.9945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1144.9945 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Декабристов, д. 3а, г. Киров
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1515 | Строительство распределительного газопровода в дер. Домраченки Юрьянского района | 1.167 | январь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 6011.9544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6011.9544 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Домраченки Юрьянского района
[5 empty] | иные источники | 542.6694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542.6694
2.5.1516 | Строительство распределительного газопровода по ул. Счастливая в дер. Искра Юрьянского района | 1.099 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 9214.4229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9214.4229 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Счастливая в дер. Искра Юрьянского района
[5 empty] | иные источники | 337.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337.335
2.5.1517 | Строительство распределительного газопровода по ул. Рябиновая, Прислонная, Боровая, Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0.501 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 3232.7642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3232.7642 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Рябиновая, Прислонная, Боровая, Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района
[5 empty] | иные источники | 220.0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.0011
2.5.1518 | Строительство распределительного газопровода в пос. Гирсово, Юрьянский район | 0.246 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 1585.3272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1585.3272 | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Гирсово, Юрьянский район
[5 empty] | иные источники | 146.6674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.6674
2.5.1519 | Строительство распределительного газопровода в дер. Боярки Юрьянского района | 0.81 | январь 2022 года | апрель 2022 года | средства организаций | 3994.3815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3994.3815 | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Боярки Юрьянского района
[5 empty] | иные источники | 542.6694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542.6694
2.5.1520 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Луговая (кад. номер 43:38:260334:85) в дер. Домраченки Юрьянского района | 0.005 | январь 2022 года | август 2022 года | средства организаций | 81.1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1075 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Луговая (кад. номер 43:38:260334:85) в дер. Домраченки Юрьянского района
[5 empty] | иные источники | 14.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6667
2.5.1521 | Догазификация городского округа г. Киров | 35.55 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 187379.4298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187379.4298 | выполнена догазификация городского округа г. Киров
[5 empty] | иные источники | 9023.2103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9023.2103
2.5.1522 | Догазификация Немского района | 1.15 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 5803.4405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5803.4405 | выполнена догазификация Немского района
[5 empty] | иные источники | 414.3993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414.3993
2.5.1523 | Догазификация Нолинского района | 2.73 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 13776.8632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13776.8632 | выполнена догазификация Нолинского района
[5 empty] | иные источники | 721.8568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721.8568
2.5.1524 | Догазификация Оричевского района | 1.76 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 8881.7873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8881.7873 | выполнена догазификация Оричевского района
[5 empty] | иные источники | 909.0049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 909.0049
2.5.1525 | Догазификация Кирово-Чепецкого района | 2.11 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 10648.0518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10648.0518 | выполнена догазификация Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | иные источники | 975.8435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 975.8435
2.5.1526 | Догазификация Слободского района | 6.01 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 30329.2849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30329.2849 | выполнена догазификация Слободского района
[5 empty] | иные источники | 2499.7635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2499.7635
2.5.1527 | Догазификация Вятскополянского района | 5.02 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 26928.7636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26928.7636 | выполнена догазификация Вятскополянского района
[5 empty] | иные источники | 1858.1129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1858.1129
2.5.1528 | Догазификация г. Вятские Поляны | 1.41 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 7913.2647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7913.2647 | выполнена догазификация г. Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники | 548.0765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548.0765
2.5.1529 | Догазификация Малмыжского района | 0.57 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 2876.4879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2876.4879 | выполнена догазификация Малмыжского района
[5 empty] | иные источники | 601.5474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601.5474
2.5.1530 | Догазификация г. Слободской | 1.01 | март 2022 года | декабрь 2022 года | средства организаций | 7490.1607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7490.1607 | выполнена догазификация г. Слободской
[5 empty] | иные источники | 3341.9298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3341.9298
* Сроки реализации, объемы и источники финансирования мероприятия будут определены после утверждения планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на последующие периоды.
** Протяженность объектов, сроки реализации и объемы финансирования мероприятий по регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения уточняются по мере выявления таких объектов.

## Сводный план
3. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы
№ п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Единицы измерения | Годы реализации Программы | [9 empty] | Всего
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год
1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд. м3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.8
2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | собственник ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2028 год: 0; Годы реализации Программы 2029 год: 0; Годы реализации Программы 2030 год: 0; Годы реализации Программы 2031 год: 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество (строительство) газораспредели-тельных станций (далее – ГРС) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | собственник ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2028 год: 0; Годы реализации Программы 2029 год: 0; Годы реализации Программы 2030 год: 0; Годы реализации Программы 2031 год: 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газораспреде-лительные организации (далее – ГРО) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | собственник ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые ГРО | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 107.8 | 84.262 | 197.38 | 26.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.642
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 107.8 | 84.262 | 197.38 | 26.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.642
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | собственник ЕСГ | единиц | 107.8 | 84.262 | 197.38 | 26.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.642
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые ГРО | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Протяженность (строительство) внутрипоселко-вых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 380.5465 | 59.883 | 203.39 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.18
|  |  | млн. рублей | 2296.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.1316
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 374.0915 | 47.33 | 203.39 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.17
|  |  | млн. рублей | 2116.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.8345
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 374.0915 | 47.33 | 203.39 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.17
|  |  | млн. рублей | 2116.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.8345
|  | независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | км | 6.455 | 12.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.008
|  |  | млн. рублей | 179.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.297
|  | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 6.455 | 12.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.008
|  |  | млн. рублей | 179.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.297
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) |  | % | 49.3 | 50.2 | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 57.4
9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ |  | % | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9
10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 48.8 | 49.7 | 50.6 | 51.5 | 52.4 | 53.3 | 54.2 | 55.1 | 56 | 56.9 | 56.9
11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | единиц | 16 | 5 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | 7330 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 34330
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 7330 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 34330
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Перевод на природный газ автотранс-портной техники | Всего, в том числе: | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание. Информацию об инвестициях ПАО «Газпром», направленных на реализацию мероприятий в рамках Программы, ПАО «Газпром» не представляет. Данные по финансированию мероприятий по газификации жилых домов отсутствуют в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий гражданами (владельцами домов и квартир) за счет собственных средств.