## 6. Сводный план-график
6. Сводный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 64 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
2 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
3 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 17 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь
4 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь
5 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь
6 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
7 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
8 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
9 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 31 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь
10 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 11 | январь | сентябрь
11 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
12 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | сентябрь
13 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | октябрь
14 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь
15 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
16 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
17 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | октябрь
18 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | октябрь
19 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
20 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров»
21 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь
22 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
23 | Вятскополянский район | с. Сосмак, Среднешунский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
24 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 195 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 142 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
25 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
26 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 9 | январь | октябрь
27 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь
28 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 36 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь
29 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь
30 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь
31 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
32 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
33 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
34 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
35 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
36 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
37 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 36 | октябрь | декабрь | 8 | январь | сентябрь
38 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
39 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 8 | январь | октябрь
40 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
41 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
42 | Малмыжский район | г. Малмыж | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь
43 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | сентябрь
44 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 12 | январь | октябрь
45 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
46 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
47 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 11 | январь | октябрь
48 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь
49 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 25 | январь | октябрь
50 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 11 | январь | октябрь
51 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
52 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь
53 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь
54 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь
55 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | сентябрь
56 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
57 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
58 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август
59 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров»
60 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | август
61 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | август
62 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
63 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
64 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров»
65 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров»
66 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | август
67 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
68 | Сунский район | пгт Суна | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь
69 | Сунский район | дер. Тоскуй | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
70 | Немский район | с. Архангельское | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
71 | Немский район | дер. Незамаи | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | декабрь
72 | Немский район | с. Васильевское | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
73 | Немский район | пгт Нема | 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 114 | январь | декабрь
74 | Немский район | дер. Сосновица | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
75 | Немский район | дер. Черезы | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
76 | Нолинский район | г. Нолинск | 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 25 | октябрь | декабрь | 116 | январь | декабрь
77 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 27 | январь | июль
78 | Нолинский район | пгт Аркуль | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | июль
79 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июль
80 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | июль
81 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь
82 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | август
83 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
84 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
85 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
86 | Уржумский район | г. Уржум | 166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 148 | январь | декабрь
87 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | июль
88 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июль
89 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь
90 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | ноябрь
91 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 49 | январь | декабрь
92 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 18 | январь | ноябрь
93 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
94 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров»
95 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май
96 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | июнь
97 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров»
98 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 13 | январь | ноябрь
99 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 28 | январь | октябрь
100 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
101 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
102 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | июль
103 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июнь
104 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | апрель
105 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь
106 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
107 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 13 | январь | ноябрь
108 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июнь
109 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 3 | январь | июнь
110 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь
111 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | июнь
112 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
113 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
114 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | ноябрь
115 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
116 | Уржумский район | дер. Собакино, Богдановский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров»
117 | Куменский район | пгт Кумены | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 23 | октябрь | декабрь | 9 | январь | сентябрь
118 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | июль
119 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
120 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь
121 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август
122 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | август
123 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
124 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
125 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | март
126 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
127 | Оричевский район | пгт Оричи | 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 47 | октябрь | декабрь | 88 | январь | декабрь
128 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май
129 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
130 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
131 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров»
132 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | сентябрь
133 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
134 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
135 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 36 | январь | сентябрь
136 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | май
137 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | апрель
138 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
139 | Оричевский район | пгт Мирный | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь
140 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь
141 | Оричевский район | пгт Стрижи | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 10 | октябрь | декабрь | 4 | январь | май
142 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | октябрь
143 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | апрель
144 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров»
145 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 43 | январь | декабрь
146 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
147 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | май
148 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
149 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль
150 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
151 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июнь
152 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | июнь
153 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 17 | октябрь | декабрь | 28 | январь | февраль
154 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь
155 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль
156 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь
157 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | апрель
158 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | март
159 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | февраль
160 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
161 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | апрель
162 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 2 | январь | январь
163 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | март
164 | Зуевский район | г. Зуевка | 235 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 235 | январь | декабрь
165 | Фаленский район | пгт Фаленки | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 41 | январь | декабрь
166 | Фаленский район | дер. Малахи | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
167 | Фаленский район | с. Святица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
168 | Фаленский район | пос. Октябрьский | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | май
169 | Фаленский район | дер. Леваны | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 34 | январь | декабрь
170 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь
171 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 58 | январь | декабрь
172 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | апрель
173 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
174 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
175 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров»
176 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
177 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 63 | январь | декабрь
178 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
179 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
180 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров»
181 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
182 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь
183 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | август
184 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
185 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 26 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь
186 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | февраль
187 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | август
188 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | февраль
189 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
190 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь
191 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | сентябрь
192 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
193 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль
194 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь
195 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | апрель
196 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
197 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
198 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
199 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 47 | январь | октябрь
200 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | февраль
201 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль
202 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | март
203 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | март
204 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | апрель
205 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 5 | январь | апрель
206 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | апрель
207 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | июнь
208 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | апрель
209 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 260 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 28 | октябрь | декабрь | 202 | январь | декабрь
210 | Город Слободской | г. Слободской | 356 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 101 | октябрь | декабрь | 239 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
211 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
212 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
213 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 69 | октябрь | декабрь | 38 | январь | декабрь
214 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь
215 | Слободской район | дер. Боровица, Ленинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
216 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 18 | январь | октябрь
217 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь
218 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 45 | январь | декабрь
219 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 39 | январь | декабрь
220 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
221 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | май
222 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 8 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
223 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
224 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | июнь
225 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
226 | Слободской район | пгт Вахруши | 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 36 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь
227 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
228 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июнь
229 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август
230 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь
231 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
232 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 43 | январь | декабрь
233 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 85 | январь | декабрь
234 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
235 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
236 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь
237 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 111 | январь | декабрь
238 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
239 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
240 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь
241 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | сентябрь
242 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 71 | январь | декабрь
243 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июнь
244 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | июнь
245 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | апрель
246 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май
247 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 39 | январь | октябрь
248 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
249 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 2 | январь | август
250 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
251 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | октябрь
252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 1258 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 63 | октябрь | декабрь | 1014 | январь | декабрь
253 | Омутнинский район | дер. Осокино | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 38 | январь | декабрь
254 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 36 | январь | декабрь
255 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 36 | январь | декабрь
256 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
257 | Городской округ Город Киров | г. Киров | 1500 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 145 | октябрь | декабрь | 963 | январь | декабрь | 44 | январь | декабрь
258 | Городской округ Город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | октябрь
259 | Городской округ Город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
260 | Городской округ Город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
261 | Городской округ Город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь
262 | Городской округ Город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 14 | январь | июнь
263 | Городской округ Город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 17 | октябрь | декабрь | 18 | январь | май
264 | Городской округ Город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | июль
265 | Городской округ Город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 17 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь
266 | Городской округ Город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 85 | январь | сентябрь
267 | Городской округ Город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 55 | январь | октябрь
268 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 43 | январь | июнь
269 | Городской округ Город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 11 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июль
270 | Городской округ Город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 18 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
271 | Городской округ Город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 80 | январь | декабрь
272 | Городской округ Город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | август
273 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров»
274 | Городской округ Город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров»
275 | Городской округ Город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
276 | Городской округ Город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
277 | Городской округ Город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь
278 | Городской округ Город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 1 | январь | март
279 | Городской округ Город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь
280 | Городской округ Город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь
281 | Городской округ Город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 12 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
282 | Городской округ Город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 18 | январь | апрель
283 | Городской округ Город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 29 | январь | октябрь
284 | Городской округ Город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 3 | январь | май
285 | Городской округ Город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
286 | Городской округ Город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь
287 | Городской округ Город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь
288 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | февраль
289 | Городской округ Город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь
290 | Городской округ Город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
291 | Городской округ Город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 90 | январь | декабрь
292 | Городской округ Город Киров | рзд. Красносельский | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров»
293 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
294 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | апрель
295 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | апрель
296 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | август
297 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | апрель
| Всего: |  | 9864 |  | 1558 | 0 | 0 | 6094 | 0 | 0 | 121
* «Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

## 7. Пообъектный план-график
7. Пообъектный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | Год | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 2 пер. Дружбы д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Дружбы д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Советский, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | мкр Щипицино | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Герцена д. 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
16 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Паркововый д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
19 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
20 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
21 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
22 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
23 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляева д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
24 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Биржевая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
25 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
26 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 10, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
27 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
28 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
29 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
30 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
31 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Гоголя д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
32 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
33 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
34 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
35 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
36 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная , д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
37 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
38 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
39 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
40 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
41 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
42 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
43 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
44 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
45 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 17 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
46 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
47 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
48 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
49 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
50 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
51 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
52 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
53 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
54 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
55 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
56 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
57 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
58 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
59 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
60 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
61 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
62 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Горка д. 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
63 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куимова д,2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
64 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.72а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.72а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
65 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
66 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
67 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
68 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
69 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
70 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
71 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
72 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
73 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
74 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 21 кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
75 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
76 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
77 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
78 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
79 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 35 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
80 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 41 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
81 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
82 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
83 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
84 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
85 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
86 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
87 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
88 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
89 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Парашютная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
90 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
91 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
92 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
93 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
94 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
95 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
96 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
97 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
98 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
99 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
100 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
101 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
102 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
103 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
104 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
105 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
106 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
107 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
108 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
109 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
110 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
111 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д. 4 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
112 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
113 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 а кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
114 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
115 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
116 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 73 кв. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
117 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
118 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
119 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
120 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
121 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
122 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
123 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
124 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
125 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Спецпоселок д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
126 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
127 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
128 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
129 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
130 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
131 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
132 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
133 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
134 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
135 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
136 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
137 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
138 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
139 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
140 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
141 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
142 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
143 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
144 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
145 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 73-в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
146 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д.73 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
147 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
148 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
149 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
150 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
151 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
152 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
153 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
154 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
155 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
156 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
157 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
158 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
159 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
160 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
161 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
162 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
163 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
164 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
165 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
166 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
167 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
168 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
169 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
170 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
171 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
172 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
173 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
174 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
175 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шипицино д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
176 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино,д . 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
177 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино,д .7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
178 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
179 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
180 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
181 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
182 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
183 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
184 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
185 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
186 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
187 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
188 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергии д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
189 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергия д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
190 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
191 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
192 | Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
193 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
194 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
195 | Вятскополянский район | г. Сосновка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
196 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 35 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
197 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
198 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д 1, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
199 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
200 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
201 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
202 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
203 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
204 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
205 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
206 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
207 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
208 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
209 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая , д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
210 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
211 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
212 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
213 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 18 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
214 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
215 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
216 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
217 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
218 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.16.кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
219 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
220 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.7 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
221 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
222 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
223 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая д,2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
224 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая д,3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
225 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая д.9 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
226 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
227 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира , д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
228 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 11 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
229 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 16 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
230 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 18 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
231 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
232 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
233 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
234 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
235 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
236 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д.1 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
237 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
238 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
239 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
240 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
241 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная д 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
242 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
243 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 115 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
244 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
245 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
246 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
247 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
248 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
249 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
250 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
251 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
252 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
253 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
254 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
255 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
256 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
257 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.40 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
258 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
259 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
260 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
261 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.87 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
262 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
263 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая д.63. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
264 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2ул. Малая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
265 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
266 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
267 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
268 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
269 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д. 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
270 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
271 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
272 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
273 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
274 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
275 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | без адреса | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | без адреса | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
276 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
277 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
278 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
279 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 30/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 30/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
280 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
281 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 32/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
282 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
283 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.36а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
284 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
285 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
286 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
287 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
288 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
289 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
290 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
291 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
292 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
293 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
294 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
295 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
296 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
297 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
298 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
299 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
300 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
301 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
302 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
303 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
304 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
305 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
306 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
307 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
308 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
309 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
310 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 13 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
311 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
312 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
313 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
314 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
315 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 63 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
316 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
317 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
318 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
319 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
320 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
321 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
322 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
323 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
324 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 172 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
325 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 174 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
326 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 176 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
327 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 179 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
328 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
329 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
330 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
331 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
332 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
333 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
334 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
335 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
336 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пигигерьская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
337 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пинигерьская д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
338 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
339 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
340 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
341 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
342 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
343 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
344 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
345 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
346 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
347 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
348 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
349 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
350 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
351 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
352 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пинигерская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
353 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пинигерская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
354 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
355 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
356 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
357 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
358 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
359 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
360 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
361 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
362 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
363 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 59 в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
364 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
365 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
366 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
367 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
368 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 12 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
369 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
370 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 19 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
371 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
372 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
373 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 1 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
374 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
375 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
376 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
377 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
378 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная , д.19 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
379 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
380 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
381 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17, кв . 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
382 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
383 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
384 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 7, кв . 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
385 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
386 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
387 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
388 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
389 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
390 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
391 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
392 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
393 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
394 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
395 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
396 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 10 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
397 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
398 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
399 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
400 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 16 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
401 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
402 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
403 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
404 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
405 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
406 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
407 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
408 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
409 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
410 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
411 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
412 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 213 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
413 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
414 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
415 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
416 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
417 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
418 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
419 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
420 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
421 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
422 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
423 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
424 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
425 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 пер. Свободы д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
426 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
427 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Свободы 2-й д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
428 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
429 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
430 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
431 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Горького д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
432 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
433 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
434 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
435 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
436 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
437 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
438 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
439 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, к.н. 43:07:020106:0020 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
440 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
441 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
442 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 18 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
443 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
444 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
445 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
446 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
447 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Островского д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
448 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
449 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
450 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
451 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
452 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
453 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
454 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная д. 1 Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
455 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
456 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
457 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
458 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
459 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
460 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
461 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 28 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
462 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
463 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
464 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
465 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 19 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
466 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
467 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
468 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьная д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
469 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 10 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
470 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
471 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская , д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
472 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
473 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
474 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
475 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
476 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
477 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
478 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
479 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
480 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
481 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
482 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д, 3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
483 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
484 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
485 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
486 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
487 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.3,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
488 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
489 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
490 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
491 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
492 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
493 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
494 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
495 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
496 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
497 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
498 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
499 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
500 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
501 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
502 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
503 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
504 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 73 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
505 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
506 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
507 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
508 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
509 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
510 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
511 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
512 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
513 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
514 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
515 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
516 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
517 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
518 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
519 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
520 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 29 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
521 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
522 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
523 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
524 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
525 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
526 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
527 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
528 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 30 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 30 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 30 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
529 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
530 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
531 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
532 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 33 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
533 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
534 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 5 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
535 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
536 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
537 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д. 105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
538 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
539 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
540 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
541 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
542 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
543 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
544 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
545 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
546 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
547 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
548 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 59 Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
549 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
550 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 Средний пер. д. 8 кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
551 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
552 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
553 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
554 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
555 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
556 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
557 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
558 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
559 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
560 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
561 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
562 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
563 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
564 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2к | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
565 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
566 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
567 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул.Рождественская д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
568 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 1 пер. Советский д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
569 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | г. Вятские Поляны ,стд. Росинка д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | г. Вятские Поляны ,стд. Росинка д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
570 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | г. Вятские Поляны, ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | г. Вятские Поляны, ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
571 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | г. Вятские Поляны, ул. Ленина | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | г. Вятские Поляны, ул. Ленина | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | г. Вятские Поляны, ул. Ленина | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
572 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2 Крупской д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
573 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красный 1-й, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
574 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
575 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул .Красноармейская , д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
576 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д. 17 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
577 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
578 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская 32кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская 32кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская 32кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
579 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
580 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
581 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
582 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11А кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11А кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11А кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
583 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
584 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
585 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
586 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
587 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
588 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
589 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
590 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
591 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
592 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
593 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
594 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
595 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
596 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
597 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
598 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
599 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
600 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
601 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
602 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
603 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
604 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
605 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
606 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
607 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
608 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
609 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
610 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
611 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
612 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
613 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
614 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
615 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
616 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная , д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная , д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная , д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
617 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
618 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
619 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д. 2и | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
620 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
621 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
622 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
623 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
624 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
625 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
626 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
627 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
628 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
629 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
630 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейскаяд.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
631 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Краснознаменная д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Краснознаменная д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Краснознаменная д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Краснознаменная д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Краснознаменная д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
632 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 181 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
633 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 296 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
634 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
635 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
636 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
637 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
638 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
639 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
640 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
641 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
642 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
643 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
644 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.93а кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
645 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
646 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
647 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
648 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
649 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул.Пароходная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
650 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
651 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул, дом № 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
652 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
653 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Л. Чайкиной, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
654 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Свердлова ул, дом № 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
655 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ст.Халтурина ул, дом № 26, кв.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
656 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
657 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
658 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г. Булатова, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
659 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
660 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
661 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
662 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
663 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
664 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
665 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
666 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
667 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
668 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
669 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
670 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
671 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
672 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
673 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ефимова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ефимова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Ефимова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул.Ефимова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
674 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Ключевая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
675 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Крестьянская д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
676 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
677 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.П.Морозова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
678 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | А.С. Пушкина ул., д. 43ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | А.С. Пушкина ул., д. 43ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
679 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | А.С. Пушкина ул., д. 45ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
680 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | А.С. Пушкина ул., д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
681 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Азина ул, дом № 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
682 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Александровская ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
683 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Бахметьева пер., дом № 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
684 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Вятская ул., д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
685 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Г. Булатова ул., д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
686 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | г. Слободской | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
687 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Герцена ул., д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
688 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Герцена ул., дом № 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
689 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
690 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
691 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 37ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
692 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Гоголя ул., д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
693 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
694 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Грина ул., д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
695 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Дачный пер., дом № 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
696 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Ефимова ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ефимова ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ефимова ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Ефимова ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Ефимова ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
697 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Ефимова ул., д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ефимова ул., д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ефимова ул., д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Ефимова ул., д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Ефимова ул., д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
698 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Железнодорожная ул., д. 27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
699 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Загородная ул., д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
700 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Загородная ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
701 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Загородная ул., д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
702 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Загородная ул., д. 95 2ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
703 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Заречный пер. (43:44:340101:520) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Заречный пер. (43:44:340101:520) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Заречный пер. (43:44:340101:520) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Заречный пер. (43:44:340101:520) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Заречный пер. (43:44:340101:520) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
704 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Заречный пер.(43:44:340101:398) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Заречный пер.(43:44:340101:398) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Заречный пер.(43:44:340101:398) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Заречный пер.(43:44:340101:398) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Заречный пер.(43:44:340101:398) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
705 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | К. Маркса ул., д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
706 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | К. Маркса ул., д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
707 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кирова ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
708 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кирова ул., д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
709 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ключевая ул., д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
710 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ковырзина пер., д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
711 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ковырзина пер., д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
712 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Комсомольская ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Комсомольская ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
713 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Котлянский пер., д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
714 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Котлянский пер., д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
715 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Котлянский пер., дом № 45 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
716 | Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Красноармейская ул., д. 139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул., д. 139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
717 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул., д. 8ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
718 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крестьянская ул, дом № 1Л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
719 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Крестьянская ул., д. 1ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Крестьянская ул., д. 1ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
720 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крестьянская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
721 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крестьянская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
722 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кривоносова ул., д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
723 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кривоносова ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
724 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Кривоносова ул., д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
725 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лебедева ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
726 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
727 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
728 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
729 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
730 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Лесной пер., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
731 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Летний пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Летний пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Летний пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Летний пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Летний пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
732 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лихачевский пер., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
733 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Ломоносова ул., д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
734 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луговая ул, дом № 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
735 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
736 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
737 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского ул, дом № 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
738 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луначарского ул., д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
739 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Луначарского ул., д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
740 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Майскаяул., д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
741 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Металлистов ул., д. 6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
742 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Никольская ул., д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
743 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Никольская ул., д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
744 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Никольская ул., д. 53ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
745 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая ул., дом № 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
746 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Новодачная ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
747 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Озерная ул., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Озерная ул., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Озерная ул., д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
748 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Озерная ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Озерная ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Озерная ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
749 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Октябрьская ул., д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
750 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Опорная ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Опорная ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Опорная ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Опорная ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Опорная ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
751 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Опорная ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Опорная ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Опорная ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Опорная ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Опорная ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
752 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Опорная ул., д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Опорная ул., д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Опорная ул., д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Опорная ул., д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Опорная ул., д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
753 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | П. Корчагина ул., д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
754 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | П. Стучки ул., д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
755 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | П. Стучки, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
756 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
757 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
758 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Зои Космодемьянской, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
759 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
760 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
761 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Косолапова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
762 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
763 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
764 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
765 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
766 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
767 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
768 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
769 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лихачевский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
770 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
771 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
772 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
773 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, дом 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
774 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
775 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Спировский, дом 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
776 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
777 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
778 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
779 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
780 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Котлянский д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
781 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Спировский д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
782 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пролетарская ул, дом № 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
783 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Пролетарская ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
784 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Пролетарская ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
785 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Профсоюзная ул., д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
786 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Рабочая ул., д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Рабочая ул., д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
787 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул. (43:44:320175:186) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
788 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
789 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
790 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
791 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
792 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
793 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
794 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
795 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
796 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
797 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Родниковая ул., д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Родниковая ул., д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Родниковая ул., д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
798 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Рождественская ул., д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
799 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с. Успенское, ул. Успенская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
800 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | с. Успенское, ул. Успенская, д. 324 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
801 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | с.Успенское, пер. А.Д.Овечкина, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
802 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | с.Успенское, пер.Кулябина, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
803 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Свободы ул, дом № 58 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
804 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул. ,д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
805 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
806 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул., д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
807 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул., д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
808 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Свободы ул., д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
809 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Северная ул., д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
810 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Семейный пер.(43:44:330107:560) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Семейный пер.(43:44:330107:560) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
811 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Семейный пер.(43:44:330107:579) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Семейный пер.(43:44:330107:579) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
812 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Слободская ул., д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
813 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Слободская ул., д. 77а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
814 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слободская ул., д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
815 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Советская ул, дом № 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
816 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
817 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
818 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ст Халтурина ул, дом № 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
819 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Трактовая ул, дом № 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
820 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Трактовая ул., д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
821 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Герцена, д 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
822 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Загородная, д 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
823 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
824 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д.50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
825 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская д.8 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
826 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
827 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
828 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
829 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
830 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
831 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
832 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
833 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
834 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
835 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
836 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцева д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
837 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцева д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
838 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
839 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
840 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
841 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
842 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
843 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
844 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
845 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
846 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
847 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 67ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
848 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
849 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
850 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
851 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
852 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
853 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
854 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
855 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
856 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Грина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
857 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
858 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
859 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д.76, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
860 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
861 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская (Володарского), д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
862 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
863 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
864 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
865 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
866 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
867 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
868 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
869 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д.69, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
870 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
871 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
872 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
873 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.70 (кв.1) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
874 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
875 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.1ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
876 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
877 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
878 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
879 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
880 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
881 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
882 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
883 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
884 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
885 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д.2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
886 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кривоносова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
887 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
888 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
889 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
890 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
891 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
892 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
893 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
894 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
895 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
896 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
897 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
898 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
899 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
900 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
901 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
902 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. М. Конева, д. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
903 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
904 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
905 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
906 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
907 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
908 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
909 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
910 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
911 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
912 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
913 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
914 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
915 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
916 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
917 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
918 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
919 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
920 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
921 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.30, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
922 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
923 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
924 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
925 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
926 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
927 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О.Кошевого, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
928 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обороны, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
929 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
930 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
931 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
932 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
933 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
934 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
935 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
936 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
937 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
938 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
939 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
940 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
941 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
942 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
943 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промышленная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
944 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
945 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
946 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
947 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родникова, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
948 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
949 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
950 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
951 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
952 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
953 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
954 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
955 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д.2ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
956 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, уч. 287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
957 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 205 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
958 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
959 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
960 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
961 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
962 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
963 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
964 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
965 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
966 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, дом 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
967 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
968 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
969 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф.Лесникова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
970 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф.Лесникова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
971 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д.33, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
972 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
973 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
974 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
975 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
976 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
977 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
978 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.21,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
979 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
980 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.А.С. Пушкина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
981 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя д.5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
982 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Г.Булатова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
983 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Герцена, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
984 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гоголя д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
985 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гоголя, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
986 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дерышева, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
987 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кривоносова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
988 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Малосадовая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
989 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Никольская (Большевиков) д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
990 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.П.Корчагина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
991 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.П.Стучки, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
992 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Первомайская, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
993 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Свободы, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
994 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.У Громовой, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
995 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Урицкого д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
996 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Ф.Лесникова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
997 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Урицкого ул, дом № 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
998 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Урицкого ул., д. 44ф | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
999 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Урицкого ул., д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1000 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Успенское с., Успенская ул., дом № 34 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1001 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Шестаковская ул., д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1002 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Школьная ул., д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1003 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Энтузиастов ул., д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1004 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Энтузиастов ул., дом № 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1005 | Город Слободской | г. Слободской | другое (дополнить в случае необходимости) | Южный пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Южный пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Южный пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Южный пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Южный пер., д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1006 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1007 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, кад. 190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1008 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1009 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1010 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход (Лен), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход (Лен), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход (Лен), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1011 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1013 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Талица (Слобода Талица тер.) 18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1016 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Серафимовича 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1017 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Чижовский пер., д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1018 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1019 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, кад 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, кад 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, кад 171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1020 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1021 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1022 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 191 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1023 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, кад. 192 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1024 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 5 проезд, кад.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 5 проезд, кад.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 5 проезд, кад.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1025 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 6 ппроезд, кад.117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1026 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 6 проезд, кад.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 6 проезд, кад.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 6 проезд, кад.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Гражданская 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1053 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1058 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Лянгасово, ул. Южная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Курочкины, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Курочкины, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Курочкины, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1060 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1063 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1064 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1065 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1078 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1079 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1080 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1081 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1082 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1083 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1092 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Южная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1103 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оричевская 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1104 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2 Опытный, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1105 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-1 Дальний , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1106 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-й Опытный, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1107 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 3 Опытный, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1108 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1109 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1112 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Орловский, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1113 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1114 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский и Серафимовича, 11/22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1115 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1116 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1117 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1118 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2 -ой Саниковский 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1119 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Дальный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1120 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Опытный 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1121 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1122 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1123 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1124 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1125 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1126 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1127 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1128 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4- Чижовский 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1129 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Дачный 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1130 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1131 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1132 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ый Дачный 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1133 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1134 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1135 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1136 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1137 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1138 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1139 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1140 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1141 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1142 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1143 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Воскресный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
1144 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дерендяева (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1145 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1147 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1148 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1149 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1150 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Крайний, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Крайний, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Крайний, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1155 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1156 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Куйбышева (Нововятский) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1161 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Матросова 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1162 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1167 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1168 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1169 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1170 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1171 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный (Зональный) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1172 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятск), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1182 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1183 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1184 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Линейный 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1186 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Механический 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1188 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Соломинский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1189 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Тельмана (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1190 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1191 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1192 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1193 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1194 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1195 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1196 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 127А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 127А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 127А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1197 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1198 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Варсеги, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Варсеги, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1199 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт Ивушка, д. 287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Ивушка, д. 287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Ивушка, д. 287 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мелодия, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мелодия, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1201 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1202 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1203 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1204 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1205 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1206 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1209 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Село Красное, ул Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1210 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1211 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1212 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1216 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1217 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1218 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
1220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Огородная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Первомайская 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1231 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, рзд. Красносельский 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1234 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1235 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1236 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1237 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1238 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1239 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1240 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1241 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1242 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1243 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1244 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1245 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1246 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1247 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1248 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1249 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1250 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1251 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1252 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1253 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, 38Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1254 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1255 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 68А-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники , д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники, д. 16б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1258 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 8В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1259 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1260 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1261 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1262 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1263 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1264 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1265 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1266 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1267 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1268 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1269 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1270 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1271 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1272 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1273 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1274 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1275 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1276 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1277 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1278 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1279 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1280 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1281 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1282 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Якова Падерина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1283 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1284 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1285 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Полевая 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1287 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1295 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1296 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1297 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1298 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1299 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1300 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1301 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1302 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1303 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1304 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1305 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1306 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1307 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1309 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1310 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1311 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1312 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1313 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1314 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1315 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1316 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1317 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1318 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1319 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1320 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1321 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1323 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Придорожная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики 24-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, д. 30б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Широковская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1330 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1331 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1332 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1333 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1334 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1335 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1336 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1337 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1338 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1339 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1340 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1341 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1342 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1343 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1344 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1345 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, кад. 129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1346 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1347 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1348 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1349 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1350 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1351 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1352 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Клубничная, кад. 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1353 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Фруктовая, кад. 110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1356 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1357 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1358 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1359 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1360 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1361 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1362 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая , д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1366 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1367 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1368 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1369 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1372 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые ул.Новослободская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1373 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1374 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1375 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1376 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1377 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1378 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1379 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1380 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1381 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1382 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1383 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1384 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1385 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1386 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1387 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1388 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Новослободская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1390 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1391 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1392 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1393 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1395 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1396 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1397 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1398 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1399 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1400 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1401 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1402 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1403 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1404 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1405 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1406 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1407 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1408 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1409 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1410 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1411 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1412 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1418 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1419 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1420 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1421 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1422 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1423 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1424 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1425 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1426 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1427 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1428 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1429 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1430 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1431 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1432 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1433 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1434 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1435 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1436 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1437 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1438 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1439 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Трушинцы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Шулаи , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1442 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер сдт Здоровье, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер сдт Здоровье, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер сдт Здоровье, д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1443 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1444 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1445 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1446 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1447 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1448 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1449 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1450 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1451 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Патриарх, д. 199 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Патриарх, д. 199 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1460 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Талица-3, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Талица-3, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Талица-3, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1461 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Талица-3, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Талица-3, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Талица-3, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1462 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Талица-3, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Талица-3, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Талица-3, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1463 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Уют, стр. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Уют, стр. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1464 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Уют, стр. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Уют, стр. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1465 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. сдт Уют, стр. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Уют, стр. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1466 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1467 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1468 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1469 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1470 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер.сдт Спутник 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер.сдт Спутник 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Грина (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Грина (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Грина (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1475 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Куйбышева, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1476 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьской Революции, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1477 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сиреневая (Нововятск), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1478 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1481 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1482 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1483 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова , д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1493 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1494 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1496 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая , д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1497 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1498 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1499 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1500 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1501 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 159 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1502 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1503 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1504 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1505 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1506 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1507 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1508 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1509 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1510 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1511 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 60/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1512 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1513 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1514 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1515 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1516 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 80-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1517 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1527 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Варсеговская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1528 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1529 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1530 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1531 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1532 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1533 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1534 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1535 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1536 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1537 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1538 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1539 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район) 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1552 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1553 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1554 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1555 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1556 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, з/у 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1573 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастелло 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1574 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев чернобыльцев 20 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1575 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1576 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Громовой, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1585 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1586 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1587 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1588 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1589 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1590 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1591 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1593 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1594 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерендяева (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1595 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1596 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1597 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1598 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1599 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1600 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1605 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая/ул. Морозова 30/40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1606 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Искры, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Искры, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина (Нововятский) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1634 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1636 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1637 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1638 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1639 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1640 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1641 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1642 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1643 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1644 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1645 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1646 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 42/21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1647 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1648 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1650 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1653 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Макарье) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая , д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1656 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1657 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1658 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1676 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1694 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1698 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лучезарная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 9В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 9В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 9В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова 35 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова 35 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 36а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1728 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1729 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1731 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусоргского, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1732 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1733 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1734 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1735 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1736 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1737 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1738 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1739 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1740 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1741 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1742 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 70-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1743 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1744 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1745 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1746 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1747 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1748 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1749 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1750 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1751 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1752 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1753 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1754 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1755 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1756 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1757 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 96-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1758 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1779 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1780 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нововятская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1781 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новостройка 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1783 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1784 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1785 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 62-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1786 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловская, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1787 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1792 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1795 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1796 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1797 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1798 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1799 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1800 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1802 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1806 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1808 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1809 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1810 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1811 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проектная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1812 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1813 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1816 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1817 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1818 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1819 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1820 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1821 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1823 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1825 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1827 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 34А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1828 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1829 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1830 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1831 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1832 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1833 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1834 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1835 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1836 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1837 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1838 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1839 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1840 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1841 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1842 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1843 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский район) 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1844 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1845 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1846 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1847 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розы Люксембург (Нововятск) , д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1848 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Розы Люксембург (Нововятск) , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1850 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1851 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1852 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1854 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1855 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 14-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 14-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1861 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1862 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1863 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1864 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1865 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1866 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1867 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1868 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1869 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1870 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1871 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1872 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1873 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 59а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1875 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная Орловская 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1876 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1877 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 20-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1878 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1879 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1880 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1881 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1882 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1883 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1888 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая (Нововятск), д. 16-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1889 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая (Нововятск), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1890 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая (Нововятск), д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1891 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1892 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1893 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1894 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1895 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1896 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1897 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1898 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1899 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1900 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1901 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Лосево, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1903 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1904 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1909 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1910 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1911 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1912 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1913 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1914 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1915 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1916 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1917 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1918 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1922 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1923 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1924 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский) 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский) 163 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 165 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 85 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная 85 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1941 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Соломинская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Союзная, д. 100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1944 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1945 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1946 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1947 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1950 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1951 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1952 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1953 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1954 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1955 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1956 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1957 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1958 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1959 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1960 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1961 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1962 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1963 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1964 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1965 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1966 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1967 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1968 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1969 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1970 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1971 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1972 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1973 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1974 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1975 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1976 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1977 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1978 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1979 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1980 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1981 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1982 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1983 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1984 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1985 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1986 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1987 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тюленина, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2011 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ушакова ( Нововятск), д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2013 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2014 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 17-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская, д. 1В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская, д. 1В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2032 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широковская 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2034 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2035 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2036 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 50а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2037 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2038 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щедрина 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щедрина 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2041 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2042 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2043 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2044 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2045 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2046 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2047 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2048 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса 125А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2049 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2050 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2051 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2052 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2053 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2054 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 129л | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2059 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная слобода 16 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2061 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Александра орлова 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2062 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Александра Орлова 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2063 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Береговая , д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2064 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Березниковская 67а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2067 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2068 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2069 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2070 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2071 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вдохновения 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2072 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ветеранов(Нововятский), д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2081 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2082 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2083 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, кад. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, кад. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, кад. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Грина (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Грина (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Грина (Нововятский район) 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2085 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2086 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Жигаловская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зелёная долина 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зелёная долина 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зелёная долина 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая долина 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая долина 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая долина 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленина 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленина 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2093 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2094 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Лермонтова, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Говорова, д.11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Жукова, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Маршала Жукова, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2106 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2107 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Павла Корчагина 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проезжая, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проектная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проектная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2119 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2120 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2121 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2125 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сиреневая(Нововятск), д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2126 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Фадино 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Широковская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Суворова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2132 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2133 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2134 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2135 | Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Хлыновская 17-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Чкалова 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2152 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2153 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2154 | Городской округ город Киров | г. Киров | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса, д.119/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2158 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2159 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2160 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2161 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2162 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2163 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2164 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2165 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2166 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2167 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2168 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2169 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2170 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2171 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2172 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2173 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2174 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2175 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2176 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2177 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2178 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2179 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2180 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2181 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2182 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2183 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2184 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2185 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2186 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2187 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2188 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2189 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2190 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2191 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2192 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2193 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2194 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2195 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2196 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2197 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2198 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2199 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2200 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2201 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49А, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2202 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49А, кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А, кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А, кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А, кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А, кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2203 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2204 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2205 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2206 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2207 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2208 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2209 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2210 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2211 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2212 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2213 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2214 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2215 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2216 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2217 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2218 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2219 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2220 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2221 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2222 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2223 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2224 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2225 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2226 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2227 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2228 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2229 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2230 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2231 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 81А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2232 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2233 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2234 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 89А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2235 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 91А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2236 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2237 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2238 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2239 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 94В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 94В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 94В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 94В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 94В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2240 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2241 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 96Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 96Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 96Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 96Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 96Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2242 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2243 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворовская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2244 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 52А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2245 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мошкачевская 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2246 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2247 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2248 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Татьяны Войновой, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2249 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
2250 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2251 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2252 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павловская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2253 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2254 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2255 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2256 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2257 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2258 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2259 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2260 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2261 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2262 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 241 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 241 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 241 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2263 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2264 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2265 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2266 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2267 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2268 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2269 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2270 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2271 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2272 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2273 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2274 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2275 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2276 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2277 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2278 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2279 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
2280 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2281 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2282 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2283 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2284 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.14-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2285 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2286 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2287 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2288 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 17Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2289 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2290 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2291 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2292 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2293 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2294 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2295 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2296 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы 6 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2297 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2298 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2299 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2300 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2301 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 207 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 207 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2302 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д Малая Субботиха уч 961 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д Малая Субботиха уч 961 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2303 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2304 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2305 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2306 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2307 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2308 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2309 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2310 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2311 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2312 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2313 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2314 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2315 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2316 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2317 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2318 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Никульчинский пер 20е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Никульчинский пер 20е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2319 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2320 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 20Ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 20Ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2321 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 22ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 22ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2322 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 18Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 18Е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2323 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2324 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2325 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 227 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 227 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2326 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер Никулинка 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер Никулинка 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2327 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2328 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка 123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2329 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 183 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2330 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 234 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2331 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, 263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, 263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2332 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2333 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2334 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2335 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2336 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 203 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 203 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2337 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 216 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 216 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2338 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 21А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2339 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, зд. 240 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, зд. 240 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2340 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2341 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 232 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 232 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2342 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, кад. 790 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2343 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2344 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Верхнедольская 20б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2345 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2346 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2347 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2348 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2349 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2350 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2351 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2352 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2353 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2354 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2355 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2356 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2357 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2358 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2359 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2360 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2361 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2362 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2363 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2364 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2365 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2366 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2367 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2368 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2/14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2369 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2370 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вечерняя, д. 17а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2371 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Камарская (ул. Роз, д. 20Б), д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2372 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клюквенная, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2373 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2374 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2375 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свадебная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2376 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свадебная, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2377 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2378 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2379 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2380 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2381 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2382 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная 1/23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2383 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2384 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малинова, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2385 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2386 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2387 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2388 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2389 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2390 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чарушинская 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2391 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2392 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2393 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2394 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2395 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2396 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2397 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2398 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2399 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2400 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Чарушинский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Чарушинский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Чарушинский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Чарушинский, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2401 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Брусничная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2402 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Живописная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2403 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Живописная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2404 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Живописная, д. 8А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2405 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Кипрейная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2406 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Кипрейная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2407 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ландышевая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ландышевая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2408 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лимонная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2409 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Садоводов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
2410 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чарушинская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2411 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2412 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2413 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2414 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 54А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 54А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 54А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2415 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2416 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2417 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Чахловицкая, д. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2418 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2419 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Живописная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2420 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2421 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2422 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2423 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2424 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2425 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2426 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2427 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2428 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2429 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2430 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2431 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2432 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2433 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2434 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2435 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2436 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2437 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2438 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2439 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2440 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2441 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2442 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2443 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2444 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2445 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2446 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Нагорская 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2447 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2448 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2449 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2450 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2451 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2452 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2453 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Северный 1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2454 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2455 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская з/у 1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2456 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2457 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая , д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая , д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2458 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 21б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2459 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2460 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2461 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2462 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2463 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2464 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Опалевская, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2465 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2466 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2467 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2468 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2469 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2470 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2471 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2472 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2473 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2474 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2475 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2476 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2477 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2478 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2479 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щербининская , д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2480 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2481 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2482 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей, д.23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2483 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2484 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2485 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2486 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Фабричная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2487 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2488 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проспект Победы, 1-я улица, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2489 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бронная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2490 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2491 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2492 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Головенкины, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2493 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2494 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2495 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2496 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунские, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дунские, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2497 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2498 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокрая Слободка 2 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2499 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2500 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2501 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2502 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2503 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2504 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2505 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2506 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2507 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дунские, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2508 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2509 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2510 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2511 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 3 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2512 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2513 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Старосельская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Старосельская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2514 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2515 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Пустынная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Пустынная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2516 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2517 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2518 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2519 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2520 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2521 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2522 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2523 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2524 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2525 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2526 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2527 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2528 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2529 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2530 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 11 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2531 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2532 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2533 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2534 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 286 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2535 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бамовский, д. 6Б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2536 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2537 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2538 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2539 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2540 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2541 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2542 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2543 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2544 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2545 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская 17 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2546 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2547 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2548 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2549 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 6 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2550 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2551 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2552 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изобильная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2553 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2554 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2555 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2556 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская 31 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2557 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 29в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2558 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2559 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2560 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2561 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2562 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2563 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2564 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2565 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2566 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2567 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2568 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2569 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
2570 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая 6 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2571 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2572 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2573 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2574 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2575 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2576 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2577 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2578 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2579 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2580 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 180 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2581 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | слобода Курочкины 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | слобода Курочкины 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | слобода Курочкины 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2582 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Заря, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Заря, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул Заря, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2583 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2584 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2585 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2586 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2587 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2588 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2589 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2590 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2591 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2592 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2593 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2594 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2595 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2596 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2597 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2598 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2599 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2600 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2601 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2602 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2603 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2604 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2605 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2606 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2607 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2608 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2609 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2610 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2611 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2612 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2613 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 31 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 31 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 31 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2614 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2615 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2616 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2617 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2618 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2619 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2620 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2621 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2622 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2623 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2624 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2625 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2626 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2627 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2628 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2629 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2630 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2631 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2632 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2633 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2634 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2635 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2636 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2637 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 41-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2638 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2639 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2640 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2641 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2642 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2643 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2644 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2645 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2646 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2647 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2648 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2649 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2650 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2651 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2652 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2653 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2654 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2655 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2656 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2657 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2658 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2659 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2660 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2661 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2662 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2663 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2664 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2665 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2666 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2667 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2668 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2669 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2670 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2671 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Ромашковая , д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2672 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Урожайная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2673 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | массив Бахтинка-2 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2674 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2675 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2676 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2677 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2678 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2679 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2680 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2681 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2682 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2683 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2684 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2685 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2686 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная , д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2687 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2688 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2689 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2690 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2691 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2692 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2693 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клеверная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2694 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная 6 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2695 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2696 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2697 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2698 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2699 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2700 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2701 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2702 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2703 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2704 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2705 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2706 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2707 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2708 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2709 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2710 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2711 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2712 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2713 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2714 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2715 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2716 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2717 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2718 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2719 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набержная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2720 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2721 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2722 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2723 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2724 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2725 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2726 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2727 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2728 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 5 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2729 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2730 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2731 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2732 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2733 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2734 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2735 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2736 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2737 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2738 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2739 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2740 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2741 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2742 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2743 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2744 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2745 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2746 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2747 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2748 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2749 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2750 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2751 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2752 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2753 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2754 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2755 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2756 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2757 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2758 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2759 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2760 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2761 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2762 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2763 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2764 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2765 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2766 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2767 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2768 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2769 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 е | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2770 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
2771 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2772 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2773 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2774 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2775 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2776 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2777 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2778 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2779 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2780 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2781 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2782 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2783 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2784 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2785 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2786 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2787 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2788 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2789 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2790 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2791 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2792 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2793 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2794 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2795 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2796 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 133 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2797 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2798 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2799 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2800 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 143 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2801 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2802 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2803 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 153 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2804 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2805 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2806 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2807 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 126а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 126а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 126а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2808 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2809 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 145А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2810 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2811 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2812 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2813 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2814 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2815 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2816 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 14 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2817 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2818 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2819 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2820 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2821 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2822 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2823 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2824 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2825 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2826 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2827 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2828 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2829 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2830 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2831 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2832 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2833 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2834 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2835 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2836 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2837 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2838 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2839 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заокольная 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Заокольная 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Заокольная 3б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2840 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2841 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2842 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2843 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2844 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2845 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2846 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2847 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2848 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2849 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2850 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2851 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2852 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2853 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2854 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2/4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2855 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2856 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2857 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2858 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2859 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2860 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2861 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2862 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2863 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2864 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2865 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2866 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2867 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2868 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.16б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2869 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2870 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.7/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2871 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв. Северюхи, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2872 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Квартал Гарь, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2873 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2874 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2875 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2876 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2877 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2878 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2879 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2880 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2881 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2882 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2883 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2884 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Майский, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер.Майский, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2885 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2886 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2887 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2888 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2889 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2890 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2891 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр. Восточный, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2892 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр-д Восточный, д. 1/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пр-д Восточный, д. 1/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2893 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, д. 104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2894 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, уч. 325 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2895 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. Чепецкое, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2896 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт.Малютка. д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2897 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2898 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2899 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2900 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2901 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2902 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2903 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2904 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2905 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2906 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2907 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2908 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2909 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2910 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2911 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2912 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2913 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2914 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2915 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2916 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2917 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2918 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2919 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2920 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2921 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2922 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2923 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2924 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2925 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2926 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2927 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2928 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2929 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2930 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2931 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Ул. Колхозная, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2932 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 52а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2933 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2934 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 56а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2935 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2936 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2937 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2938 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2939 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2940 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2941 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2942 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2943 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2944 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2945 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2946 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2947 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2948 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2949 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2950 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2951 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2952 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2953 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2954 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2955 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2956 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2957 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2958 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2959 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2960 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2961 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2962 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2963 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2964 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2965 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2966 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2967 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2968 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2969 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2970 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Песчаная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2971 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2972 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2973 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2974 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2975 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2976 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2977 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2978 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2979 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2980 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2981 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2982 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2983 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2984 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2985 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2986 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2987 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2988 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2989 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2990 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2991 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2992 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2993 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2994 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2995 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2996 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 36/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2997 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2998 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2999 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3000 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3001 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3002 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3003 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3004 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3005 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3006 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3007 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3008 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3009 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3010 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3011 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3012 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3013 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3014 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3015 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3016 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3017 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3018 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3019 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3020 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3021 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3022 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3023 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3024 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3025 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3026 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3027 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3028 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3029 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3030 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3031 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3032 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3033 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3034 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3035 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3036 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3037 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3038 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3039 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3040 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3041 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3042 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3043 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3044 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3045 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3046 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3047 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3048 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3049 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3050 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3051 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3052 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3053 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3054 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3055 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3056 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3057 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3058 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3059 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3060 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3061 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3062 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3063 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3064 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3065 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3066 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3067 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3068 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Степана Халтурина, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3069 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул.Счастливая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3070 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3071 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д. 12 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3072 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3073 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.3а кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3074 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3075 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3076 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.8 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3077 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3078 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3079 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена д. 24-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3080 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3081 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3082 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская д.124 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3083 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д.96 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3084 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3085 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3086 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 16-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3087 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3088 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3089 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3090 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3091 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3092 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3093 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3094 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.2б-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3095 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3096 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3097 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3098 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3099 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3100 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3101 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3102 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3103 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.В.Соболева д.3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3104 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3105 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3106 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3107 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3108 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3109 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3110 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3111 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3112 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Васнецовых д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3113 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3114 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.39 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3115 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3116 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.19 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3117 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3118 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.45 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.45 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.45 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.45 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.45 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3119 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.45 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.45 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.45 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.45 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.45 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3120 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3121 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3122 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3123 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского д.8 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3124 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3125 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3126 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3127 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3128 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3129 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3130 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3131 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3132 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3133 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3134 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3135 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3136 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3137 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3138 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3139 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3140 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3141 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3142 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3143 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3144 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Либкнехта д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3145 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3146 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.54 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3147 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3148 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3149 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3150 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3151 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3152 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткин д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3153 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3154 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3155 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3156 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3157 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3158 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3159 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3160 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.30А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3161 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3162 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3163 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3164 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3165 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3166 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3167 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3168 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3169 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3170 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3171 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3172 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.34а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3173 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3174 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3175 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красина д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3176 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3177 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3178 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.17 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3179 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3180 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3181 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Куйбышева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3182 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Л.Толстого д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3183 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3184 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3185 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3186 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3187 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3188 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносово д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3189 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая д.42 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3190 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луначарского д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3191 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.50 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3192 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3193 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3194 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3195 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3196 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3197 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3198 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3199 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Малый переулок д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3200 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Мелиоративная д.43 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиоративная д.43 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиоративная д.43 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиоративная д.43 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиоративная д.43 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3201 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3202 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3203 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Мичурина 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3204 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3205 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3206 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3207 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3208 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3209 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3210 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3211 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3212 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3213 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3214 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3215 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3216 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3217 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3218 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3219 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3220 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3221 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3222 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3223 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3224 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3225 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3226 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3227 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3228 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3229 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.2в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3230 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3231 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3232 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3233 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3234 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3235 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3236 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3237 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3238 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3239 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3240 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3241 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3242 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3243 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3244 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3245 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3246 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3247 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3248 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3249 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3250 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3251 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3252 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.43 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3253 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3254 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3255 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Р.Беляевой д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3256 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3257 | Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3258 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3259 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3260 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3261 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3262 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3263 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3264 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3265 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3266 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3267 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3268 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3269 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3270 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3271 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3272 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3273 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3274 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3275 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Суворова д.8 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3276 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Суворова д.8 кв.8,7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3277 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3278 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3279 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3280 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3281 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3282 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3283 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3284 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3285 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.55 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3286 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3287 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3288 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3289 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3290 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3291 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3292 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3293 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3294 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3295 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.78 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3296 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3297 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3298 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3299 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3300 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3301 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3302 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3303 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.10а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3304 | Зуевский район | г. Зуевка | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Южная д.1б. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Южная д.1б. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.1б. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.1б. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Южная д.1б. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3305 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3306 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Западная д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3307 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3308 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3309 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3310 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3311 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3312 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3313 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
3314 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Бумажников д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3315 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3316 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3317 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3318 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3319 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3320 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.15 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3321 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3322 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3323 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3324 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3325 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3326 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 9б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3327 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3328 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева д.38 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3329 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3330 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3331 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3332 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3333 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заливная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3334 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3335 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3336 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленинад.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3337 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3338 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3339 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3340 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3341 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3342 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3343 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3344 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3345 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3346 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3347 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3348 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3349 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3350 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3351 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3352 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3353 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3354 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д 10 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3355 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая д.62 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3356 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3357 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3358 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3359 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3360 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.32 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3361 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3362 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3363 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3364 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.60 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3365 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.62 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3366 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3367 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3368 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3369 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3370 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3371 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3372 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3373 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3374 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3375 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.7 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3376 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мамаева д.8 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3377 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3378 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3379 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3380 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3381 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3382 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3383 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3384 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3385 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3386 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3387 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3388 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3389 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3390 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3391 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3392 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3393 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3394 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3395 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3396 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3397 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3398 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3399 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Гвардия, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3400 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3401 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3402 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3403 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3404 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3405 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3406 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3407 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3408 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3409 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3410 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3411 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3412 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3413 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3414 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.32 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3415 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3416 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3417 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3418 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3419 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3420 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3421 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3422 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3423 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3424 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3425 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3426 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3427 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.1 -1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3428 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.1-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3429 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3430 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3431 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3432 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3433 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3434 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3435 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.55 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3436 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.15 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
3437 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3438 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
3439 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3440 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3441 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3442 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3443 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3444 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3445 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3446 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3447 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | стр 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3448 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3449 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3450 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Походная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3451 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3452 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3453 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3454 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3455 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3456 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3457 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3458 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3459 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3460 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3461 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3462 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3463 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3464 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3465 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3466 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3467 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3468 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3469 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3470 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3471 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3472 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3473 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3474 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3475 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3476 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3477 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3478 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3479 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3480 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3481 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3482 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3483 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3484 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3485 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3486 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3487 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3488 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3489 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3490 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3491 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Порошинская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3492 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Правды 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3493 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3494 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3495 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3496 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Строительная 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3497 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3498 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3499 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3500 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3501 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3502 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Федяева 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3503 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3504 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3505 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3506 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3507 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3508 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3509 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3510 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3511 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3512 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3513 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3514 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3515 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3516 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Весенняя, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3517 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3518 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Современная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3519 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3520 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 21г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3521 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3522 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3523 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3524 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3525 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3526 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3527 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3528 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3529 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 7г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 7г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3530 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никтина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3532 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3533 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3534 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3535 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3536 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3537 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3538 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3539 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3540 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3541 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3542 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1ая Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1ая Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1ая Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3543 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3544 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2ая Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2ая Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2ая Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3545 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3546 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3547 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3548 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3549 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3550 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3551 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4ая Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4ая Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4ая Садовая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3552 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3553 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3554 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3555 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3556 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3557 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3558 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3559 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3560 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3561 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3562 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3563 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3564 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3565 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3566 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3567 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3568 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3569 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3570 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3571 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3572 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3573 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3574 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3575 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3576 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3577 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3578 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3579 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3580 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3581 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3582 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3583 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3584 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3585 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3586 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3587 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3588 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 3-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая 3-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3589 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3590 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3591 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3592 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3593 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3594 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3595 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3597 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3598 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3599 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3600 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3601 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3602 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3603 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3604 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дачная,д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3605 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Радужная,д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3606 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная,д.15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3607 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная,д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3608 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3609 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3610 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3611 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3612 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 69а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3613 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3614 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3615 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3616 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3617 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3618 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3619 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3620 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3621 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3622 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3623 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3624 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3625 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3626 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3627 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3628 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3629 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3630 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3631 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3632 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3633 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3635 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3637 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3638 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3639 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3640 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3641 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3642 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3643 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3644 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3645 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3646 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3647 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3648 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3649 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3650 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3651 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3652 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3653 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3654 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3655 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | кад. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3656 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3657 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3658 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3659 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3660 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3661 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3662 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3663 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3664 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3665 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3666 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3667 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3668 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3669 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3670 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3671 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3672 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3673 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3674 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3675 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3676 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3677 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3678 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3680 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3681 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 4-й, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3682 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3683 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3684 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3685 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3686 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 8, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3687 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная,д. 85, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3688 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я улица, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3689 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я улица, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3690 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3691 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3692 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Зеленый 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Зеленый 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3693 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 1-й, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 1-й, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3694 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 2-й 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 2-й 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3695 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3696 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Июльская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3697 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3698 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3699 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3700 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3701 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3702 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3703 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3704 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3705 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3706 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3707 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3708 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3709 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3710 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3711 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3712 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3713 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3714 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3715 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3716 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3717 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3718 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3719 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3720 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3721 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3722 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3723 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3724 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3725 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
3726 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3727 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3728 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1-ый переулок, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3729 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Базарный, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3730 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Железнодорожный, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3731 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Железнодорожный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3732 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3733 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Северный, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3734 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3735 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3736 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3737 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3738 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3739 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3740 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Колхозная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3741 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3742 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3743 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3744 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3745 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3746 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3747 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3748 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3749 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3750 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3751 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3752 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3753 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3754 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3755 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3756 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Просницкая, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3757 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3758 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3759 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3760 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3761 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3762 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3763 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3764 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3765 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3766 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3767 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3768 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3769 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3770 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3771 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3772 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3773 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3774 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3775 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3776 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3777 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3778 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3779 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3780 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3781 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3782 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3783 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3784 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3785 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3786 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3787 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3788 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3789 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3790 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3791 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3792 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3793 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3794 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3795 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3796 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3797 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.10/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3798 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3799 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3800 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3801 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3802 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3803 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новый, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3804 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3805 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3806 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3807 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3808 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3809 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3810 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3811 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3812 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3813 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3814 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3815 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3816 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3817 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3818 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3819 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3820 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3821 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3822 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3823 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3824 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3825 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3826 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3827 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3828 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3829 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3830 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3831 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3832 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 100ж | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3833 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вихарева, д. 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 125 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3834 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3835 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3836 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вихарева, д. 90, кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3837 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 96, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3838 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3839 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3840 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3841 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3842 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3843 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3844 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3845 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3846 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3847 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3848 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3849 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3850 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3851 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3852 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3853 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3854 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3855 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3856 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3857 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3858 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3859 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3860 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3861 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3862 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3863 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3864 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3865 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3866 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
| Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3867 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3868 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3869 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3870 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3871 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская,д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3872 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3873 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Проселочный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3874 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3875 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3876 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3877 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3878 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3879 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3880 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, уч. 2210 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3881 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3882 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3883 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3884 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3885 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3886 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3887 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3888 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3889 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сельская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3890 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3891 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3892 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3893 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3894 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3895 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3896 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3897 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3898 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3899 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3900 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3901 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3902 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3903 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3904 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3905 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 34 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
3906 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Садакова, д. 7-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3907 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
3908 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 2-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3909 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная 4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
3910 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. им. П.Родыгина, д. 22а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3911 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3912 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3913 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3914 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3915 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3916 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
3917 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3918 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3919 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3920 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3921 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3922 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3923 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3924 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3925 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3926 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3927 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3928 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
| Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
3929 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3930 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3931 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3932 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.225 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3933 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3934 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3935 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3936 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 27, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
3937 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3938 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт. Кумены, ул. Милицейская, д. 29, кв. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3939 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пгт. Кумены, ул. Поселковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3940 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3941 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3942 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3943 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3944 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3945 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3946 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3947 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3948 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3949 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 4А, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3950 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3951 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3952 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3953 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 35, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3954 | Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3955 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Милицейская, д. 29, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3956 | Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3957 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3958 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3959 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3960 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3961 | Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3962 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3963 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25, кв. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3964 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3965 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3966 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3967 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3968 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3969 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северихина, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3970 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Прозорова, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3971 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Прозорова, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3972 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перминова, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Перминова, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3973 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прозорова, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | ноябрь
3974 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3975 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3976 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3977 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3978 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3979 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3980 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3981 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пушкина, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3982 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2д | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3983 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3984 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3985 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3986 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3987 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3988 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3989 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3990 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3991 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3992 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3993 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая , д.1б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
3994 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3995 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3996 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3997 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3998 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3999 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4000 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4001 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4002 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4003 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4004 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4005 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4006 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4007 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная д. 82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4008 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4009 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4010 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4011 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4012 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4013 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4014 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева д. 2 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4015 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4016 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Худякова д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4017 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4018 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 5, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4019 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4020 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4021 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4022 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4023 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4024 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4025 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4026 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4027 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4028 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4029 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4030 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4031 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4032 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4033 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4034 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4035 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4036 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4037 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4038 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4039 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4040 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4041 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4042 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4043 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4044 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4045 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4046 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.46а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4047 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4048 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4049 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4050 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4051 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4052 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4053 | Малмыжский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4054 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4055 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4056 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4057 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4058 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4059 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 25а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4060 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4061 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4062 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4063 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4064 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4065 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4066 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4067 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4068 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4069 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4070 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4071 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4072 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ушакова д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4073 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4074 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4075 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4076 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4077 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4078 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4079 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4080 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4081 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4082 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4083 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4084 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4085 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4086 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 34 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4087 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4088 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4089 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4090 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4091 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4092 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4093 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4094 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4095 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4096 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4097 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4098 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4099 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4100 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4101 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4102 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4103 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4104 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4105 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4106 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4107 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4108 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.54а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.54а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4109 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4110 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4111 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4112 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4113 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4114 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4115 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4116 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4117 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 45 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4118 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4119 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 22 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4120 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4121 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д.98 а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4122 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4123 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4124 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 127Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4125 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николая Тишина, д 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4126 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4127 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4128 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4129 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4130 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4131 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4132 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4133 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4134 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4135 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4136 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4137 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4138 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4139 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4140 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4141 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4142 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4143 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4144 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская ,д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4145 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4146 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4147 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4148 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4149 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4150 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4151 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4152 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4153 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4154 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4155 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4156 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4157 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4158 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4159 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4160 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4161 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4162 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4163 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4164 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4165 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4166 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4167 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4168 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4169 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4170 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заводская д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4171 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заводская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4172 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4173 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4174 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4175 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4176 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4177 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул .Полевая д. 18 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4178 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4179 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4180 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4181 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4182 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4183 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4184 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4185 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4186 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4187 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4188 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4189 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4190 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4191 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ким д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4192 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ким д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4193 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4194 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4195 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4196 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4197 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4198 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4199 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Млодежная д . 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4200 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пентеговская д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4201 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 18 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4202 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4203 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4204 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4205 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4206 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4207 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4208 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4209 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 142 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4210 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 30, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4211 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4212 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4213 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4214 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4215 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4216 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4217 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 5 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4218 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4219 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4220 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 106, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4221 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 106, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4222 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 109 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4223 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4224 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 152, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4225 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 158 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4226 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 91 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4227 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4228 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4229 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.182 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4230 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.188 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4231 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.204 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4232 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4233 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4234 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 1 , кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4235 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 3 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4236 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4237 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 25 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4238 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 28 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4239 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 40 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4240 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 42 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4241 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.23 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4242 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.28 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4243 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4244 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4245 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4246 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4247 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4248 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4249 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4250 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4251 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4252 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4253 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4254 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4255 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная д. 12 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4256 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная д. 24 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4257 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 7 кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4258 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4259 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4260 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4261 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Физкультурная д. 3 кв .1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4262 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.83, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4263 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4264 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4265 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4266 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 77 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
4267 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | Молодежная д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | Молодежная д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | Молодежная д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4268 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4269 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4270 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая д.7 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4271 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4272 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4273 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5,кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4274 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4275 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4276 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4277 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная,д.4,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.4,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная,д.4,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4278 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4279 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4280 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4281 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.4 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.4 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.4 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4282 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4283 | Немский район | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая,д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая,д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая,д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4284 | Немский район | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4285 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | Коммуны д.18 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Коммуны д.18 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Коммуны д.18 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | Коммуны д.18 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | Коммуны д.18 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4286 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4287 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4288 | Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4289 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская,д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4290 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4291 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4292 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4293 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4294 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4295 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4296 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4297 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4298 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4299 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4300 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4301 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4302 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4303 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4304 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4305 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4306 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.27, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.27, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.27, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.27, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4307 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4308 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4309 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4310 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4311 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4312 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4313 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4314 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4315 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Заречная, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4316 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4317 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4318 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4319 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4320 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4321 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4322 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4323 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4324 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4325 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4326 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4327 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4328 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4329 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4330 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4331 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4332 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.9 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4333 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4334 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4335 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4336 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.48 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4337 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4338 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4339 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4340 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4341 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4342 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4343 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4344 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4345 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4346 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4347 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4348 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4349 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4350 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4351 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4352 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4353 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4354 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4355 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4356 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4357 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4358 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4359 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4360 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4361 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4362 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мелиораторов, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4363 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4364 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4365 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4366 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.6,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4367 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4368 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4369 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая,д.15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4370 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4371 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4372 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4373 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4374 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4375 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.35 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4376 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4377 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4378 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4379 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4380 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4381 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4382 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4383 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4384 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4385 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4386 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4387 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4388 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4389 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4390 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4391 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4392 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Ул. Советская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4393 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4394 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4395 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.49, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4396 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4397 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4398 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4399 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4400 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.24 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4401 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.36 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4402 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4403 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.17,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4404 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4405 | Немский район | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,д.6,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4406 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Заречная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Заречная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул.Заречная д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4407 | Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4408 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Мелиораторов д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиораторов д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиораторов д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4409 | Немский район | пгт Нема | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Победы д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул.Победы д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский район | пгт Нема | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4410 | Немский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4411 | Немский район | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4412 | Немский район | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьная д.8 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4413 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4414 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фрунзе, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Фрунзе, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4415 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | г. Нолинск, пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4416 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | г. Нолинск, пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4417 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4418 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | Дзержинского д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4419 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | Дзержинского д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4420 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4421 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4422 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный д. 10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный д. 10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный д. 10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4423 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4424 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.18 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
4425 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный д.20 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4426 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4427 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4428 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4429 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4430 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4431 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4432 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4433 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ильинский д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4434 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Максима Горького д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4435 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4436 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Пригородный д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4437 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4438 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тополиный | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Тополиный | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4439 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Первомайский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Первомайский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4440 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный ,д.5,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4441 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Заводская д.3 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4442 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Б. Чиркова, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Чиркова, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Б. Чиркова, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Б. Чиркова, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4443 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Б.Чиркова д.10, кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4444 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4445 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4446 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4447 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Весення д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4448 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4449 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4450 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. либкнехта д. 17а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4451 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К. Маркса, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К. Маркса, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К. Маркса, д.27а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4452 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К. Маркса, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К. Маркса, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К. Маркса, д.33а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4453 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4454 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4455 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4456 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4457 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4458 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4459 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4460 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова д. 96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4461 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4462 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4463 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д.55а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4464 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4465 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.75, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4466 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4467 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 104 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4468 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.106 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.106 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.106 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.106 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4469 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4470 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.108 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.108 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4471 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.18 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4472 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.42а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4473 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.77 а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4474 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4475 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4476 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4477 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 110, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4478 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 кв, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4479 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4480 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4481 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4482 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4483 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4484 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4485 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
4486 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4487 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4488 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4489 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4490 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4491 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4492 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4493 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4494 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4495 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4496 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4497 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4498 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4499 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4500 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4501 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.4. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.4. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4502 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4503 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4504 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4505 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4506 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4507 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4508 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.67, кв.2. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4509 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4510 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4511 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4512 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4513 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4514 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4515 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4516 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.5а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4517 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4518 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4519 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4520 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4521 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4522 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.61 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4523 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4524 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4525 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4526 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4527 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака,д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4528 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4529 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4530 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4531 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4532 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4533 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4534 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4535 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4536 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4537 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Безымянная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4538 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.К.Маркса д.78 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4539 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4540 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Курнакова д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Курнакова д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4541 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.37,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4542 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д. 42а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
4543 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ленина,д.110 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина,д.110 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4544 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Горького д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4545 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4546 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4547 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4548 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4549 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4550 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
4551 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.22 а кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4552 | Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4553 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Федосеева, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4554 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная,д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4555 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Луговая д.3 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4556 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Молодежная д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4557 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Труда, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4558 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4559 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 95, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4560 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 95, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4561 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4562 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда,д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4563 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Безымянный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4564 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный ,д.8кв2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4565 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 10 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4566 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4567 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4568 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4569 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4570 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4571 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4572 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4573 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4574 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4575 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4576 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4577 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4578 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4579 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4580 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4581 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4582 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4583 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | улЦентральная ,д.71,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4584 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4585 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | пер.Дрелевского д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4586 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4587 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.2-ая Линия,д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.2-ая Линия,д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4588 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.8 марта,д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4589 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая.д10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4590 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4591 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская,д83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Заводская,д83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4592 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4593 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4594 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4595 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4596 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная,26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4597 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4598 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4599 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева,34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4600 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4601 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4602 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободыд.12, кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4603 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Герцена д.104,кв .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4604 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.77, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4605 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Затонская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4606 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4607 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая,д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4608 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4609 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4610 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.81 б кв 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4611 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4612 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4613 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.20кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4614 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4615 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4616 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.1,кв.2. | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4617 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.11,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4618 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.3 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4619 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.3,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4620 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4621 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4622 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4623 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4624 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4625 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.9,кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4626 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Почтовая д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4627 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,д.23 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы,д.23 в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4628 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сенная д.36,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4629 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.11,кв1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4630 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4631 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4632 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.64 кв2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
4633 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4634 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4635 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4636 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Загородный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кузнечный, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Перронный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 0 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Шевцовой, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Айвазовского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Боткина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Васильевский, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Васнецова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Ватутина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гвардейский, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гвардейский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гвардейский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Громовой, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Громовой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Джержинского, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Есенина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Жданова, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Железнодорожный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Заречный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Зелёный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Земнухова, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Керовский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Киршатский, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кольцевой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кооперативный, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.7А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.7А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.7А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.7А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.7А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Кошевого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Луначарского, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Луначарского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Маяковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Менделеева, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Морозова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Мостовой, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Паровозный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Розы Люксембург, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыбацкий, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыночный, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыночный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыночный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Стадионный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Толстого, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Торфяной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Тюленина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Тюленина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Узкоколейный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Узкоколейный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Урожайный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фигурный, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Фрунзе, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Хороводный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Хуторской, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Цветочный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайкиной, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайкиной, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайкиной, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Чайковского, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Шевцовой, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Шевцовой, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Электриков, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Басманова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 0 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Комсомольская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 155 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 117 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Милицейская, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д. 50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 144 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 61А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.86А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.69, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.83, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.85, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.89, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.90, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.91, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.93, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Басманова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Басманова, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Басманова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Больничная, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Больничная, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Буденного, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Буденного, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Буденного, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.20, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.23, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.23,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4977 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, 108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5037 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Динамо, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5039 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Динамо, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Динамо, д.88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5043 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5044 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5045 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5046 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5047 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5048 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5049 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5050 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5051 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5052 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Заовражная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5053 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Заовражная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5054 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Западная, д.11А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5055 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Западная, д13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5056 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5057 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5058 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5059 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5060 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5061 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5062 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5063 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5064 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5065 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5066 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Карла Либкнехта, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5080 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5081 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5086 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5087 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5088 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5089 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5090 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5091 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5093 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5094 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5095 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5096 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5097 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5100 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5101 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5102 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5103 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5104 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5105 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.102 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5106 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5107 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.105А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5108 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5113 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5114 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5115 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5116 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5117 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5118 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5119 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5120 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5121 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5122 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5123 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5124 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5125 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5126 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5127 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5128 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5129 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5130 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5131 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5132 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коммуны, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5133 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5134 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5135 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5136 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5137 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5138 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5139 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5140 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5141 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперации, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5142 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5143 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5144 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5145 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5146 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5150 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5151 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.138 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5152 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5153 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5154 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5155 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5156 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5157 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.64, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5158 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5159 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5160 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5161 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5162 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5163 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5164 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5165 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5168 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5169 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.94 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5170 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5171 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5172 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5173 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5174 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5175 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5176 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5177 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5181 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5182 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5183 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.52, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5184 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5185 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5186 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5187 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5188 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5189 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5190 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5191 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5192 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5193 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.15А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5194 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5195 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5196 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5197 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5206 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5207 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5208 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Крупской, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5209 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Крупской, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5210 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Крупской, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5211 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5212 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5213 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5214 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5215 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5216 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5217 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5218 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.67А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Медведева, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5264 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5265 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5268 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.1, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5275 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.120 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.69 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5297 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5308 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5309 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.21А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5310 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5311 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5312 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5313 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5314 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5315 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5316 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5317 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5318 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.59 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Парковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.55, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.124 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.127 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Песчанская, д.86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Победы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.145, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.147, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.172 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.190 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Пугачева, д.5, стр.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Разина, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Российская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.103 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.115 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.121 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.123 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.131 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.134А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.134А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.134А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.134А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.134А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.140 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.141 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.146 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.148 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.152 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.154 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.156 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.166 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.168 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.178 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.62 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.99 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.56, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная, д.14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.24, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Сталеваров, д.5А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.100 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.103А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.107 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.13, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.130, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.132, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.132, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.134 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.74 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.81 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.93 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.3, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.83 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тукмачева, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тукмачева, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тукмачева, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Увальская, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Увальская, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.75 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого, д.95 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.116 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.129 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.130 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.132 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.135 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.139 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.173 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чиговская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чиговская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чиговская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шахровская, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.87 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Шишкина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шпагина, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шпагина, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.43А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.43А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.43А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.43А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.43А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.45 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энгельса, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.106 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.108 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.109 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.112 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.114 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.117, стр.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.118А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.122 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.77 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.89 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.91 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.96 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.97 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.98 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5714 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5715 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Попова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5716 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5717 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пригородная, д. 4, кв. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 4, кв. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4, кв. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4, кв. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 4, кв. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5718 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5719 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5720 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5721 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5722 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5723 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5724 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5725 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5726 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5727 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.19А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5728 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5729 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5730 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5731 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5732 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5733 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5734 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5735 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5736 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5737 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5738 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Попова, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5739 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5740 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.1Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5741 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5742 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5743 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5744 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.6а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5745 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5746 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Пригородная, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5747 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5748 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5749 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5750 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5751 | Омутнинский район | дер. Осокино | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Радужная, д.5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радужная, д.5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная, д.5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул.Радужная, д.5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул.Радужная, д.5А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5752 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5753 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5754 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5755 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5756 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5757 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Угольная, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5758 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5759 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5760 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5761 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5762 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5763 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5764 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5765 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.20, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5766 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5767 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5768 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5769 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.36, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5770 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5771 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.38, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5772 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5773 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5774 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5775 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.42, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5776 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.43, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5777 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.43, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5778 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.49, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5779 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.63, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5780 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5781 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5782 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5783 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.48, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5784 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.49, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5785 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5786 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.59, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5787 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Угольная, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5788 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Угольная, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5789 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5790 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 21А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5791 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5792 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5793 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5794 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.13А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5795 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5796 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.55, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5797 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5798 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Горького, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5799 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5800 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5801 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5802 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5803 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5804 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5805 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5806 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5807 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.19, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5808 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5809 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов, д.9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5810 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5811 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5812 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5813 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5814 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5815 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5816 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5817 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.22, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5818 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5819 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5820 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5821 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5822 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Халтурина, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5823 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5824 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5825 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5826 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5827 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
5828 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Дунаевы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5829 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5830 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5831 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5832 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5833 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5834 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5835 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5836 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5837 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5838 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.6150 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5839 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5840 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5841 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
5842 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5843 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5844 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5845 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5846 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5847 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5848 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5849 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5850 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5851 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5852 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5853 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5854 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5855 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5856 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5857 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5858 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5859 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5860 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5861 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5862 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.147 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
5863 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5864 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5865 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5866 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5867 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5868 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5869 | Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5870 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5871 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5872 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5873 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5874 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5875 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5876 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5877 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5878 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5879 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5880 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5881 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5882 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Радченко, д. 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5883 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5884 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5885 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5886 | Оричевский район | пгт Мирный | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5887 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5888 | Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ст.Халтурина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5889 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5890 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5891 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5892 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5893 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5894 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5895 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5896 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5897 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул.Комарова, д. 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5898 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5899 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5900 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5901 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | переулок Строительный, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5902 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 43 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5903 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5904 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5905 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5906 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5907 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5908 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5909 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5910 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5911 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5912 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
5913 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5914 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5915 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5916 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5917 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5918 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5919 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5920 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5921 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5922 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5923 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5924 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5925 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5926 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5927 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5928 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5929 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5930 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5931 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5932 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5933 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5934 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5935 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5936 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5937 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5938 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5939 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5940 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5941 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 35а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5942 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 44, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5943 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5944 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5945 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5946 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5947 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5948 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 65а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 65а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5949 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5950 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5951 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5952 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 45б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 45б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5953 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Крымская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5954 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5955 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5956 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5957 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5958 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5959 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5960 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5961 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5962 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5963 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5964 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5965 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5966 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5967 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5968 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5969 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5970 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5971 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5972 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5973 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5974 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5975 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5976 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5977 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5978 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5979 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5980 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5981 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5982 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5983 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5984 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5985 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 57 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5986 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5987 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | Ул. Свободы, д. 9б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5988 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5989 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5990 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5991 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5992 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5993 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5994 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5995 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5996 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5997 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 2-я, д. 23, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5998 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д 26, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5999 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д, 55б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6000 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6001 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6002 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6003 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6004 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6005 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6006 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6007 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6008 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6009 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная,д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6010 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6011 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д, 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6012 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6013 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6014 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6015 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6016 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6017 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6018 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6019 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6020 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6021 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6022 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 17, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6023 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6024 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6025 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6026 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6027 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6028 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6029 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6030 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6031 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6032 | Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6033 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6034 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6035 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6036 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6037 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6038 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6039 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6040 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6041 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6042 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6043 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6044 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6045 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6046 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6047 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6048 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6049 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6050 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6051 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6052 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6053 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6054 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6055 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6056 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6057 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6058 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6059 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
6060 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6061 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6062 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6063 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6064 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6065 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6066 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6067 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6068 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6069 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6070 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6071 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Подсобная, д. 24 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д. 24 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д. 24 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д. 24 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6072 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Пособная, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пособная, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пособная, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пособная, д. 25/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6073 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6074 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6075 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6076 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6077 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6078 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6079 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6080 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 35 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6081 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6082 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6083 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6084 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6085 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6086 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.12 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6087 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.12 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6088 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6089 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6090 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6091 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6092 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6093 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6094 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6095 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.5 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6096 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.8 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6097 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6098 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6099 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6100 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6101 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6102 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6103 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6104 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6105 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6106 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6107 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6108 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6109 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6110 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6111 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6112 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6113 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6114 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6115 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6116 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6117 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6118 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6119 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6120 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6121 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6122 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6123 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6124 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6125 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6126 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6127 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6128 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6129 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6130 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6131 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6132 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6133 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6134 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6135 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6136 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6137 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6138 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6139 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6140 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6141 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6142 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6143 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6144 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6145 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6146 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6147 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 1, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6148 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6149 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6150 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6151 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6152 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6153 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6154 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6155 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6156 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 44а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6157 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6158 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6159 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6160 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6161 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6162 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.15, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6163 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6164 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
6165 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
6166 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
6167 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
6168 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
6169 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6170 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
6171 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
6172 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6173 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6174 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6175 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6176 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6177 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6178 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6179 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6180 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6181 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6182 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 12, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6183 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6184 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6185 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 79 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6186 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6187 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6188 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6189 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, 72 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6190 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6191 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6192 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6193 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6194 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6195 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6196 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6197 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.32А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6198 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6199 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6200 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6201 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6202 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ожмеговская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ожмеговская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Ожмеговская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6203 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, з/у 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, з/у 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, з/у 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6204 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6205 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6206 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6207 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6208 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6209 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6210 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6211 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6212 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6213 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6214 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6215 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6216 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6217 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6218 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6219 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6220 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6221 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.30а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6222 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6223 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6224 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.33А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6225 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.6, кв .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.6, кв .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.6, кв .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6226 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6227 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6228 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6229 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6230 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6231 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6232 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6233 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6234 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Молодёжная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодёжная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодёжная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6235 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Памяти Рычковых, д. 5б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6236 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6237 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6238 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6239 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 27Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 27Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 27Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6240 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6241 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6242 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Прекрасная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Прекрасная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6243 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6244 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6245 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6246 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6247 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6248 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6249 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6250 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6251 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Парковая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6252 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6253 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д. 6/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6254 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
6255 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
6256 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6257 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6258 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6259 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6260 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6261 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д .2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6262 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6263 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6264 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6265 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6266 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6267 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6268 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6269 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6270 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6271 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6272 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6273 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новосельская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новосельская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6274 | Слободской район | дер. Боровица, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Боровица, д.57а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6275 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6276 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6277 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6278 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6279 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6280 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.3/2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6281 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Кольцевая 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кольцевая 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6282 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александровский пр. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6283 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Александровский проезд, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6284 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александровский проезд, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6285 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровские дачи, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6286 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6287 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6288 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6289 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6290 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6291 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6292 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6293 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6294 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6295 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6296 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6297 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6298 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ключевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6299 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6300 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6301 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6302 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6303 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6304 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6305 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 65 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6306 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6307 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 17а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6308 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6309 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6310 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6311 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская,, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская,, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская,, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6312 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6313 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6314 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6315 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6316 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.3 кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6317 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.3/1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6318 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ключевая д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Ключевая д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6319 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Лесная , д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная , д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная , д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная , д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6320 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Пограничная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пограничная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пограничная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пограничная 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6321 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Романовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Романовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Романовская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6322 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6323 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6324 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6325 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6326 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6327 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6328 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6329 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6330 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Рублёвская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6331 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Семейная , д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная , д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная , д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6332 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Степная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6333 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6334 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6335 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6336 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6337 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6338 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6339 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6340 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6341 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Боровая, д 2б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6342 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6343 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6344 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6345 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6346 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6347 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6348 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6349 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д.8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6350 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6351 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6352 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6353 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6354 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6355 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6356 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ореховый проезд, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6357 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6358 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Ореховый, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Ореховый, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6359 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд. Солнечный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд. Солнечный, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6360 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6361 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6362 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6363 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6364 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Закатная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6365 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6366 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6367 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6368 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6369 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6370 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6371 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6372 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6373 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6374 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6375 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6376 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6377 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6378 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6379 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6380 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6381 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6382 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6383 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6384 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6385 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6386 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6387 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6388 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6389 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6390 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6391 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6392 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
6393 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Золотая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6394 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6395 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6396 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6397 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6398 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6399 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6400 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д . 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6401 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6402 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6403 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6404 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6405 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.1412 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6406 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.263 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6407 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6408 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6409 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6410 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6411 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6412 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6413 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6414 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6415 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6416 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6417 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6418 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6419 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6420 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6421 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6422 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6423 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6424 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6425 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ландышевая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6426 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6427 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6428 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6429 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6430 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6431 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6432 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6433 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6434 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6435 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6436 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6437 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6438 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6439 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6440 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6441 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6442 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6443 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 43а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6444 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6445 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 10 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 10 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 10 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6446 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6447 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6448 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6449 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6450 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6451 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6452 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6453 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6454 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6455 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6456 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6457 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6458 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6459 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6460 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6461 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6462 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6463 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6464 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6465 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6466 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6467 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 3-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6468 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ул. Тюльпановая, д. 3-2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6469 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6470 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6471 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 5 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6472 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6473 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6474 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6475 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6476 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6477 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6478 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6479 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.1200 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6480 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.1747 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6481 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6482 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6483 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6484 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | не указан ( кад. №43:30:070109:69) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | не указан ( кад. №43:30:070109:69) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6485 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Самоварная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Самоварная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6486 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Барская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Барская 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6487 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6488 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6489 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роза Хутор, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6490 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6491 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6492 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6493 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6494 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6495 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6496 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6497 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, стр.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6498 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6499 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6500 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6501 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6502 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6503 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6504 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6505 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6506 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6507 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6508 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6509 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6510 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6511 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6512 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
6513 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6514 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6515 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6516 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6517 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6518 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6519 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6520 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6521 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6522 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6523 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6524 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6525 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6526 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6527 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6528 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6529 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6530 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6531 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6532 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6533 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6534 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6535 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6536 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6537 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6538 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6539 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6540 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6541 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6542 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6543 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6544 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6545 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6546 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Восточная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6547 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6548 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Восточная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6549 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6550 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.170 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6551 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.445 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.445 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.445 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.445 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6552 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Маршала Жукова, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6553 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6554 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6555 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6556 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6557 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6558 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6559 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6560 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.2541 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.2541 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
6561 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 291 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6562 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6563 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6564 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6565 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6566 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6567 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6568 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6569 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
6570 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6571 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6572 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6573 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6574 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6575 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6576 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 63 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6577 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Медовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Медовая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6578 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Медовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Медовая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6579 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6580 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6581 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6582 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6583 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6584 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 7 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д. 7 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6585 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6586 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.5В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.5В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6587 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.207 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6588 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.510 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6589 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6590 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плишкинская, 3-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6591 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прозоровская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
6592 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6593 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.24а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6594 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.155 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6595 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6596 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6597 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
6598 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
6599 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6600 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6601 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
6602 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
6603 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6604 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6605 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6606 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6607 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6608 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6609 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6610 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6611 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6612 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6613 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6614 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6615 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6616 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6617 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.44 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6618 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Алмазная, д 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Алмазная, д 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6619 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6620 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6621 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
6622 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6623 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.534 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6624 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6625 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6626 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6627 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелёвская, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6628 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, уч. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6629 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6630 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мира, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6631 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Северная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6632 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6633 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ключевая ул, дом № 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6634 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6635 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6636 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6637 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6638 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6639 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6640 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6641 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6642 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6643 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6644 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6645 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6646 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6647 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д.9, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6648 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6649 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6650 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6651 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6652 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, дом № 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6653 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6654 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6655 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6656 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6657 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6658 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, уч. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, уч. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6659 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6660 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6661 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6662 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 20 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6663 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6664 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6665 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6666 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6667 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6668 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6669 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6670 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6671 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6672 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6673 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6674 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6675 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6676 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6677 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6678 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6679 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6680 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6681 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6682 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6683 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6684 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6685 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6686 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6687 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.23а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6688 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.28а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6689 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6690 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.12Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6691 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6692 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6693 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6694 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6695 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6696 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6697 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6698 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6699 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6700 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6701 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6702 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6703 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6704 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6705 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6706 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6707 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6708 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6709 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6710 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6711 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6712 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6713 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6714 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6715 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, дом № 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6716 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6717 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6718 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6719 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6720 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6721 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6722 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Зеленая, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6723 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ключевая д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6724 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6725 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6726 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мелираторов д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6727 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6728 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Родниковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6729 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Северная д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6730 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6731 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Весенняя ул, дом № 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6732 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6733 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Семеновский, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6734 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6735 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6736 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6737 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6738 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6739 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6740 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6741 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | к.н. 43:30:390924:1926 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6742 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | к.н. 43:30:390924:696 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6743 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | Кировская обл., Слободской р-н, д.Стулово, ул.Мелираторов д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6744 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6745 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лазурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лазурный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6746 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Успешный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6747 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Успешный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6748 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Альпийская д. 7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д. 7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д. 7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6749 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Альпийская д. 7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д. 7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д. 7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6750 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6751 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6752 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, 18а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6753 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6754 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6755 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 31А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6756 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6757 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Хвойная, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6758 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6759 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кутузовская, д .9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кутузовская, д .9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6760 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кутузовская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кутузовская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6761 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Преображенская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6762 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.406 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6763 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.743 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6764 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | уч.806 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.806 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.806 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6765 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.82 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6766 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6767 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6768 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6769 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6770 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6771 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6772 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6773 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 14 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6774 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6775 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 28Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6776 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6777 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6778 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6779 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6780 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.44а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6781 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.44Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6782 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6783 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никульчинская , д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6784 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6785 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6786 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6787 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6788 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6789 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6790 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Никульчинская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6791 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6792 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6793 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6794 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, дом № 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, дом № 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, дом № 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, дом № 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6795 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Таежная, д 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Таежная, д 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Таежная, д 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Таежная, д 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6796 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул Цветочная, д 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Цветочная, д 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6797 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беляевская, 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6798 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6799 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6800 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 3Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6801 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Венская, д 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6802 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6803 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6804 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6805 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6806 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Весенняя, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6807 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6808 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6809 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6810 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6811 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6812 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6813 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6814 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6815 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6816 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6817 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Вятская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6818 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6819 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6820 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6821 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6822 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6823 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6824 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6825 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6826 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Елисеевская, д3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6827 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6828 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6829 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6830 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6831 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Зелёная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6832 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6833 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6834 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6835 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Молодёжная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6836 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новавя, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новавя, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новавя, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новавя, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6837 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6838 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6839 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.11, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6840 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.11, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6841 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6842 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.14А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6843 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6844 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6845 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6846 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6847 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.2Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6848 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6849 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6850 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6851 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6852 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6853 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.6А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6854 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Новая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6855 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6856 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Проезжая, д..49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6857 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская ,д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6858 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, 4в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6859 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12б, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6860 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12Б, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6861 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6862 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6863 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6864 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6865 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6866 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6867 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6868 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Раменская, д.9 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.9 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.9 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.9 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6869 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солечная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солечная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солечная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солечная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6870 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6871 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Солнечная, д.8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д.8Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6872 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6873 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6874 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6875 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таежная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6876 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6877 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6878 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Таёжная, з/у 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, з/у 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, з/у 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, з/у 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6879 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6880 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6881 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6882 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6883 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6884 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Уникальная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6885 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6886 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6887 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6888 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Цветочная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6889 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6890 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Венская, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6891 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Весенняя д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Весенняя д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6892 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6893 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6894 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6895 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6896 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Солнечная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д. 28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6897 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Таежная, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6898 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Таежная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6899 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Цветочная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Цветочная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6900 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Цветочная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Цветочная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6901 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Цветочная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Цветочная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6902 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Южная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Южная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6903 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Южная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Южная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6904 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.202 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6905 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.43:30:090109:33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6906 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 4а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6907 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6908 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Славянский, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6909 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6910 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Аллея 70 лет Победы, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6911 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая, 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6912 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6913 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6914 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6915 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Возраждения, д.6В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Возраждения, д.6В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Возраждения, д.6В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6916 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6917 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Есенинская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6918 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Есенинская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6919 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.24А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6920 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.28А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6921 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6922 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, стр. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, стр. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, стр. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6923 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кедровая д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6924 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6925 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6926 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6927 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6928 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6929 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6930 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6931 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6932 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6933 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6934 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6935 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6936 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6937 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Майская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6938 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6939 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6940 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6941 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6942 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6943 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6944 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6945 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6946 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.1А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6947 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6948 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6949 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6950 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6951 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6952 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6953 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6954 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.4А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6955 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.53 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6956 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6957 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6958 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6959 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6960 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6961 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6962 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6963 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прибрежная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6964 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прибрежная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6965 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прибрежная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6966 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6967 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6968 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6969 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6970 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6971 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6972 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6973 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, з/у 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, з/у 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, з/у 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6974 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рассветная, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6975 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Роз, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6976 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6977 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д.2А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6978 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6979 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д.17А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6980 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6981 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светличная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6982 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6983 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6984 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6985 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6986 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6987 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6988 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6989 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6990 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сторителей, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6991 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6992 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д.18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Строителей, д.18Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6993 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.20б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6994 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6995 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6996 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6997 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6998 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
6999 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ал.70 лет победы д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Ал.70 лет победы д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Ал.70 лет победы д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7000 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч. 1625 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч. 1625 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч. 1625 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7001 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Шиховское с/п | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7002 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7003 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7004 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 20а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7005 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.16Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.16Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.16Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7006 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7007 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7008 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7009 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7010 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7011 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишнёвая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишнёвая, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7012 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.20А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7013 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.27А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7014 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.44 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7015 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7016 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7017 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7018 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7019 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7020 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7021 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дружная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дружная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Дружная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7022 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Звездная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Звездная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Звездная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7023 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.171 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7024 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.465 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7025 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.555 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7026 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.574 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7027 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | 1-ый Октябрьский пер., д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7028 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7029 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7030 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7031 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер.2-ой Октябрьский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7032 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Строителей, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7033 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Базарная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7034 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7035 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7036 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7037 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7038 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7039 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7040 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7041 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7042 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7043 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7044 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7045 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7046 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7047 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7048 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7049 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7050 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М.Шаромовы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М.Шаромовы, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7051 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7052 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7053 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7054 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7055 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7056 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7057 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарский, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7058 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7059 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7060 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7061 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7062 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7063 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7064 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина, д. 2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7065 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Коммунальная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7066 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7067 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7068 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7069 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7070 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Юбилейная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7071 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | уч.705 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | уч.705 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7072 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7073 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7074 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7075 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7076 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7077 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7078 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7079 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7080 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7081 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.2а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7082 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7083 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7084 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7085 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7086 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 45а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 45а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7087 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7088 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7089 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7090 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7091 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7092 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18В | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7093 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7094 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7095 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7096 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7097 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7098 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 26, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7099 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 26, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7100 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7101 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7102 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7103 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7104 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 (к.н. 43:30:370405:251) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 2 (к.н. 43:30:370405:251) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7105 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7106 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совестская, д. 65, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7107 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7108 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7109 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7110 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7111 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7112 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7113 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Внуковская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Внуковская, д. 29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7114 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кировская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кировская, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7115 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лопатиха гора, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Лопатиха гора, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7116 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7117 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Творческая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Творческая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7118 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.509 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7119 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.732 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7120 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никулицкая, 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7121 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулицкая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7122 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, 16а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7123 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, 7в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, 7в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7124 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 5 Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7125 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7126 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7127 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7128 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 90 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7129 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7130 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7131 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозня, д. 113 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7132 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7133 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7134 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7135 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7136 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7137 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7138 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 10а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7139 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7140 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7141 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7142 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.2Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.2Г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7143 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7144 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7145 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1в | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7146 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7147 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Вахрушевская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7148 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Вахрушевская, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7149 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахрушевская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Вахрушевская, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7150 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7151 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, д.49, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7152 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кокуйская, ул.45, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7153 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7154 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7155 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7156 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7157 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7158 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7159 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7160 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7161 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7162 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7163 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7164 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7165 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.30, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7166 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Тоскуйская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7167 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7168 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7169 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7170 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д.24 а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7171 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 19, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7172 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7173 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7174 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7175 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7176 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7177 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7178 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7179 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7180 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7181 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7182 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7183 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7184 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.1,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7185 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Молодой Гвардии, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7186 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7187 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Первая Нагорная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7188 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7189 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7190 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7191 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7192 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7193 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, 17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7194 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7195 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7196 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7197 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7198 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7199 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7200 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Юбилейная, д.15, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7201 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7202 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7203 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7204 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7205 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7206 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7207 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7208 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.17, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7209 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д.17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7210 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Апрельский, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7211 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя,д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7212 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.4 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый д.4 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7213 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7214 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7215 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чернышевского д.5 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7216 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.2,кв.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7217 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | Пирогова д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7218 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Речка, д.11, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7219 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7220 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7221 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7222 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7223 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7224 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7225 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белинского, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7226 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7227 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7228 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.10, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7229 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7230 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7231 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берсенский тракт, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7232 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7233 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7234 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7235 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д.1, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7236 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7237 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7238 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.138 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7239 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7240 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7241 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.160 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7242 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7243 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7244 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7245 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Головина д.2 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7246 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7247 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7248 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7249 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7250 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7251 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7252 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д11а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7253 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7254 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина д.35 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7255 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д.74 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7256 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 105 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7257 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7258 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 85 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7259 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.118 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7260 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7261 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7262 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7263 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7264 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова д.136 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7265 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.82 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7266 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7267 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.55, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7268 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7269 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7270 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7271 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7272 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7273 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.130 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7274 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.130 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7275 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.130 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7276 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.149 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7277 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.151 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7278 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.1 б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7279 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.126 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7280 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.164 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7281 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7282 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7283 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7284 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7285 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7286 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.13, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.13, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.13, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7287 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7288 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7289 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7290 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.11 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7291 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7292 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.57а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7293 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Никитина д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7294 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.25 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7295 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7296 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7297 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7298 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.52 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7299 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7300 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7301 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная д.72 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7302 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7303 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7304 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7305 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7306 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7307 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7308 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7309 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7310 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.60 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7311 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7312 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7313 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7314 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7315 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.84 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7316 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.88 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7317 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая , (43:35:310101:246 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7318 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7319 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7320 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7321 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7322 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7323 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7324 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7325 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7326 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7327 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7328 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.27 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7329 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.29 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.29 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.29 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7330 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д.27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.27 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7331 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7332 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7333 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7334 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7335 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7336 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7337 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7338 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7339 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7340 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7341 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7342 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7343 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7344 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7345 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.162,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7346 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7347 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Елкина,д.137 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7348 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7349 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.110 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7350 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красная, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7351 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7352 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красная, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д.71 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7353 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7354 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7355 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7356 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7357 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7358 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Никитина, д.17, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Никитина, д.17, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7359 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7360 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7361 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7362 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7363 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7364 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7365 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7366 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7367 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7368 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7369 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7370 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7371 | Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7372 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная д.32,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7373 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7374 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7375 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7376 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7377 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7378 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7379 | Уржумский район | г. Уржум | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7380 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7381 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7382 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7383 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей,д 6,кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7384 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7385 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7386 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7387 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.14 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7388 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7389 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7390 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7391 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7392 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7393 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.78 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7394 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7395 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная,д.45,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7396 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Майская, д.54 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7397 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7398 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7399 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7400 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7401 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7402 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7403 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д.7а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7404 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.3, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7405 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7406 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7407 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.41 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7408 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7409 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7410 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7411 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7412 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7413 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7414 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7415 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7416 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7417 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7418 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, (43:35:430401:292) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, (43:35:430401:292) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7419 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7420 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7421 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7422 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7423 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7424 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мира, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7425 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7426 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7427 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7428 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7429 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.15 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7430 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7431 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.21 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7432 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.9 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7433 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная д.23 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная д.23 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7434 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7435 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Подгорная, д.10,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7436 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.13, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7437 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7438 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.13 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7439 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.13 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7440 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.17 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.17 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7441 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.19 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.19 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7442 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7443 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7444 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7445 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7446 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.12 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7447 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7448 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7449 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.112 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7450 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тураева, д.7,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7451 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.21, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7452 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.3, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7453 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.33, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7454 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7455 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7456 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7457 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7458 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7459 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7460 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7461 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7462 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7463 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7464 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7465 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7466 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7467 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7468 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7469 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7470 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7471 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7472 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7473 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7474 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7475 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7476 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7477 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7478 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7479 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7480 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7481 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7482 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7483 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7484 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7485 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7486 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7487 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7488 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7489 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7490 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7491 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7492 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7493 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7494 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7495 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7496 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7497 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7498 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7499 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7500 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7501 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7502 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7503 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7504 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7505 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7506 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7507 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7508 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7509 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7510 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.111 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7511 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.119 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7512 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7513 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7514 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.64 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7515 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7516 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7517 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7518 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д. 48, кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7519 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.44, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7520 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 19, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7521 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 24, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7522 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7523 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7524 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7525 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.28, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7526 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7527 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7528 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7529 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7530 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.38, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7531 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7532 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7533 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7534 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.21 кв 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7535 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7536 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20,кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7537 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7538 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7539 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7540 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.1, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7541 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.2, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7542 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.34,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7543 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7544 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.17 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7545 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7546 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7547 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7548 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7549 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.50, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7550 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7551 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7552 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
7553 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7554 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7555 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7556 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.6, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7557 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Набережная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7558 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Почтовый, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
7559 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7560 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7561 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7562 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7563 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.128 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7564 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7565 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7566 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.39 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7567 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7568 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.46 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7569 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.73 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7570 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7571 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7572 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7573 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7574 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7575 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7576 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7577 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7578 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7579 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.92 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7580 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.25а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7581 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7582 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7583 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пристанская (43:35:480301:104) | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7584 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7585 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7586 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.80 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7587 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7588 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7589 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова,д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7590 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.7, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7591 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7592 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7593 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7594 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7595 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7596 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7597 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7598 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7599 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7600 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.37 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7601 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7602 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7603 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7604 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7605 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
7606 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7607 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7608 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7609 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 27 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7610 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
7611 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская, д.30, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7612 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Индустриальная, д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7613 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов,д.15,кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7614 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.104 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7615 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.25, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7616 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7617 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская, д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7618 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | другое (дополнить в случае необходимости) | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Советская, д.101 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
7619 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Советская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.20 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7620 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Урванцева, д.67 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7621 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Урванцева д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7622 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12-1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7623 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.1 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7624 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.12 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7625 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7626 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7627 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.20 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7628 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.22 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7629 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7630 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7631 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7632 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.12 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.12 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7633 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7634 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.18 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7635 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7636 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7637 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7638 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7639 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7640 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7641 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7642 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7643 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7644 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.36 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7645 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7646 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.16 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7647 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.17 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7648 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.18 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7649 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7650 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.20 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7651 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.22 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7652 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7653 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7654 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.4 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7655 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.6 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7656 | Фаленский район | дер. Малахи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Малаховская д.40 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7657 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Лесной,д. 11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7658 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
7659 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
7660 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д. 33 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7661 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер. Нефтяной, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7662 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нефтяной, д. 3а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7663 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
7664 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Сенной д.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7665 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7666 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7667 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 11 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7668 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева д.2 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7669 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева, д. 9а, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7670 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 1г кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7671 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны д.15 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7672 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 7а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 7а, кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7673 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7674 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Перевозская д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7675 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.5 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7676 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47а, кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7677 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7678 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная д.3 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7679 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17, кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7680 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная д.1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7681 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7682 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7683 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7684 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7685 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7686 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7687 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7688 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7689 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7690 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7691 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.14 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7692 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7693 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7694 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.5а кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7695 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.5а кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7696 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.9а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7697 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7698 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.66 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7699 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7700 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.28 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7701 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Тимирязева д.5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7702 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7703 | Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д.13 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7704 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева 1а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7705 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7706 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.17 кв.1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7707 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.25 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7708 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7709 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7710 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7711 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7712 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.19 кв.4 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7713 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.21 кв.2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
7714 | Фаленский район | с. Святица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.30 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7715 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10А | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7716 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7717 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7718 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7719 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7720 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7721 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7722 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7723 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7724 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7725 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7726 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7727 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7728 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7729 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.51 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7730 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7731 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7732 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7733 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7734 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7735 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7736 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7737 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7738 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7739 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.34 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7740 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.7 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7741 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | дом 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 22 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7742 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 008 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7743 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 36 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7744 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7745 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 48 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7746 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 76 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7747 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0035 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0035 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0035 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7748 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.49 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7749 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.56 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7750 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.58 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7751 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.61 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7752 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7753 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7754 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7755 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
7756 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 5 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7757 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7758 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7759 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Производственная 13 кв. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7760 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рычки 40 г | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7761 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рычки 8 а | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7762 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7763 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 19 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7764 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская 8 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7765 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная 14 кв. 2 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7766 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная 4Б | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7767 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7768 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Медянская, д. 18 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7769 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная 10 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7770 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
7771 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, д. 3 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
7772 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7773 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | ОАО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
*«Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).